## CGMRR-Não acompanhado (hidden)
id Governa | Nome do Empreendimento | Nome de Divulgação | Objetivo | Eixo | Subeixo | Modalidade - Site | Ministério | Secretaria Responsável | UF | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário - PO | Localizador | Data de referência | Situação Site | Situação | Fase | Execução Física (%) | Paralisado | Motivo Paralisação | Início Empreendimento | Previsão Conclusão do empreendimento | OGU - Valor Empenhado da LOA 2025 | OGU - Valor Pago / Repassado (LOA) 2025 | OGU - Valor Pago RAP 2025 | FIN - Valor Pago / Desbloqueado em 2025 | PRIV - Valor pago em 2025 | Estatal - Valor pago em 2025 | Fundos Setoriais - Valor pago em 2025 | Contrapartida MUN - Valor Pago em 2025 | Contrapartida UF - Valor Pago em 2025 | Resultados | Restrições | Providências | Observações
2141 | ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA BR-463 ENTRE O KM 0 E 7,4 COM EXTENSÃO TOTAL DE 7,4 km - TRAVESSIA URBANA DE DOURADOS | Adequação da travessia urbana de Dourados | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MS | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Paralisada | Paralisada | 65.3% | Sim | Necessidade de RPFO | 2021-08-23 | 2025-07-10 | 3500000 | 2869738.77 | 95684.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído 4km (acesso ao Hospital Regional está concluído e operacional, incluindo viadutos e acessos). | Tem muita interferência urbana (poderá ser necessária a revisão de projeto de 1,4km)​; e Necessidade de remoção de adutora de água (SANESUL) que está embaixo do viaduto. | Concluir 1,4km (viaduto e acessos) até 31/12/2025; e Porém, o contrato atualmente encontra-se paralisado (em vias de rescisão), em função da necessidade da RPFO, sendo bastante provável não ter nova entrega até o fim de 2025. | - | ok
4113 | BR-158/GO - Restauração de trecho rodoviário entre Aragarças e Jataí | Restauração da BR-158/GO (Aragarças - Jataí) | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | GO | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 21.5% | Não |  | 2024-08-21 | 2029-10-23 | 8178199.35 | 6541137.45 | 80270.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trecho Dividido em 3 lotes, Lote 01 e Lote 03 em Elaboração de Projetos. Valores referentes ao Lote 02 - CREMA 12 00542/2024. |  |  |  | ok
4117 | Programa Nacional de Substituição de Pontes de Madeira - Pontes Semi-Permanentes | Construção de pontes semi-permanentes para substituição de pontes de madeira | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | AM, PA | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0% | Não |  | 2025-01-06 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DNIT vai contratar empresa para projetar a fundação e executar as obras até 30/06/2025. MT/DNIT fazer uma proposta com a forma de monitoramento até 28/02/2025 (Projeto, estudos ambientais e obras). | Somente pontes na BR 230 - 44 pontes de madeira a serem substituídas; e Superestrutura já se encontra modelada, empresa fará o projeto da fundação. | ok
4241 | BR-262/MG - Restauração entre BR 381/MG e Divisa MG/ES | Restauração da BR-262/MG (João Monlevade – Div. ES/MG) | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MG | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em licitação / Leilão | Em contratação | Em licitação / Leilão | 0% | Não |  | 2025-06-30 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Lote 1: km 0,0 ao km 50,8 - Projeto executivo aprovado​; - Lote 2; 50,8 ao km 96 - Projeto executivo aprovado; - Lote 3: km 96 ao km 196 - projeto em andamento; e - Publicado edital de obras lotes 1 e 2 (Edital 360/2024-00). | Edital 360/2024-00 - edital suspenso para correção de orçamento - CGU em 09/04/2025. | Iniciar obras dos lotes 1 e 2 até 30/06/2025; e Lote 3 aprovar projeto até 31/01/2025. | Valor estimado em 326 Mi. | ok
4243 | BR-174/RR - Restauração de Trecho Rodoviário – Entr. RR-400 – Div BR/Venezuela (Serra de Pacaraima) | Restauração da BR-174/RR (Entr. RR-400 – Fronteira Brasil/Venezuela) | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RR | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 84.06% | Sim |  | 2015-11-16 | 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trecho está atendido com contrato de manutenção.​ Não há projeto em andamento, nem previsão de contratação de manutenção estruturada (contemplando restauração) para o trecho; Concluídos 78 km de restauração (Foi executado o trecho de restauração e o trecho de contenções na Serra de Pacaraima. Restam 10 km; e Ordem de serviço emitida em Março/2024, para a Supervisora fazer os levantamentos para fins de elaboração do projeto do remanescente de 10 km. | Não há. | - Concluir projeto executivo do remanescente até 15/01/2025; Licitar obras até 30/04/2025​; Iniciar obras até 30/06/2025​; e - SR-RO/DNIT vai fazer levantamento de todo o trecho e irá informar planejamento e programação de obras para o subtrecho de Boa Vista a Pacaraima. | - | ok
119596 | MANUTENCAO E RESTAURAÇÃO RODOVIARIA NACIONAL 2025 | Manutenção Rodoviária 2025 - DNIT | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | 219Z - 163Q - 218S - 108X - 2325 | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 0.117% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3300000 | 1148425.22 | 2520370.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Inclui Gerenciamento de obras (218S) e Postos de Pesagem (108X e 2325). | ok
123910 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC | 219Z - 163Q | 00AC |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 17.98% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 101000000 | 74408878.3 | 39365762.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123911 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AL | 219Z - 163Q | 00AL |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 6.256% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 15403448 | 3501132.03 | 29938139.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123912 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AM | 219Z - 163Q | 00AM |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 32.15% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 240300000 | 133081322.24 | 96011325.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123913 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AP | 219Z - 163Q | 00AP |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 4.929% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 36000000 | 5943036.47 | 51805277.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123914 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | BA | 219Z - 163Q | 00BA |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 15.78% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 133719835.29 | 62291914.01 | 152103306.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123915 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | CE | 219Z - 163Q | 00CE |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 39.43% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 115600000 | 76843507.07 | 53181475.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123916 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | DF | 219Z - 163Q | 00DF |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 0% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123917 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | ES | 219Z - 163Q | 00ES |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 40.8% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 34000000 | 29330164.73 | 7683884.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123918 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | GO | 219Z - 163Q | 00GO |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 47.13% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 75072222 | 48971423.4 | 24553134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123919 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MA | 219Z - 163Q | 00MA |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 22.37% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 171183333 | 90737998.35 | 74799383.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123920 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MG | 219Z - 163Q | 00MG |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 11.33% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 164803333 | 55777471.84 | 70904369.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123921 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MS | 219Z - 163Q | 00MS |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 37.37% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 99522222 | 68381458.23 | 36341056.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123922 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MT | 219Z - 163Q | 00MT |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 45.77% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 161422223 | 78132828.63 | 50332246.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123923 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PA | 219Z - 163Q | 00PA |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 37.58% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 362900031.66 | 241684445.75 | 41827322.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123924 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PB | 219Z - 163Q | 00PB |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 16.76% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 49780000 | 27135939.56 | 29020818.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123925 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PE | 219Z - 163Q | 00PE |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 5.804% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 47787619.34 | 13398345.23 | 38653750.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123926 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PI | 219Z - 163Q | 00PI |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 22.72% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 83500000 | 65411107.37 | 44111409.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123927 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PR | 219Z - 163Q | 00PR |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 16.39% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 83213363.63 | 41447750.73 | 50313153.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123928 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RJ | 219Z - 163Q | 00RJ |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 28.32% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 39700000 | 19091956.65 | 11220933.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123929 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RN | 219Z - 163Q | 00RN |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 26.78% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 66000000 | 46843940.52 | 52556851.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123930 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RO | 219Z - 163Q | 00RO |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 16.41% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 130609433.67 | 67783198.96 | 89211548.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123931 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RR | 219Z - 163Q | 00RR |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 11.8% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 16239024 | 10374525 | 23255931.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123932 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RS | 219Z - 163Q | 00RS |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 21.74% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 288200000 | 229267044.12 | 281059402.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123933 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SC | 219Z - 163Q | 00SC |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 30.09% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 173000000 | 124140462.12 | 64804138.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123934 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SE | 219Z - 163Q | 00SE |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 29.18% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 22000000 | 16041706.08 | 6669517.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123935 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SP | 219Z - 163Q | 00SP |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 13.65% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 983448 | 806074.5 | 2147795.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok
123936 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | TO | 219Z - 163Q | 00TO |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 16.94% | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 57478572.74 | 17702021.79 | 14917447.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ok

## CGCONT (hidden)
CGCONT
id Governa | Nome do Empreendimento | Nome de Divulgação | Objetivo | Eixo | Subeixo | Modalidade - Site | Ministério | Secretaria Responsável | UF | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário - PO | Localizador | Data de referência | Situação Site | Situação | Fase | Execução Física (%) | Paralisado | Motivo Paralisação | Início Empreendimento | Previsão Conclusão do empreendimento | OGU - Valor Empenhado da LOA 2025 | OGU - Valor Pago / Repassado (LOA) 2025 | OGU - Valor Pago RAP 2025 | FIN - Valor Pago / Desbloqueado em 2025 | PRIV - Valor pago em 2025 | Estatal - Valor pago em 2025 | Fundos Setoriais - Valor pago em 2025 | Contrapartida MUN - Valor Pago em 2025 | Contrapartida UF - Valor Pago em 2025 | Resultados | Restrições | Providências | Observações
1983 | BR-317/AC - CONTORNO RODOVIÁRIO DE BRASILÉIA | Construção do Contorno de Brasiléia - BR-317/AC | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | AC | 7S97 | 0000 | 0154 | 2025-04-30 | Em licitação / Leilão | Não iniciado | Obra em contratação | 0 | Não |  | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto do remanescente aprovado em 11/06/2024 subtrecho: Igarapé do Barra – Fazendinha; Segmento: km 289,3 ao km 299,5; Extensão: 10,2 km. Edital de obras publicado nº 367/2024 em 03/10/2024 e homologado em 06/05/2025 LI emitida nº 70/2023 | Desapropriação | MT/DNIT contratar as obras até 31/05/2025, MT/DNIT iniciar as obras após o período de chuvas de 2025 (junho/2025). -Supervisão: resultado homologado em 24/04/2025 Supervisora elaborar projeto de desapropriação e concluir até xxxx. Concluir obras até 30/06/2026 | OAE sobre Rio Acre concluída (aprox. 430m), durante a vigência do Convênio N° 870/2016, referente à construção do contorno rodoviário, firmado entre DERACRE e DNIT antes do PAC. - O convênio foi encerrado.
1984 | BR-364/AC - CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JURUA COM ACESSO A RODRIGUES ALVES - LOTES 01A E 01B | Construção da Ponte sobre o Rio Juruá com Acesso a Rodrigues Alves - BR-364/AC | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | AC | 7V83 | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2027-03-31 | 2029-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dnit solicitou a emissão do licenciamento ambiental, de forma separada, para a OAE e para os acessos, estando ambos em análise junto ao órgão competente. | Possível necessidade de maiores estudos quanto às questões ambientais e sociais no local. | DNIT publicar edital de contratação para elaboração do projeto executivo da Ponte sobre o Rio Juruá e acessos até 30/04/2025 | O projeto será licitado pelo DNIT-Sede. Projeto executivo iniciado em 26/01/2022, no âmbito do Contrato 741. Contudo, foi suspenso por questões judiciais e, logo após, sua vigência chegou ao fim.
1985 | BR-364/AC - PROLONGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO TARAUACA | Construção do Prolongamento da Ponte sobre o Rio Tarauacá - BR-364/AC | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | AC | 7XX5 | 0000 | 0012 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 49.3 | Não |  | 2023-09-14 | 2025-12-31 | 107147 | 74637.47 | 481659.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato nº 24 00517/2023 – Matera Engenharia Ltda.) R$ 12,61 mi (PI+R) Ordem de início emitida em 14/09/2023. | Não há | MT/DNIT entregar a obra até 31/07/2025. | A obra encontra-se em andamento, com previsão de realização da 2ª Revisão de Projeto em Fase de Obra a ser celebrada.
1986 | BR-101/AL - São Miguel dos Campos – Teotônio Vilela (78 km) - Duplicação dos Lotes 4 e 5 | Duplicação da BR-101/AL - 2 lotes | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | AL | 7624 | 0000 | 0027 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 83 | Não |  | 2017-03-10 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 9665652.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Após as tratativas do DNIT a obra foi reiniciada em setembro/2024. - Desvios das áreas de afundamentos, kms 120 ao 123 e km 132, contratados e executados. | Afundamentos nos kms 120 ao 123 e km 132, que impedem a liberação total do tráfego. | Solução para os afundamentos (estudos geofísicos) em tratativas pelo DNIT. Conclusão dos estudos até 31/03/2025. Licitação das obras dos afundamentos (km 120 ao km 123 e km 133) até 31/07/2025. - Conclusão de todo o trecho até 31/01/2026. - Entrega de 5km, Travessia de São Miguel até 31/12/2024. | -
1987 | BR-416/AL - Pavimentação Colônia Leopoldina - Ibateguara | Construção da BR-416/AL -Colônia Leopoldina – Ibateguara | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | AL | 7U07 | 0000 | 0027 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 45 | Não |  | 2021-11-11 | 2027-07-31 | 0 | 0 | 8508736.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato nº 20 00866/2019 – Consórcio SVC/PAVISERVICE - Ordem de início dos serviços emitida em 18/10/2021. - Concluída 24, 4 km de pavimento | Não há. | Licitar segemento 2 e 4 até 30/09/2025 | -
1989 | BR-156/AP - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - FERREIRA GOMES - OIAPOQUE (FRONTEIRA COM A GUIANA FRANCESA) | Construção da BR-156/AP - Calçoene - Oiapoque | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | AP | 1418 | 0000 | 0016 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 5 | Não |  | 2023-12-21 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 5780315.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote 2 (Norte): 54km, projeto executivo em atualização pela Supervisora. - Lote 3 (norte): 56km, contrato nº 00 00719/2023 - (BR-156/AP - Norte), Consórcio LB/Metropolitana, Ordem de Serviço em 25/11/2024 (Ministro Renan foi ao local).Vigência do Contrato: 21/12/2023 à 01/12/2026 - Supervisão Lote 2 e 3: Contrato nº 00 00459/2024 – Supervisão de obras e realocação das Aldeias, Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda, Ordem de Serviço em 15/08/2024, Vigência do Contrato: 05/08/2024 à 21/01/2027 | - Período de chuvas na região, assim ficaremos sem execução física significativa até Maio de 2025. | - Lote 2: Aguardando projeto do remanescente para licitar. Previsão de finalização em 31/12/2027. - Lote 3: Planejada a execução de 20 km em 2025. Término de serviços contratual em 02/09/2026. | -
1991 | BR-235/407/BA - ADEQUAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA DE JUAZEIRO | Adequação da travessia urbana de Juazeiro - BR-235/407/BA | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | BA | 14LV | 0000 | 2143 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 32.2 | Não |  | 2023-05-15 | 2026-12-31 | 23607133 | 0 | 7589485.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato nº SR-05 00155/2023 - Construtora Luiz Costa Ltda.) Ordem de serviço emitida em 11/05/2023, com início a partir de 15/05/2023:​ OAE-01 - Viaduto da interseção 1​ OAE-02 - Viaduto da interseção 4 ​ OAE-03 - Viaduto da interseção 5​ OAE-04 – Ponte sobre Rio Macarrão​ OAE-05 – Ponte sobre o Riacho Malhada​ Supervisora de obras contratada (Contrato nº SR-05/00523/2023). ​ | Dificuldades no reassentamento para viabilizar a execução da OAE-01, sendo tratada pela Prefeitura de Juazeiro.​ Necessidade de Relocação de postes de energia da COELBA e NEOENERGIA/PE. Em tratativas de orçamentação junto à construtora.​ | Reassentamento: Em tratativas auxílio para as famílias pela prefeitura – Previsão de conclusão 28/02/2025)​ Concluir a mesoestrutura das OAEs 3, 4 e 5 até 31/12/2024​ Publicar edital de obras das OAEs 6 e 7 até 28/02/2025 (tem projeto executivo)​ Concluir as obras das OAEs 6 e 7 até 31/12/2026​ Concluir todas as OAEs até 31/12/2026​ | Trecho Urbano.
1992 | BR-116/BA - LOTE 5 - ADEQUAÇÃO - DIV. PE/BA (IBÓ) - FEIRA DE SANTANA | Duplicação da BR-116/BA - 02 lotes | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | BA | 13X7 | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 5 | Não |  | 2014-10-21 | 2027-12-31 | 22603618 | 9863480.21 | 34437000.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato: 05 00878/2014 (DE 05/11/2014 à 11/07/2021) – contrato anterior rescindido​ Executor: CONSÓRCIO HAP - PLANEX - CONVAP L5, 15% Executado (R$ 52,55 Mi pagos)​ Contratado o Remanescente de obra (LOTE 5): 00 00379/2024 - Executor: CONSÓRCIO SVC/TOP/PAVISERVICE/SD​ Valor: ~R$ 550 Mi (R$ atualizado)​ Supervisora: 05 00911/2016 - ENECON ENGENHARIA LTDA.​ Ordem de Início dos serviços: 21/10/2024​ | Revisão do Projeto Executivo em função do Acórdão do TCU ​ | Revisão do Projeto Executivo até 28/02/2025​ - Entregar 5 km até 31/07/2025​ | Para antecipação da obra há necessidade de orçamento de R$ 200 mi em 2025​ O valor de R$ 335 do PAC deve ser atualizado em função dos reajustamentos uma vez que o novo valor reajustado é de R$ 550 mi.
1993 | BR-116/BA - LOTE 6 - ADEQUAÇÃO - DIV. PE/BA (IBÓ) - FEIRA DE SANTANA | BR-116/BA - Lote 6 - Adequação - Div. PE/BA (Ibó) - Feira de Santana | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | BA | 13X7 | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2014-10-23 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote 06 - Concluído​ |  |  | 30/06/2024 informado no balanço agosto/2024, mesma data do Contorno de Feira - BR-116​.
1994 | BR-101/BA - LOTES 1 E 2 - ADEQUAÇÃO - DIV. SE/BA - ENTR. BR-324/BA | Duplicação da BR-101/BA - 04 lotes | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | BA | 105S | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Em licitação / Leilão | Não iniciado | Obra em contratação | 87 | Não |  | 2014-10-08 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 1130614.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Os lotes 01 e 02 estão 87% duplicados - 73km de pavimento rígido de um total de 83,6km.​ Edital nº 0201/2024-05 publicado em 02/07/2024 para Execução das obras de restauração com melhoramentos e remanescentes de construção da rodovia e das obras de arte especiais lote único, segmento do km 0,00 à 83,58. (suspenso). Data de reabertura: 07/01/2025.​ | Poderá haver problema de desapropriação. Em tratativas pela superintendência regional​ | Em andamento Mutirão para resolver as desapropriações com previsão de conclusão até 31/03/2025​ Contratar obra até 31/03/2025 (lotes 1 e 2).​ Atualizar o valor da obra após a licitação​ | SEPAC rever Governa e inativar o ID 1995 e atualizar esse ID 1994​ No PAC estavam reservados lote 1:R$ 77,4 mi e lote 2: R$ 113,4 mi = R$ 190,7mi. ​ Pós revisão, inclusive atendendo recomendação CGU, o valor da licitação está em torno de R$ 312 mi​
1996 | BR-101/BA - LOTE 3 - ADEQUAÇÃO - DIV. SE/BA - ENTR. BR-324/BA | BR-101/BA - Lote 3 - Adequação - Div. SE/BA - Entr. BR-324/BA | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | BA | 105S | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Combinação da Situação e Fase inválida | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2014-10-23 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não há. | Contrato de 2014, por questões orçamentárias, não teve evolução, sendo rescindido por acordo entre as partes em 01/03/2023.​ ​ | Publicar edital da supervisora até 31/01/2025 (a supervisora irá fazer os levantamentos dos remanescentes e atualizar o orçamento)​ - Contratar supervisora até 30/06/2025​ - Concluir atualização de projeto até 30/10/2025.​ - Publicar edital de obras até 31/12/2025.​ Atualizar valor do PAC após a contratação.​ | Não houve realização de obras.​ Está incluída a solução para a Travessia Urbana de Alagoinhas.​
1997 | BR-101/BA - LOTE 4 - ADEQUAÇÃO - DIV. SE/BA - ENTR. BR-324/BA | BR-101/BA - Lote 4 - Adequação - Div. SE/BA - Entr. BR-324/BA | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | BA | 105S | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 65.1 | Sim | Outros | 2014-10-22 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 km em pavimento rígido concluídos (pista nova).​ | Contrato de 2014, por questões orçamentárias rescindido por acordo entre as partes em março de 2023. Obras paralisadas desde 19/12/2022.​ ​ | Publicar edital da supervisora até 31/01/2025 (a supervisora irá fazer os levantamentos dos remanescentes e atualizar o orçamento)​ - Contratar supervisora até 30/06/2025​ - Concluir atualização de projeto até 30/10/2025.​ - Publicar edital de obras até 31/12/2025.​ - Atualizar Valor do PAC após licitação​ | Valor do PAC será atualizado após a contratação.​
1999 | BR-367/BA - ADEQUAÇÃO - ENTR. BA-001 (SANTA CRUZ DE CABRÁLIA) - ENTR. BA-001(B) (P/TRANCOSO) | Adequação da BR-367/BA | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | BA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2027-04-30 | 2029-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA em elaboração (Contrato nº 00 00119/2022 - PROSUL – Projetos Super. Planej. Ltda.)​ Término do EVTEA previsto para 04/10/2026.​ Existe EVTEA e projeto entre Santa Cruz Cabrália e Porto seguro – mas precisa atualização​ |  | DNIT/MT irá sugerir a exclusão do PAC devido ao prazo – Enviar proposta a Casa Civil | -
2000 | BR-101/BA - ADEQUAÇÃO - km 503 - km 509 (ITABUNA) | Adequação da BR-101/BA - km 503 - km 509/Itabuna | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | BA | 20UA | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA iniciado em outubro de 2024 para estudar esse segmento, com previsão de conclusão de 31/06/2025.​ |  | Aguardar o EVTEA para definição acerca de adequação ou construção de contorno. Concluir até 31/06/2025 - Em execução.​ | -
2001 | BR-116/BA - CONTORNO OESTE DE FEIRA DE SANTANA | Construção do contorno de Feira de Santana - BR-116/BA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | 7XJ7 | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2014-10-23 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído |  |  | 30/06/2024 informado no balanço agosto/2024, mesma data do Lote 6​.
2002 | BR-324/BA - CONTORNO NORTE/LESTE DE FEIRA DE SANTANA - | Construção do contorno de Feira de Santana - BR-324/BA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | 7XM0 | 0000 |  | 2025-04-30 | Em licitação / Leilão | Não iniciado | Obra em contratação | 0 | Não |  | 2024-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Executivo Aprovado em 13/09/2024 (Portaria nº 4445/2024).​ Edital de obras publicado em 17/09/2024 (Edital nº 90277/2024), em fase de habilitação.​ Dispensa de LP pelo Inema​ LI em tratativas com o INEMA.​ | Não há Licença de Instalação​ | Contratar empresa executora até 30/12/2024​ - DPP concluir encaminhar os estudos ambientais ao INEMA - INEMA emitir LI (houve Dispensa de LP pelo Inema)​ | -
2003 | BR-235/BA - LOTE 10 - CONSTRUÇÃO - DIV. PI/BA - DIV. BA/SE | Construção da BR-235/BA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | 7F51 | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 73 | Sim | Outros | 2017-05-31 | 2027-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato RDCI nº 05 00114/2017 - Consórcio BR-235 (S/A Paulista – ASTEC).​ 56,7 km de pista entregue em 01/04/2024 (não concluiu os contornos). Contrato está paralisado​. Contrato nº SR-05/00144/2024 elaboração de projeto executivo para ligação de Campo Alegre de Lourdes ao Piauí. | Restam os remanescentes dos contornos do Povoado de Angicos e Campo Alegre de Lourdes, atrasados devido às desapropriações. Relatório de Metodologia Avaliatória - RMA aprovado, mas está sendo solicitada revisão do RMA devido à alteração do PDDU de Campo Alegre de Lourdes.​ Necessidade de renovação de ASV para os contornos – INEMA​ Ajuste do traçado de Campo Alegre de Lourdes até a divisa com o Piauí. | Trecho novo:​ - Concluir Projeto executivo de Campo Alegre de Lourdes até a divisa Piauí até 30/06/2025 ​ Licitar obra até 31/12/2025​ Contratar obra em 30/01/2026​ Concluir obra até 30/01/2027​ Contornos:​ Resolver a questão da desapropriação dos contornos até 31/03/2025​ Após a resolução das questões de desapropriação definir se utilizará o contrato atual ou se será necessária nova licitação​ Resolver renovação de ASV para os contornos junto ao INEMA​ | 76 km (inclui os contornos e a divisa até o Piauí)​ Poderá ser necessário rever o valor da obra após a atualização do projeto e resolução das questões de desapropriação ​
2004 | Construção da BR 030/BA (Cocos - Carinhanha) | Construção da BR 030/BA - Cocos - Carinhanha | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | 7V19 | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 90 | Não |  | 2022-12-12 | 2025-12-28 | 216705 | 0 | 19128212.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contato n° 312/2023 – Lote 2 (km 237,5 – km 280,1)​ Contrato n° 59/2022 – Lote 1 (km 191,5 – km 237,5)​ |  | Concluir as obras dos dois lotes até 30/04/2025​ Concluir 3 (três) pontes (Ponte São José e Ponte Riacho da Mata entre Côcos e Acesso a Juvenília, e Ponte Itapicuru entre Acesso Juvenília e Carinhanha) até 30/04/2025.​ | pavimentação praticamente concluída, faltando pontes e encabeçamentos​
2006 | BR-030/BA - LOTE 3 - CONSTRUÇÃO - MARAÚ - ENTR. BR-101/BA | Construção da BR-030/BA (Maraú – Entr. BR-101/BA) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | 7XJ4 | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 10 | Não |  | 2024-10-14 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato nº 00 00390/2024 - CONSÓRCIO BR-030-BA, com ordem de início emitida em 14/10/2024​ Trecho dividido em dois segmentos: ​ Seg 1 - km 845,5 – km 865,5: 20km entre a BA-001 e Maraú, apresenta LI.​ Seg 2 - km 865,5 – km 898,4: 32,9 km.​ Apresentados os estudos para obtenção da LI ao INEMA em xxxx e aguardando manifestação​ | Segmento 2:​ LI pendente para o segmento 2​ O segmento 2 tem mais problemas com rochas, duas variantes, pontes.​ Iphan recebeu denúncia sobre a pedreira estar em sítios arqueológicos e paralisou a obra.​ | Segmento 1: Concluir o segmento 1 até 31/12/2025 (entre BA-001 até Maraú)​. Segmento 2:​ - Concluir os estudos para obtenção da LI - INEMA emitir LI (Data a ser informada pelo estado)​ - DNIT vai apresentar o FCA contendo as informações do traçado da obra visando a análise pelo Iphan até 06/12/2024​. - Aguardar manifestação do Iphan . | Região com alto índice pluviométrico, janela de trabalho somente por 4 meses.​
2007 | Construção da BR-135/BA (Cocos – Div. BA/MG) | Construção da BR-135/BA - Cocos – Div. BA/MG | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | 1C09 | 0001 | 0029 | 2025-04-30 | Combinação da Situação e Fase inválida | Concluído | Obra em execução | 97.8 | Não |  | 2014-08-21 | 2025-12-31 | 150000 | 0 | 2476515.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra em andamento - Contrato nº SR-05 00629/2014 - Consórcio TOP/Geossistemas​ |  | Previsão de concluir as obras até 31/12/2024 | -
2008 | BR-222/CE – Adequação Caucaia – Acesso Pecém | Adequação da BR-222/CE - Caucaia – Acesso Pecém | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | CE | 10L3 | 0000 | 0023 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 95 | Não |  | 2015-12-02 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 6064940.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pista esquerda (23,7km) concluída, faltando segmentos pontuais em encontros de OAE. Pista direita (23,2km), 21,56km concluídos. 11 de 14 OAEs concluídas, faltando 3 passarelas.​ | Projetos das passarelas, em análise pelo DNIT, para continuidade da execução. Consórcio executor apresentou pleito para mudar concepção dos projetos das passarelas, que já vinham sendo analisados pelo DNIT, o que pode comprometer o cronograma da obra.​ | Em cumprimento das condicionantes ambientais do PBAI. Não interfere na execução da obra, mas a falta de execução pode causar manifestações indígenas, paralisando serviços.​ Conclusão total das obras prevista até 31/03/2025​ DNIT está em tratativas com a Defensoria Pública da União (DPU) para celebração de TAC em razão do atraso na entrega dos produtos do PBAI por parte da empresa gestora ambiental. Contratação de obras de estrutura das aldeias e UBS até 31/03/2025.​ MT/DNIT informar a SAM/CC caso haja algum impedimento com relação a questão ambiental.​ | SS: Valor PAC = 154,8. Obra em pavimento rígido (pista dupla).​
2009 | BR-116/CE - Adequação Pacajus – Boqueirão do Cesário | Adequação da BR-116/CE Pacajus – Boqueirão do Cesário | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | CE | 13X6 | 0000 | 0023 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Não |  | 2024-03-22 | 2030-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Empreendimento composto por 3 lotes (delegados à SR):​ Lote 01 (km 53,4 a km 75,5): do Acesso Sul de Pacajus a Timbaúba dos Marinheiros.​ Licitação de edital n° 0603/23-03 (RDCi). Foi assinada a ordem de serviço do projeto no dia 22/03/2024, OS da obra em 13/12/2024. (Executora: Construtora Luiz Costa. Valor do contrato (PI): R$ 270.600.000,00)​ LI emitida 111/2024 em 28/11/2024 (SEMACE) | No contrato está previsto recurso para elaboração de laudos, mas não da indenização da desapropriação.​ Necessidade de Cadastro de 80 imóveis (base em 2014) a serem desapropriados.​ Obra do Lote 01 com pendência na aprovação dos projetos, visto que segue com atraso no envio pela construtora. DNIT segue analisando e dos projetos básicos enviados.​ - LI emitida com condicionantes de ASV e DUP.​ Emissão da ASV do 52km ao 112 (3 lotes) impactada pelo atraso nos projetos.​ | Obter ASV até XXXXXXx​ Não consta o valor da desapropriação no PAC (está em desenvolvimento o cadastro dos imóveis. Informar o valor tão logo se tenha a estimativa)​ Concluir Obra até 31/12/2030​ | * Pacajus – Chorozinho: Projeto concluído – licitação em 2023​ * Chorozinho – Boqueirão do Cesário: Em elaboração de projeto/anteprojeto – Licitação foi fracassada e precisou atualizar o projeto, abertura do certame para 19/01/2024​
2010 | BR-447/ES - Construção e Adequação - Acesso Capuaba | Construção da BR-447/ES - Acesso a Capuaba | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | ES | 7U06 | 0000 | 0032 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 62.5 | Não |  | 2015-01-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 10027923.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada e iniciada em 02/01/2015 (Contrato nº 00 01061/2014 - Consórcio Contractor - Iguatemi)​ Concluído 1,5 km e liberado ao tráfego. | Existem ainda 12 (de um total de 350) cadastros de desapropriação em curso na justiça. | Desapropriações já em andamento, concluir a obra até 31/12/2025 | -
2011 | BR-101/ES - Construção - Contorno de Serra (Mestre Álvaro) | Construção do Contorno de Serra - Mestre Álvaro - BR-101/ES | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | ES | 7S51 | 0000, EBES, EBPM,ECOM | 3265, 0032 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2017-07-24 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra totalmente concluída em março de 2024. Já inaugurada | Não há | - | Possui 2,3 km de vias elevadas em áreas alagadas.​ Há uma questão de execução de iluminação a ser paga em 2025
2012 | BR-259/ES - Construção - Acesso Guandu | Construção da BR-259/ES - Acesso Guandu | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | ES | 7XW5 | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-06 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada em 01/12/2021 (Contrato nº 17 00657/2021 - Estratégica Engenharia Ltda.)​ Licença Prévia emitida em 21/11/2023​ Obra concluída em 31/08/2024 |  |  | Este ID também está contido no empreendimento maior ID 2520. No entanto, a SR/ES solicitou o remanejamento da rubrica para a Manutenção para executar o acesso a Baixo Guandu em Contrato de Manutenção.
2014 | BR-070/GO – Construção - km 65 - km 187 | Construção da BR-070/GO | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | GO | 20UC , 7XM3 | 0000 | 7001 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Não |  | 2024-06-14 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resultado do julgamento da licitação (Edital nº 625/2023) publicado em 2/4/2024 17/06/2024 Contratação Integrada. (Remanescentes)​ Lote 1: Remanescentes de 8,6km (entre os km 129 ao km 167,7 - Entr. BR-153/GO até Itaquari): obra contratada em fase de elaboração de projeto executivo (Contratação Integrada nº 12 00350/2024) assinado em 14/06/2024 (Consórcio Caiapó/MME). Segmento 01: km 161,3 a 162,2 - Extensão: 880,00m Segmento 02: km 157,3 a 158,2 - Extensão: 880,00m Segmento 03: km 150,0 a 152,7 - Extensão: 2.680,00m Segmento 04: km 146,8 a 147,2 - Extensão: 360,00m Segmento 05: km 144,8 a 145,5 - Extensão: 640,00m Segmento 06: km 140,3 a 143,5 - Extensão: 3.160,00m Segmento 07: km 138,0 a 138,7 - Extensão: 660,00m Segmento 08: km 136,6 a 137,0 - Extensão: 380,00m Segmento 09: km 135,4 a 135,9 - Extensão: 500,00m Segmento 10 - Itaguari: km 166,0 a 166,8 - Extensão: 820,00m. Ordem se Serviço para elaboração do projeto e execução das obras assinado em 14/06/2024, do km 129 (Entr. BR-153/GO) até Itaguari, totalizando 8,56 km. (R$ 50,6 Milhões).​ Lote 2: km 65 – km 129, Entr. BR-153 – Entr. BR-414, em elaboração de TR para contratação de anteprojeto. | Sem ação orçamentária em 2025 (remanescente). Consumindo da ação da DPP enquanto está em fase de projeto | Lote 1: Concluir projeto executivo até 30/06/2025, iniciar as obras até 31/07/2025 e concluir as obras até 31/12/2028.​ - MT providenciar a solicitação para abertura de crédito orçamentário​ Lote 2: Publicar edital para contratação de anteprojeto até 30/01/2025 (visando posterior Contratação Integrada), Contratar projeto até 30/04/2025 ​ Data de início de obra dependerá da elaboração do projeto e do equacionamento das questões ambientais (Parque dos Pirineus) | -
2017 | BR-080/GO – Construção – Uruaçu - Div. GO/TO | Construção da BR-080/GO | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | GO | 7E79 | 0000 | 0052 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução (CI) | 46 | Não |  | 2020-10-14 | 2027-12-31 | 620000 | 249336.68 | 2731796.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote 1 (50km - São Miguel do Araguaia até Bonópolis): Obra contratada (Contrato CI nº 12 00686/2020 - Consórcio Sobrado/Goiás/GAE/BASITEC) Resolvida a questão das desapropriações.​ Lote 2 (20km): Contratação Integrada, projeto em análise pela SR/GO (Contrato CI nº 12 00368/2023) | Não há | Lote 1: concluir obras até 30/07/25​ Lote 2: iniciar obras previsto para 30/04/25 (concomitante com a elaboração de projeto). Concluir as obras até 31/12/2027. | Além dos 70km, para ligar à BR-153, deverá ser resolvida a questão do contorno de uma mina (cerca de 5km) ou definição de alteração de traçado estando atualmente em estudo pela SR/GO.
2018 | BR-080/GO – Construção - Ponte sobre o Rio Araguaia | Construção da Ponte sobre o Rio Araguaia - BR-080/GO | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | GO | 7E79 | 0000 | 0052 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 88 | Não |  | 2016-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato n° 12 00961/2015 - Consórcio COMSA/BK/ENESCIL).​ Supervisora contratada ​ - Estrutura da ponte concluída | ASV emitida em 17/10/2024, entretanto não foi emitida a Abio.​ Necessidade de revisão do Projeto Geométrico do acesso do lado de MT | Obter Abio até mai/25 (em análise no IBAMA)​ Aprovar o projeto geométrico até mai/25 (acesso do lado do MT)​ Concluir acesso MT e GO: 30/11/25 | O acesso do lado de MT (600m) será realizado nesse contrato.
2019 | BR-010/MA – Travessia Urbana de Imperatriz | Adequação da Travessia Urbana de Imperatriz - BR-010/MA | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MA | 13X5 | 0000 | 0638 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 32 | Não |  | 2014-09-16 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entrega de 4,5 km em 31/10/2024.​ Projeto do remanescente aprovado. |  | Publicar edital dos remanescentes (10 km) até 31/12/2024​ Contratar o remanescente até 31/03/2025​ SEPAC: discutir valor no GEPAC | a) O valor informado considerou apenas o pavimento finalizado, 32% (Dez/2023).​ b) o valor de 47% de execução era do contrato com um todo, para a mês de Out/Nov/2023. Será feito um remanescente da travessia urbana a ser licitada em 2024.​ Contrato anterior consumiu R$ 170mi. Remanescente estimado em R$ 296mi​ As obras contemplam 4,5 quilômetros de duplicação na via principal, a construção de 9 quilômetros de vias marginais, três pontes sobre o Rio Cacau, dois viadutos, oito pontos de ônibus e 9 quilômetros de faixas de ciclovias e pedestres. Também estão sendo executados serviços de drenagem profunda e superficial e instalação e barreiras de segurança (New Jersey).
2020 | BR-226/MA - Pavimentação Timon – Baú | Construção da BR-226/MA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MA | 7V00 | 0000 | 0021 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 90 | Não |  | 2023-03-04 | 2025-10-19 | 0 | 0 | 3001681.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato nº 15 00039/2023 – Consórcio – BR 226 e BR 316/MA). (Km 0,00 – km 100)​ Concluídos 62 km de obras em abril/2024. Entregues 37,3km antes do PAC (faltam concluir 11km do contorno e 700m da interligação da rodovia com o contorno) |  | Aguardando remoção da linha de transmissão. Houve acordo entre DNIT e Equatorial, com cronograma de atendimento até 31/12/2024​ Conclusão da obra do contorno em 31/07/2025 | Contrato abrange a pavimentação e o Contorno de Timon.
2021 | BR-135/MA – Adequação com Duplicação Estiva – Miranda do Norte – Lote 2 | Duplicação da BR-135/MA -Estiva – Miranda do Norte - (02 lotes) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MA | 7W84 | 0000 | 0021 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 33.8 | Sim | Outros | 2017-09-06 | 2027-12-31 | 33090591 | 4312130.45 | 16070286.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído 16 km de duplicação (km 51,3 – km 67,3) anteriormente ao PAC. | Comunidades Quilombolas. Bloqueio parcial da LI. | Os estudos dos componentes quilombolas então em tratativas. Sendo realizadas reuniões semanais com a participação do INCRA, MIR, MT e Casa Civil pra possibilitar o início dos estudos. Ficou acertado uma reunião em uma das comunidades no dia 10/01/2025 pra apresentação do projeto e possivelmente definição de uma data para iniciar os estudos.​ O Projeto das obras remanescentes já está concluído, mas poderá ser alterado em função dos resultados dos estudos e da apresentação às Comunidades Quilombolas.​ A retomada das obras ocorrerá após a resolução da questão quilombola. | Após a entrega dos 16km, a obra foi paralisada em junho/23 para aguardar a conclusão dos estudos do componente quilombola e liberação do seg. restante bloqueados (26,6 km).​ A retomada das obras ocorrerá após a resolução da questão quilombola.​ Acompanhamento em Sala ambiental.
2022 | BR-135/MA – Adequação com Duplicação Estiva – Miranda do Norte – Lote 3 | BR-135/MA – Adequação com Duplicação Estiva – Miranda do Norte – Lote 3 | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MA | 7W84 | 0000 | 0021 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 5 | Não |  | 2024-10-31 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato nº 15 00627/2023 – Consórcio LCM-ÓTIMA) Km 95,60 – 127,80.​ Ordem de início 01/04/2024, porém só iniciou serviços em 31/10/2024, após liberação do IPHAN. | Rede de energia no trecho. Projeto e orçamento elaborado pelo DNIT e apresentado à concessionária Equatorial, para anuência, visto que a contração será realizada pelo DNIT.​ - Desapropriações seguem sendo levantadas pela Supervisora, após parecer da PFE, para formalizar o mapeamento dos cadastros das ocupações. | Rede de energia - DNIT publicar edital até 28/02/2025, contratar serviço até 31/06/2025.​ Entregar 10km até 31/07/2025 | -
2023 | BR-365/MG – Adequação Travessia Urbana Uberlândia | Adequação da Travessia Urbana de Uberlândia - BR-365/MG | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MG | 1K23 | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 86 | Sim | Outros | 2016-01-07 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Execução física de 86% relativa a obras realizadas no passado.​ | Falta contratar o projeto para execução do trevo Oswaldo de Oliveira​ Municipalização do segmento urbano - Não foi aceito pela Prefeitura​ | MT irá verificar sobre a continuidade do empreendimento no PAC | O que está no PAC é apenas o Trevo Osvaldo de Oliveira em Uberlândia ​ Não há previsão de elaboração desse projeto pelo DNIT
2024 | BR-381/MG - Duplicação - Gov. Valadares – Belo Horizonte Lote 3.1 | Duplicação da BR 381/MG - Gov. Valadares – Belo Horizont - 2 lotes | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MG | 10IX | 0000 | 0031 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2016-08-17 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 1433207.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato nº 00 00412/2016 - Consórcio Brasil – Mota - Engesur)​ Lote 3.1 executado 26 km de pavimento rígido​ - Restante será realizado pela na concessão. | Trecho com acidente geológico. |  | Manter este ID e criar dois novos ID para os lotes 8A e 8B (8A = 18 KM e 8B = 13,4 KM - necessidade de autorização do CGPAC). MT encaminhará justificativa da inclusão dos novos lotes até o dia 11/03/2024. Verificar compatibilidade do novo PER.
2025 | BR-381/MG - Duplicação - Gov. Valadares – Belo Horizonte Lote 7 | BR-381/MG - Duplicação - Gov. Valadares – Belo Horizonte - Lote 7 | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MG | 10IX | 0000 | 0031 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2013-11-20 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Obra concluída em 27/07/2023​ - Trecho na concessão. |  |  | -
2026 | BR-367/MG – Pavimentação - Salto da Divisa – Almenara | Construção da BR-367 - Salto da Divisa – Almenara | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MG | 13XG | 0001 | 0031 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 5 | Não |  | 2022-03-10 | 2027-04-08 | 500000 | 6899.77 | 533735.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Exército está executando 15,32 km dos 61,6 km originais. | Obras Remanescentes​ Exército executando obras em ritmo lento | TED Exército:​ - Exército entregar 2 km de obras até 31/12/2024 e 13,32 km de obras 31/12/2025.​ Reduzir o escopo do TED para 15,32 km (Remanescente terá alteração de projeto para nova contratação)​ Remanescente (42,6km):​ DNIT vai contratar a supervisora para elaboração do anteprojeto até XXXXXX.​ Contratar obras (tem projeto executivo) até 30/04/2025​ Concluir as obras até 30/04/2027.​ Novo projeto - alteração de traçado (4km):​ DNIT vai contratar a supervisora para elaboração do anteprojeto até 30/04/2025.​ Concluir o Anteprojeto até 31/12/2025.​ Contratar o remanescente até 31/08/2026 (Contratação Integrada).​ Concluir projeto executivo até 28/02/2027. ​ Concluir obra até 30/04/2027 | -
2028 | BR-135/MG – Construção - Div BA/MG - Manga – Itacarambi | Construção da BR-135/MG | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA, MG | 10IW | 0000 | 0031 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Não |  | 2024-01-06 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 125483.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada por RDC integrado em fase de elaboração de projeto​ Licença de Instalação nº 1501/2024 emitida para os 20 km (entre Manga e São João das Missões) e bloqueio do restante do segmento | Aguardando Licença de Instalação (pedido protocolado em dez/23)​ licenciamento ambiental trecho com interferência em área indígena, quilombola e área de proteção de cavernas. | IBAMA precisa de anuência dos intervenientes, em especial, da FUNAI. Projeto geométrico aprovado com ressalvas, aguardando estudos arqueológicos para envio ao IBAMA. Previsão até 29/11/2024.​ Aguardando manifestação do INCRA sobre a necessidade de ECQ. Manifestado apenas com relação à Comunidade de Bebedouro. Já foi manifestado ao DNIT quanto à dispensa do ECQ.​ Dnit deverá enviar à SEPAC um esquema com o trecho de 20km com possibilidade de obras e status das questões ambientais.​ Secretaria Adjunta de Meio Ambiente (SADJ-I) fazer reunião com IBAMA para alinhar cronograma.​ Empreendimento em Sala de Situação Licenciamento Ambiental realizada em 26/11/2024. | Em auditoria pelo TCU​ ​
2029 | BR-265/MG – Construção - Alpinópolis – Jacuí | Construção da BR-265/MG (Alpinópolis – Jacuí) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MG | 7XJ0 | 0000 | 0031 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 40 | Não |  | 2023-06-13 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 1142295.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras remanescentes em 6 segmentos.​ 4 km concluídos.​ Segmento 2 e 3: revisão de projeto (drenagem) realizado pela supervisora | 2 km em solo mole (necessidade de revisão do projeto) | Concluir 4km até 31/12/2025 (exceção do trecho de solo mole)​ Contratar anteprojeto dos 2 km (reforço em função do solo mole), contratação de obra até 28/02/2025, início das obras em 31/07/25 e conclusão em 31/07/2026. | -
2030 | BR-267/MS - ACESSO À NOVA PONTE SOBRE RIO PARAGUAI EM PORTO MURTINHO | Adequação e Construção do acesso à Nova ponte sobre o rio Paraguai em Porto Murtinho - BR-267/MS | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MS | 7XG6 | 0000 | 0054 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução (CI) | 5 | Não |  | 2024-01-10 | 2026-04-02 | 36481814.73 | 15578452.76 | 6828806.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra e projetos contratados (Contrato nº 758/2023) – Contratação Integrada​ Ordem de início para elaboração dos projetos em 19/12/2023.​ Ordem de início para a obra em 01/10/2024. | Não há | - | Contratação integrada em fase de projetos. Existem projetos básicos e executivos de disciplinas distintas ainda em análise pela SRE/MS e os de desapropriação pela DPP. Algumas frentes de obra já iniciaram. O consórcio supervisor apontou necessidade de reforço nos blocos de fundação da OAE 05. Depende de cronograma com entregas parciais.
2031 | BR-262/158/MS - CONTORNO DE TRÊS LAGOAS | Construção do Contorno de Três Lagoas - BR-158/262/MS | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MS | 7X34 | 0000 | 5275 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 50 | Sim | Outros | 2021-01-20 | 2025-09-10 | 0 | 0 | 890008.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato nº 19 00934/2020 - Consórcio Contorno de Três Lagoas).​ Na BR-262 - 16,20 km (km 0,00 ao km 16,20)​ Na BR-158 - 10,30 km (km 0,00 ao km 10,30) | Verifica-se um impasse entre a contratada e a fiscalização, em que a paralisação por mais de 30 dias das obras é justificada pela pendência de análise da 1ª RPFO, enquanto a fiscalização reconhece parcialmente os argumentos, mas condiciona sua aceitação à recuperação do tempo parado dentro do prazo contratual. | 1º RPFO em trâmite sem previsão | Prevista 2º RPFO para revisão da fundação de OAEs.
2033 | BR-419/MS - LOTE 4 - CONSTRUCAO RIO VERDE DE MATO GROSSO –AQUIDAUANA | Construção da BR-419/MS (Rio Verde do Mato Grosso – Aquidauana) (lote 4) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MS | 7S57 | 0000 | 0054 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 78 | Não |  | 2021-08-20 | 2026-01-06 | 19694566 | 4305146.66 | 4716435.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato nº 19 00194/2021 - Consórcio Caiapó/MME-BR-419/MS), trecho do km 189,3 ao km 244 (inclui o contorno de Aquidauana)​ Executados 40 km (está liberado ao tráfego, mas ainda será colocada a capa de CBUQ final) | Dificuldade na obtenção de brita.​ Rede de energia: A OS para remoção da rede foi paga há 1 ano, e o serviço de remanejamento ainda não foi totalmente realizado. Está atrasando a obra (Energisa). | Concluir Contorno de Aquidauana até 31/12/2025 (12km)​ Concluir a pavimentação dos 40km e mais 2,7km até 31/12/2025​ DNIT solicitou a dispensa do título minerário à ANM 17/12/2024. Aguardar a liberação. | -
2035 | BR-070/MT - CONTORNO RODOVIÁRIO DE BARRA DO GARÇAS | Construção do contorno de Barra do Garças - BR-070/MT | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | GO, MT | 7S80 | 0000 | 0051 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2017-01-06 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluídos 9,9km de implantação, construção, duplicação e oae com abertura do tráfego em 30/11/2023 |  | Obra concluída mas necessita de recursos de R$ 9 mi para realizar pequenas contenções. | -
2036 | BR-070/163/364/MT - CONTORNO RODOVIÁRIO DE CUIABÁ | Construção do contorno de Cuiabá - BR-070/163/364/MT | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MT | 12KY | EIND | 5314 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 15 | Não |  | 2012-11-15 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termo de Compromisso nº TC-764/2011-00 com o Governo do MT. Objeto: Contorno Norte de Cuiabá e Várzea Grande.​ Obra dividida em dois lotes:​ Lote 1 - 21,5 km (km 0,0 – km 21,5 km) - Obra em andamento, execução de 6 OAEs (3 viadutos, 2 passagens inferiores e uma ponte sobre o rio Cuiabá) e terraplenagem em andamento junto à SINFRA/MT.​ Lote 2 – 30,21 km (Km 21,5 – km 51,71) – Em fase de projetos. | Desapropriação (em andamento pelo governo do estado, com recurso estadual) | Concluir as obras da Ponte sobre o Rio Cuiabá até 31/03/2025​ Concluir as obras do Lote 1 (21,5 km) até 31/12/2025​ Anteprojeto do Lote 2 em análise na DPP. Entregue pela Secretaria (SINFRA) em dez/2023.​ Licitar as obras do lote 2 até 31/12/2025 (Contratação Integrada a ser executada pela SINFRA) | -
2037 | BR-158/MT - CONSTRUCAO DIVISA PA/MT - RIBEIRAO CASCALHEIRA | Construção da BR-158/MT (02 lotes) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MT | 11VA | 0000 | 0051 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução (CI) | 5 | Não |  | 2024-01-31 | 2028-12-31 | 1000000 | 0 | 6246875.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato nº 11 00485/2020 - Consórcio Construcap/EGIS - Rescindido - 2ª colocada irá assumir novo contrato: CT 00209/2025) - RDCI​ Obra em andamento (2,7km concluídos)​ Licenciamento obtido para segmento compreendido entre os Km 0,00 e Km 86,1 DNIT entregou as complementações solicitadas pelo IBAMA e atendeu as solicitações da FUNAI em 13/12/2024 para todo os 94km.​ Contorno do Alto Boa Vista (15km, em desenvolvimento de projeto). | LI liberada para 86,1km. Para o restante ainda não há licença ambiental. Alteração de contrato em andamento | Concluir a alteração de contrato. Executar mais 10km até 31/08/2025​ | -
2038 | BR-158/MT - CONSTRUCAO DIVISA PA/MT - RIBEIRAO CASCALHEIRA | BR-158/MT - Construção divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MT | 11VA | 0000 | 0051 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Não |  | 2022-05-23 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem previsão de início de obra​ Obra contratada (Contrato nº 11 00159/2022 - Consórcio Bandeirantes/Destesa/RTA) - Lote B - RDCI​ Em fase de análise de projetos executivos. Etapa necessária ao licenciamento ambiental.​ LP emitida.​ Segmento subdividido em:​ 2A - 51 km – projeto adiantado​ 2B - 50 km – em fase inicial | Aguardando Licenciamento Ambiental.​ Início da obra depende de emissão de licença pelo IBAMA | Solucionar as pendências de projeto e ambientais. ​ MT/DNIT Concluir projeto do segmento 2A até 30/06/2025. | -
2039 | BR-242/MT - Construção da BR-242/MT (Gaucha do Norte - Santiago do Norte) | Construção da BR-242/MT - Gaucha do Norte - Santiago do Norte | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MT | 10KK | 0000 | 0051 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Sim | Outros | 2016-11-01 | 2028-12-31 | 3170000 | 2076176.24 | 1625081.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote A (km 486,32 – km 575,23 = 88,91) Contrato nº 11 00960/2015 - Consórcio ENPA/CAVALCA/SAB/CONTÉCNICA. Ordem de paralisação emitida em Dez/23 (este é o lote que está no PAC com possibilidade de execução)​ O IBAMA aceitou uma das alternativas de traçado proposta pela DPP. O IBAMA solicitou desviar de uma caverna indígena localizada próxima ao traçado anterior, então uma parte do geométrico será alterada para contornar a referida área. | - Não há Licença Prévia e de Instalação.​ -O Estudo do Componente Indígena (ECI) encontra-se em andamento, e o projeto básico será desenvolvido com base no novo traçado. | - Necessária revisão do projeto do trecho com cavernas​ - Necessária a complementação do EIA/RIMA.​ DNIT apresentar ECI à FUNAI até 31/07/2025​ DNIT concluir os estudos ambientais até 30/04/2025 (Novo traçado)​ - Necessária a manutenção do trecho de terra até que se obtenha as licenças definitivas para a pavimentação. SEPAC/MT agendar Reunião com o IBAMA para tratar sobre a anuência do traçado para fins de realização de manutenção neste trecho. O lote B já tem manutenção básica pelo estado coincidente com a rodovia estadual 324. | PAC contempla apenas o Lote A. LP solicitada para os lotes A e B. Poderá ser solicitada a fragmentação da LI.​ Lote A deve ter alteração de traçado devido a solicitação do indígenas. Em relação ao Lote B, a alteração do traçado é maior, logo deve ser necessário nova licitação após a liberação da LP. O Lote C, deve ser executado apenas fora da aldeia indígena, sendo necessário uma RPFO com redução de aproximadamente 30% do escopo. Execução após a liberação da licença ambiental.
2040 | BR-316/PA - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - CASTANHAL - SANTA MARIA DO PARA - TREVO DE SALINOPOLIS - DIVISA PA/MA | Adequação da BR-316/PA | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PA | 7W07 | 0000 | 0015 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 30 | Não |  | 2021-06-09 | 2026-12-31 | 8850000 | 3956973.76 | 4876502.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termo de Cooperação entre DNIT e o Governo do Estado (Equatorial) para a realocação dos postes de rede elétrica assinado. Equatorial apresentou o projeto de realocação dos postes ao Governo do Estado.​ ​ Contratada empresa Vector Engenharia e OS emitida em 18/11/2024 para realizar os levamentos das desapropriações. | Desapropriação e rede elétrica (+- 150 postes, entre alta e baixa tensão), já sendo tratadas. | Previsão de conclusão da realocação dos postes para agosto de 2025. ​ - Rede elétrica em levantamento pela supervisora, executar realocação pelo ACT-433/2023 com estimativa de concluir esses serviços em agosto/2025.​ - Entregar 16km até 31/12/2024. Segmentos descontínuos.​ - Entregar a infra e mesoestrutura da Ponte sobre o Rio Jeju até ​ 31/07/2025.​ - SEPAC/CC agendar reunião com o Governo do Estado sobre a rede elétrica. | Obra importante para a COP30
2041 | BR-230/PA - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - MEDICILÂNDIA - RURÓPOLIS | Construção da BR-230/PA - Medicilândia-Rurópolis | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PA | 110I | 0000 | 0015 | 2025-04-30 | Combinação da Situação e Fase inválida | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2012-12-28 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 173348.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A Supervisora (Contrato 592/2024) está trabalhado na atualização dos projetos dos 3 lotes e supervisionará as Obras de execução de 15 Pontes, contrato 02 00261/2024​ Extensão dos 3 lotes 248,99 km.​ Lote 01 (Km 728 ao Km 811,10, totalizando 83,10km)​ Lote 02 (Km 811,10 ao Km 894,22, totalizando 83,12km)​ Lote 03 (Km 894,22 ao Km 976,99, totalizando 82,77km)​ Licença de Instalação emitida | Existe impedimento ambiental na Licença de Instalação n. 1336/2020, 84km (lote 1 e parte do lote 2), nas TI Arara, TI Cachoeira Seca e TI Kararaô, o que impede o avanço dos serviço de pavimentação e de execução de OAEs no segmento em comento. O DNIT informou que a previsão de conclusão do PBAI é até 30/06/2025. | Supervisora entregar os projetos até 31/05/2025. ​ O DNIT informou que a previsão de conclusão do PBAI é até 30/06/2025.​ Licitar 3 lotes DE OBRAS até 30/09/2025. | 84,4(km) de 250(km) (03 lotes)​ A meta de 84 km foi devido a possibilidade de conclusão da meta até 31/12/2026. Os trechos que puderem ser antecipados, poderão ser objeto de análise para inclusão no PAC.
2042 | BR-163/PA - LOTE 1.7 - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA MT/PA - SANTAREM (RURÓPOLIS) | Construção da BR-163/PA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PA | 1490 | 0001 | 0015 | 2025-04-30 | Em licitação / Leilão | Em contratação | Processo licitatório em instrução | 67.3 | Não |  | 2026-07-31 | 2027-12-31 | 810818.66 | 0 | 1217226.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato 02 00263/2023 de acessos a OAE’s com previsão de conclusão até 27/04/2025. | Contrato 00 00035/2013 com tratativas rescisão finalizada. Será contratada uma supervisora para realizar levantamento dos remanescentes de 30km (Atualização do projeto) e em seguida supervisionar o novo contrato que será firmado. | MT/DNIT publicar edital para contratar a supervisora para realizar a atualização do projeto das obras remanescentes até 31/12/2024.​ Contratar empresa para elaborar projeto executivo (remanescente) até 31/07/2025.​ Concluir projeto até 31/12/2025.​ Lançar edital de obra até 31/01/2026.​ Contratar obra até 31/07/2026. | Trata-se do remanescente entre as cidades de Rurópolis e Itaituba. O segmento entre o entroncamento da BR-230/PA com a BR-163/PA (até a divisa com MT) encontra-se concessionado. O segmento entre Rurópolis e Santarém já está concluído, restando apenas o segmento entre Rurópolis e Itaituba, numa extensão de 35 km, a ser pavimentado.​ O edital foi publicado no ano de 2023, contudo, foi revogado, devido a questionamentos do TCU.
2043 | BR-230/PA - CONSTRUCAO DE PONTES NO TRECHO RODOVIARIO - ALTAMIRA - RURÓPOLIS | Construção de Pontes na BR/230 (Altamira – Rurópolis) | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | PA | 110I | 0000 | 0015 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Não |  | 2024-06-13 | 2027-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratação Integrada - Contrato nº 02 00261/2024 assinado com a Planeje em 13/06/2024, em fase de elaboração de projetos executivos, (15 pontes). | Há uma questão indígena entre os km 750 e 851, atingindo 7 das 15 OAEs do contrato 02 00261/2024 .​ Existe impedimento ambiental na Licença de Instalação n. 1336/2020, a qual não autoriza obras no segmento entre os km 750 e 851,10 (TI Arara, TI Cachoeira Seca e TI Kararaô), o que impede o avanço dos serviço de pavimentação e de execução de OAEs no segmento em comento. O DNIT informou que a previsão de conclusão do PBAI é até 30/06/2025. | DNIT (CGMAB) irá realizar tratativas junto à FUNAI para resolver os entraves de cunho indígena ao contrato 02 00261/2024 . ​ Iniciar 6 OAEs até 31/12/2025​ Concluir 15 pontes até 15/12/2026 | 12 OAEs concluídos entre 2020 até abril de 2024 (Contrato finalizado nº 851/2016 - não está na nova meta)
2044 | BR-230/PA - PONTE RIO XINGU - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PA/TO - ALTAMIRA | Construção da Ponte sobre Rio Xingu - BR-230/PA | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | PA | 161U | 161U - 0000 10KR - 0000, 0001, 0002 | 0015 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução (CI) | 30 | Não |  | 2021-08-16 | 2026-12-31 | 51800000 | 34123097.97 | 12245697.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mutirão de desapropriação realizado com todas as questões resolvidas.​ Obra (Ponte) contratada (Contratação Integrada) com Contrato assinado em 25/05/2021 (empresa Construbase). OS emitida em 16/08/2021.​ Projeto Executivo dos acessos contratados sendo executados pela Supervisora. |  | Entregar 30% da obra da Ponte até 31/12/2024.​ Concluir projeto dos acessos até 31/07/2025.​ Licitar a obra dos acessos até 30/10/2025. | Ponte e acessos em dois contratos.
2045 | BR-230/PA - LOTE 2 - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PA/TO - ALTAMIRA | Construção da BR-230/PA (Novo Repartimento - Pacajá) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PA | 10KR | 0000 | 0015 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2010-05-07 | 2024-07-14 | 220000 | 0 | 6386976.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída em 14/07/2024, contrato 582/2010 |  | Em fase de recebimento de Obra pelo DNIT | Obra concluída.
2046 | BR-422/PA - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - NOVO REPARTIMENTO - TUCURUI | Construção da BR-422/PA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PA | 7S61 | 0000 | 0015 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 69 | Não |  | 2022-06-07 | 2026-06-24 | 40000000 | 20415067.61 | 11229341.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra em andamento.​ Concluídos 42km | Sem impedimento. | Entregar 19,3 km de pavimentação até 31/12/2024 | -
2047 | BR-308/PA - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - VISEU - BRAGANCA | Construção da BR-308/PA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PA | 7S62 | 0000 | 0015 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 18.3 | Não |  | 2024-01-07 | 2027-12-31 | 20000000 | 19712164.64 | 1744503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra em andamento lote 1 (km 203,27 – km 239,27 = 36 km) contrato 02 00341/2024​ Obra em andamento lote 2 (km 239,27 – km 318,9 = 79,73 km)contrato 02 00342/2024 | O período de chuvas irá reduzir o ritmo de obras | Contratar supervisão com os estudos de desapropriação de desapropriação até 30/04/2025. | -
2048 | BR-230/PB - Adequação Campina Grande - Patos | Duplicação da BR-230/PB (Campina Grande - Farinha) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PB | 13YE | 0000 | 0025 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução (CI) | 20 | Não |  | 2018-01-02 | 2028-12-31 | 17325269 | 0 | 25890878.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada RDCI (Contrato nº 13 00938/2017 – Consórcio LCM/CCL/PRODEC BR 230/PB). (Km 152,30 – km 183,90): ​ Seg. 1 (km 152,3 – km 154,04) ​ Seg. 2 (km 154,04 – km 163,84) de duplicação incluído no PROFAS. ​ Seg. 3 (km 163,84 – km 177, 14): Variante pista nova de Campina Grande​ Seg 4 (km 177.14 – 183,90)​ Seg 5 (km 163,84 - 177,14): Restauração pista antiga variante​ ASV emitida em julho/2023.​ Licenciamento delegado à SUDEMA | Segmento 2: Interferência com adutora. ​ Segmento 3, variante de Campina Grande a ser implantado (km 163,84 – km 177,14 = 13,1), em processo de elaboração de TR para contratação do EIA/RIMA. Aguardando autorização da SUDEMA para estudos de Fauna. | - Projeto de remoção da adutora do Seguimento 2 está em revisão pela construtora. Previsão de Temo Aditivo até 28/02/2025.​ Previsão de entrega do TR para contratação do EIA/RIMA do Seguimento 3 até 31/01/2025 (variante).​ Entregar 4,8km de duplicação (do acesso a Pocinhos até a BR-412, Segmento 4) até 31/12/2024. (Indicação de visita) | -
2049 | BR-230/PB - Adequação Cabedelo – Oitizeiro | Adequação da BR-230/PB (Cabedelo – Oitizeiro) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PB | 7T98 | 0000 | 0025 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução (CI) | 26.5 | Não |  | 2023-12-09 | 2026-11-10 | 27235780.84 | 9547704.41 | 9134767.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entregue 3 km vias locais + 4 viadutos até 31/12/2022​ 1ª Etapa (km 2 – km 13: 11km): R$ 150 Mi​ - Contratação integrada (já tem projeto executivo e está em obra) ​ Contrato 13 00434/2023: Entregue 1,7 km de pista nova + 2,1 km de marginal direita + 1,7 km de marginal esquerda até 30/10/2024​ Tem LI​ Concessionária Energisa já iniciou o remanejamento das redes de energia que causam interferência às obras. ​ 2ª Etapa (km 13 ao km 28: 15km ): R$ 280 Mi ​ Em elaboração de anteprojeto para CI | Orçamento contingenciado pelos cortes | 1ª Etapa: Concluir até 31/12/2025.​ 2ª Etapa:​ Licitar CI até 30/06/2025​ Contratar obra até 30/08/2025​ Elaborar Projeto executivo até 28/02/2026​ Iniciar obras até 31/03/2026 ​ Conclusão das obras até 31/12/2028 | os valores das etapas 1 e 2 superiores ao valor do Novo PAC
2050 | BR-407/PE e BR-428/PE - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE PETROLINA | Adequação da Travessia Urbana de Petrolina - BR-407/428/PE | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PE | 7X42 | 0000 | 1689 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução (CI) | 60 | Não |  | 2022-10-13 | 2025-06-23 | 1182867 | 79288.11 | 5611022.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RDCI 240/2022-04 com OS emitida em 13/10/2022 (Contrato nº 0520/2022)​ Projeto executivo concluído em outubro de 2023.​ Obra em execução com extensão descontínua, na BR-407/PE: ​ Segmento 01 - 115,50 ao 124,60 = 9,10 km​ Segmento 02 - 126,30 ao 128,50 = 2,20 km​ - 4,9 km executados até 31/09/2024.​ ASV emitida em 11/10/2024.​ Viaduto de entroncamento do BR407/428/PE e ponte sobre o Rio Vitória concluídos (indicativo de visita)​ - Solucionada as interferências com rede de energia | Realocação da rede de esgoto da COMPESA, parte do segmento já concluído e restará 1km em via marginal que ficará para contrato remanescente.​ Manutenção do cronograma dependerá de disponibilidade orçamentária. | Resolver as questões da rede de esgoto até 31/03/2025.​ - Remanescente de obras será objeto de novo contrato | O segmento 2 tem a BR-407 como coincidente à BR-235/PE. OAE faz encontro entre a BR-407 e BR-428/PE.​
2053 | BR-423/PE-DUPLICAÇÃO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-232 (SAO CAETANO) - LAJEDO | Duplicação da BR-423/PE - São Caetano - Lajedo | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PE | 14X0 | 0000 | 0026 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução (CI) | 1 | Não |  | 2021-10-26 | 2026-09-29 | 0 | 0 | 5177909.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratados os estudos ambientais (EIA/RIMA/PBA/PBAI/ASV) km 18,2 – km 86,12 = 67,92 km.​ Lote 1​ Segmento 01 – km 18,2 (São Caetano) ao 38,2 (Cachoeirinha)​ Obra contratada: Contrato nº SR/PE nº 260/2021.​ Assinada Ordem de início de serviços em 08/11/2023 em evento com o PR no Palácio do Planalto ​ Supervisão contratada, em 11/07/2024​ Emitida LP e LI para todo o segmento (CPRH - Agência Estadual de Meio Ambiente) ​ Segmento 02 – km 38,2 ao 48,2​ Supervisão contratada, em 11/07/2024​ LP emitida​ Segmento 03 – km 48,2 ao 60,0 (Lajedo)​ LP emitida​ - DPP está atuando na contratação da Gerenciadora Ambiental, processo 50600.015720/2024-64 (Isso é URGENTE): TR está na PFE para seguir para CGMAB para atender às recomendações e depois seguir para CGCL para licitar. Previsão publicação edital em 31/01/25. | Segmento 1: necessária a realocação de rede elétrica. Executora segue em tratativa junto à Neoenergia.​ Segmento 2 e 3: pendente a emissão de 3 ASVs para segmento km 38,2 ao 60,0​ - Pendente na CPRH: autorização Terraplenagem (processo CPRH nº 013783/2024), ASV e intervenção em APP (necessidade de projeto de LEI ALEPE - processo CPRH nº 015769/2024)​ - Pendente CPRH: ASV fora APP e ASV CAI (processo CPRH nº 016492/2024) | Segmento 1:​ - Executar 7 km de obras até 31/12/2025. ​ Segmento 2 e 3:​ - Aprovar o Projeto Executivo do trecho de Cachoeirinha a Lajedo até 31/12/2025. ​ - DNIT apresentar informações detalhadas com relação ao processo das ASVs e LI. ​ - DNIT enviar os protocolos do processo de licenciamento ambiental.​ | Valor estimado para todo o lote 1 obra R$ 330,4 (Mi) ( valor atualizado maio/24)
2054 | BR-104/PE - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO PE-160 - ENTRONCAMENTO PE-149 (KM 19,8 AO 71,2) | Adequação da BR-104/PE | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PE | 7M88 | 0000 | 0026, 0056 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 85 | Não |  | 2008-08-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entregues 8km de duplicação e 10,5km de restauração em 03/07/2024 |  | Entrega de dois viadutos até 31/01/2025​ - Desapropriação da Vila Canaã sendo executada pelo Estado até 31/12/2024.​ - Interseção km 19,8 e duplicação km 19,8 a 20,8. Implantação do km 28,8 a 33,0, Vila Canaã, até 30/06/2025. | Convênio com o Estado de Pernambuco. TC-04 266/2007​
2055 | BR-316/PI – Duplicação Teresina - Demerval Lobão | Duplicação da BR-316/PI (Teresina - Demerval Lobão) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PI | 7X75 | 0000 | 0022 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2020-07-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída | Não há.​ | Não há.​ | -
2056 | BR-343/PI – Construção - Teresina - Parnaíba | Adequação da Ladeira do Uruguai na BR BR-343/PI | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PI | 7W95 | 0000 | 0022 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2022-06-13 | 2024-09-30 | 10500000 | 4641947.76 | 4441280.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra Concluída - (Contrato nº 18 00131/2022) iniciado em 13/06/2022 e conclusão em 30/09/2024​ https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/2024/09/renan-filho-inaugura-passagem-na-br-343-que-desafoga-o-transito-no-coracao-da-capital-teresina ​ ​ Obra inaugurada pelo Ministro dos Transportes em 03/09/2024. |  | Concluir calçadas e ciclovias | -
2057 | BR-330/PI – Construção – Ponte de Ribeiro Gonçalves/PI a Tasso Fragoso/MA | Construção da Ponte de Ribeiro Gonçalves/PI a Tasso Fragoso/MA - BR-330/PI | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | MA, PI | 7XM5 | 0000 | 0022 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 90 | Não |  | 2022-09-26 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 3023397.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato iniciado em 2022 – RDCI​ Obras iniciadas em 02/01/2024​ Ponte concluída​ 60% dos acessos concluídos (4km)​ Licenciamento ambiental delegado ao Estado. | Necessidade de desapropriação de 5 propriedades para os acessos. | SEPAC transportes: alterar o nome no Governa.​ Concluir os acesso à ponte (3,9 km) até 31/07/2025. | -
2058 | BR-235/PI – Construção - Div. PI/MA - Div. PI/BA | Construção da BR-235/PI | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PI | 7N22 | 0000 | 0022 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 61 | Sim | Entraves com licenciamento ambiental | 2007-12-31 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convênio com o estado nº 3/2007 (Lote 3).​ Obra retomada em 2019 com 92km entregues e novamente paralisada em set/2022. | Projeto do remanescentes não aprovado (Governo do Estado). DNIT recebeu a atualização do projeto executivo (provavelmente será básico ou até anteprojeto), entretanto ainda há pendências​ Pendências com IPHAN (próximo à Serra das Confusões). | Previsão de edital em junho/2025. Se o projeto for considerado anteprojeto, será realizada contratação integrada, se for projeto básico, será semi-integrada.​ Expectativa de retomar as obras somente após o recebimento do projeto (a licitação será a cargo do estado - estado informar a data)​ Estado atualizar informações com relação às tratativas com o IPHAN.​ Estado confirmar data de conclusão. | O que está paralisado é o contrato da empresa com o estado. O Convênio tá vigente até 26/10/2026. Continuidade das obras depende de revisão ser desenvolvida e aprovada.​ Valor total do empreendimento sofrerá aumento expressivo Ressalta-se que a obra se encontra embargada, pois fizeram o licenciamento pelo o estado, mas não se reportaram ao IPHAN;​
2059 | BR-163/PR - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - CASCAVEL - MARECHAL CANDIDO RONDON | Duplicação da BR-163/PR (Cascavel – Marechal Rondon) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PR | 12JL | 0000 | 0041 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2014-07-10 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 28609.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, restando medição final. Foi entregue em 2023. Liberada ao tráfego em janeiro de 2024.​ ​ Contrato nº 09 00837/2014 - Consórcio Castilho/Técnica Viária. Em tratativas para emissão do Termo de Recebimento Definitivo. Extensão de 38,9 km​ CD-717/2020 (Estado) - (km 201 – km 205,79) - Contorno Oeste de Cascavel. Extensão de 4,79 km​ CD-717/2020 (estado) - (km 191,3 – km 205,58) - Contorno Oeste de Cascavel. Extensão de 14,28 km |  |  | -
2060 | BR-163/PR - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-277 (ACESSO CASCAVEL) - MARMELANDIA | Duplicação da BR-163/PR (Acesso Cascavel – Marmelândia) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PR | 7U22 | 0000, EBAN, EBMP | 0041 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 75.7 | Sim | Outros | 2014-01-10 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Contrato de obras (Contrato nº 09 00836/2014) foi rescindido.​ - DNIT publicou edital (349/2024) de projeto básico/executivo – não houve vencedor.​ - Concluídos 48,6 km de obras (anterior ao Novo PAC) e faltam 26,3km | Segmento também contemplado nos estudos do Lote 6 de Concessões do Paraná. Decisão sobre exclusão ainda pendente.​ Necessidade de retificação ou emissão de nova licença. | MT/DNIT contratar as obras até 30/09/2026​ MT/DNIT concluir as obras até 31/12/2027​ MT/DNIT irá republicar o edital até o dia 31/01/2025 (obras remanescentes mais contorno de Lindoeste)​ Leilão agendado para o dia 19/12/2024. SNTR verificar a necessidade de manutenção desta ação após a concessão. | O lote 6 faz parte da concessão. Projeto em desenvolvimento, concomitantemente com ao processo de concessão. ​
2061 | BR-277/PR CONSTRUCAO DA SEGUNDA PONTE SOBRE O RIO PARANA (BINACIONAL) E ACESSOS | Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Paraná (Binacional) e Acessos - BR-277/PR | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | PR | 110O | 0000 | 0041 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 90 | Não |  | 2019-10-05 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Obra contratada (Contrato TT-00211/2019 - Governo do Paraná).​ obra realizada pelo DER/PARANÁ (com recurso de Itaipu)​ - Ponte concluída.​ - Executando acessos e aduanas. | - Se liberar o tráfego na ponte sem as aduanas do lado brasileiro, o acesso ao tráfego será restrito a apenas caminhões vazios até a conclusão das aduanas.​ - Ponte sem controle de fronteira do lado brasileiro. | - Concluir as obras do acessos e aduanas até 31/12/2025 (Conforme acordo judicial). ​ - Possibilidade de antecipar as obras dos acessos para 31/03/2025.​ Necessidade de atuação junto ao Ministério da Defesa para guarnecer a fronteira até a abertura do acesso provisório​ MT informar os contatos realizados para que se possam buscar os intervenientes responsáveis pela resolução | Obra executada com recurso oriundo da Itaipu Binacional - Royalties da construção da usina para desenvolvimento da região​ Para a liberação provisória o controle de fronteiras poderá ser realizada pela Aduana Argentina, mas somente para veículos sem carga.
2062 | BR-376/PR - CONTORNO RODOVIÁRIO SUL DE MARINGÁ (PAIÇANDU - SARANDI - MARIALVA) | Construção do contorno sul de Maringá - BR-376/PR | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PR | 7M91 , 7V25 | 0000 | 0041 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2022-01-06 | 2027-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada por RDCI (Contrato nº 09 00070/2022 - Consórcio Bandeirantes/Tucumann/Engemin) –​ Projetos em análise na DPP (Analisando desapropriação).​ LI estadual emitida pelo IAT em 03/12/2024 | Não há | - MT/DNIT aprovar projeto executivo até 31/07/2025 ​ - MT/DNIT iniciar as obras até 31/08/2025 | -
2063 | BR-469/PR - CONTORNO RODOVIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU (ACESSO BR 277/PR À NOVA PONTE BRASIL - PARAGUAI) | Construção do Contorno de Foz do Iguaçu - BR-469/PR (Acesso BR-277 à Nova Ponte Brasil - Paraguai) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PR | SEM AÇÃO | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 10 | Não | Outros | 2020-03-11 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Segmento da duplicação da Rodovia das Cataratas com obras em andamento.​ Obra realizada pelo DER/PARANÁ (com recurso de Itaipu)​ Contrato nº TT-599/2020 - Governo do Paraná.​ Obras paralisadas. Construtora está solicitando reequilíbrio financeiro.​ CCR apresentou proposta de alteração do projeto. Retirar de uma alça no viaduto que dá retorno para Foz do Iguaçu. Neste caso, o retorno seria a 1,6 km à frente do local projetado.​ Ainda sem definição, aguardando liberação da área por parte da CCR. | Trecho do acesso ao aeroporto de Foz do Iguaçu: pendente de liberação da área pela CCR e ANAC. | Estado rever as datas de conclusão e próxima entrega.​ Estadoencaminhar o Briefing para subsidiar reunião da SAM/CC com a ANAC para resolver a questão. | Obra executada com recurso oriundo da Itaipu Binacional - Royalties da construção da usina para desenvolvimento da região​ Obra delegada. Encerramento do convênio em Novembro de 2025 Foz do Iguaçu BR-469/PR.​ Da Argentina até as Cataratas – duplicação (Reunião da ANAC em 07/03/24) Ponto que tangencia os porto aeroportuário, entraria no sítio do aeroporto.​ Concessionara avaliou 26.000 m2 – iria influenciar negativamente a exploração de publicidade do aeroporto. Sugeriu uma nova proposta, deslocando o retorno em 500m ou 900 m, passaria apenas a 18.000 m2.
2066 | BR-304/RN – Construção - Reta Tabajara (4 viadutos e marginais) | Duplicação da BR-304/RN - Reta Tabajara | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RN | 7S75 | 0000 | 0024 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 62 | Não |  | 2016-01-21 | 2027-12-31 | 2800000 | 1347626.12 | 2444546.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reta Tabajara: 21km + 20km de marginais​ -Obra contratada (Contrato nº 00 00939/2015 - Ivaí Engenharia de Obras S/A)​ - Duplicados: 19km (4,9km entregues antes do Novo PAC e 14,1km no Novo PAC) ​ - Entregue as OAEs da travessia de Macaíba e das marginais do trecho duplicado. ​ - Anteprojetos de Engenharia das obras remanescentes concluídos e em análise pela SR/DNIT;​ - Licença ambiental emitida (exceção para a Ponte sobre o Rio Pitimbú – ASV) | Licença ambiental bloqueada na Ponte do rio Pitimbú (IDEMA)​ Restam: 2,4km de duplicação da Travessia Urbana de Macaíba (remanescente do contrato) | - IDEMA emitir a Autorização de Supressão Vegetal - ASV, que permitirá a execução da Ponte sobre o Rio Pitimbú.​ - Solução para os 2,4km de duplicação da Travessia Urbana de Macaíba (remanescente do contrato) e as ruas laterais: parte será concluída pelo contrato existente e parte por 2 novos contratos ​ No contrato atual: 5 viadutos e 2 pontes​ Remanescente 1) Travessia Urbana de Macaíba (2,4km) e o novo viaduto de acesso ao aeroporto - concluir análise do remanescente 1 até 31/12/2024. Publicar edital até 10/01/2025, contratar até 31/07/2025​ Remanescente 2) Marginais dos segmentos já duplicados (20km, 10km de cada lado) concluir análise do remanescente 2 até 30/06/2025. Publicar edital até 30/08/2025, contratar até 28/02/2026.​ Com a conclusão do anteprojeto, DNIT informar valor das obras remanescentes | -
2067 | BR-406/RN – Construção -Tunel em Y | Construção do Tunel em Y - BR-406/RN | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | RN | 7W67 | 0000, 0001, EBAN | 0024 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2026-10-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edital RDC Eletrônico nº 285/2023 para atualização/elaboração de projetos básico e executivo de engenharia visando construção de túnel em "Y" no entroncamento da BR-101 com a RN-160 (Gancho de Igapó), para fins da melhoria na mobilidade urbana da Região Metropolitana de Natal publicada em 25/08/2023.​ Licitação foi fracassada. |  | Licitação do projeto Básico/Executivo postergada para 31/07/2025.​ Iniciar as obras do túnel até 31/12/2025.​ Concluir as obras até 31/12/2027. | Viaduto do Gancho foi conlcuído .​ Túnel Y: A licitação do projeto foi fracassada.​ MT/DNIT avaliar o escopo da obra, possibilidade de inclusão do túnel Y nas obras de adequação da BR-406 (~70km).​ SS: Alteração do nome do empreendimento.
2068 | BR-319/RO - ADEQUAÇÃO URBANA NA BR 319/RO (IMPLANTAÇÃO DE OAE NO TREVO DO ROQUE) | Adequação da Travessia Urbana de Porto Velho na BR 319/RO (Trevo do Roque) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RO | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 5 | Não |  | 2024-01-08 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Contratado Lote 1 Subtrecho: Início pista dupla (Porto Graneleiro) – Porto Velho (Entr. Av. Jorge Teixeira) Segmento: km 138,4 ao km 141,3 Extensão: 2,9 km R$ 1.692.650,00. Prazo: 180 dias. Contrato nº 98/2024 assinado em fevereiro de 2024. (BRG Engenharia Ltda.)​ Projeto Contratado Lote 2 Subtrecho: Porto Velho (Entr. Av. Jorge Teixeira) – Entr. BR 364 (Porto Velho (Trevo do Roque)) Segmento: km 141,3 ao km 144,9 Extensão: 3,6 km C R$ 1.632.000,00. Prazo: 180 dias. Contrato nº 99/2024 assinado em fevereiro de 2024. (BRG Engenharia Ltda.) |  | Concluir projeto lote 1 até 08/02/2025 (99/2024)​ Concluir projeto lote 2 até 31/08/2025 (98/2024)​ SR/RO informar andamento do processo até 31/01/2025 | -
2070 | BR-425/RO - CONSTRUCAO DE PONTES (RIO ARARAS E RIO RIBEIRÃO) | Construção de pontes na BR-425/RO (rio Araras e rio Ribeirão) | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | RO | 7X64 | 0000 | 0011 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2021-02-02 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pavimentação e obras complementares concluídas | Não há | Não há | -
2071 | ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE JARU - NA BR-364/RO | Adequação da Travessia Urbana de Jaru e Duplicação da Ponte sobre o Rio Jaru na BR-364/RO | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RO | 7XX3, 7XA3 | 0000 | 0011 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 45 | Não |  | 2020-02-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ponte sobre Rio Jaru em execução pelo DNIT concluída a mesoestrutura e iniciada a superestrutura, com expectativa de montagem das treliças. Contrato nº 22 00794/2021 iniciado em 04/01/2022).​ O Exército executa o encabeçamento da ponte e ruas laterais. (TED 656/2020 iniciado em 02/10/2020).​ Supervisora contratada | Necessidade de remanejamento de rede de energia (já pago pelo DNIT). | Conclusão da ponte nova até 31/01/2025.​ Conclusão da Travessia urbana até 31/12/2025.​ Concluir a reabilitação da ponte existente até 31/12/2025.​ Apoio do MT e Casa Civil em relação ao remanejamento | -
2072 | BR-364/RO - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE JI PARANÁ | Adequação da Travessia Urbana de Ji-Paraná na BR-364/RO | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RO | 7P87 , 7XM7 | 0000 | 7XM7 - 0011 7P87 - 01111 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 55.9 | Não |  | 2021-01-25 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato nº SR-RO-1.0.0902/2020-00 - Consórcio Meta-Vetor)​ Projeto foi adequado para diminuir conflitos para a desapropriação.​ Aprovado as disciplinas de Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem em 09/05/2024. | Necessidade de remanejamento de rede de Energisa (Não pago pelo DNIT) nos 2 segmentos.​ Questão de desapropriações no segmento 2. | - Conclusão segmento 1 (1,0km + viaduto) até 31/12/2024. ​ - Conclusão Segmento 2 (5,0 km) a ser concluído em 25/07/2025. | Trata-se de contratação integrada, razão pela qual há execução concomitante com a elaboração de projetos
2074 | BR-401/RR - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - BONFIM - NORMANDIA | Construção da BR-401/RR (Bonfim – Normandia) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | RR | 7V99 | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-03-31 | 2030-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado em 05/01/2022 (Contrato nº 26 00728/2021), iniciado em 05/01/2022​ Projeto executivo concluído (falta licença para aprovação)​ Licenciamento ambiental requerido em 05/01/2022.​ LP requerida em 26/12/2023. | licenciamento ambiental | Aguardar posicionamento do DNIT na interlocução com o estado e com relação a delegação de competência do processo de licenciamento ambiental​ Licitar obras até 31/01/2025​ Iniciar obras até 31/03/2025 | -
2076 | BR-472/RS - ADEQUAÇÃO DA PONTE SOBRE RIO IBICUÍ | Construção da ponte sobre rio Ibicuí - BR-472/RS | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | RS | 7XI8 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-09-30 | 2027-05-31 | 0 | 0 | 431650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratada empresa supervisora (Contrato nº 588/2023 - Nova Engevix Engenharia e Projetos S/A) assinado 09/11/2023. Ordem de início dos serviços de supervisão emitida em 01/12/2023 (desapropriação, gestão ambiental e atualização do projeto)​ Licença Prévia nº 631/2015-DL (Validade: 18/12/2015 - 18/12/2017) – FEPAM​ Requerida Licença simplificada emitida junto ao IBAMA, por se tratar de uma obra pontual. | Pendente de LI​ | - Projeto em revisão para lançar edital até abril de 2025 (Contratação integrada).​ - Contratar projeto e obra até 31/07/2025.​ - Ibama emitir licença até 31/08/2025​ - Iniciar obra até 30/09/2025.​ - Concluir obra até 31/05/2027. | Inclui construção da ponte (1,6km) e novo traçado da rodovia (4,5km)
2077 | BR-285/RS - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE IJUÍ | Adequação da travessia urbana de Ijuí - BR-285/RS | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RS | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Projeto Executivo concluído | 100 | Não |  | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Executivo concluído.​ Contrato de obra nº 10 00717/2023 assinado em Dezembro/2023, com início contratual na dia 27/12/2023, Ordem de início emitida em 08/07/2024. e término em 11/12/2026.​ | Somente projeto está no Novo PAC | Definir a inclusão ou não no Novo PAC | -
2079 | BR-290/RS - LOTE 1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTR. BR-116 (P/GUAIBA) - ENTR. BR-471 (PANTANO GRANDE) | Duplicação da BR-290/RS (04 lotes) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 123U | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 6.1 | Sim | Outros | 2014-03-13 | 2027-10-21 | 34000000 | 14098747.22 | 32281988.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LI de Eldorado a Pântano Grande, venceu em 18/06/2024. Solicitada renovação em fevereiro de 2024. Verificar se já foi emitida.​ PBAI licitado para os 4 lotes. Edital 0348/24-00 em fase de análise de propostas.​ Está em estudo a alteração da composição do consórcio para retomada da obra. | A obra se encontra paralisada.​ Obra diretamente afetada pelo evento climático ocorrida em maio/2024. Necessidade de reavaliar o projeto quanto ao greide e sistema de drenagem | Tratativa de encerrar o contrato devido ao tempo de vigência, levantar remanescente e relicitar integrada até maio/2026 | -
2080 | BR-290/RS - LOTE 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTR. BR-116 (P/GUAIBA) - ENTR. BR-471 (PANTANO GRANDE) | BR-290/RS - Lote 2 - Adequação de trecho rodoviário - Entr. BR-116 (P/ Guaíba) - Entr. BR-471 (Pantano Grande) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 123U | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 10 | Sim | Outros | 2014-03-13 | 2027-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratação integrada com algumas disciplinas de projeto aprovadas.​ Está em estudo a alteração da composição do consórcio para retomada da obra.​ PBAI licitado para os 4 lotes. Edital 0348/24-00 em fase de análise de propostas.​ | Obra paralisada.​ | Projeto sendo analisado pela SR/RS-DNIT.Retornar o contrato até junho/2025, atualizar projeto e reiniciar a obra em 2026 | -
2081 | BR-290/RS - LOTE 3 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTR. BR-116 (P/GUAIBA) - ENTR. BR-471 (PANTANO GRANDE) | BR-290/RS - Lote 3 - Adequação de trecho rodoviário - Entr. BR-116 (P/ Guaíba) - Entr. BR-471 (Pantano Grande) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 123U | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 30 | Não |  | 2014-03-13 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 km de duplicação entregues em 2024 | Não há | Entregar 14 km até dez/2025. Finalizar a obra em 2026. | -
2082 | BR-290/RS - LOTE 4 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTR. BR-116 (P/GUAIBA) - ENTR. BR-471 (PANTANO GRANDE) | BR-290/RS - Lote 4 - Adequação de trecho rodoviário - Entr. BR-116 (P/ Guaíba) - Entr. BR-471 (Pantano Grande) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 123U | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 78 | Não |  | 2014-03-13 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 km de pista duplicada entregues em novembro/2024 (liberada ao tráfego), inclui a Travessia de Pantano Grande (foto ao lado) | Não há.​ - Necessidade de remoção do ponto de Pantano Grande | Firmar acordo com a PRF para construção do posto de trabalho. - Concluir obra até 31/12/2025​ | -
2083 | BR-116/RS - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - NOVO HAMBURGO | Adequação da BR-116/RS (Porto Alegre - Novo Hamburgo) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 7XI6 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 50 | Não |  | 2020-04-22 | 2026-12-21 | 61303798 | 53965037.81 | 41796172.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Viaduto de Scharlau está concluído em agosto 2024.​ 14,5 km de alargamento de pista entregue em 2024.​ | Obra diretamente impactado pelo evento climático de maio/2024. ​ Entregar o complexo de Esteio em maio/2025.​ Finalizar acesso a Porto Alegre set/2025 Finalizar terceira faixa em dez/2025 Concluir novo hamburgo set/2026 | Avaliar revisões em andamento. Se não puder usar o recurso da medido provisória da calamidade, haverá remanescente de obra. | Vai precisar de mais valor PAC, que será ajustado após revisão do projeto.
2084 | BR-116/RS - LOTES 1 E 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | Duplicação da BR-116/RS (Porto Alegre – Pelotas) (10 lotes) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 7L04 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em licitação / Leilão | Em contratação | Obra em contratação | 80 | Não |  | 2018-12-19 | 2027-05-31 | 30000000 | 13013439.15 | 31297765.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 km de duplicação concluídos anterior a 2023.​ - Entregues 6km em novembro de 2024​ Licença ambiental vigente.​ | Contrato rescindido após solicitação do exército, tendo em vista que os equipamentos e profissionais estarem sendo utilizados para atender as recuperações em estradas vicinais do RS e não tem condições de atender às obras previstas no TED. | Levantar remanescente para relicitar obra em 2025. | Paralisado em decorrência da rescisão do TED com o EB. Situação de calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul comprometeu o prazo de entrega. Sem definição no momento​
2085 | BR-116/RS - LOTE 3 E 4 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 3 E 4 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 7L04 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em licitação / Leilão | Em contratação | Obra em contratação | 95 | Não |  | 2018-12-31 | 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras dos lotes 3 e 4 concluídas (95%) anterior a 2023.​ ​ | Não há. | Licitar 1,5 km de pista principal, viaduto de acesso a Tapes, ruas laterais do lote 3 e remanescentes do lote 4 (pequenas intervenções) até 31/03/2025​ ​ | -
2086 | BR-116/RS - LOTE 5 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 5 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 7L04 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 80 | Não |  | 2022-03-21 | 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entregues 15 km de duplicação em maio de 2023​ Entregue 2,5 km em 17/12/2024​ Licença de Instalação emitida.​ | Obra afetada pelo evento climático de maio/2024.​ Obra foi afetada pelo transbordamento do arroio Duro que abastece Camaquã em 2023 e 2024.​ | Concluir 5 km de duplicação em dez/2025 e travessia urbana de Camaquã até em 2026 | -
2087 | BR-116/RS - LOTE 6 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 6 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 7L04 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 76 | Não |  | 2023-11-27 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluídos 17,8 km de duplicação antes do PAC​ - Obras remanescentes licitadas e contratadas em novembro/2023, inclui 8,2 km de duplicação e a travessia urbana de Cristal.​ | Não há​ | Concluir 4km até 30/09/2025​ | -
2088 | BR-116/RS - LOTE 7 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 7 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 7L04 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 93 | Não |  | 2012-07-26 | 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluídos 20 km de duplicação antes do PAC. Resta somente um viaduto e vias marginais.​ Sem restrição de licenciamento ambiental.​ | Não há.​ | DNIT concluir o remanescente do viaduto de São Lourenço até 30/08/2025 e concluir as marginais da Vila dos Coqueiros até 30/06/2025 | -
2090 | BR-285/RS - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO JOSE DOS AUSENTES - DIVISA RS/SC | Construção da BR-285/RS | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | RS, SC | 7X78 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 5 | Não |  | 2021-07-15 | 2026-12-31 | 488345 | 131331.25 | 11259605.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato 94/2021)​ - Iniciada as obras da ponte sobre o Rio das Antas​ - Emissão da renovação da LI em 26/08/2024​ | Não há​ | Conclusão dos 8,8km pavimentação e 1 OAE até 31/12/2026​ ​ | -
2091 | BR-116/290/RS - CONSTRUCAO DE ACESSOS À SEGUNDA PONTE SOBRE O RIO GUAIBA | Construção de acessos à 2ª ponte sobre o rio Guaíba - BR-116/290/RS | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | RS | 14PC | 0000, 0001, ECON | 0043 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 30 | Sim | Outros | 2014-03-31 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras principais da ponte concluídas e operacionais.​ - Obra diretamente afetada pelo evento climático de maio/2024.​ - Considerando a nova portaria da compra assistida, está sendo tratado junto a PMPOA o enquadramento das famílias para o programa.​ | Necessidade de reassentamento das famílias na área dos acessos da ponte. Considerando a nova portaria da compra assistida, está sendo tratado junto a PMPOA o enquadramento das famílias para o programa.​ | MT precisa iniciar processo de licitação (selagem) do local.​ SNTR definir se será obra pública ou concessão (discutir na reunião).​ Cadastro de 2024 da Prefeitura abrange 992 famílias. Portaria publicada para compra assistida restringe às famílias residentes na área da ponte. Com as chuvas algumas famílias saíram e não voltaram para o local por estar recebendo o bônus da Prefeitura, mas outras estão retornando. Existem famílias que não se enquadram no MCMV.​ As obras se referem às alças e os dolfins que não estavam previstos no projeto.​ R$ 157 Mi para acessos e dolfins e R$ 200 para os reassentamentos junto ao Mcid.​ Anteprojeto entregue em abril/2025. SR pedirá delegação para aprovar o anteprojeto e licitar integrada até 31/07/2025. | Ponte concluída. Faltam apenas os acessos para serem executados. (necessidade de reassentar familias. Valor estimado em R$ 110 milhões). O ID considera somente a construção dos acessos do lado de Porto Alegre, o restante da ponte está concluído e em operação. Após a reunião da Sala de situação, nos foi informado que reasentamento mais obras está estimado em 350 milhões. Acessos considerados paralisados até a contratação de nova empresa. O ID trata da Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Guaíba e acessos. Na BR-116/290/RS. A ponte encontra-se concluída, faltando apenas os acessos. O início futuro trata apenas das obras dos Acessos.​
2092 | BR-392/RS - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO URUGUAI (BRASIL - ARGENTINA) NO MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER | Construção da Ponte Sobre o rio Uruguai em Porto Xavier - BR-392/RS | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | RS | 7X96 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2024-12-31 | 2028-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em andamento as discussões para criação da Comissão Mista para tratar das pontes internacionais com a Argentina​ |  | Ponte, acesso e aduanas (projeto):​ - Publicar edital de projeto, estudos ambientais e obras até 31/05/2025 (Contratação Integrada)​ - Contratar projeto, estudos ambientais e obras até 31/08/2025.​ - Concluir projeto e estudos ambientais até 30/11/2026.​ - Ponte e acesso (obra):​ - Concluir obra até 30/06/2028.​ - Aduanas​ Publicar edital de obras até 31/01/2027​ Concluir obras até 30/06/2028 | -
2093 | BR-101/SC - TRAVESSIA URBANA DE ARARANGUÁ | Adequação da Travessia Urbana de Araranguá - BR-101/SC | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 7XW7 | 0000 |  | 2025-04-30 | Combinação da Situação e Fase inválida | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-09-30 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Projeto elaborado pela Prefeitura de Araranguá​ - Projeto entregue e em análise pelo DNIT |  | MT/DNIT aprovar projeto executivo até 30/07/2025. ​ MT/DNIT publicar edital de obras até 31/10/2025​. MT/DNIT contratar obra até 30/12/2025.​ MT/DNIT concluir obras até 31/12/2026.​ Após a conclusão da obra o trecho será municipalizado | -
2094 | BR-282/SC - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE MARAVILHA | Adequação da travessia urbana de Maravilha - BR-282/SC | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 7XW6 | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 0 | Não |  | 2024-12-23 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Executivo concluído (construção de marginais, 3km de cada lado)​ Contrato de obra assinado​ LI emitida: Prefeitura de Maravilha (Confederação dos Municípios do Extremo Oeste de SC).​ Projeto executivo de duplicação da via principal contratado (6km) Ordem de início de obra emitida em dez/2024.AE94 | Há revisões de projeto a serem feitas | MT/DNIT concluir as obras no primeiro semestre de 2026 | -
2095 | BR-282/SC - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - FLORIANOPOLIS - SAO MIGUEL DO OESTE | Adequação da BR-282/SC | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 7XJ5 | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 0 | Não |  | 2024-12-23 | 2028-07-31 | 0 | 0 | 2916144.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O trecho inicial do PAC entre Chapecó e São Miguel do Oeste teve o contrato encerrado.​ Novo projeto: ​ São três editais com 13 lotes de projeto básico/executivo;​ Primeiro edital: Palhoça – Lajes (8 lotes de projeto) – em trâmites de assinatura de contrato.​ Segundo edital: Lajes – São Miguel D’oeste (4 lotes de projeto) - todos os lotes contratados​ Terceiro edital: Contorno de Santo Amaro (1 lote de projeto) – contratado. Obra do viaduto do rancho queimado em execução | Não tem | MT e DNIT vai priorizar dentro do novo projeto a meta do PAC que é de ~48,4km e R$ 152mi (como se trata de prioridade estadual, o estado deverá encaminhar comunicação com a concordância)​ Aprovar projeto executivo até 31/03/2026​ Contratar obra até 31/07/2026​ Concluir obra até 31/07/2028​ SEPAC verificar se há necessidade de encaminhamento ao GEPAC Obra do viaduto do Rancho Queimado com previsão de conclusão em 30/06/2026 | -
2097 | BR-470/SC - LOTE 1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL | Duplicação da BR-470/SC (Navegantes – Rio do Sul) (04 lotes) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 7530 | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 93 | Não |  | 2014-03-17 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 23338152.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada - Contrato nº 16 01093/2013 (Consórcio Planaterra-Azza-Sogel).​ Viaduto do km 7 entregue em 30/05/2024 ​ Viaduto do km 2 entregue em 18/12/2024​ Executados 16 km (entregues 6km em 2023 e 2024) | Aguardando a estabilização geotécnica dos viadutos (viaduto do km 4) | MT/DNIT concluir a obra até 31/12/2025. (último viaduto e acessos - km 4) | -
2098 | BR-470/SC - LOTE 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL | BR-470/SC - Lote 2 - Adequação de trecho rodoviário - Navegantes - Rio do Sul | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 7530 | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 95 | Não |  | 2014-06-13 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada - Contrato nº 16 00355/2014 (Consórcio Ivaí-SETEP)​ Viaduto de Acesso a Gaspar liberado em maio/22. ​ Entrega de 1 viaduto no km 36 em julho/2023​ Concuida a Duplicação de 27km (15km no Novo PAC) | Aguardando a estabilização dos taludes do km 35 e km 39. | MT/DNIT concluir a obra até 31/12/2025. (execução dos viadutos do km 35 e do km 39) | -
2099 | BR-470/SC - LOTE 3 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL | BR-470/SC - Lote 3 - Adequação de trecho rodoviário - Navegantes - Rio do Sul | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 7530 | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 50 | Não |  | 2013-07-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada - Contrato nº 16 00703/2013 (Consórcio SULCATARINENSE-MIN/ART/CIM/BRI/CONS)​ Entregue a Interseção do km 48 (Fortaleza) em 18/12/2024.​ Entregue 5,0 km de pista duplicada até 18/12/2024. | Necessidade de remanejamento de rede de energia elétrica.​ Necessidade de remanejamento da rede de gás (Empresa de Economia Mista – 51% Estado). | MT/DNIT entregar:​ Interseção do km 45 (Segalas) até 30/12/2025​ Interseção do km 57 (Badenfurt) até 30/06/2025​ Entregar 3,0 km até 31/06/2025​ - MT/DNIT acionar o estado (reunião) para discutir a questão do remanejamento do gás.​ Concluir até 30/06/2026 | -
2100 | BR-470/SC - LOTE 4 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL | BR-470/SC - Lote 4 - Adequação de trecho rodoviário - Navegantes - Rio do Sul | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 7530 | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 50 | Não |  | 2013-07-30 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada - Contrato nº 16 00603/2013 ( Consórcio SULCATARINENSE-MIM/ART/CIM/BRI/CONS)​ Concluídos 6 km de duplicação (pista nova)​ Concluídas OAEs dos km 67, km 68, km 70, km 71, km72 | Necessidade de remanejamento da rede de gás (Empresa de Economia Mista – 51% Estado). | Entregar OAE do km 66 e 6 km de duplicação até 30/12/2025​ Concluir até 31/12/2026 | -
2101 | BR-280/SC - LOTE 1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO FRANCISCO DO SUL - JARAGUA DO SUL | Duplicação da BR-280/SC (São Francisco do Sul – Jaraguá do Sul) (03 lotes) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 10JQ | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 7.2 | Sim | Outros | 2018-11-04 | 2027-06-30 | 45150000 | 7891356.12 | 36172070.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada - Contrato nº 16 00967/2014 (Consórcio Construcap-CCPS- Engenharia e Comércio S/A) – Rescindido.​ Supervisora está elaborando o projeto de remanescentes para retomada das obras do contorno de são Francisco do Sul e interseção com IFSC (17km)​ | Contrato rescindido. Remanescente sendo levantando | ​ MT/DNIT retomar o remanescente até 31/11/2025 e concluir 17 km de obras até 30/06/2027​ | A meta poderá ser alterada em função do projeto
2102 | BR-280/SC - LOTE 2.1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO FRANCISCO DO SUL - JARAGUA DO SUL | BR-280/SC - Lote 2.1 - Adequação de trecho rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 10JQ | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 71 | Não |  | 2024-03-17 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluídos 10 km de pista nova até 2024. | Cobrança de Licenças de Operação pelo IBAMA para trechos liberados ao tráfego​ IBAMA solicitou estudos adicionais para a liberação de obra sobre a Ponte sobre o Rio Piraí | Planejado entregar o três viadutos até 31/12/2025 Aguardar análise do IBAMA quanto aos complementos entregues pelo DNIT em relação aos pilares a serem executados dentro do Rio. Prazo de manifestação impacta na conclusão das obras.​ Se IBAMA liberar até 31/06/2025, prazo da obra permanece até 31/12/2025. | -
2103 | BR-280/SC - LOTE 2.2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO FRANCISCO DO SUL - JARAGUA DO SUL | BR-280/SC - Lote 2.2 - Adequação de trecho rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 10JQ | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 35 | Não |  | 2014-03-17 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada - Contrato nº 16 00614/2013 (Empresa CETENCO Engenharia S/A.)​ Concluídos 3,3 km (em operação) em 2024​ Concluídos 4 km (sem operação) em 2024​ Em execução do túnel duplo Antônio Carlos (2km) | Pendências ambientais com relação a ASV de 2 viadutos (DNIT já entregou os estudos ao IBAMA) | IBAMA emitir ASV​ Concluir 10 km até 31/12/2025​ Concluir a obra até 31/12/2026 | O valor da obra no PAC inclui os túneis
2104 | BR-163/SC - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO MIGUEL DO OESTE - DIVISA SC/PR | Adequação da BR-163/SC | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PR, SC | 12KF | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 95 | Não |  | 2019-06-08 | 2026-03-31 | 15100000 | 4480014.22 | 11540180.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada - Contrato nº 16 00192/2019 (TORC – Terraplenagem, Obras Rodoviárias Construção Ltda)​ Concluídos e Liberados 45 km (pavimento rígido) | Viaduto de Guaraciaba e Guarujá do Sul com ajuste de projeto.​ Desapropriação de 20 propriedades impactam o andamento da obra (processo já judicializado) | MT/DNIT concluir as obras até 30/07/2025. | -
2105 | BR-285/SC - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - TIMBE DO SUL - DIVISA SC/RS | Construção da BR-285/SC | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | SC | 7N85 | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 97 | Não |  | 2013-11-29 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluídos 21 km de pavimentação. | 150 m de rupturas (deslizamentos) que ensejou alteração do projeto. | Contratação emergencial de serviços para a contenção e pavimentação nos segmentos em que ocorreram escorregamentos até 28/02/2025​ SEPAC ajustar o valor da obra (~R$ 70mi) | A postergação da data da obra se deu face ao deslizamento de grande monta, o que impactará também no custo da obra (mais R$ 70mi)
2106 | BR-101/SE - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA BA/SE - ENTRONCAMENTO BR-235 e CONTORNOS | Duplicação e Construção de Contornos na BR-101/SE | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SE | 110R | 0000 | 0028 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-07-31 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anteprojeto do Lote 5.1 (15 km de Estância para a Div. Bahia) concluído e com previsão de aprovação 16/12/2024, valor estimado R$ 192mi | Existe LI para todo o segmento, entretanto há alguns bloqueios relacionados à alterações de geometria. | Licitar por Contratação Integrada até 31/01/2025. Emitir OS até 31/07/2025.​ Lote 5.2 (27 km, incluindo 7km do Contorno de Umbaúba). Aprovar o anteprojeto até 31/03/2025.​ Lote 5.3 (23km, incluindo 5km de Contorno de Cristinápolis). Aprovar o anteprojeto até 31/03/2025.​ Contorno de Estância (~R$400mi) publicar do edital de projeto até 31/01/2025. Delegado à SR.​ DNIT irá apresentar os anteprojetos dos lotes 5.2 e 5.3 e solicitar ao IBAMA o desbloqueio – até 31/03/2025​ Levar para discussão do GEPAC a inclusão do valor de todos os lotes mais o contorno de Estância (valor total R$ 1,1 Bi) | Ofício nº 164/2019/COTRA/C GLIN/DILIC, de 21/02/19 prorroga todas as licenças do empreendimento até manifestação final do Ibama. Existe necessidade de revisão do anteprojeto para licitação.​ - Valor estimado superior ao que está previsto no novo PAC.
2109 | BR-153/TO - CONSTRUÇÃO DE OAE SOBRE RIO ARAGUAIA EM XAMBIOÁ | Construção da ponte sobre rio Araguaia na BR 153/TO (Xambioá) | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | PA, TO | 7L92 | 0000 | 0548 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução (CI) | 87 | Não |  | 2017-09-14 | 2025-12-31 | 8558398 | 0 | 1560944.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ponte: 99,2% concluída (Contrato nº 23 00217/2017);​ Acessos à Ponte: 0,4% concluídos (Contrato nº. 23 00658/2023);​ Execução Total (Ponte + Acessos): 87% concluídos | Desapropriação: está em análise na Procuradoria Jurídica do DNIT - Orçamentária: No PLOA 2025 a Funcional nº. 26.782.3106.7L92.0548 tem 10 milhões de reais. Estima-se que sejam necessários mais R$ 5mi para empenho em 2024.​ O CBOQ em cima da ponte só será realizada após os encabeçamentos concluídos | Aprovação de projeto até 28/02/2025 (acessos definitivos);​ Conclusão dos acessos definitivos até 31/12/2025 | Com os encabeçamentos concluídos há possibilidade de liberação do tráfego na ponte ​ Contratação integrada, projeto em análise na SRE/TO
2110 | BR-010/TO - CONSTRUCAO - ENTR. TO-020 (APARECIDA DO RIO NEGRO) - DIVISA TO/MA (GOIATINS) | Construção da BR-010/TO (Entr. TO-020 - Div. TO/MA/Goiantins) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | TO | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-07-30 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Estudos ambientais não iniciados. Em discussão no DNIT sobre a forma de execução e competência. | Licitação do projeto até 31/03/2025 (325,7km, Trechos: Aparecida do Rio Negro a Santa Maria) ​ Segundo o DNIT temos 52km definido com trecho prioritário impossível de ser realizado ate 31/12/2026. | Projeto sob a responsabilidade da SR/TO ​ O trecho de Santa Maria a Itacajá (48,2km) ainda em discussão sobre o melhor traçado.
2111 | BR-242/TO - Construção - Lote 5 | Construção da BR-242/TO | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | TO | 5E15 | 0000, 0001 | 0017, 0056 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em contratação | Obra em contratação | 10 | Sim | Outros | 2014-12-02 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudos espeleológicos concluídos pelo DNIT e protocolado no IBAMA em 20/06/2024.​ Em 13/08/2024, Ibama aprovou o estudo de classificação de cavidades e solicitou ao DNIT apresentação de estudo técnico detalhando os impactos das obras ao patrimônio espeleológico e formas de mitigação para continuidade do processo | Restrições ambientais relacionados a existência de cavernas | DNIT apresentar ao IBAMA estudo técnico sobre impacto das obras ao patrimônio espeleológico e respectivas formas de mitigação até 15/12/2024​ Manifestação do IBAMA até 15/01/2025​ Após a decisão sobre a licença, DNIT decidirá sobre a necessidade de atualização do projeto para contratação da obra.​ Contrato de obra encerrado. Será realizada nova licitação após a obtenção da licença. | Restam 8,0 km de remanescentes de obras do lote 5.
2114 | BR-316/AL - Adequação Pilar - Palmeira dos Índios | Adequação da BR-316/AL (Pilar – Palmeira dos Índios) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | AL | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 5 | Não |  | 2024-04-04 | 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em elaboração de Projeto km 147,9 ao km 251,4 Delegado à SR/AL. Contrato nº 00637/2023 (MKS Engenharia Ltda.) assinado em 22/02/2024. Ordem de início dos serviços emitida em 04/04/2024. |  | Entrega parcial até 31/03/2025 (Trecho Pilar a Marimbondo.) DNIT verificar a necessidade de licenciamento em consulta ao IBAMA. Enviar consulta até 31/12/2024. | Entrega reprogramada para março
2120 | RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-116 ENTRE O KM 144 E 287 COM EXTENSÃO TOTAL DE 133 km | Restauração da BR-116/CE - Km 144 - Km 287 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | CE | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-06-30 | 2027-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Empreendimento está com projeto executivo de restauração em elaboração​ - Trecho dividido em dois lotes km 114,6 ao 190,4 e 190,4 a 287,9 | Não há | Entrega do Projeto Executivo até 31/03/2025.​ Licitar obras até 30/06/2025.​ MT/DNIT detalhar as entregas e prazos.​ Avaliar se é possível fracionar os projetos. | -
2141 | ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA BR-463 ENTRE O KM 0 E 7,4 COM EXTENSÃO TOTAL DE 7,4 km - TRAVESSIA URBANA DE DOURADOS | Adequação da travessia urbana de Dourados | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MS | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 72 | Não |  | 2021-08-23 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído 4km (acesso ao Hospital Regional está concluído e operacional, incluindo viadutos e acessos) | Tem muita interferência urbana (poderá ser necessária a revisão de projeto de 1,4km)​ Necessidade de remoção de adutora de água (SANESUL) que está embaixo do viaduto. | Concluir 1,4km (viaduto e acessos) até 31/12/2025 | -
2174 | MANUTENCAO E RESTAURAÇÃO RODOVIARIA NACIONAL 2023 | Manutenção Rodoviária 2023 - DNIT | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | 219Z - 218S - 108X - 2325 | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Inclui Gerenciamento de obras (218S) e Postos de Pesagem (108X e 2325)
2491 | BR-156/AP - PAVIMENTAÇÃO COM MELHORIAS LOTE ÚNICO (KM 210,18 AO KM 271,28) | Construção da BR-156/AP (Lote 4) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | AP | 13YK | 0000 | 0016 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 15 | Não |  | 2020-12-20 | 2027-12-31 | 3000000 | 0 | 1852018.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LI vigente TED nº 884/2020 – Execução Lote 4 DEC – Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro – 8º BEC Vigência: 10/12/2020 à 10/12/2025 Contrato nº 00 00512/2022 – Supervisão de Contratos de Pavimentação Trafecon Engenharia Ltda Vigência: 07/11/2022 à 21/10/2025 Contrato nº 00 00009/2022 – Elaboração de Projetos Trafecon Engenharia Ltda Vigência: 29/03/2022 à 22/06/2025 | Em ritmo lento | Supervisora irá realizar os ensaios especiais nos segmentos dos solos moles e as pontes em separado do TED (2025), na SR/AP. Prazo estimado de execução das obras até 2027. Entregar as obras dos segmentos (sem solos moles e as pontes) com o Exército até 31/12/2026. | o EB irá realizar as obras no trecho de solo mole e as pontes via superintendência
2493 | BR-156/AP - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 01 A 03, INCLUI ADEQUAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA DO LARANJAL DO JARI | Construção da BR-156/AP (Lotes 1 a 3) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | AP | 13YK | 0000 | 0016 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2024-11-25 | 2027-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato nº 00 00075/2022 – Elaboração de Projetos (lotes 2 e 3 – BR-156/AP Sul) Trafecon Engenharia Ltda Vigência: 31/01/2020 à 01/03/2025 Contrato nº 00 00402/2024 – Execução Lote 1 (BR-156/AP - Sul) LB Construções Ltda Ordem de Serviço emitida pelo Ministro Renan em 25/11/2024. Vigência do Contrato: 19/09/2024 à 19/03/2028 | Falta LI para o Lote 1 (atualizar com a SADJ-I) Lotes 2 e 3: Projetos em elaboração. Em tratamento quanto às questões das jazidas (Lotes 1 e 2 – interferências na Resex Cajari) e interferências com Quilombolas. | Conclusão de contratação de empresa supervisora (Edital 236/2024-25). Emissão de Licenciamento Ambiental (ver previsão com a SADJ-I). | -
2494 | BR-437/CE/RN - Implantação da pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da segurança | Adequação da BR-437/CE | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | CE, RN | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Projeto Executivo concluído | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto concluído (Contrato nº 00 00696/2020 - Geossistemas Engenharia e Planejamento Ltda.)​ Projetos básico e executivo aprovado em 30/10/2023.​ Rodovia/UF: BR-437/RN/CE; Subtrecho: Entr. BR-405/RN-116 (Jucurí) - Entr. BR-116/CE-266; Segmentos: Segmento 1 (BR-437/RN: km 0,00 - km 32,00) e Segmento 2 (BR437/CE: km 0,00 - km 48,50). Extensão: 80,50 km.​ LP obtida em 11/12/2022. | Há pendência com relação ao licenciamento.​ Aguardando emissão de ABIO.​ No PAC é só projeto | SR/RN e DNIT/Sede avaliar a enviar solicitação ao MT para incluir como obra no PAC.​ Mesma situação do empreendimento da BR-437/RN | No PAC é Projeto
2495 | BR-153/RS - Pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos | Construção da BR-153/RS | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RS | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 48.9 | Não |  | 2023-01-01 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado - em fase final de conclusão (Contrato nº 00 000097/2020 - Rudra Engenharia Ltda.)​ - MT/DNIT solicitou à FEPAM a emissão de licença unificada (LP e LI)​ | Licenciamento ambiental pelo órgão Estadual (FEPAM), definiu que deverá ser feito EIA/RIMA para o licenciamento.​ | Aguardar manifestação da FEPAM quanto ao licenciamento ambiental​ Concluir projeto até 28/02/2025 (projeto, licenciamento ambiental depende do órgão ambiental)​ Encaminhar para monitoramento em Sala de Situação Ambiental​ | -
2496 | BR-448/RS - Implantação em pista dupla do prolongamento da rodovia até o entroncamento com a ERS-240 | Construção do prolongamento da BR-448/RS | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RS | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Básico em elaboração | 50 | Não |  | 2023-01-01 | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado (Contrato nº 00 00707/2022 - Consórcio MAGNA-Enecon) em 01/02/2023.​ -IBAMA emitiu TR​ -Estudos ambientais em andamento​ - Definido que o projeto será concluído na fase básica para subsidiar contratação semi-integrada.​ | Face as questões climáticas do RS, o projeto encontra-se em revisão de soluções de engenharia considerando a resiliência climática, o que postergará a data de conclusão ​ -Existência de locais com alagadiços ​ -Dificuldade de licenciamento ambiental​ | MT/DNIT concluir o projeto básico até dezembro de 2025​ Encaminhar para sala de situação ambiental​ | -
2498 | BR-365/MG - Estudos e Projetos de Obras de Adequação de Capacidade, Melhoria de Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos - Lote Único. | Adequação da BR-365/MG | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MG | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 60 | Não |  | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote 1 e 2: adequação, projeto executivo aprovado em fevereiro/2024.​ Lote 3: duplicação do km 418,3 ao 521,6, Projeto Executivo em andamento (Patos – Patrocínio). |  | Conclusão projeto executivo do lote 3 até 31/12/2024 | -
2499 | BR-156/AP/PA - PONTE SOBRE O RIO JARI E SEUS RESPECTIVOS ACESSOS (LARANJAL DO JARI/AP AO DISTRITO DE MONTE DOURADO/PA) | Construção da ponte sobre rio Jari e acessos - BR-156/AP | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | AP | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-03-30 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em tratativas para doação do projeto pela Vale. | Ainda sem projeto. | Concluir as tratativas de tramitação para doação do projeto. Analisar e aprovar projeto até 31/12/2025 | A ponte iniciada pela Prefeitura encontra-se somente com alguns pilares inacabados, provavelmente não será utilizado para o novo projeto.
2500 | BR-364/AC - RESTAURAÇÃO - SENA MADUREIRA (KM 274,20) AO RIO LIBERDADE (KM 682,90), TRECHO: DIV. RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA) (BR-364/AC); SUBTRECHO: ENTR. AC-339 SENA MADUREI | Restauração da BR 364/AC | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-12-01 | 2030-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto iniciado em 06/06/2022 (Contrato n° 00 00172/2022 Empresa Geossistema Engenharia e Planejamento Ltda.). | Dificuldade logística de material. | Concluir Projeto executivo até 09/05/2025. Contratar obras até o final de 2025 (31/12/2025) e iniciar as obras até 30/06/2026 | Execução de no máximo 40 km por verão, por empresa (duas empresas). Sem restrição ambiental – PROFAS (Regularização).
2501 | BR-364/AC - RESTAURAÇÃO - SENA MADUREIRA (KM 274,20) AO RIO LIBERDADE (KM 682,90), TRECHO: DIV. RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA) (BR-364/AC); SUBTRECHO: ENTR. BR-409/AC - 170 (FE | BR-364/AC - Restauração - Sena Madureira (km 274,20) ao Rio Liberdade (km 682,90), Trecho: Div. RO/AC - Fronteira Brasil/Peru (Boqueirão da Esperança) (BR-364/AC) | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Básico em elaboração | 0 | Não |  | 2026-07-31 | 2031-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto iniciado em 06/06/2022 (Contrato n° 00 00173/2022 - Empresa Geossistema Engenharia e Planejamento Ltda.). |  | Concluir Projeto executivo até 13/06/2025. - Contratar obras até o final de 2025 (31/12/2025) e iniciar as obras até 30/06/2026 | Execução de no máximo 40 km por verão, por empresa (duas empresas). Sem restrição ambiental – PROFAS (Regularização).
2502 | Construção da BR-235/TO (Pedro Afonso - Entr BR-153) | Construção da BR-235/TO/MA (Div. MA/TO - Pedro Afonso) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MA, TO | SEM AÇÃO |  |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto Básico em elaboração | 0 | Não |  | 2025-09-30 | 2027-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratado projeto (Contrato nº 00 00351/2022 - Oliveira, ERA e CIA Engenharia Ltda.)​ Como se trata de trecho já pavimentado, DNIT entende que poderá ser dispensada a licença (regularização ambiental, Portaria nº 01/2020) |  | MT/DNIT aprovar do projeto até 30/06/2025​ MT/DNIT contratar a obra até 30/09/2025​ | Lote C é pavimentado, mas necessita de alargamento de plataforma. Por isso foi considerado no PAC como Construção. SEPAC alterar para Adequação no PAC.​ Lote A: 78,2km, não pavimentado; Lote B: 80,6km, não pavimentado, rescisão contratual, em processo de assinatura de contrato; Lote C: pavimentado, 47km, restauração.
2503 | BR-230/MA - Adequação, Melhoria das Segurança Lote 01: Barão de Grajaú - São Domingos do Azeitão | Adequação da BR-230/MA | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MA, PI | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 50 | Não |  | 2021-01-22 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto executivo contratado (Contrato n° 00 00720/2020 – PROSUL – Projetos Super. Planej, Ltda. (Km 0,0 – km 214,90).​ Iniciado em 22/01/2021 | DNIT questionou o IBAMA acerca da possibilidade de dispensa da licença em função do tipo de obra. Estudos ambientais em execução. - sem resposta | - Previsão de entrega de todas as disciplinas do projeto é janeiro de 2025 (Prazo do contrato).​ - DNIT aprovar o Projeto executivo até o dia 30/06/2025. | Cada lote de projeto, são 4 lotes de obras.​ DNIT questionou o IBAMA acerca da possibilidade de dispensa da licença em função do tipo de obra. Estudos ambientais em execução.​ DIR verificar a ação de obra que será utilizada.
2504 | BR-235/MA - Implantação da pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança | Construção da BR-235/MA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 20 | Não |  | 2022-01-09 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado (Contrato nº 00 00352/2022 – Egetra Engenharia Ltda.​ Iniciado em 01/09/2022.​ Licença ambiental requerida em 01/09/2022​ Processo IBAMA: 02001.012966/2020-67 e Processo IPHAN: 01450.003100/2020-12 | Alteração do traçado | Projeto iniciado em 01/09/2022.​ Previsão de conclusão do projeto em 28/10/2025. | -
2505 | Construção da BR-235/TO/MA (Div. MA/TO - Pedro Afonso) | Construção da BR-235/TO (Pedro Afonso - Entr BR-153) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MA, TO | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em licitação | 0 | Não |  | 2025-03-31 | 2027-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Licenciamento ambiental requerido em 12/09/2022.​ Licitação concluída | Contrato rescindido (inexecução contratual) | DNIT está em tratativas para contratação de próxima colocada no certame​ MT/DNIT contratar nova empresa até 31/03/2025. | Lote A: 78,2km, não pavimentado.​ Lote B: 80,6km, não pavimentado.
2506 | BR-230/MA - Adequação, Melhoria das Segurança Lote 02: São Domingos do Azeitão - Balsas | BR-230/MA - Adequação, Melhoria das Segurança Lote 02: São Domingos do Azeitão - Balsas | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MA, PI | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 50 | Não |  | 2023-01-30 | 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado em 22/01/2021 (Contrato nº 00 00721/2020 – PROSUL – Projetos Super. Planej. Ltda. (Km 214,90 – km 405,10)​ Iniciado em 22/01/2021.​ Vigência 18/01/2025.​ Licença Prévia obtida em 12/01/2023​ SR/MA-DNIT informou ter solicitado ao IBAMA um parecer sobre a inclusão da obra no âmbito da Regularização ambiental. | licenciamento ambiental | DNIT informar processo de licenciamento ambiental.​ DNIT aprovar o Lote 2 A até o dia 31/12/2024.​ Os demais lotes serão aprovados até o dia 30/06/2025. | -
2507 | BR-010/GO – Construção - Entr. GO-118 - Div. GO/TO | Construção da BR-010/GO (Entr. GO-118 - Div. GO/TO) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | GO | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 25 | Não |  | 2020-07-24 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado em 24/07/2020 (Contrato nº 00 00435/2020 - Início em 24/07/2020 e previsão de término em 31/12/2025​ Requerimento do Licenciamento Ambiental em 24/07/2020. | Não tem LP (Só tem TR emitido - IBAMA)​ Não tem LI | - Concluir projeto executivo até 31/12/2025.​ - SEPAC/CC adequar meta ao segmento (32,3 km) e Descrição (somente segmento A) no estado de Goiás. | Em elaboração projeto/anteprojeto - Projeto para Implantação e Construção - Entr. GO-118 - Div. GO/TO (Segmento A (Entr. GO-118 - Div. GO/TO (Rio Paranã) com 32,3 km (GO) e Segmento B (Div. GO/TO (Rio Paranã) – Entr. BR-242) com 93,8 km (TO).
2508 | BR-316/MA - Duplicação e ampliação de capacidade | Duplicação da BR-316/MA (Teresina – Caxias) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MA, PA | 163G, SEM AÇÃO 2025 | 0000 |  | 2025-04-30 | Combinação da Situação e Fase inválida | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2024-12-31 | 2029-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Básico e Executivo contratado (Contrato nº 00 00733/2022 – Consórcio Trafecon Engesur). (Km 544,00 – km 609).​ Projeto iniciado em 01/02/2023. | Dia 01/10/2024 o DNIT (SR) solicitou o TR à SEMA. Ainda sem resposta. | Concluir Projeto até 28/05/2025.​ Licitar obra até 30/07/2025.​ Contratar obra até: 30/09/2025. | -
2509 | BR-020/GO - Adequação de Capacidade, Duplicação, Restauração e Eliminação de Pontos Críticos | Adequação da BR-020/GO | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | BA, GO | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 50 | Não |  | 2022-07-11 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado em 07/11/2022 (Contrato nº 00 00486/2022)​ Requerimento do Licenciamento Ambiental (RLI) em 07/11/2022 (IBAMA).​ Projeto em andamento​ - Abio emitida em maio/2024 |  | Concluir Projeto Executivo até 28/02/2026.​ Concluir estudos ambientais até 31/01/2025. | -
2510 | BR-230/222/155/PA - ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE COM IMPLANTAÇÃO, DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO, MELHORIAS - COMPLEXO RODOVIÁRIO DO PERÍMETRO URBANO DE MARABÁ/PA | Adequação do Perímetro Urbano de Marabá/PA - BR-155/222/230/PA | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 7.7 | Não |  | 2021-01-02 | 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto básico/executivo em andamento | Não há | Aprovar projeto até 05/03/2026​ MT/DNIT atualizar a extensão após a conclusão dos estudos. | Projeto será desenvolvido em várias etapas (inclui restauração, adequação, duplicação, obra de arte (ponte sobre o rio Tocantins), novo contorno)
2511 | BR-222/MA – Restauração | Restauração da BR-222/MA | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MA, PI | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Projeto Executivo concluído | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contrato em 18/09/2020 (Contrato nº 00 00502/2020 – Ecoplan Engenharia Ltda. (km 251,1 – km 408,3).​ Início em 18/09/2020. Vigência 11/05/2024 ???​ Licença Prévia emitida em 08/09/2022. PROFAS.​ Contratação de obra delegada à SR-MA/DNIT (Portaria nº 2308, de 08/05/2024).​ Projeto concluído, aprovado em 12/03/2024.​ Se encontra em fase de licitação para obras. |  | DNIT informou que o projeto é restauração com melhoria da geometria, não contemplando adequação.​ Assim, a obra está contemplada no escopo da ação de manutenção, contemplada no Novo PAC, não necessitando de solicitação de inclusão | Restauração com melhoria da geometria, não tem adequação.​
2512 | BR-020/BA - LOTES 4 E 5 - ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE - DIV. GO/BA - LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | Adequação da BR-020/BA (Div. GO/BA – Luís Eduardo Magalhães) (2 Lotes) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | BA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 5 | Não |  | 2022-11-16 | 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado (Contrato nº 00 00521/2022 - Agritop - Topografia Geodésia e Projetos Ltda.​ Licenciamento ambiental requerido em 16/11/2022 (IBAMA).​ Projeto iniciado em 16/11/2022. |  | Conclusão do projeto previsto para até 07/09/2025. | -
2513 | BR-230/AM - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO MUCUIM | Construção da ponte sobre rio Mucuim - BR-230/AM | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | AM | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 90 | Não |  | 2023-01-01 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto executivo concluído em 2022. DNIT solicitou a LI ao IBAMA em 27/09/2024. | Licenciamento (a ponte se encontra próxima ao limite da Floresta Nacional de Balata Tufari) | Concluir projeto até 31/03/2025 Levar para Sala Ambiental (SEPAC) | O processo de concessão da licença ambiental está complicado. Ponto de Atenção
2515 | BR-174/AM - RESTAURAÇÃO, TRECHO: DIVISA MT/AM - DIVISA AM/RR, SUBTRECHO: INÍCIO TERRA INDÍGENA (RIO SANTO ANTÔNIO DO ABONARÍ) - DIV AM/RR (RIO ALALAÚ), SEGMENTO: KM 1093,30 - KM 1140,20 | Restauração da BR-174/AM - Km 1093 - Divisa AM/RR | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AM, RR | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-12-31 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída Obra emergencial realizada no trecho, estando agora em bom estado de conservação. DNIT realizou vistoria independente do estado a pista se encontra com fincionalidade estabecida e em boas condições até a entrada da Reserva Indígena. | Não há | Vistoria realizada pelo Estado em abril/2024 e entregue em julho/2024 | Foi contratado projeto de restauração e adequação de capacidade para todo trecho Manaus a divisa com Roraima (Contrato nº 00 00738/2023)Extensão 255km.
2516 | BR-230/AM - Melhoramento da Segurança Viária e da Adequação da Capacidade da Travessia Urbana do município de Lábrea/AM | Adequação da travessia urbana de Lábrea - BR-230/AM | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | AM | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 50 | Não |  | 2023-01-01 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado em 15/01/2020 (Contrato nº 01 00890/2019 - Rudra Engenharia Ltda.) Licença Prévia obtida em 04/01/2022 Licença de Instalação obtida em 28/06/2023 – SEPAC confirmar |  | Projeto Executivo em análise pela SR/AM com previsão de conclusão até 31/03/25. | Projeto em análise na SRE/AM
2517 | BR-122/BA - LOTE 01 - ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E CONSTRUÇÃO DE SEGMENTOS | Adequação da BR-122/BA (Entr. BR-324 – Ourolândia) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | BA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 50 | Não |  | 2023-01-01 | 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Projeto contratado (Contrato nº 05 00151/2022 - Geossistemas Eng. E Planejamento Ltda.​ - Licenciamento ambiental requerido em 27/06/2022.​ - Projeto e orçamento já em nível de executivo: ~ R$ 869 milhões lote 01 e ~ 434 milhões lote 02.​ - FC aberta aguardando emissão de TR do IBAMA. | Falta licença ambiental para aprovar o projeto básico e executivo. | - Tratativas com INEMA para delegação do processo de licenciamento ambiental.​ - Aprovação do projeto executivo em 30 dias após a emissão da licença.​ - Sugestão de delegação do licenciamento ao estado. (SEPAC verificar, mas não é obra no PAC) | Projeto atrasado por causa do licenciamento ambiental com possibilidade​ do estado avocar o licenciamento estadual​ + Ou - 1 bi de orçamento
2518 | BR-285/RS - AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE, DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA DUPLICAÇÃO DA BR-285/RS, EM PASSO FUNDO | Duplicação da BR-285/RS (Passo Fundo) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RS | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 15 | Não |  | 2023-01-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto básico/executivo contratado em 09/05/2022 (Contrato nº 10 00149/2022 - SD Consultoria e Engenharia Ltda.).​ - Licenciamento ambiental (estadual - FEPAM) requerido em 09/05/2022. | Não há.​ | MT/DNIT entregar projeto básico/executivo até 30/06/2025 | -
2519 | BR-174/MT - IMPLANTAÇÃO PORTO SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS DIVISA MT/AM | Construção da BR-174/MT | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MT | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 5 | Não |  | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado (Contrato nº 11 00930/2020 - Trafecon Engenharia Ltda.)​ Delegado a SR/MT​ TR para realização dos estudos ambientais emitido pelo IBAMA.​ Estudos ambientais em andamento. |  | MT/DNIT concluir os estudos ambientais até 30/06/2026. | -
2520 | BR-259/ES – Adequação João Neiva – Colatina - Aimorés | Duplicação da BR-259/ES (João Neiva – Colatina – Aimorés) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | ES, MG | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 50 | Não |  | 2023-01-06 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto básico/executivo contratado em 01/12/2021 (Contrato nº 17 00657/2021 - Estratégica Engenharia Ltda.)​ Projeto Básico em desenvolvimento.​ Projeto delegado à SR/ES . Análise pela CGDESP/DPP. |  | Em tratativas com o IEMA para licença estadual (estudo ambiental em andamento)​ Projeto dividido em 3 lotes:​ Lote 1 – Concluir projeto executivo até maio/2025​ Lote 2 – Concluir projeto executivo até maio/2025​ Lote 3 – km 64 até à Divisa (só restauração) – licenciamento simplificado. ​ Aprovar projeto executivo do lote 3 até maio/2025 | Possibilidade de contratação de obras até dezembro/2025
2521 | BR-316/PI - Duplicação – Demerval Lobão - Monsenhor Gil | Duplicação da BR-316/PI - Demerval Lobão-Monsenhor Gil | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PI | 163E |  |  | 2025-04-30 | Combinação da Situação e Fase inválida | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-05-31 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Projeto contratado (Contrato nº 18 00165/2021 - Contécnica Consultoria e Planejamento Eireli).​ - Projeto delegado à SR/PI.​ - Projeto básico concluído em março de 2024​ - Licença Prévia emitida | Não há. | DNIT/PI concluir Projeto Executivo até 31/12/2024​ Publicar edital de obras até 28/02/2025​ Emitir LI até 31/01/2025, alinhado com a SEMARH​ Concluir obras até 31/05/2027 | -
2526 | BR-116/RS - Construção Ponte Fronteira Brasil-Uruguai - Jaguarão | Construção da Ponte Fronteira Brasil-Uruguai (Jaguarão - BR-116/RS) | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | RS | 112N | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Não |  | 2024-07-31 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato assinado em 28/07/2024 (Contrato nº 375/2024 - Consórcio Construtora Cidade Ltda, Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda e Única Consultores de Engenharia Ltda - R$ 210.008.065,29) – Contratação integrada (Projeto da ponte, acesso e aduana e obra, ponte e acesso)​ | Emissão da LP pelo IBAMA (estudos entregues)​ - Necessidade de reativação da comissão binacional (Acordo Brasil-Uruguai)​ | Ponte, acesso e aduanas (projeto):​ - Concluir projeto e estudos ambientais (para emissão da LI) até 31/12/2025​ - Iniciar obra em janeiro/2026 - Concluir obra até 31/12/2027.​ - Aduanas​ Publicar edital de obras até 30/09/2025​ Concluir obras até 04/03/2028​ - SNTR informar sobre a comissão binacional​ | Edital RDC eletrônico nº 394/2023-00 foi publicado em 31/08/2023, aberto em 16/10/2023 e declarada fracassada em 01/12/2023.​ Novo Edital RDC Eletrônico nº 609/2023-00 foi publicado em 21/12/2023 e suspenso em 05/02/2024.​ Publicado reabertura do edital em 20/03/2024 com prazo para abertura das propostas para o dia 03/05/2024.​
2529 | BR-364/MG – Construção - Gurinhatã – Div GO/MG | Construção da BR-364/MG (Gurinhatã – Div. GO/MG) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MG | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 50 | Não |  | 2023-03-30 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Projeto Básico/executivo contratado (Contrato nº 06 00139/2023 - Consol Engenherios Consultores Ltda.)​ - Km 189,9 - km 202,1​ Competência estadual, licenciamento simplificado, com estudos em andamento (como se trata de obras remanescentes, 12 km, o órgão estadual aceitou fazer o licenciamento simplificado). |  | Concluir projeto executivo até 31/03/2025 | -
2531 | BR-080/DF- Adequação de Taguatinga - Div DF-GO | Adequação da BR-080/DF | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | DF, GO | 7XT1 | 0000 | 0053 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 5 | Não |  | 2024-06-14 | 2026-12-31 | 10000000 | 0 | 809061.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote 1: ​ Projeto executivo (km 0,0 – km 24,6) aprovado em 18/10/2022.​ - Obras contratadas em 23/12/2023, km 0,0 ao km 24,6, Valor de R$ 314.078.480,66. Ordem de Serviço em 13/06/2024 com início em 14/06/2024. ​ - Contrato de supervisão assinado em 18/06/2024. ​ ASV para o lote 1 emitida em 02/08/2024.​ - Lote 2: Projeto executivo (km 24,6 ao km 40,9) aprovado em 19/02/2024. Edital de obras publicado (Edital nº 391/2024-12)​ - Licenciamento ambiental com o IBRAM.​ - Solução do pavimento definida no projeto: pavimento rígido. | Não há | Lote 1: concluir as obras até 05/03/2026 Lote 2: ​ Contratar as obras no 31/05/2025.​ Iniciar as obras até 31/06/2025.​ 18 meses de obra. Concluir obra até 31/12/2026. | Considerando que o valor dos lotes 1 e 2 somados é superior ao valor programado no PAC, faz-se necessário discussão do cronograma da obra, bem como solicitação do MT à Casa Civil para aumento do valor do PAC em R$ 152 mi (R$ 368,6 Mi).​
2532 | BR-153/GO – Construção - Ponte sobre Rio Paranaíba | Construção da ponte sobre rio Paranaíba - BR-153/GO | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | GO, MG | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Projeto Executivo concluído | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto aprovado em 2019 (SRE/GO)​ Vai ser licitada a obra por contratação semi-integrada utilizando o projeto que será atualizado devido a necessidade de atualização do normativos.​ Em atualização dos estudos ambientais (licença ambiental). | IBAMA solicitou a atualização dos estudos ambientais. | - Dnit entregar os estudos ao IBAMA em28/02/25.​ - MT enviar NT para solicitar inclusão no PAC obra. | -
2533 | BR-158/PA - RESTAURAÇÃO DE CASA DE TÁBUA - REDENÇÃO, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE 6 PONTES | Restauração da BR 158/PA (Casa de Tábua - Redenção) | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PA | 20VK | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Projeto Executivo concluído | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído |  |  | -
2534 | BR-153/GO – Construção - Anel Viário de Goiânia | Construção do Contorno de Goiânia - BR-153/GO | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | GO | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Anteprojeto em elaboração | 50 | Não |  | 2023-01-01 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto entregue ao DNIT pela ANTT/GOINFRA.​ Projeto em processo de doação.​ Projeto encontra-se em condição de ser aprovado como anteprojeto.​ O trecho está em análise no TCU para otimização do contrato da Triunfo com previsão de decisão até 31/12/2024.​ Foi incluída ação no PLOA/2025 para a construção do contorno: Ação 165I (RP2) | - Doação do Projeto ao DNIT (necessidade de aprovação do DNIT).​ - Não foi definida se será obra pública ou privada | DNIT aprovará como anteprojeto a depender de diretriz do ministério. Em caso de obra pública.​ Em estudo pelo BNDES para incluir na nova concessão, resolver questão.​ Necessária decisão se o contorno será obra pública ou privada | -
2535 | BR-262/MG – Adequação - João Monlevade – Div. ES/MG | Adequação de capacidade da BR--262/MG (João Monlevade - Div. MG/ES) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MG | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-06-30 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído. Km 0,00 – km 195,80 |  | Publicação de edital de Projeto Básico/executivo de adequação até 31/01/2025. ​ DNIT abrir processo de licenciamento ambiental até 30/06/2025. | -
2536 | BR-352/MG – Construção - Div. GO/MG – Patos de Minas | Construção da BR-352/MG (Coromandel – Patos de Minas) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | GO, MG | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Publicar edital até 31/07/2025.​ Contratar até 31/12/2025. | Projeto delegado à SR/MG. (Km 66,9 - km 165,6)
2539 | BR-101/BA - DUPLICAÇÃO EUNÁPOLIS - MUCURI/ITABATÃ | Duplicação da BR-101/BA (Eunápolis - Mucuri/Itabatã) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | BA, ES | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2028-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA iniciado em outubro de 2024. | Necessário EVTEA e projeto para a duplicação – licenciamento complexo.​ Empreendimento tem histórico por região ser complicada para realização de obras.​ Considerar os estudos indígenas e quilombolas no EVTEA. | Concluir EVTEA até Outubro de 2025​ Contratar projeto até julho/2026 (prazo médio de 2 anos para elaboração do projeto (julho/2028).​ -MT/DNIT avaliar a situação dos prazos (redução) devido a ser prioridade estadual. | -
2542 | BR-155/PA - Requalificação do Entr BR-158 em redenção até Marabá | Restauração da BR-155/PA (Redenção – Marabá) | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 10 | Não |  | 2024-01-31 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Executivo em execução | Não há | Concluir projeto executivo até 31/07/2025 | -
2543 | BR-080/MT - PAVIMENTAÇÃO | Construção da BR-080/MT | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | GO, MT | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 50 | Não |  | 2023-01-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto básico/executivo e estudos ambientais em andamento.​ - Lote 1 (100km) – tem LP​ Lote 1A: acesso a ponte e mais 28km, solicitada LI pelo DNIT, tem ASV (trecho passível de LI mais célere)​ Lote 1B: 72km​ Lote 2: 100km – tem LP | Licença ambiental.​ Data de conclusão do projeto depende da emissão da licença ambiental. | Aguardar manifestação do IBAMA para emissão da LI para os 28km​ Com a obtenção da LI, MT solicitar a inclusão dos 28km como PAC obras e criar rubrica orçamentária.​ Encaminhar para a sala de situação ambiental | Ponto de atenção para as questões ambientais. Obra extremamente importante para a abertura do tráfego da ponte Luiz Alves e interligação com a BR-158.
2544 | BR-222/PA Duplicação entre Marabá e Dom Eliseu (ENTRONCAMENTO COM BR-010) | Duplicação da BR-222/PA | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudo do PNCT aponta VMD de 1400, não passível de duplicação. |  | DNIT sugeriu retirada do PAC . MT encaminhar formalização. | -
2545 | BR-242/BA - DUPLICAÇÃO - BARREIRAS – LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | Duplicação da BR-242/BA (Barreiras – Luís Eduardo Magalhães) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | BA | 163F |  |  | 2025-04-30 | Combinação da Situação e Fase inválida | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2026-03-30 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Projeto Executivo: Ordem de início emitida em 16/02/2023 – conclusão 30/11/2025. (lote 1 trecho rural e lote 2 travessia de Barreiras)​ - Estudos ambientais em andamento. ​ - ABIO Emitida​ |  | - DNIT avaliar os segmentos possíveis para serem priorizados dentro dos 30 km.​ - Aprovar projeto executivo até 30/11/2025 para os 112 km.​ - DNIT concluir os estudos do EIA até 31/01/2024 (mesmo ID 2512).​ - Sugestão de delegação do licenciamento ao estado. (SEPAC verificar)​ - MT priorizar os trechos de obras do PAC – 30 km | Valor total da obra é R$ 850 mi e extensão total é 112. Foi definido em reunião com Ministros em 20/06/23 que haveria redução do escopo para 30 km.​ Projeto dividido em dois lotes (lote 1 trecho rural e lote 2 travessia de Barreiras,)​ Em condições para debater com o estado para definir a localização da extensão dos 30 km.​
2546 | BR-135/PI – Restauração - Bom Jesus - Gilbués | Restauração da BR-135/PI (Bom Jesus – Gilbués) | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PI | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2020-01-04 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra 100 km concluída. Reforço da pista mais a construção dos acostamentos. |  | Aguardando sinalização | -
2547 | BR-230/PB - Adequação com Duplicação Farinha - Cajazeiras | Adequação da BR-230/PB (Patos – Cajazeiras) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PB | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-07-31 | 2027-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tem EVTEA para o Km 184,6 – km 499,90 = 315,3 km (Farinha – Patos - Cajazeiras). Entretanto o que está no PAC é Patos – Cajazeiras (176km). |  | Em elaboração de TR para contratar projeto executivo. Finalizar até 31/03/2025.​ Contratar projeto até 31/07/2025.​ Concluir projeto até 28/02/2027 | -
2548 | BR-242/BA - ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE - MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO – DISTRITO DE JAVI – (BA-172) E IBOTIRAMA (BA-161) | Adequação de capacidade da BR-242/BA (Muquém do São Francisco - Ibotirama) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | BA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em licitação | 0 | Não |  | 2025-01-28 | 2027-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - LP obtida em 27/02/2022​ - LI obtida em 21/08/2023​ - EVTEA concluído e aceito.​ - Projeto contratado (Contratação delegado à SR/BA) |  | - Início da Elaboração do Projeto Básico/Executivo previsto para 28/01/2025.​ - Aprovação do Projeto (30/12/2027). | SEPAC mudar para ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE
2552 | BR-407/PE - DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Duplicação da BR-407/PE | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PE, PI | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2024-01-31 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Tem EVTEA, mas conclusão não indicou necessidade de duplicação.​ - Projeto não iniciado. |  | - DNIT avaliar sobre a necessidade de atualizar EVTEA e quanto a viabilidade do projeto para duplicação em 2025 e informar à SEPAC/CC.​ - MT irá sugerir a exclusão do PAC. | Em andamento projeto da duplicação da Travessia de Afrânio, cerca de 3,5 km, mas que não faz parte desta ação PAC.
2553 | BR-262/ES - Duplicação - Viana – Div ES/MG | Duplicação da BR-262/ES | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | ES | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 20 | Não |  | 2023-01-06 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto básico/executivo contratado em 10/07/2023 (Contrato nº 17 00308/2023 - Consórcio Pedra Azul).​ Projeto delegado à SR/ES.​ - Projeto de 187 km (diferença de extensão se deve à alteração de traçado). Traçado em validação na DPP. Novo traçado de Viana a Venda Nova (subdividido em 2 lotes aprox. 90 km). Possibilidade de 5 lotes de obras.​ - Estudos ambientais no mesmo contrato do projeto. | Não há | Antecipar a conclusão do projeto de 1 lote até 31/08/2025.​ MT definir se será obra pública ou privada (Comissão formada, em estudo). | Projeto em desenvolvimento concomitante com o estudo para concessão.​ -Existe possibilidade de aporte de um bilhão (Acordo de Mariana).
2555 | BR-424/PE - Implantação, Pavimentação e Restauração. | Construção da BR-424/PE | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PE | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-07-31 | 2027-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído em 14/05/2024.​ Em elaboração do TR para contratar o projeto (Básico/Executivo). |  | - MT/DNIT concluir elaboração do TR até 31/01/2025.​ - MT/DNIT publicar Edital do projeto até 31/03/2025.​ - MT/DNIT contratar o projeto até 31/07/2025.​ - MT/DNIT concluir os projetos até 31/07/2027. | -
2557 | BR-163/PR - IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO DE GUAÍRA (LESTE) | Construção do Contorno Leste de Guaíra - BR-163/PR | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PR | 163I | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-03 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DER licitou a obra mas o projeto não teve condições de execução. |  | - MT precisa definir quem será o executor do projeto e obra.​ - Necessidade de atualização do projeto. | Convênio. Licitação realizada pelo convenente fracassou. Convênio foi encerrado.​ Para continuidade do empreendimento, é necessária contratação de projetos pela DPP.​ Licenciamento estadual (DNIT informar status). Obra inicialmente alocada para a Itaipu, porém divergências relacionadas ao valor. Necessidade de definição de executor (se for OGU tem complementar a rubrica). SAM deverá retomar as discussões com Itaipu. SAM separar todas as fichas de obras financiadas pela Itaipu.
2558 | BR-363/PE - Implantação, Pavimentação e Restauração | Construção da BR-363/PE (Fernado de Noronha) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PE | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2024-01-31 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Há indicativo de inviabilidade ambiental. | DNIT emitir manifestação formal confirmando ou não a inviabilidade ambiental do projeto e da obra e apresentar à SEPAC/CC.​ MT/DNIT informações as ações e cronogramas.​ - MT irá sugerir a exclusão do PAC. | Em desenvolvimento um projeto de restauração pela DPP. A complementação da construção do restante da BR-363/PE enfrentará significativos entraves ambientais. Assim, o DNIT prossegue somente com o projeto de restauração cuja manutenção já tem previsão no PAC. Concordamos com a exclusão da ação.
2559 | RECUPERAÇÃO DA PONTE AYRTON SENNA (GUAÍRA) E ACESSOS | Restauração da Ponte Ayrton Senna (Guaíra) e Acessos – BR-163/PR | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MS, PR | 20UA | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Projeto Executivo concluído | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Executivo aprovado | - No PAC está somente como projeto​ - Necessidade de refazer o Orçamento. | Vai incluir no PAC como Obra?​ DIR verificar se consta no PROARTE | Convênio com o Estado do PR/Itaipu???​
2563 | BR-232/PE - Restauração, Duplicação e Triplicação | Duplicação da BR-232/PE | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PE | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-01-31 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto a ser realizado pelo Estado mediante Acordo de Cooperação Técnica com o DNIT. Estado enviou minuta de acordo ao DNIT em 29/11/2024. | Não há | - Firmar ACT entre DNIT e Estado para doação do projeto ao DNIT. Previsão até 31/01/2025.​ - Estado informar cronogramas e datas. | Triplicação: A triplicação já foi realizada, entre Recife ao Entr. da BR-408 (aprox. 6,5 km). Restauração: O Estado executará projeto de restauração para o segmento no entr. da BR-408 e São Caetano (entr. BR-423), a ser celebrado convênio junto ao DNIT.​ Duplicação: A duplicação ocorrerá entre São Caetano (entr. BR-423) e Arcoverde, cujo projeto será doado pelo Estado.​ ​ Trecho 1 – Moreno – São Caetano (Manutenção será PAC) – 115 km (Trecho delegado ao Governo do estado)​ Trecho 2 - São Caetano – Arcoverde – Ent. BR-110/PE (PAC Projeto) - 130 km​ Trecho 3 - Ent. BR-110/PE – Serra Talhada - Não está no PAC – 150 km
2566 | BR-343/PI – Construção – Contorno de Teresina | Construção do Contorno de Teresina - BR-343/PI | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PI | 7W95 | 0000 | 0022 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 17 | Não |  | 2019-05-16 | 2028-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato original concluiu o viaduto do Mercado do Peixe (inaugurado em 01/09/2023) e iniciou 3 viadutos ferroviários (50% executados). Contrato encerrado e licitado o remanescente.​ Aprovado o Projeto Executivo das obras remanescentes em 14/05/2024. Subtrecho: Acesso a Teresina (Fim da Pista Dupla) – Início da Ponte sobre o Rio Poti Segmento: Km 341,50 – Km 346,72 Extensão: 5,22 Km, Lote 1.​ Possui Licença de Instalação.​ Obra contratada (novo contrato, Construtora Hidros, R$ 132mi) e iniciada em 11/11/2024 | Existe entrave com rede de energia. Desta forma, está em andamento a remoção de postes de forma gradual, conforme o avanço das obras. ​ | Entregar 3,0 km até 31/07/2025. | Construção Contorno de Teresina(Lote 1, remanescente​ 721/2018)​ - Construtora mobilizada para início da obra.
2568 | BR-476/PR - AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE ENTRE CURITIBA E ADRIANÓPOLIS | Adequação da BR-476/PR | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PR | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído, aprovado em setembro de 2016.​ |  | MT/DNIT elaborar TR, publicar edital até 31/07/2025.​ Contratar projeto até 31/12/2025.​ MT/DNIT concluir projeto até 31/12/2027. | Em licitação. O edital está previsto ainda este ano, provavelmente em 31 de dezembro/24​
2569 | BR-290/RS - REQUALIFICAÇÃO DA PONTE URUGUAIANA - PASSO DE LOS LIBRES | Restauração da Ponte Uruguaiana – Passo de Los Libres - BR-290/RS | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RS | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sendo tratado no âmbito do PROARTE – DIR (Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas).​ | Precisa do aval da Argentina para contratar o projeto​ | MT Contatar MRE para buscar o aval da Argentina para o projeto.​ - DNIT enviar, ao MT, a documentação enviada para a Argentina.​ - MT avaliar e acionar a SAM se for preciso.​ | Existe um projeto em nível básico elaborado pela INCORP, gestão da SR/RS que depende de atualização e aprovação pela Argentina. A execução futura deve levar em consideração a possibilidade de concessão da Ponte Internacional, cujo projeto está em concepção no âmbito do MT​ DNIT informou que o Ministro MRE vai montar uma Comissão Mista para tratar do assunto.​
2570 | BR-163/SC - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO URUGUAI | Construção da ponte sobre rio Uruguai - BR-163/SC | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RS, SC | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Básico em elaboração | 50 | Não |  | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Contratado (Contrato n° 00 00522/2022 - Empresa: Única Consultores de Engenharia Ltda)​ Projeto Executivo em elaboração: ponte e acesso pela BR-163​ O projeto vai se encerrar na fase básica para contratar projeto executivo e obra por contratação semi-integrada. | Face os estudos exigidos pelo IBAMA no TR, o DNIT levará 1 ano para concluir os estudos (estudos já contratados) | MT/DNIT concluir projeto básico até 31/03/2025​ Concluir estudos ambientais até 31/12/2025​ | -
2572 | BR-163/PR - AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE ENTRE MARMELÂNDIA E BARRACÃO | Adequação da BR-163/PR | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PR | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído​ Contornos Barracão, Santo Antônio e Capanema​ Do Km 0,0 - km 123 |  | MT/DNIT elaborar TR, publicar edital até 31/07/2025.​ Contratar projeto até 31/12/2025.​ MT/DNIT concluir projeto até 31/12/2027. | DNIT PR recebeu ação judicial para executar as obras
2573 | BR-235/SE - DUPLICAÇÃO ARACAJU/SE - ITABAINA/SE | Duplicação da BR-235/SE | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | SE | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em licitação | 0 | Não |  | 2025-02-28 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - EVTEA concluído em 30/04/2024 - Projeto de Engenharia delegado à SR/SE.​ - Edital nº 00 0050/2024-21 - elaboração dos projetos básico e executivo publicado em 02/04/2024 (edital prevê restauração também entre Itabaiana e divisa com a Bahia, 40km de duplicação e 60 km de restauração)​ - Em fase de análise das propostas técnicas até 17/01/2025. | - Existe interferência com o Parque Nacional da Serra de Itabaiana. O Decreto excluiu dos seus limites apenas o leito pavimentado à época (2,12 km). | Alinhamento com a área de concessão com vistas à inclusão dos trechos da BR-235 - SEPAC​ - Assinatura do contrato até 28/02/2025.​ Necessidade de tratativas do MT/ICMbio quanto a possibilidade de duplicação do trecho que atravessa o parque até dia 05/08/24.​ Abrir FCA no IBAMA até 31/12/2024. Avaliar a possibilidade de delegação de competência do licenciamento para o estado.​ Encaminhar para sala de situação ambiental (Parque Nacional) | Trecho também está em estudo pelo BNDES para fins de concessão, juntamente com os estudos da BR-101/SE.​ Está no PAC somente como projeto.​ Na proposta de projeto o lote está subdividido nos trechos:​ Saída de Aracaju - Trecho duplicado, com ampliação de cap. de 2 faixas para 3 faixas​ Do km 8 ao km 44 - Duplicação em pav. flexível​ Do km 44 ao km 64 - restauração do trecho existente + variante em pista simples (aprox. 22km de extensão a ser definida em projeto - em Itabaiana).​ Do km 64 ao km 106 - restauração de pav. Flexível com implantação de terceira faixa.​ ​
2575 | BR-153/PR - IMPLANTAÇÃO TRECHO ALTO DO AMPARO - IMBITUVA | Construção da BR-153/PR | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PR | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MT/DNIT elaborar TR, publicar edital até 31/07/2025.​ Contratar projeto até 31/12/2025.​ MT/DNIT concluir projeto até 31/12/2027. | -
2577 | BR-408/PE - Conservação, Restauração e Duplicação | Duplicação da BR-408/PE | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PE | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-07-31 | 2027-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tem EVTEA concluído de Juripiranga até Carpina (km 0,0 – km 64). |  | - DNIT elaborar TR e publicar edital até 31/01/2025.​ - MT/DNIT publicar Edital do projeto até 31/03/2025​ - Para definição dos estudos ambientais, aguardar definições do projeto. | Implantação com duplicação do km 0 ao km 20,3 (Div. PE/PB – Timbaúba).​ Do km 20,3 ao km 64 - duplicação
2578 | BR-174/RR - Restauração de Trecho Rodoviário - Div. RR/AM - Rorainópolis | Restauração da BR-174/RR (Div. RR/AM – Rorainópolis) | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RR | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-06-30 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trecho está atendido com contrato de manutenção.​ | Não há. | Priorizar projeto dentro do contrato existente. ​ Aprovar projeto até 31/03/2026​ Licitar obras até 30/04/2025​ Iniciar obras até 30/06/2026 | Datas de obras muito elásticas.​ Obs.: O trecho está no PAC com previsão de manutenção e restauração.​ Do km 0,0 ao km 200, trecho com contratos vigentes de manutenção, tendo boa trafegabilidade em 80% e 20% situação regular (os contratos estão atuando neste segmento)​ KM 0 ao KM 73 dentro da reserva indígena Walmiri-Atroari​
2586 | BR-101/AL - Adequação lote 06 | Duplicação da BR-101/AL (lote 6) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | AL | 7624 | 0000 | 0027 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Não |  | 2024-10-14 | 2027-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anteprojeto concluído. - Publicado edital para contratação da supervisora dos serviços remanescentes em 1/07/2024 (Edital de Concorrência nº 9023/2024). Contrato assinado, nº 636/2024, contratação integrada, em fase de elaboração do projeto básico. Ordem de início em 14/10/2024. | Não há. | Aprovar projeto até 31/06/2025 - Iniciar obras até 31/07/2025 | 6km remanescentes entre os km 170,3 e 212,13 duplicados antes do Novo PAC.
2589 | BR-104/AL - Adequação com Duplicação Messias - São José da Laje | Adequação da BR-104/AL (Messias – São José da Laje) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | AL | 20UC |  |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2026-03-31 | 2027-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Executivo em execução | Não há. | Aprovar projeto de todo o segmento até 30/11/2025. Publicar edital de obras até 30/012/2025. Iniciar as obras até 30/03/2026 Concluir até 30/11/027 | Duplicação de Messias até União dos Palmares. Adequação no restante do segmento.
2590 | BR-316/424/AL - Arco Metropolitano de Maceió - Duplicação da BR-424 | Duplicação do Arco Metropolitano de Maceió - BR-316/424/AL | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | AL | 163V , 161N | 0000 | 0027 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2024-12-11 | 2027-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BR-424 (AL-101 – Ent BR-316): 16,4 km, Km. 92,0 - Km 108,2 Obra Contratada (Edital nº 90216/2024, Contrato nº 676/2024) assinado em 18/11/2024. OS emitida em 11/12/2024. LI emitida pelo IMA para a BR-424/AL. BR-316 (Pilar - Ent BR-424- PRF/Maceió): Projeto em execução (Edital 0080/22-20 e Contrato n° 20 00580/2022). Estudos ambientais iniciados pelo DNIT (Licenciamento Estadual). | BR-424: As obras só poderão ser iniciadas após a atualização do orçamento (durante a licitação o DNIT decidiu pela manutenção do cronograma da licitação, publicando um aviso aos licitantes do ajuste de cronograma e aceito pela CGU). BR-316: - Licenciamento Ambiental Estadual não iniciado (16/05/2024) - Início das obras depende de licença ambiental. - Ponto de atenção com relação a obtenção de LI. | BR-424: concluir a revisão do orçamento conforme consta do Edital e iniciar as obras - BR-316 : Concluir Projeto executivo até 31/01/2025, licitar obras até 30/03/25. -Dnit informar a situação dos estudos ambientais. | -
2928 | Construção da BR-135/BA (Correntina – Jaborandi) | Construção da BR-135/BA (Correntina – Jaborandi) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | 1C09 | 0001 | 0029 | 2025-04-30 | Combinação da Situação e Fase inválida | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-07-31 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote 3​ Projeto executivo concluído, mas em atualização de orçamento​ Tem LP e LI (IBAMA)​ Lote 1 (remanescente) | Lote 3: Necessidade de atualização de orçamento​ - Lote 1 (remanescente 8 km ): Dificuldades Ambientais | Lote 3:​ Atualizar orçamento até 31/12/2024​ Publicar edital de obra 28/02/2025​ Contratação da obra até 30/06/2025​ Início de obra até 31/07/2025​ ​ - Lote 1 (remanescente 8 km ): SEOAC Incluir na sala de Meo Ambiente | -
2930 | Duplicação da BR-304/RN - Mossoró - Entr. RN-016 19,2 km | Duplicação da BR-304/RN - Mossoró - Entr. RN-016 | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RN | 161S |  |  | 2025-04-30 | Combinação da Situação e Fase inválida | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado (Edital n° 0554/22-00) publicado em dezembro/2022 ( assinatura do contrato em agosto/2023 e OS em 01/09/2023). | Processo de licenciamento ambiental em estágio inicial. | Concluir projetos dos sub-lotes 1a próximo a Mossoró até 31/12/2024​ IDEMA solicitou delegação para licenciamento. DNIT irá informar o número do processo. Com a delegação da licença para o estado, este deverá informar a previsão da emissão da LP e LI (para os 50km de obras)​ Antecipar Início de obras até 30/06/2025 ( depende da licença e do projeto aprovados) | Obs: Faz parte do Lote 1 de projeto que vai da Div CE/RN – Entr RN-263(B) (Angicos); Segmento: km 0,0 ao km 148,5 (148,5 km): RTA Engenheiros Consultores Ltda.​ Valor: R$ 5,99 milhões​ - Obs.: Dos 148,5 km o DNIT deve priorizar 19,2 km referente às obras do Novo PAC​ * Na reunião de Ministros (17/04/2024) e com a Governadora foi informado que esse segmento terá o projeto aprovados e as obras licitadas ainda em 2024. Na reunião de Ministros, o Ministro e o DG DNIT confirmaram essas datas. A avaliação SAM-T é que essa informação se contradiz com o atual estágio do projeto. Situação delicada.​ ** Valor a ser aferido quando da aprovação do projeto.
2935 | BR-487/PR - Construção - Serra dos Dourados – Cruzeiro do Oeste | Construção da BR-487/PR (Serra dos Dourados – Cruzeiro do Oeste) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PR | 7K23 | 0000 | 0041 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Não |  | 2023-04-17 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Obra contratada – RDCI (Contrato nº 09 00397/2021 - Consórcio Neovia/Castilho/STE).​ - Iniciado em 17/04/2023​ - Em fase de projeto | Necessidade de conclusão do inventário (processo federalização)​ Não tem LP | - MT/DNIT aprovar projetos Básico até 28/02/2025 e Executivo até ???​ - Concluir inventário para federalização do segmento até 31/03/2025​ Consórcio protocolará até dia 31/01/2025 as respostas da LP solicitadas pelo órgão ambiental IAT (90 pendências)​ Iniciar obra até XXXXXX | -
2940 | BR-425/RO - Construção da Ponte Guajará - Mirim | Construção da ponte internacional de Guajará-mirim - BR-425/RO - BR-425/RO | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | RO | 7XZ8 | 0000 | 0011 | 2025-04-30 | Em licitação / Leilão | Não iniciado | Em contratação (CI) | 0 | Não |  | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edital para contratação de obras publicado em 16/11/2023 (Edital n° 0539/23-00)​ Licitação realizada em dezembro/2023 para projeto, estudos ambientais e obras.​ Uma vez realizada a contratação, a duração da etapa de elaboração de projetos é estimada em 12 meses.​ DNIT informou que a cota da UHE Ribeirão Mamoré não irá interferer na cota da ponte. | - A assinatura do contrato estava prevista abril /2024, com início em julho/2024. Porém, TCU suscitou questionamentos sobre a inabilitação da 1ª colocada. Com base no questionamento do TCU, o DNIT informou àquela Corte de Contas que o processo de contratação encontra-se suspenso até a decisão de mérito. ​ CGU fazendo auditoria no empreendimento questionando a razão da ponte não ter previsto a construção da UHE Ribeirão no Rio Mamoré.​ - DNIT informou ao TCU que aguardará contratação até a decisão de mérito da Corte de Contas. | Assinatura do Contrato (Aguardando decisão de mérito do TCU). | -
2943 | BR-482/ES - Construção do Contorno de Cachoeiro do Itapemirim | Construção do Contorno de Cachoeiro do Itapemirim – BR-482/ES | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | ES | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído em dez/2024 (abrangem também corredor 484 e 393).​ Km 10,00 – km 15,00 |  | Publicação do edital de projeto até 31/07/2025.​ Contratar projeto Básico/Executivo até 31/12/2025.​ Estimativa de conclusão do projeto de 2 anos. | -
2947 | BR-343/PI – Duplicação Teresina - Altos | Duplicação da BR-343/PI (Teresina – Altos) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PI | 7W95 | 0000 | 0022 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-05-31 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LP foi emitida.​ LI requerida​ Projeto Básico aprovado em 29/11/2024. | Não há | Edital nº 0062/25-18 publicado. Abertura das propostas em 10/06/2025. Concluir obras até 31/12/2027 | -
3003 | BR-101/AL - Adequação lote 02 | Duplicação da BR-101/AL (Novo Lino - Joaquim Gomes) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | AL | 7624 | 0000 | 0027 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Não |  | 2024-08-31 | 2027-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gestão ambiental do PBAi em execução desde dez/2023. - Publicado edital para contratação da supervisora dos serviços remanescentes em 1/07/2024 (Edital de Concorrência nº 9023/2024). - Obra contratada, Contratação Integrada nº 608/2024, em fase de elaboração do projeto básico. Ordem de início em 14/10/2024. | não há | Aprovar projeto até 31/06/2025 Iniciar obras até 31/07/2025 | -
3005 | BR-101/AL - Adequação lote 07 | Duplicação da BR-101/AL e acesso a Porto Real do Colégio | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | AL | 7624 | 0000 | 0027 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-10-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra do viaduto de acesso a Porto Real do Colégio entregue dia 03/12/2024. |  |  | -
3027 | BR-251/MG – Adequação de Capacidade Montes Claros – Francisco de Sá | Adequação da BR-251/MG (Montes Claros – Francisco de Sá) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MG | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-11-30 | 2027-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Publicar edital de projeto básico/executivo até 31/07/2025. ​ Contratação do projeto até 30/11/2025 | Elaboração do projeto concomitante com estudos para concessão.​ DNIT está considerando como EVTEA os estudos para concessão.
3029 | Estudos e Projetos Rodoviários | Estudos e Projetos Rodoviários | ESTUDOS E PROJETOS - Diversos | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 25 | Não |  | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3030 | BR-020/GO-Adequação Travessia Urbana de Formosa​ | Adequação da travessia urbana de Formosa - BR-020/GO | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | GO | 7R82 | 0000 | 0052 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 5 | Não |  | 2024-06-30 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 5942329.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (TRIER ENGENHARIA S/A)​ Supervisora contratada​ Ordem de início dos serviços assinada em 13/08/2024.​ R$ 192.903.462,41 (Prazo: 540 dias)​ ASV emitida em 03/12/2024 |  | Concluir as obras até 31/03/2026 | -
3084 | BR-101/392/RS - Construção e ligação à seco entre São José do Norte e Rio Grande/RS | Construção de ponte entre São José do Norte e Rio Grande - BR-101/392/RS | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RS | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-07-30 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído em 21/03/2023.​ |  | Publicar edital (projeto básico) até 31/01/2025​ Contratar projeto até 31/05/2025​ Concluir projeto até 31/12/2026 | -
3085 | BR-101/SE - LOTE 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PEDRA BRANCA - DIVISA SE/AL | Duplicaçao da BR-101/SE | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SE | 110Q | 0000 | 0028 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 44 | Não |  | 2021-08-23 | 2026-07-31 | 4000891 | 1735084.4 | 6663917.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - km 0 até o 52 concluído antes do Novo PAC ((Novo PAC, km 52 ao km 77)​ - Serviços retomados em jan/2023, com entrega de 5,7 km em out/2023 (do km 71 ao km 77) e 5,3 em out/2024 (km 60 ao Km 65)​ | Não há | - Concluir 3,2 km até 28/02/2025​ - Conclusão da obra até 31/12/2025 | Trechos entregues:​ - Lote 1.1 (Propriá – Capela): 40 km (concluído em jun/2022);​ - Lote 1.2 Ponte sobre o São Francisco: concluída em jan/2021;​ - Lote 2.0 (Capela – Carmópolis): 11,8 km (concluído fev/2020 - BEC);​ Trechos em andamento​ Lote 2.1 e 2.2 (Carmópolis – Maruim - Laranjeiras): (25,5 km)​ Lote 2.1: Abrange as obras de duplicação do trecho . Contratado em maio/2019 (TORC), porém foi rescindido em abr/2021. Construtora Luiz Costa (CLC) assumiu a obra em ago/2021. Valor Remanescente: R$ 199,0 mi (R$37,6 mi pago) .​ Lote 2.2: REMANESCENTE de obras (R$25 Mi), abrange passagens inferiores, passarelas e serviços complementares de OAE’s. Em andamento. Previsão de conclusão até 31/07/2025
3870 | BR-010/MA - Duplicação e Adequação e Capacidade | Duplicação da BR-010/MA | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MA | SEM AÇÃO |  |  | 2025-04-30 | Combinação da Situação e Fase inválida | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-10-30 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Projeto executivo contratado.​ - DNIT formalizou consulta ao IBAMA para saber se a competência é estadual ou federal – Resp Competência de licenciamento estadual. | Dia 01/10/2024 o DNIT (SR) solicitou o TR à SEMA. Ainda sem resposta. | MT/DNIT concluir projeto executivo até 09/05/2025​ Licitar obra até 30/08/2205​ Contratar obra até 31/10/2025 ​ Necessidade de avaliação de disponibilidade orçamentária para a antecipação do cronograma de obra (31/12/2027) | -
3871 | BR-230/361/PB - Alça Oeste de Patos | Construção da Alça Oeste de Patos - BR-230/361/PB | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PB | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 20 | Não |  | 2024-01-04 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tem EVTEA para o Km 23,02 – km 31,01​ Projeto executivo em andamento​ Projeto foi delegado à SR/PB.​ Projeto já tem Licença Prévia |  | Concluir projeto executivo até 15/09/2025​ MT/DNIT avaliar e informar o % de execução física representado pelo EVTEA no escopo da ação no Novo PAC. | -
3872 | BR-101/408/PE - Variante Arco Metropolitano de Recife | Construção da variante do contorno de Recife BR-101/408/PE | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PE | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Básico em elaboração | 50 | Não |  | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Lote 1 (Arco Norte) – BR-101 a BR-408 cruzava APA Aldeia-Beberibe e não foi viabilizado. Traçado indefinido. Não há resultados – ainda incipiente. Estado contratou nova consultoria para estudar novo traçado do lote 1 para obter licença Ambiental.​ - Lote 2 (Arco Sul): subdividido em dois segmentos. Liga a BR-408 (Paudalho), a BR-232 (Moreno) e a BR-101 (Cabo de Santo Agostinho) – Projeto Básico em análise pelo Estado (finalizando análise) - tem LP. | - Questões ambientais – Lote 1 | - Firmar ACT entre DNIT e Estado para doação do projeto ao DNIT​ - Estado entregar projeto básico do lote 2 até 31/08/2024 (Dois segmentos).​ - Estado informar cronogramas e datas. | Estado tem previsão de alocação de R$ 600 Mi para execução das obras​ No PAC é Projeto
3893 | BR-020/BA - Construção Campo Alegre de Lourdes – Div BA/PI | Construção da BR-020/BA (Campo Alegre de Lourdes – Div BA/PI) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | 7V18 | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 10 | Não |  | 2024-01-03 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2480688.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada em 20/02/2024 (Contrato nº SR-05/00105/2024, COSAMPA Projetos e Construções Ltda., subtrecho: Entr. BR-235 (p/ Campo Alegre de Lourdes) – Div. BA/PI, segmento: km 775,50 – km 787,30, extensão de 11,8 km.​ Ordem de início dos serviços emitida em 08/03/2024 com início a partir de 25/03/2024.​ Obra em andamento km 775,5 ao 784,3 com terraplenagem e OAC, ainda sem pavimentação. ​ DNIT entregou os estudos ambientais para emissão da LI e ASV | Trecho inicial da obra, com extensão de 3 km (km 784,3 ao 787,3) não tem LI e ASV (necessidade de alteração de traçado para diminuição da desapropriação) | SEPAC corrigir a descrição de Campo Alto de Lourdes para Campo Alegre de Lourdes.​ Conclusão da revisão de Projeto para alteração de traçado dos 3km até 31/01/2025​ Inema emitir LI e ASV até xxxx (SEPAC verificar com o estado) | -
3894 | BR-230/MA – Construção Contorno de Balsas | Construção do contorno de Balsas - BR-230/MA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 50 | Não |  | 2021-01-22 | 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado em 22/01/2021 (Contrato nº 00 00721/2020 – PROSUL – Projetos Super. Planej. Ltda. (Km 214,90 – km 405,10)​ Iniciado em 22/01/2021.​ Vigência 18/01/2025.​ Licença Prévia obtida em 12/01/2023​ SR/MA-DNIT informou ter solicitado ao IBAMA um parecer sobre a inclusão da obra no âmbito da Regularização ambiental. | licenciamento ambiental | DNIT informar processo de licenciamento ambiental.​ DNIT aprovar o Lote 2 A até o dia 31/12/2024.​ Os demais lotes serão aprovados até o dia 30/06/2025. | Mesmo contrato do ID 2506 (Lote 2D).
3951 | BR-158/PR - Pavimentação Campo Mourão - Roncador | Construção da BR-158/PR (02 lotes) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PR | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MT/DNIT elaborar TR, publicar edital até 31/07/2025.​ Contratar projeto até 31/12/2025.​ MT/DNIT concluir projeto até 31/12/2027.​ Será contratado junto com o ID 3952. | -
3952 | BR-158/PR - Pavimentação Roncador - Palmital | BR-158/PR - Pavimentação Roncador - Palmital | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PR | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MT/DNIT elaborar TR, publicar edital até 31/07/2025.​ Contratar projeto até 31/12/2025.​ MT/DNIT concluir projeto até 31/12/2027.​ Será contratado junto com o ID 3951. | -
3954 | BR-110/316/PE - Construção Petrolândia - Inajá | Construção da BR-110/316 | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PE | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 50 | Não |  | 2021-04-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Formalizado TED-123/2021 com o Exército* para elaboração dos projetos​ - Comunidade Indígena oficiou o DNIT o desejo da pavimentação.​ - LP emitida em 05/04/2024​ - Projeto básico aprovado em dez/2023​ - Projeto executivo em andamento ​ - DNIT está elaborando os estudos ambientais. | Aguardando emissão de ABIO.​ Necessária manifestação por parte da FUNAI. | - DNIT concluir Projeto Executivo até 31/12/2024​ - DNIT entregar os estudos ambientais ao IBAMA 8 meses após emissão de ABIO. | Segmento: BR-110/PE - (km 148 ao 219,6); BR-316/PE (km 410 ao 434), totalizando os 95,6 km.​ - * ExB também está fazendo conservação do trecho.
4109 | BR-070/MT - DUPLICAÇÃO TREVO DO LARGATO A LIVRAMENTO E TRAV. URBANA DE CÁCERES - ADEQUAÇÃO DA SERRA DO MANGANAL | Adequação da BR-070/MT | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MT | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 50 | Não |  | 2023-01-01 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto em andamento, em elaboração pela SR/MT.​ Lote 1: adeq. Trevo do Lagarto até livramento = ~11km​ Lote 2: adeq. Cap. Travessia Urbana de Cárceres= ~9km | Não há | Conclusão dos projetos executivos dos dois lotes até 22/07/2025. | Lote 1: o projeto consiste em na restauração da pista existente mais a duplicação do mesmo segmento acrescido de duas vias marginais e uma OAE.​ Lote 2: o projeto consiste em na restauração da pista existente mais a duplicação do mesmo segmento acrescido de duas vias marginais e quatro OAEs.
4110 | BR-116/CE - Adequação com duplicação Boqueirão do Cesário – Tabuleiro do Norte | Duplicação da BR-116/CE (Boqueirão do Cesário – Tabuleiro do Norte) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | CE | SEM AÇÃO | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2024-03-31 | 2029-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratação de Projeto Básico e Executivo (DNIT), contrato 212/2024 - Norconsult/MKS - Trecho Entroncamento com a BR-304 (Boqueirão do Cesário) e o Entroncamento com a BR-226(A)/CE-275(A), totalizando 195,50 km. Valor R$ 10.845.740,97. Assinado em 20/05/2024. Vigência 04/07/2027.​ Contrato do projeto vai até Jaguaribe (km 309,6). | Não há. | MT informar se houve alinhamento acerca da repriorização das obras estaduais​ SEPAC convocar reunião com o estado para discutir as questões relativas ao financiamento e projeto da BR-020​ MT/DNIT vai verificar com relação aos prazos e executor da obra.​ DNIT priorizar os 23 km a partir de Boqueirão para 31/03/2026.​ Sem data de início de obra​ Financiamento – SEPAC verificar. | -
4111 | BR-402/MA - Implantação da pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança | Construção da BR-402/MA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 20 | Não |  | 2023-03-24 | 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Básico/Executivo contratado em 24/03/2023 (Contrato nº 00 00109/2023 – Estratégica Engenharia Ltda.). (Km 0,00 – km 306,20)​ Iniciado em 24/03/2023. ​ Vigência 18/07/2026​ IBAMA emitiu TR em 28/02/2024. DNIT está elaborando os estudos ambientais mas aguarda a emissão da ABIO. |  | DNIT concluir os estudos ambientais 8 meses após emissão da ABIO. | -
4112 | BR-415/BA - Contorno de Ilheús | Construção do Contorno de Ilhéus - BR-415/BA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | BA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Básico em elaboração | 5 | Não |  | 2024-09-16 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Delegado à SR/BA.​ - Projeto doado pelo Estado (Termo de Doação ACT nº 44/2024 firmado em 16/09/2024)​ Tem licença ambiental – Estado DNIT informar se é LP ou LIN( |  | DNIT concluir a análise e aprovação do projeto até 31/01/2025​ Licença ambiental – informar se é LP ou LI | Termo de Doação ACT nº 44/2024 firmado em 16/09/2024.​
4113 | BR-158/GO - Restauração de trecho rodoviário entre Aragarças e Jataí | Restauração da BR-158/GO (Aragarças - Jataí) | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | GO | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4114 | BR-419/MS - Construção - Rio Verde do Mato Grosso – Aquidauana - Lotes 2 e 3​ | Construção da BR-419/MS (Rio Verde do Mato Grosso – Aquidauana) (2 lotes) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MS | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em licitação | 0 | Não |  | 2025-01-31 | 2027-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delegado à SR/MS (Licitação)​ Edital Concorrência nº 90155/2024 publicado em 02/07/2024 - Projeto Básico de Engenharia das obras de implantação e pavimentação da BR-419/MS (lote 02 e lote 03), no estado do Mato Grosso do Sul, tendo em vista a relevância da BR-419/MS como corredor de escoamento logístico de interseção entre a BR-163/MS, a BR-262/MS, a BR-060/MS e a BR-267/MS.​ Em análise de habilitação. |  | Contratar projeto básico/executivo até 31/01/2025.​ Concluir projeto básico/executivo até 31/01/2027 | -
4115 | BR-330/PI - Construção - Entr. BR 235/PI - Ribeiro Gonçalves (Entr. PI-392 - Entr. PI-397) | Construção da BR-330/PI - Div PI/MA - Entr. PI-392 | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PI | 163K | 0000 | 0022 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo concluído | 0 | Não |  | 2025-01-31 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Executivo concluído - subtrecho: Entr. PI-392 (A) – Rio Uruçuí Preto Segmento: km 1,34 - km 115,78 Extensão: 114,44 km em 05/06/2024.​ Tem LI em nome do DER/PI​ Assinado Termo de Compromisso com o Governo do Estado |  | Lotes 2 (km 1,34 – km 115,78) - Convênio 485/2024. ​ Previsão de assinatura do contrato pelo estado para o final de maio/2025. ​ ​ Lote 1 (km 115,78 – km 178,72) - ​Convênio 484/2024.​Previsão de assinatura do ​ contrato pelo estado para ​ junho/2025. ​ | Valor total da obra é R$ 1,1 Bi e extensão total é 209,5. Foi definido em reunião com Ministros em 20/06/23 que haveria redução do escopo para incluir nas obras.​ Ponto de controle com o estado.
4117 | Programa Nacional de Substituição de Pontes de Madeira - Pontes Semi-Permanentes | Construção de pontes semi-permanentes para substituição de pontes de madeira | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | AM, PA | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-06 | 2027-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DNIT vai contratar empresa para projetar a fundação e executar as obras até 30/06/2025. MT/DNIT fazer uma proposta com a forma de monitoramento até 28/02/2025 (Projeto, estudos ambientais e obras). | Somente pontes na BR 230 - 44 pontes de madeira a serem substituídas.​ Superestrutura já se encontra modelada, empresa fará o projeto da fundação.
4118 | BR-343/PI - Duplicação Altos - Piripiri | Duplicação da BR-343/PI (Altos – Piripiri) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PI | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Básico em licitação | 0 | Não |  | 2025-01-31 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído para todo o trecho. (Gov)​ Subtrecho Altos - Campo Maior – delegado à SR/PI​ Subtrecho Campo Maior - Piripiri com EVTEA.​ Licença Prévia emitida em 30/04/2020​ Licença de Instalação emitida em 22/10/2021 | Foi definido em reunião com Ministros em 20/06/23 que essa ação é projeto (Gov) | Licitação do projeto básico/executivo publicado em 04/09/2024 (Altos – Campo Maior, 26 km)​ Contratação do projeto (Altos – Campo Maior) até 31/01/2025​ Conclusão do projeto (Altos – Campo Maior) até 31/01/2026​ Segmento de Campo Maior a Piripiri (97 km) ​ DNIT elaborar TR e publicar edital até 31/07/2025. | -
4119 | BR-020/CE - Adequação de capacidade e Melhoria da segurança entre Caucaia e Div. CE/PI | Adequação da BR-020/CE | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | CE | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA contratado (Contrato nº 00 00119/2022 - PROSUL – Projetos Super. Planej. Ltda.) Iniciado em 19/03/2023. |  | Em análise último produto do EVTEA. Aprovar até 31/03/2025​ Contratar projeto até 31/12/2025​ Concluir projeto até 31/12/2027 | -
4120 | BR-030/BA - Construção Cocos – Div BA/GO | Construção da BR-030/BA - Div. GO/BA - Cocos | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | 163J | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Não |  | 2024-03-31 | 2029-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada em 10/07/2025 (Contratação integrada)​ -Lote 1: Consórcio BR 030 (empresas Construtora Caiapó Ltda e Multimodal Estratégia MME Ltda). (km 0,0 – km 90+600)​ -Lote 2: Consórcio Rodovia BR 030 (Gaé Construção e Comércio Ltda; SVC Construções Ltda; Paviservice Serviços de Pavimentação aLtda; e Basitec Projeto e Construções Ltda. (km 90+600 – km 190+805,24)​ -Valot total: R$ 817.738.184,54 - Prazo de execução dos dois lotes: 1080 dias.​ TR para estudos ambientais emitido pelo IBAMA em 02/05/2024. | Aguarda emissão de ABIO pelo IBAMA para campanhas de fauna. | Aprovar projeto até 31/12/2025​ Expectativa de início das obras até 31/12/2025​ Sugestão de delegação do licenciamento ao estado. (SEPAC verificar)​ | Valor total da obra é R$ 1 Bi e extensão total é 191. Foi definido em reunião com Ministros em 20/06/23 que haveria redução do escopo para 30 km.​ Edital 557/2023. Abertura de propostas em 09/01/2024.​
4121 | BR-104/PB - Adequação Campina Grande - Divisa RN - Norte | Adequação da BR-104/PB | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PB | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 5 | Não |  | 2024-01-04 | 2027-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído para o Km 0,00 – km 128,10​ Delegado à SR/PB​ Contratado Projeto Básico e Executivo de Adequação de Capacidade e estudos ambientais da Rodovia BR-104/PB (Norte) contemplando a implantação dos Contornos dos municípios de Remígio/PB, Esperança/PB e São Sebastião de Lagoa de Roça/PB e Alça Nordeste de Campina Grande/PB com OS emitida em 01/04/2024. | Sem licença ambiental | Concluir projeto executivo dos contornos até 16/09/2025.​ Elaborar TR e publicar edital até 31/07/2025 para o restante do segmento. | Aguardando contratação de projetos para início do processo de licenciamento ambiental.​
4123 | BR-104/PB - Adequação Campina Grande - Divisa PB/PE - Sul | BR-104/PB - Adequação Campina Grande - Divisa PB/PE - Sul | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PB | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Básico em elaboração | 60 | Não |  | 2023-01-30 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Executivo concluído (Km 128,10 – km 199,50), mas está desatualizado (2014).​ Projeto delegado à SR/PB. | Projeto desatualizado | DNIT definir junto ao MT se o trecho será incluído no PAC como obras e definir se será feito contratação integrada ou contratação para atualização do projeto. | -
4125 | BR-267/MS - Adequação Porto Murtinho - Alto do Caracol | Adequação da BR-267/MS | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MS | 7XG6 | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Projeto Executivo concluído | 100 | Não |  | 2023-01-06 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Obra contratada – Contratação Integrada (Contrato nº 19 00695/2022 - Construtora Caiapó Ltda.). Contrato assinado em 10/01/2023.​ - Projeto executivo concluído em 09/02/2024. Concluir no PAC. SEPAC resolver​ - Obra iniciada em março de 2024.​ - Delegado à SR/MS. | - PAC é apenas projeto.​ - Obra contratada (R$240mi) | - MT/DNIT verificar e informar à SEPAC/CC, pois no PAC é apena projeto.​ - SEPAC/CC corrigir o código da ação (20UC). 7XG6 refere-se ao acesso a Ponte em Porto Murtinho. | -
4126 | BR-356/RJ - Adequação Divisa RJ/MG - Nova São João da Barra | BR-356/RJ - Adequação Divisa RJ/MG - Nova São João da Barra | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RJ | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 5 | Não |  | 2023-01-30 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído.​ LP obtida em 20/02/2023 (Processo estadual)​ Contratado o projeto Básico/Executivo do Contorno de Itaperuna (Contrato nº 0109/2024 - PACS – Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistemas S. A.) para o segmento: km 25,5 – km 39,7, total de 16,88 km (Contorno de Itaperuna). | Parte do EVTEA deu inviável. | DNIT vai informar sobre o processo de licenciamento ambiental.​ DNIT definir com base no EVTEA os trechos que serão objeto de adequação.​ Contorno de Itaperuna iniciado em 30/01/2023 e previsão de conclusão até 31/12/2026​ MT definir se obra será pública ou privada. | Contorno de Itaperuna. O restante está em definição pelo DNIT. Até a definição do estudo de EVTEA, a meta de 220 será mantida. Trecho incluído no estudo de concessão.​
4237 | BR-364/RO - Adequação de Trecho Rodoviário – Cacoal – Porto Velho | BR-364/RO - Adequação de Trecho Rodoviário – Cacoal – Porto Velho | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RO | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 5 | Não |  | 2023-01-30 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato nº 22 00489/2023 - Spazio Consultoria e Projetos Ltda: 240,8km.​ Contrato nº 22 00490/2023 - Spazio Consultoria e Projetos Ltda.: 260,1 km.​ São 12 lotes de projeto com início em Pimenta Bueno até Porto Velho, incluindo adequação/contornos e travessias urbanas (ver tabela). | Não há. | MT precisa definir sobre a continuidade do projeto de duplicação​ Verificar se no contrato de concessão há cláusula que autorize o Dnit a executar obra de duplicação. Agendar reunião CC e MT. | A solução de pavimento definida será Whitetopping.​
4238 | BR-392/RS - Implantação Santa Maria - Santo Ângelo | Construção da BR-392/RS | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RS | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2024-01-08 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - EVTEA concluído​ - Publicado edital 06/2024 (Primeiro edital técnica e preço)​ - Abertura da propostas em 05/08/2024.​ -EIA/RIMA concluído​ -LP 692/2024 emitida em 22/04/2024 (IBAMA) |  | - Contratar projeto até 28/02/2025​ - Concluir projeto até 31/12/2026 | Entrega mantida.​
4239 | BR-437/RN - Implantação Entr. BR-405 - Div. RN/CE | Construção da BR-437/RN (Entr. BR-405/RN – Div. RN/CE) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RN | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Projeto Executivo concluído | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto concluído (Contrato nº 00 00696/2020 - Geossistemas Engenharia e Planejamento Ltda.)​ Projetos básico e executivo aprovado em 30/10/2023.​ Rodovia/UF: BR-437/RN/CE; Subtrecho: Entr. BR-405/RN-116 (Jucurí) - Entr. BR-116/CE-266; Segmentos: Segmento 1 (BR-437/RN: km 0,00 - km 32,00) e Segmento 2 (BR437/CE: km 0,00 - km 48,50). Extensão: 80,50 km.​ Licenciamento ambiental (LI) em andamento (expectativas de 6 meses para obtenção de LP, LI e ASV). | No PAC é só projeto | SR/RN e DNIT/Sede avaliar a enviar solicitação ao MT para incluir como obra no PAC.​ Mesma situação do empreendimento da BR-437/CE | -
4240 | BR-104/RN - Implantação e Adequação de Capacidade | Construção da BR-104/RN | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RN | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 20 | Não |  | 2024-01-15 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado em 19/12/2023 (Contrato nº 00 00739/2023). Extensão (total): 207,10 km. Edital RDC Eletrônico nº 0366/2023-00.​ - LOTE 1 – SUBTRECHO: ENTR BR-406(A) /RN-118(A) (MACAU) - ENTR BR-304(A) Segmento: km 0,00 – km 87,7 Extensão: 87,7 km Subdivididos em 1a (48,1 km) e 1b (39,9 km)​ - LOTE 2 - SUBTRECHO DA OBRA Subtrecho: ENTR BR-304(A) - ENTR RN-042 (D) ENTR BR-304(A) - ENTR RN-042 (D) Segmento: km 87,7 – km 148,60 Extensão: 60,9 km . Subdividido em 2a e 2b;​ - LOTE 3 - SUBTRECHO DA OBRA Subtrecho: ENTR RN-042 (D) - DIV RN/PB Segmento: km 148,60 a km 207,1 Extensão: 58,5 km Subdividido em 3a e 3b.​ - FCA aberta no IBAMA, aguardando emissão de TR. |  | Concluir projeto executivo até 30/04/2026 | Meta física alterada de 218 km para 207,1 km de acordo com o Contrato nº 00 00739/2023.
4241 | BR-262/MG - Restauração entre BR 381/MG e Divisa MG/ES | Restauração da BR-262/MG (João Monlevade – Div. ES/MG) | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MG | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-06-30 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Lote 1: km 0,0 ao km 50,8 - Projeto executivo aprovado​ - Lote 2; 50,8 ao km 96 - Projeto executivo aprovado​ - Lote 3: km 96 ao km 196 – projeto em andamento​ - Publicado edital de obras lotes 1 e 2 (Edital 360/2024-00) | Edital 360/2024-00 – edital suspenso para correção de orçamento – CGU. | Iniciar obras dos lotes 1 e 2 até 30/06/2025 ​ Lote 3 aprovar projeto até 31/01/2025. | Valor estimado em 670 Mi.
4242 | BR-174/AM - Adequação com restauração da pista existente – Manaus – Pres. Figueiredo | Adequação da BR-174/AM (Manaus - Presidente Figueiredo) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | AM | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 5 | Não |  | 2024-01-15 | 2027-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado (Contrato n° 00 00738/2023 - Início: 15/01/2024. Fim de contrato: 24/04/2027) inclui Estudos de Viabilidade e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia. Segmentos: Segmento 01 – Entr. AM-010 – Igarapé Veados (Presidente Figueiredo) - 107,3 km; Segmento 02 – Igarapé Veados (Presidente Figueiredo) – Início Terra Indígena (Rio Santo Antônio da Abonarí) (exclusive) - 101,5 km; Segmento 03 – Início Terra Indígena (Rio Santo Antônio do Abonarí) (inclusive) – Div AM/RR (Rio Alalaú) - 46,9 km (será somente restauração, não precisa de aprovação no CGPAC). | Necessidade de conclusão do EVTEA para saber a extensão de duplicação na saída de Manaus (o restante será adequação). | Entrega do EVTEA: 31/03/2025. DNIT aprovar projetos até 24/04/2027. DNIT irá priorizar a entrega de pelo meno 1 lote até 31/12/2025. | Contrato para adequação de capacidade Verificar a possibilidade de incluir o trecho Manaus até a divisa.
4243 | BR-174/RR - Restauração de Trecho Rodoviário – Entr. RR-400 – Div BR/Venezuela (Serra de Pacaraima) | Restauração da BR-174/RR (Entr. RR-400 – Fronteira Brasil/Venezuela) | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RR | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 88 | Não |  | 2015-11-16 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trecho está atendido com contrato de manutenção.​ Concluídos 78 km de restauração (Foi executado o trecho de restauração e o trecho de contenções na Serra de Pacaraima. Restam 10 km.​ Ordem de serviço emitida em Março/2024, para a Supervisora fazer os levantamentos para fins de elaboração do projeto do remanescente de 10 km | Não há. | - Concluir projeto executivo do remanescente até 15/01/2025​ Licitar obras até 30/04/2025​ Iniciar obras até 30/06/2025​ - SR-RO/DNIT vai fazer levantamento de todo o trecho e irá informar planejamento e programação de obras para o subtrecho de Boa Vista a Pacaraima) | -
4244 | BR-432/RR – Construção OAE (16 pontes) | Construção de Pontes na BR-432/RR(16 Pontes) | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | RR | 7242 | 0000 | 0014 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Não |  | 2024-03-19 | 2027-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - RDCI - Projeto básico/executivo contratado - Edital RDC nº 640/2023-00, implantação de 16 pontes de concreto e seus encabeçamentos na BR-432/RR, do Km 0,0 ao Km 117,3.​ - Valor da proposta R$ 3.170.000,00 (três milhões cento e setenta mil reais). |  | DNIT priorizará a entrega do projeto até 31/12/2025​ Iniciar obras até 31/03/2026 | -
4245 | BR-210/RR – Construção OAE (5 pontes) | Construção de Pontes na BR-210/RR (5 Pontes) | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | RR | 15ZV | 0000 | 0014 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 31 | Não |  | 2024-03-31 | 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Trecho está atendido com contrato de manutenção.​ - Rodovia está com situação de conserva regular.​ - Trecho não pavimentado Convênio com Estado (SUDAM).​ - Obra contratada Contrato nº 008/2024 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA​ - Valor de R$ 54.127.643,2587.​ - Obras contratadas (5 pontes e 2 bueiros):​ Pontes: sobre o Igarapé São Francisco (km 161, sobre o Igarapé Areal (km 135,5); sobre o Igarapé Taboca (km 92,1); sobre o Rio Caroebe (km 83,7); sobre o Igarapé Rococó (km 78,6) ​ Bueiro no Igarapé São Luiz Anauá (km 132,0); Bueiro no Igarapé São João da Baliza (km 112,9);​ - Ordem de Início emitido para a execução dos bueiros e pontes (março/2024).​ - Supervisão das obras sendo executadas por uma Comissão | Necessidade de contratação da supervisora. | Em andamento licitação da Supervisora por meio do Edital 0323/2024-00 – Em fase de análise das propostas. ​ - Entregar a ponte sobre o Igarapé Areal até 28/02/2025.​ - Entregar a ponte sobre o Igarapé Taboca até 30/06/2025.​ - Obras do Bueiro João Baliza iniciadas. | -
4246 | BR-135/316/MA - Duplicação com Adequação de trecho Rodoviário - Miranda do Norte - Caxias | Duplicação da BR-135/316/MA (Miranda do Norte – Caxias) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2015-11-16 | 2027-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído (Contrato nº 00 00940/2014 – PROSUL – Projetos Super. Planej. Ltda.) (km 127,6 – km 224,8)​ Alterada a meta física de 230 km para 227,1 km de acordo com o SNV 202310A​ Elaborando TR para contratar os projetos. |  | Publicar edital do Projeto Básico/Executivo até 28/01/2025.​ Contratar Projeto Básico/Executivo até 30/03/2025. | -
4247 | BR-010/TO – Pavimentação Paranã – Divisa TO/GO | Construção da BR-010/TO (Div. TO/GO - Paranã) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | TO | 15ZW | 0000 | 0017 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2020-07-24 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 3762049.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado em 24/07/2020 (Contrato nº 00 00435/2020 - Início em 24/07/2020 e previsão de término em 31/12/2025). ​ Requerimento do Licenciamento Ambiental em 24/07/2020. | Não tem LP (Só tem TR emitido - IBAMA)​ Não tem LI | Concluir projeto executivo até 31/12/2025.​ DNIT elaborar e apresentar estudos no âmbito do licenciamento ambiental (Processo 02001.030511/2019-90) | Mesmo contrato da BR-010 em Goiás, ID 2507
4250 | BR-210/AP - CONSTRUÇÃO DO TRECHO ENTRE PORTO GRANDE E SERRA DO NAVIO (PERIMETRAL NORTE) | Construção da BR-210/AP | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | AP | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2027-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não há | Não há | Publicar edital de contratação de projeto até 31/12/25 | Projeto delegado à SRE/AP para elaboração do Termo de Referência (em fase de elaboração de TR para contratação de empresa especializada para a elaboração de estudos e projetos básico e executivo de engenharia, visando a execução das obras de implantação, pavimentação e adequação da rodovia BR-210/AP, referente ao trecho entre o KM 106,20 ao KM 193,00)​
4361 | BR-304/RN - Duplicação entr. BR-226 – Mossoró – Div RN/CE​ | Adequação da BR-304/RN -Div. RN/CE – Mossoró - Entr. BR-226 | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | CE, RN | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 10 | Não |  | 2023-01-09 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Projeto contratado (Edital n° 0554/22-00) publicado em dezembro/2022. ​ A abertura do certame ocorreu em 19/01/2023, homologação em março/2023 e assinatura do contrato em agosto/2023. ​ – Ordem de Início para o projeto: 01/09/2023.​ Lote 1 Div CE/RN – Entr RN-263(B) (Angicos); Segmento: km 0,0 ao km 148,5(148,5 km): RTA Engenheiros Consultores Ltda. ​ - Valor: R$ 5,99 milhões​ Subdivididos em 3 sublotes: 1a (48,8 km), 1b (57,6 km), 1c (42,10 km)​ Lote 2 Entr RN-263(B) (Angicos) - Entr BR-226(A); Segmento: km 148,5 a km 280,1(131,6 km): RTA Engenheiros Consultores Ltda.​ - Valor: R$ 4,87 milhões​ -Subdivididos em 4 sublotes: 2a (3 5km), 2b (36 km), 2c (22,5 km), 2d (38,10 km) | Processo de licenciamento ambiental em estágio inicial. | Concluir projetos dos sub-lotes 1a e 2d até 31/12/2024​ Concluir os demais sub-lotes até 31/12/2025​ IDEMA solicitou delegação para licenciamento. DNIT irá informar o número do processo. Com a delegação da licença para o estado, este deverá informar a previsão da emissão da LP e LI (para os 50km de obras) | Valor total da obra estimado é R$ 2,2 Bi com extensão total é 280,1. ​ Foi definido em reunião com Ministros em 20/06/23 que haveria redução do escopo para incluir nas obras (total de 50 km).
4630 | Duplicação da BR-304/RN - Entr. ENTR RN-120(B) - ENTR BR-226 31,4​ km | Duplicação da BR-304/RN - Entr. RN-120(B) - Entr BR-226 | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RN | 161S |  |  | 2025-04-30 | Combinação da Situação e Fase inválida | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado (Edital n° 0554/22-00) publicado em dezembro/2022 ( assinatura do contrato em agosto/2023 e OS em 01/09/2023). | Processo de licenciamento ambiental em estágio inicial. | Concluir projetos dos sub-lotes 1a próximo a Mossoró até 31/12/2024​ IDEMA solicitou delegação para licenciamento. DNIT irá informar o número do processo. Com a delegação da licença para o estado, este deverá informar a previsão da emissão da LP e LI (para os 50km de obras)​ Antecipar Início de obras até 30/06/2025 ( depende da licença e do projeto aprovados) | Trecho compreendido dentro do Lote 2 de projeto que vai da Entr RN-263(B) (Angicos) - Entr BR-226(A); Segmento: km 148,5 a km 280,1(131,6 km): RTA Engenheiros Consultores Ltda.​ - Valor: R$ 4,87 milhões​ - Obs.: Dos 131,6 km o DNIT deve priorizar 31,4 km referente às obras do Novo PAC​ * Na reunião de Ministros (17/04/2024) e com a Governadora foi informado que esse segmento terá o projeto aprovados e as obras licitadas ainda em 2024. Na reunião de Ministros, o Ministro e o DG DNIT confirmaram essas datas. A avaliação SAM-T é que essa informação se contradiz com o atual estágio do projeto. Situação delicada.​ ** Valor a ser aferido quando da aprovação do projeto.
4631 | Duplicação da BR-316/PI - Monsenhor Gil - Estaca Zero | Duplicação da BR-316/PI - Monsenhor Gil - Estaca Zero | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PI | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-05-31 | 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Licitação delegada à SR/PI. |  | Licitar projeto básico até 31/01/2025​ Contratar projeto básico até 31/05/2025.​ Entregar projeto básico até 31/05/2026 | -
4632 | BR-330/PI - Construção - Entr. BR 235/PI - Ribeiro Gonçalves (Entr. PI-392 - Entr. PI-397) | Construção da BR-330/PI - Entr. PI-392 - Entr. PI-397 | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PI | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Projeto Executivo concluído | 100 | Não |  | 2015-11-16 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto delegado à SR/PI.​ Projeto Executivo concluído em 23/02/2023.​ Licença Prévia obtida em 28/06/2023.​ Refere-se ao lote 1 da BR-330/PI | Foi definido em reunião com Ministros em 20/06/23 que essa ação é projeto. | Conferir com a SR, o valor da obra. | Valor total da obra é R$ 1,1 Bi e extensão total é 209,5. Foi definido em reunião com Ministros em 20/06/23 que haveria redução do escopo.​
4634 | Anel Rodoviário de Belo Horizonte BRs/040/262/381 | Adequação do Anel Rodoviário de Belo Horizonte BRs/040/262/381 | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MG | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 50 | Não |  | 2021-08-07 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 viadutos: Projeto Executivo - Prefeitura/MRV concluído e em análise pelo DNIT ( 1 viaduto no km 533 - BR-040 e 1 viaduto no km 534 - BR 040) ​ Trecho – Entr. BR-040(a) – Entr. BR-381 - Projeto executivo contratado DNIT em 08/07/2021 (Contrato nº 00 00170/2021 - Engesur-Consult. e Est. Técnicos Ltda.) – (km 456 – km 467,4 = 11,4km) - BR 381/MG​ Trecho Entr. BR-040(a) – BR-356 – saída RJ (trecho recém retirado da concessão) | O trecho que o DNIT assumiu, oriundo da Concessionária, não tem projeto para as adequações (durante o período de concessão não houve nenhuma adequação). | ​ Assinar convênio com a prefeitura até 30/01/2025​ Aprovar projeto dos 2 viadutos até 30/03/2025 (Projeto da prefeitura)​ Projeto (norte) em elaboração no DNIT, aprovar até 30/09/2025.​ MT e DNIT definir se iniciará projeto para o trecho sul, considerando a possibilidade de alienação ao município.​ Acompanhar processo de alienação ao município.​ SEPAC aprovar alteração do empreendimento como Obra (previsão de entrar na próxima reunião da CGPAC – dezembro/2024. Após aprovação, assinar convênio.​ O convênio prevê repasse de 65 Mi para as obras (pedido de inclusão no PAC Obras) | -
4635 | Adequação do Anel Rodoviário de Fortaleza - BR-020/CE | Adequação do Anel Rodoviário de Fortaleza - BR-020/CE | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | CE | SEM AÇÃO |  |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 62 | Não |  | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trecho estadualizado em 2022, fora do SNV Federal. (Convênio entre o DNIT e a Superintendência de Obras Públicas (SOP), órgão vinculado ao Governo do Ceará. (https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2021/02/anel-viario-de-fortaleza-tem-novos-segmentos-liberados).​ Recurso repassado para o Estado (R$ 84 Mi) | Não há | SEPAC/CC verificar com estado as informações, pois DNIT não tem mais informações. | Obra sob responsabilidade do Governo Estadual. Foi realizado repasse de 80 milhões para concluir a doação do trecho ao estado. Esse trecho foi estadualizado em 2022, não sendo rodovia federal. Do ponto de vista federal a meta do PAC foi concluída. Entretanto, o estado solicita financiamento para concluir o restante do trecho. O complexo do anel tem 32 km, sendo que o DNIT concluiu 20 km. Conforme reunião com o estado o mesmo irá informar o cronograma para conclusão das obras restantes. Meta foi alterada de 20 km para 32 km (se esse monitoramento for continuar no PAC). Meta DNIT foi concluída.​ Trecho estadual (Financiamento)​
4636 | Duplicação da BR-242 - Santo Antonio - Nazaré das Farinhas | Duplicação da BR-242 - Santo Antônio - Nazaré das Farinhas | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | BA | 20UC |  |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Segmento estadual - Financiamento​ Empresa contratada e ordem de início será emitida em abril. (Governo da Bahia: - Informar datas) | Definição do financiamento.​ Estado Informar cronograma até 30/04/2024 – Não recebemos | Estado definir financiamento junto ao BNDES​ Estado: Informar cronograma, datas, valores Status e mapa do trecho até 30/12/2024 | Trecho estadual (Financiamento)​ Governo da Bahia: previsão de lançamento do edital de Projeto até julho de 2024. A conclusão do projeto executivo está prevista para dezembro/2026. Posterior a isso, haverá a contratação da obra. (SEPAC verificar)​ Situação ambiental: Não iniciada​ Adjacente ao empreendimento temos a Duplicação da BR-242 – Castro Alves - Santo Antônio, que está com as fases de execução prevista para andar juntamente com este empreendimento.
4637 | Construção da BR-242 - Castro Alves -Santo Antonio | Construção da BR-242 - Castro Alves -Santo Antonio | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | 20UC |  |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2024-01-06 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Segmento estadual - Financiamento​ Empresa contratada e ordem de início será emitida em abril. (Governo da Bahia: Informar datas) | Definição do financiamento.​ Estado Informar cronograma até 30/04/2024 – Não recebemos | Estado definir financiamento junto ao BNDES​ Estado: Informar cronograma, datas, valores Status e mapa do trecho até 30/12/2024 | Trecho estadual (Financiamento)​ Previsão de lançamento do edital de Projeto até agosto de 2024. A conclusão do projeto executivo está prevista para dezembro/2026. Posterior a isso, haverá a contratação da obra.​ Situação ambiental: Não iniciada​ Adjacente ao empreendimento temos a Duplicação da BR-242 - Santo Antônio - Nazaré das Farinhas. Que está com as fases de execução prevista para andar juntamente com este empreendimento.
4641 | Construção do Arco Metropolitano de João Pessoa | Construção do Arco Metropolitano de João Pessoa | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PB | 20UC |  |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 60 | Não |  | 2024-01-31 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra assumida integralmente pelo Estado (Projeto e obra).​ Obra em execução pelo DER/PB.​ Obra iniciada em janeiro de 2024.​ DNIT está acompanhando os locais que tem interferência com as rodovias federais. |  | Estado pretende que após a obra o trecho estadual da PB-016 seja federalizado.​ Os projetos e normas devem estar sendo executados de acordo com as normas do DNIT com vistas à possível federalização do segmento em tela.​ Estado informar se o projeto foi concluído para conclusão da ação no PAC. | -
4668 | DUPLICAÇÃO DA BR-423/PE - Lajedo - Garanhuns | Duplicação da BR-423/PE - Lajedo - Garanhuns | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PE | 14X0 | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-07-31 | 2027-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Contratados os estudos ambientais (EIA/RIMA/PBA/ASV), km 60 – km 93,8 (mesmo contrato dos lotes 1, ID 2053)​ - LP emitida do km 60 ao 93,8​ - LI emitida até o km 86,12 (em andamento a LI até o km 93,8) | Não há. | MT/DNIT publicar Edital do projeto até 31/03/2025 | -
100002 | BR-116/RS - LOTE 8/9 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 8/9 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 7L04 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 85 | Não |  | 2023-01-09 | 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluídos 27,1 km de duplicação em 2022.​ Viaduto de Turuçú concluído em Dezembro/2023​ Concluídos 6,45 km do contrato das obras remanescente, entregues em dezembro de 2024.​ | Não há.​ | DNIT concluir 4 km de pista principal, finalizando a duplicação, até 15/08/2026.​ | -
100003 | BR-116/RS - LOTE 10 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 10 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 7L04 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 65 | Não |  | 2021-03-22 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto executivo aprovado.​ Escopo engloba a construção de duas obras de arte especial | Obra diretamente afetada pelo evento climático de maio/2024.​ ​ | Concluir as obras até 31/12/2025.​ | -
100007 | Estudo de viabilidade para implantação e pavimentação da BR-101/PR | Implantação e pavimentação da BR 101/PR | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PR, SP | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-01-31 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNIT tem estudo de viabilidade preliminar​ Governo do Estado está contratando EVTEA ( licitação em novembro de 2024 Concorrência eletrônica163/2024 SEIL, abertura da 09/12/2024​ Itaipu demonstrou interesse em financiar o projeto | Atravessa Mata atlântica | Casa Civil resolver junto à Itaipu se há possibilidade de financiamento desse empreendimento. | Itaipu demonstrou interesse em financiar o projeto
119569 | MANUTENCAO E RESTAURAÇÃO RODOVIARIA NACIONAL 2024 | Manutenção Rodoviária 2024 - DNIT | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | 219Z - 163Q - 218S - 108X - 2325 | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Inclui Gerenciamento de obras (218S) e Postos de Pesagem (108X e 2325)
119596 | MANUTENCAO E RESTAURAÇÃO RODOVIARIA NACIONAL 2025 | Manutenção Rodoviária 2025 - DNIT | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | 219Z - 163Q - 218S - 108X - 2325 | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Inclui Gerenciamento de obras (218S) e Postos de Pesagem (108X e 2325)
119623 | MANUTENCAO E RESTAURAÇÃO RODOVIARIA NACIONAL 2026 | Manutenção Rodoviária 2026 - DNIT | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | 219Z - 163Q - 218S - 108X - 2325 | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Inclui Gerenciamento de obras (218S) e Postos de Pesagem (108X e 2325)
123662 | BR-116/CE - Adequação Pacajus – Boqueirão do Cesário | Adequação da BR-116/CE Pacajus – Boqueirão do Cesário | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | CE | 13X6 | 0000 | 0023 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2024-03-22 | 2030-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Empreendimento composto por 2 lotes (delegados à SR):​ Lote 01 (km 53,4 a km 75,5): do Acesso Sul de Pacajus a Timbaúba dos Marinheiros.​ | No contrato está previsto recurso para elaboração de laudos, mas não da indenização da desapropriação.​ Necessidade de Cadastro de 80 imóveis (base em 2014) a serem desapropriados.​ Emissão da ASV do 52km ao 112 (3 lotes) impactada pelo atraso nos projetos.​ | Obter ASV até XXXXXXx​ Não consta o valor da desapropriação no PAC (está em desenvolvimento o cadastro dos imóveis. Informar o valor tão logo se tenha a estimativa)​ Concluir Obra até 31/12/2030​ | * Pacajus – Chorozinho: Projeto concluído – licitação em 2023​ * Chorozinho – Boqueirão do Cesário: Em elaboração de projeto/anteprojeto – Licitação foi fracassada e precisou atualizar o projeto, abertura do certame para 19/01/2024​
123663 | Pavimentação da BR-319/AM (Manaus - PortoVelho) - Lote C (km198 - km 250) | Pavimentação da BR-319/AM(Manaus - PortoVelho) - Lote C (km198 - km 250) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | AM | 1248 |  |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Não |  | 2022-08-01 | 2025-12-31 | 7000000 | 1566072.16 | 563892.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ordem de início dos serviços do Lote 1C em 24/09/2024. Anteprojeto do Lote 2C em elaboração pela supervisora com entrega prevista para maio/2025. Licitação do Lote 2C, na modalidade integrada, prevista para junho/2025 e assinatura de contrato em setembro/2025 Contrato de construção das pontes sobre os igarapés Fortaleza, Realidade e Santo Antônio assinado em 28/06/2024. OIS de projetos para 05/05/2025. | Obras do Lote 1C se encontram temporariamente paralisadas em função do período chuvoso. A retomada das atividades está prevista para maio de 2025. |  | Licenciamento ambiental de construção das pontes anteriormente suspenso foi reestabelecido, conforme Decisão AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1030161-68.2024.4.0 (19304922), Ofício n. 00747/2024/GEPRIO REG/EFIN1/PGF/AGU (19304942) e Ofício n. 00132/2024/CONT./AM/PFE-DNIT/PGF/AGU (19305102).​
123856 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC | 219Z | 00AC |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123857 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AL | 219Z | 00AL |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123858 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AM | 219Z | 00AM |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123859 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AP | 219Z | 00AP |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123860 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | BA | 219Z | 00BA |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123861 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | CE | 219Z | 00CE |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123862 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | DF | 219Z | 00DF |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123863 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | ES | 219Z | 00ES |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123864 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | GO | 219Z | 00GO |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123865 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MA | 219Z | 00MA |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123866 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MG | 219Z | 00MG |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123867 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MS | 219Z | 00MS |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123868 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MT | 219Z | 00MT |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123869 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PA | 219Z | 00PA |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123870 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PB | 219Z | 00PB |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123871 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PE | 219Z | 00PE |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123872 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PI | 219Z | 00PI |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123873 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PR | 219Z | 00PR |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123874 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RJ | 219Z | 00RJ |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123875 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte- 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte- 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RN | 219Z | 00RN |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123876 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RO | 219Z | 00RO |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123877 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RR | 219Z | 00RR |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123878 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RS | 219Z | 00RS |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123879 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SC | 219Z | 00SC |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123880 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SE | 219Z | 00SE |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123881 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SP | 219Z | 00SP |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123882 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | TO | 219Z | 00TO |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123883 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC | 219Z - 163Q | 00AC |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123884 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AL | 219Z - 163Q | 00AL |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123885 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AM | 219Z - 163Q | 00AM |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123886 | Manutenção e Restauração Rodoviária -Amapá - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária -Amapá - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AP | 219Z - 163Q | 00AP |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123887 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | BA | 219Z - 163Q | 00BA |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123888 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | CE | 219Z - 163Q | 00CE |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123889 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | DF | 219Z - 163Q | 00DF |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123890 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | ES | 219Z - 163Q | 00ES |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123891 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | GO | 219Z - 163Q | 00GO |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123892 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MA | 219Z - 163Q | 00MA |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123893 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MG | 219Z - 163Q | 00MG |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123894 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MS | 219Z - 163Q | 00MS |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123895 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MT | 219Z - 163Q | 00MT |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123896 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PA | 219Z - 163Q | 00PA |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123897 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PB | 219Z - 163Q | 00PB |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123898 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PE | 219Z - 163Q | 00PE |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123899 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PI | 219Z - 163Q | 00PI |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123900 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PR | 219Z - 163Q | 00PR |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123901 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RJ | 219Z - 163Q | 00RJ |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123902 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RN | 219Z - 163Q | 00RN |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123903 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RO | 219Z - 163Q | 00RO |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123904 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RR | 219Z - 163Q | 00RR |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123905 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RS | 219Z - 163Q | 00RS |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123906 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SC | 219Z - 163Q | 00SC |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123907 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SE | 219Z - 163Q | 00SE |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123908 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SP | 219Z - 163Q | 00SP |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123909 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | TO | 219Z - 163Q | 00TO |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123910 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC | 219Z - 163Q | 00AC |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123911 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AL | 219Z - 163Q | 00AL |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123912 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AM | 219Z - 163Q | 00AM |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123913 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AP | 219Z - 163Q | 00AP |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123914 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | BA | 219Z - 163Q | 00BA |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123915 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | CE | 219Z - 163Q | 00CE |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123916 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | DF | 219Z - 163Q | 00DF |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123917 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | ES | 219Z - 163Q | 00ES |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123918 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | GO | 219Z - 163Q | 00GO |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123919 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MA | 219Z - 163Q | 00MA |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123920 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MG | 219Z - 163Q | 00MG |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123921 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MS | 219Z - 163Q | 00MS |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123922 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MT | 219Z - 163Q | 00MT |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123923 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PA | 219Z - 163Q | 00PA |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123924 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PB | 219Z - 163Q | 00PB |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123925 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PE | 219Z - 163Q | 00PE |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123926 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PI | 219Z - 163Q | 00PI |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123927 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PR | 219Z - 163Q | 00PR |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123928 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RJ | 219Z - 163Q | 00RJ |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123929 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RN | 219Z - 163Q | 00RN |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123930 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RO | 219Z - 163Q | 00RO |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123931 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RR | 219Z - 163Q | 00RR |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123932 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RS | 219Z - 163Q | 00RS |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123933 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SC | 219Z - 163Q | 00SC |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123934 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SE | 219Z - 163Q | 00SE |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123935 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SP | 219Z - 163Q | 00SP |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123936 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | TO | 219Z - 163Q | 00TO |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123937 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC | 219Z - 163Q | 00AC |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123938 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AL | 219Z - 163Q | 00AL |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123939 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AM | 219Z - 163Q | 00AM |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123940 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AP | 219Z - 163Q | 00AP |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123941 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | BA | 219Z - 163Q | 00BA |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123942 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | CE | 219Z - 163Q | 00CE |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123943 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | DF | 219Z - 163Q | 00DF |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123944 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | ES | 219Z - 163Q | 00ES |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123945 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | GO | 219Z - 163Q | 00GO |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123946 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MA | 219Z - 163Q | 00MA |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123947 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MG | 219Z - 163Q | 00MG |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123948 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MS | 219Z - 163Q | 00MS |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123949 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MT | 219Z - 163Q | 00MT |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123950 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PA | 219Z - 163Q | 00PA |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123951 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PB | 219Z - 163Q | 00PB |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123952 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PE | 219Z - 163Q | 00PE |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123953 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PI | 219Z - 163Q | 00PI |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123954 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PR | 219Z - 163Q | 00PR |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123955 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RJ | 219Z - 163Q | 00RJ |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123956 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RN | 219Z - 163Q | 00RN |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123957 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RO | 219Z - 163Q | 00RO |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123958 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RR | 219Z - 163Q | 00RR |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123959 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RS | 219Z - 163Q | 00RS |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123960 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SC | 219Z - 163Q | 00SC |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123961 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SE | 219Z - 163Q | 00SE |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123962 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SP | 219Z - 163Q | 00SP |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123963 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | TO | 219Z - 163Q | 00TO |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DPP (hidden)
DPP
id Governa | Nome do Empreendimento | Nome de Divulgação | Objetivo | Eixo | Subeixo | Modalidade - Site | Ministério | Secretaria Responsável | UF | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário - PO | Localizador | Data de referência | Situação Site | Situação | Fase | Execução Física (%) | Paralisado | Motivo Paralisação | Início Empreendimento | Previsão Conclusão do empreendimento | OGU - Valor Empenhado da LOA 2025 | OGU - Valor Pago / Repassado (LOA) 2025 | OGU - Valor Pago RAP 2025 | FIN - Valor Pago / Desbloqueado em 2025 | PRIV - Valor pago em 2025 | Estatal - Valor pago em 2025 | Fundos Setoriais - Valor pago em 2025 | Contrapartida MUN - Valor Pago em 2025 | Contrapartida UF - Valor Pago em 2025 | Resultados | Restrições | Providências | Observações
1983 | BR-317/AC - CONTORNO RODOVIÁRIO DE BRASILÉIA | Construção do Contorno de Brasiléia - BR-317/AC | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | AC | 7S97 | 0000 | 0154 | 2025-04-30 | Em licitação / Leilão | Não iniciado | Obra em contratação | 0 | Não |  | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto do remanescente aprovado em 11/06/2024 subtrecho: Igarapé do Barra – Fazendinha; Segmento: km 289,3 ao km 299,5; Extensão: 10,2 km. Edital de obras publicado nº 367/2024 em 03/10/2024, em fase interna de análise. LI emitida nº 70/2023 | Desapropriação | MT/DNIT contratar as obras até 31/03/2025, MT/DNIT iniciar as obras após o período de chuvas de 2025 (junho/2025). -Supervisão: previsão de abertura das proposta para 02/01/2025. Supervisora elaborar projeto de desapropriação e concluir até xxxx. Concluir obras até 30/06/2026 | OAE sobre Rio Acre concluída (aprox. 430m), durante a vigência do Convênio N° 870/2016, referente à construção do contorno rodoviário, firmado entre DERACRE e DNIT antes do PAC. - O convênio foi encerrado.
1984 | BR-364/AC - CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JURUA COM ACESSO A RODRIGUES ALVES - LOTES 01A E 01B | Construção da Ponte sobre o Rio Juruá com Acesso a Rodrigues Alves - BR-364/AC | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | AC | 7V83 | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2027-03-31 | 2029-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dnit solicitou a emissão do licenciamento ambiental, de forma separada, para a OAE e para os acessos, estando ambos em análise junto ao órgão competente. | Possível necessidade de maiores estudos quanto às questões ambientais e sociais no local. | DNIT publicar edital de contratação para elaboração do projeto executivo da Ponte sobre o Rio Juruá e acessos até 30/04/2025 | O projeto será licitado pelo DNIT-Sede. Projeto executivo iniciado em 26/01/2022, no âmbito do Contrato 741. Contudo, foi suspenso por questões judiciais e, logo após, sua vigência chegou ao fim.
1985 | BR-364/AC - PROLONGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO TARAUACA | Construção do Prolongamento da Ponte sobre o Rio Tarauacá - BR-364/AC | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | AC | 7XX5 | 0000 | 0012 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 49.3 | Não |  | 2023-09-14 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato nº 24 00517/2023 – Matera Engenharia Ltda.) R$ 12,61 mi (PI+R) Ordem de início emitida em 14/09/2023. | Não há | MT/DNIT entregar a obra até 28 de fevereiro de 2025. | A obra encontra-se em andamento, com previsão de realização da 2ª Revisão de Projeto em Fase de Obra a ser celebrada.
1986 | BR-101/AL - São Miguel dos Campos – Teotônio Vilela (78 km) - Duplicação dos Lotes 4 e 5 | Duplicação da BR-101/AL - 2 lotes | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | AL | 7624 | 0000 | 0027 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 83 | Não |  | 2017-03-10 | 2026-01-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Após as tratativas do DNIT a obra foi reiniciada em setembro/2024. - Desvios das áreas de afundamentos, kms 120 ao 123 e km 132, contratados e executados. | Afundamentos nos kms 120 ao 123 e km 132, que impedem a liberação total do tráfego. | Solução para os afundamentos (estudos geofísicos) em tratativas pelo DNIT. Conclusão dos estudos até 31/03/2025. Licitação das obras dos afundamentos (km 120 ao km 123 e km 133) até 31/07/2025. - Conclusão de todo o trecho até 31/01/2026. - Entrega de 5km, Travessia de São Miguel até 31/12/2024. | -
1987 | BR-416/AL - Pavimentação Colônia Leopoldina - Ibateguara | Construção da BR-416/AL -Colônia Leopoldina – Ibateguara | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | AL | 7U07 | 0000 | 0027 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 90 | Não |  | 2021-11-11 | 2025-01-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato nº 20 00866/2019 – Consórcio SVC/PAVISERVICE - Ordem de início dos serviços emitida em 18/10/2021. - Concluída 24, 4 km de pavimento | Não há. | Entregar 3 km restantes até 31/01/2025 | -
1989 | BR-156/AP - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - FERREIRA GOMES - OIAPOQUE (FRONTEIRA COM A GUIANA FRANCESA) | Construção da BR-156/AP - Calçoene - Oiapoque | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | AP | 1418 | 0000 | 0016 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 5 | Não |  | 2023-12-21 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote 2 (Norte): 54km, projeto executivo em atualização pela Supervisora. - Lote 3 (norte): 56km, contrato nº 00 00719/2023 - (BR-156/AP - Norte), Consórcio LB/Metropolitana, Ordem de Serviço em 25/11/2024 (Ministro Renan foi ao local).Vigência do Contrato: 21/12/2023 à 01/12/2026 - Supervisão Lote 2 e 3: Contrato nº 00 00459/2024 – Supervisão de obras e realocação das Aldeias, Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda, Ordem de Serviço em 15/08/2024, Vigência do Contrato: 05/08/2024 à 21/01/2027 | - Período de chuvas na região, assim ficaremos sem execução física significativa até Maio de 2025. | - Aprovar projeto do lote 2 até 31/01/2025 - Publicar o edital do Lote 2 até 31/03/2025 - Iniciar obras do lote 2 até 30/06/2025 - Concluir obra do lote 3 até 01/12/2026 | -
1991 | BR-235/407/BA - ADEQUAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA DE JUAZEIRO | Adequação da travessia urbana de Juazeiro - BR-235/407/BA | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | BA | 14LV | 0000 | 2143 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 32.2 | Não |  | 2023-05-15 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato nº SR-05 00155/2023 - Construtora Luiz Costa Ltda.) Ordem de serviço emitida em 11/05/2023, com início a partir de 15/05/2023:​ OAE-01 - Viaduto da interseção 1​ OAE-02 - Viaduto da interseção 4 ​ OAE-03 - Viaduto da interseção 5​ OAE-04 – Ponte sobre Rio Macarrão​ OAE-05 – Ponte sobre o Riacho Malhada​ Supervisora de obras contratada (Contrato nº SR-05/00523/2023). ​ | Dificuldades no reassentamento para viabilizar a execução da OAE-01, sendo tratada pela Prefeitura de Juazeiro.​ Necessidade de Relocação de postes de energia da COELBA e NEOENERGIA/PE. Em tratativas de orçamentação junto à construtora.​ | Reassentamento: Em tratativas auxílio para as famílias pela prefeitura – Previsão de conclusão 28/02/2025)​ Concluir a mesoestrutura das OAEs 3, 4 e 5 até 31/12/2024​ Publicar edital de obras das OAEs 6 e 7 até 28/02/2025 (tem projeto executivo)​ Concluir as obras das OAEs 6 e 7 até 31/12/2026​ Concluir todas as OAEs até 31/12/2026​ | Trecho Urbano.
1992 | BR-116/BA - LOTE 5 - ADEQUAÇÃO - DIV. PE/BA (IBÓ) - FEIRA DE SANTANA | Duplicação da BR-116/BA - 02 lotes | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | BA | 13X7 | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 5 | Não |  | 2014-10-21 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato: 05 00878/2014 (DE 05/11/2014 à 11/07/2021) – contrato anterior rescindido​ Executor: CONSÓRCIO HAP - PLANEX - CONVAP L5, 15% Executado (R$ 52,55 Mi pagos)​ Contratado o Remanescente de obra (LOTE 5): 00 00379/2024 - Executor: CONSÓRCIO SVC/TOP/PAVISERVICE/SD​ Valor: ~R$ 550 Mi (R$ atualizado)​ Supervisora: 05 00911/2016 - ENECON ENGENHARIA LTDA.​ Ordem de Início dos serviços: 21/10/2024​ | Revisão do Projeto Executivo em função do Acórdão do TCU ​ | Revisão do Projeto Executivo até 28/02/2025​ - Entregar 5 km até 31/07/2025​ | Para antecipação da obra há necessidade de orçamento de R$ 200 mi em 2025​ O valor de R$ 335 do PAC deve ser atualizado em função dos reajustamentos uma vez que o novo valor reajustado é de R$ 550 mi.
1993 | BR-116/BA - LOTE 6 - ADEQUAÇÃO - DIV. PE/BA (IBÓ) - FEIRA DE SANTANA | BR-116/BA - Lote 6 - Adequação - Div. PE/BA (Ibó) - Feira de Santana | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | BA | 13X7 | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2014-10-23 | 2024-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote 06 - Concluído​ |  |  | 30/06/2024 informado no balanço agosto/2024, mesma data do Contorno de Feira - BR-116​.
1994 | BR-101/BA - LOTES 1 E 2 - ADEQUAÇÃO - DIV. SE/BA - ENTR. BR-324/BA | Duplicação da BR-101/BA - 04 lotes | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | BA | 105S | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Em licitação / Leilão | Não iniciado | Obra em contratação | 87 | Não |  | 2014-10-08 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Os lotes 01 e 02 estão 87% duplicados - 73km de pavimento rígido de um total de 83,6km.​ Edital nº 0201/2024-05 publicado em 02/07/2024 para Execução das obras de restauração com melhoramentos e remanescentes de construção da rodovia e das obras de arte especiais lote único, segmento do km 0,00 à 83,58. (suspenso). Data de reabertura: 07/01/2025.​ | Poderá haver problema de desapropriação. Em tratativas pela superintendência regional​ | Em andamento Mutirão para resolver as desapropriações com previsão de conclusão até 31/03/2025​ Contratar obra até 31/03/2025 (lotes 1 e 2).​ Atualizar o valor da obra após a licitação​ | SEPAC rever Governa e inativar o ID 1995 e atualizar esse ID 1994​ No PAC estavam reservados lote 1:R$ 77,4 mi e lote 2: R$ 113,4 mi = R$ 190,7mi. ​ Pós revisão, inclusive atendendo recomendação CGU, o valor da licitação está em torno de R$ 312 mi​
1996 | BR-101/BA - LOTE 3 - ADEQUAÇÃO - DIV. SE/BA - ENTR. BR-324/BA | BR-101/BA - Lote 3 - Adequação - Div. SE/BA - Entr. BR-324/BA | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | BA | 105S | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2014-10-23 | 2028-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não há. | Contrato de 2014, por questões orçamentárias, não teve evolução, sendo rescindido por acordo entre as partes em 01/03/2023.​ ​ | Publicar edital da supervisora até 31/01/2025 (a supervisora irá fazer os levantamentos dos remanescentes e atualizar o orçamento)​ - Contratar supervisora até 30/06/2025​ - Concluir atualização de projeto até 30/10/2025.​ - Publicar edital de obras até 31/12/2025.​ Atualizar valor do PAC após a contratação.​ | Não houve realização de obras.​ Está incluída a solução para a Travessia Urbana de Alagoinhas.​
1997 | BR-101/BA - LOTE 4 - ADEQUAÇÃO - DIV. SE/BA - ENTR. BR-324/BA | BR-101/BA - Lote 4 - Adequação - Div. SE/BA - Entr. BR-324/BA | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | BA | 105S | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 65.1 | Sim | Outros | 2014-10-22 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 km em pavimento rígido concluídos (pista nova).​ | Contrato de 2014, por questões orçamentárias rescindido por acordo entre as partes em março de 2023. Obras paralisadas desde 19/12/2022.​ ​ | Publicar edital da supervisora até 31/01/2025 (a supervisora irá fazer os levantamentos dos remanescentes e atualizar o orçamento)​ - Contratar supervisora até 30/06/2025​ - Concluir atualização de projeto até 30/10/2025.​ - Publicar edital de obras até 31/12/2025.​ - Atualizar Valor do PAC após licitação​ | Valor do PAC será atualizado após a contratação.​
1999 | BR-367/BA - ADEQUAÇÃO - ENTR. BA-001 (SANTA CRUZ DE CABRÁLIA) - ENTR. BA-001(B) (P/TRANCOSO) | Adequação da BR-367/BA | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | BA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2027-04-30 | 2028-12-31 | 2000000 | 0 | 3590965.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA não mobilizado dentro dos 40 lotes (Contrato nº 00 00119/2022 - PROSUL – Projetos Super. Planej. Ltda.)​ Término do contrato de EVTEA previsto para 04/10/2026.​Dependerá de aditivo, tendo em vista que os produtos do contrato finalizaram quantitativo. Existe EVTEA e projeto entre Santa Cruz Cabrália e Porto seguro – mas precisa atualização​ |  | DNIT/MT irá sugerir a exclusão do PAC devido ao prazo – Enviar proposta a Casa Civil | -
2000 | BR-101/BA - ADEQUAÇÃO - km 503 - km 509 (ITABUNA) | Adequação da BR-101/BA - km 503 - km 509/Itabuna | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | BA | 20UA | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em elaboração de estudo ou projeto | EVTEA em elaboração | 54.6687 | Não |  | 2025-12-31 | 28/10/2026 | 2000000 | 0 | 3590965.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA iniciado em outubro de 2024 para estudar esse segmento, com previsão de conclusão de 31/06/2025.​ |  | Aguardar o EVTEA para definição acerca de adequação ou construção de contorno. Concluir até 31/06/2025 - Em execução.​ | -
2001 | BR-116/BA - CONTORNO OESTE DE FEIRA DE SANTANA | Construção do contorno de Feira de Santana - BR-116/BA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | 7XJ7 | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2014-10-23 | 2024-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído |  |  | 30/06/2024 informado no balanço agosto/2024, mesma data do Lote 6​.
2002 | BR-324/BA - CONTORNO NORTE/LESTE DE FEIRA DE SANTANA - | Construção do contorno de Feira de Santana - BR-324/BA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | 7XM0 | 0000 |  | 2025-04-30 | Em licitação / Leilão | Não iniciado | Obra em contratação | 0 | Não |  | 2024-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 8212.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Executivo Aprovado em 13/09/2024 (Portaria nº 4445/2024).​ Edital de obras publicado em 17/09/2024 (Edital nº 90277/2024), em fase de habilitação.​ Dispensa de LP pelo Inema​ LI em tratativas com o INEMA.​ | Não há Licença de Instalação​ | Contratar empresa executora até 30/12/2024​ - DPP concluir encaminhar os estudos ambientais ao INEMA - INEMA emitir LI (houve Dispensa de LP pelo Inema)​ | -
2003 | BR-235/BA - LOTE 10 - CONSTRUÇÃO - DIV. PI/BA - DIV. BA/SE | Construção da BR-235/BA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | 7F51 | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 0 | Sim | Outros | 2025-07-31 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato RDCI nº 05 00114/2017 - Consórcio BR-235 (S/A Paulista – ASTEC).​ 56,7 km de pista entregue em 01/04/2024 (não concluiu os contornos). Contrato está paralisado​. Contrato nº SR-05/00144/2024 elaboração de projeto executivo para ligação de Campo Alegre de Lourdes ao Piauí. | Restam os remanescentes dos contornos do Povoado de Angicos e Campo Alegre de Lourdes, atrasados devido às desapropriações. Relatório de Metodologia Avaliatória - RMA aprovado, mas está sendo solicitada revisão do RMA devido à alteração do PDDU de Campo Alegre de Lourdes.​ Necessidade de renovação de ASV para os contornos – INEMA​ Ajuste do traçado de Campo Alegre de Lourdes até a divisa com o Piauí. | Trecho novo:​ - Concluir Projeto executivo de Campo Alegre de Lourdes até a divisa Piauí até 30/06/2025 ​ Licitar obra até 31/12/2025​ Contratar obra em 30/01/2026​ Concluir obra até 30/01/2027​ Contornos:​ Resolver a questão da desapropriação dos contornos até 31/03/2025​ Após a resolução das questões de desapropriação definir se utilizará o contrato atual ou se será necessária nova licitação​ Resolver renovação de ASV para os contornos junto ao INEMA​ | 76 km (inclui os contornos e a divisa até o Piauí)​ Poderá ser necessário rever o valor da obra após a atualização do projeto e resolução das questões de desapropriação ​
2004 | Construção da BR 030/BA (Cocos - Carinhanha) | Construção da BR 030/BA - Cocos - Carinhanha | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | 7V19 | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 90 | Não |  | 2022-12-12 | 2025-04-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contato n° 312/2023 – Lote 2 (km 237,5 – km 280,1)​ Contrato n° 59/2022 – Lote 1 (km 191,5 – km 237,5)​ |  | Concluir as obras dos dois lotes até 30/04/2025​ Concluir 3 (três) pontes (Ponte São José e Ponte Riacho da Mata entre Côcos e Acesso a Juvenília, e Ponte Itapicuru entre Acesso Juvenília e Carinhanha) até 30/04/2025.​ | pavimentação praticamente concluída, faltando pontes e encabeçamentos​
2006 | BR-030/BA - LOTE 3 - CONSTRUÇÃO - MARAÚ - ENTR. BR-101/BA | Construção da BR-030/BA (Maraú – Entr. BR-101/BA) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | 7XJ4 | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 10 | Não |  | 2024-10-14 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato nº 00 00390/2024 - CONSÓRCIO BR-030-BA, com ordem de início emitida em 14/10/2024​ Trecho dividido em dois segmentos: ​ Seg 1 - km 845,5 – km 865,5: 20km entre a BA-001 e Maraú, apresenta LI.​ Seg 2 - km 865,5 – km 898,4: 32,9 km.​ Apresentados os estudos para obtenção da LI ao INEMA em xxxx e aguardando manifestação​ | Segmento 2:​ LI pendente para o segmento 2​ O segmento 2 tem mais problemas com rochas, duas variantes, pontes.​ Iphan recebeu denúncia sobre a pedreira estar em sítios arqueológicos e paralisou a obra.​ | Segmento 1: Concluir o segmento 1 até 31/12/2025 (entre BA-001 até Maraú)​. Segmento 2:​ - Concluir os estudos para obtenção da LI - INEMA emitir LI (Data a ser informada pelo estado)​ - DNIT vai apresentar o FCA contendo as informações do traçado da obra visando a análise pelo Iphan até 06/12/2024​. - Aguardar manifestação do Iphan . | Região com alto índice pluviométrico, janela de trabalho somente por 4 meses.​
2007 | Construção da BR-135/BA (Cocos – Div. BA/MG) | Construção da BR-135/BA - Cocos – Div. BA/MG | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | 1C09 | 0001 | 0029 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 97.8 | Não |  | 2014-08-21 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra em andamento - Contrato nº SR-05 00629/2014 - Consórcio TOP/Geossistemas​ |  | Previsão de concluir as obras até 31/12/2024 | -
2008 | BR-222/CE – Adequação Caucaia – Acesso Pecém | Adequação da BR-222/CE - Caucaia – Acesso Pecém | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | CE | 10L3 | 0000 | 0023 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 95 | Não |  | 2015-12-02 | 2025-03-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pista esquerda (23,7km) concluída, faltando segmentos pontuais em encontros de OAE. Pista direita (23,2km), 21,56km concluídos. 11 de 14 OAEs concluídas, faltando 3 passarelas.​ | Projetos das passarelas, em análise pelo DNIT, para continuidade da execução. Consórcio executor apresentou pleito para mudar concepção dos projetos das passarelas, que já vinham sendo analisados pelo DNIT, o que pode comprometer o cronograma da obra.​ | Em cumprimento das condicionantes ambientais do PBAI. Não interfere na execução da obra, mas a falta de execução pode causar manifestações indígenas, paralisando serviços.​ Conclusão total das obras prevista até 31/03/2025​ DNIT está em tratativas com a Defensoria Pública da União (DPU) para celebração de TAC em razão do atraso na entrega dos produtos do PBAI por parte da empresa gestora ambiental. Contratação de obras de estrutura das aldeias e UBS até 31/03/2025.​ MT/DNIT informar a SAM/CC caso haja algum impedimento com relação a questão ambiental.​ | SS: Valor PAC = 154,8. Obra em pavimento rígido (pista dupla).​
2009 | BR-116/CE - Adequação Pacajus – Boqueirão do Cesário | Adequação da BR-116/CE Pacajus – Boqueirão do Cesário | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | CE | 13X6 | 0000 | 0023 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Não |  | 28/02/2024 | 2030-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Empreendimento composto por 3 lotes (delegados à SR):​ Lote 01 (km 53,4 a km 75,5): do Acesso Sul de Pacajus a Timbaúba dos Marinheiros.​ Licitação de edital n° 0603/23-03 (RDCi). Foi assinada a ordem de serviço do projeto no dia 22/03/2024, OS da obra em 13/12/2024. (Executora: Construtora Luiz Costa. Valor do contrato (PI): R$ 270.600.000,00)​ LI emitida 111/2024 em 28/11/2024 (SEMACE) | No contrato está previsto recurso para elaboração de laudos, mas não da indenização da desapropriação.​ Necessidade de Cadastro de 80 imóveis (base em 2014) a serem desapropriados.​ Obra do Lote 01 com pendência na aprovação dos projetos, visto que segue com atraso no envio pela construtora. DNIT segue analisando e dos projetos básicos enviados.​ - LI emitida com condicionantes de ASV e DUP.​ Emissão da ASV do 52km ao 112 (3 lotes) impactada pelo atraso nos projetos.​ | Obter ASV até XXXXXXx​ Não consta o valor da desapropriação no PAC (está em desenvolvimento o cadastro dos imóveis. Informar o valor tão logo se tenha a estimativa)​ Concluir Obra até 31/12/2030​ | * Pacajus – Chorozinho: Projeto concluído – licitação em 2023​ * Chorozinho – Boqueirão do Cesário: Em elaboração de projeto/anteprojeto – Licitação foi fracassada e precisou atualizar o projeto, abertura do certame para 19/01/2024​
2010 | BR-447/ES - Construção e Adequação - Acesso Capuaba | Construção da BR-447/ES - Acesso a Capuaba | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | ES | 7U06 | 0000 | 0032 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 69.498 | Não |  | 29/12/2014 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 9179341.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato nº 00 01061/2014 - Consórcio Contractor - Iguatemi)​ Concluído 1,5 km e liberado ao tráfego. | Desapropriação está dependendo de manifestação da AGU.​ Existem ainda 42 (de um total de 350) cadastros em curso na justiça. Depósitos judicias já realizados pelo DNIT. | Estimativa para liberação das áreas a serem desapropriadas depende da liberação do poder judiciário.​ Necessário dez meses a partir da liberação das áreas em processo de desapropriação, para conclusão da Obra.​ PFE do DNIT vai interagir com a justiça para agilizar o processo de desapropriação | -
2011 | BR-101/ES - Construção - Contorno de Serra (Mestre Álvaro) | Construção do Contorno de Serra - Mestre Álvaro - BR-101/ES | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | ES | 7S51 | 0000, EBES, EBPM,ECOM | 3265, 0032 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2017-07-24 | 2024-08-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída e inaugurada em 15/12/2023. ​ Possui 2,3 km de vias elevadas em áreas alagadas.​ Obra totalmente concluída em março de 2024. | Não há | Em execução da iluminação pública | -
2012 | BR-259/ES - Construção - Acesso Guandu | Construção da BR-259/ES - Acesso Guandu | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | ES | 7XW5 | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-06 | 2024-08-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada em 01/12/2021 (Contrato nº 17 00657/2021 - Estratégica Engenharia Ltda.)​ Licença Prévia emitida em 21/11/2023​ Obra concluída em 31/08/2024 |  |  | Este ID também está contido no empreendimento maior ID 2520. No entanto, a SR/ES solicitou o remanejamento da rubrica para a Manutenção para executar o acesso a Baixo Guandu em Contrato de Manutenção.
2014 | BR-070/GO – Construção - km 65 - km 187 | Construção da BR-070/GO | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | GO | 20UC , 7XM3 | 0000 | 7001 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0.012173 | Não |  | 14/06/2024 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 18262.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resultado do julgamento da licitação (Edital nº 625/2023) publicado em 2/4/2024 17/06/2024 Contratação Integrada. (Remanescentes)​ Lote 1: Remanescentes de 8,6km (entre os km 129 ao km 167,7 - Entr. BR-153/GO até Itaquari): obra contratada em fase de elaboração de projeto executivo (Contratação Integrada nº 12 00350/2024) assinado em 14/06/2024 (Consórcio Caiapó/MME). Segmento 01: km 161,3 a 162,2 - Extensão: 880,00m Segmento 02: km 157,3 a 158,2 - Extensão: 880,00m Segmento 03: km 150,0 a 152,7 - Extensão: 2.680,00m Segmento 04: km 146,8 a 147,2 - Extensão: 360,00m Segmento 05: km 144,8 a 145,5 - Extensão: 640,00m Segmento 06: km 140,3 a 143,5 - Extensão: 3.160,00m Segmento 07: km 138,0 a 138,7 - Extensão: 660,00m Segmento 08: km 136,6 a 137,0 - Extensão: 380,00m Segmento 09: km 135,4 a 135,9 - Extensão: 500,00m Segmento 10 - Itaguari: km 166,0 a 166,8 - Extensão: 820,00m. Ordem se Serviço para elaboração do projeto e execução das obras assinado em 14/06/2024, do km 129 (Entr. BR-153/GO) até Itaguari, totalizando 8,56 km. (R$ 50,6 Milhões).​ Lote 2: km 65 – km 129, Entr. BR-153 – Entr. BR-414, em elaboração de TR para contratação de anteprojeto. | Sem ação orçamentária em 2024 (remanescente). Já foi solicitado abertura de crédito.​ | Lote 1: Concluir projeto executivo até 30/06/2025, iniciar as obras até 31/07/2025 e concluir as obras até 31/12/2028.​ - MT providenciar a solicitação para abertura de crédito orçamentário​ Lote 2: Publicar edital para contratação de anteprojeto até 30/01/2025 (visando posterior Contratação Integrada), Contratar projeto até 30/04/2025 ​ Data de início de obra dependerá da elaboração do projeto e do equacionamento das questões ambientais (Parque dos Pirineus) | -
2017 | BR-080/GO – Construção – Uruaçu - Div. GO/TO | Construção da BR-080/GO | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | GO | 7E79 | 0000 | 0052 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução (CI) | 5 | Não |  | 2020-10-14 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote 1 (50km - São Miguel do Araguaia até Bonópolis): Obra contratada (Contrato CI nº 12 00686/2020 - Consórcio Sobrado/Goiás/GAE/BASITEC)) - Projeto executivo aprovado.​ Resolvida a questão das desapropriações.​ Lote 2 (20km): Contratação Integrada, projeto em análise pela SR/GO (Contrato CI nº 12 00368/2023) | Não há | Lote 1: concluir obras até 30/06/25​ Lote 2: iniciar obras previsto para 30/04/25 (concomitante com a elaboração de projeto). Concluir as obras até 31/12/2027. | Além dos 70km, para ligar à BR-153, deverá ser resolvida a questão do contorno de uma mina (cerca de 5km) ou definição de alteração de traçado estando atualmente em estudo pela SR/GO.
2018 | BR-080/GO – Construção - Ponte sobre o Rio Araguaia | Construção da Ponte sobre o Rio Araguaia - BR-080/GO | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | GO | 7E79 | 0000 | 0052 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 88 | Não |  | 2016-11-01 | 2025-08-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato n° 12 00961/2015 - Consórcio COMSA/BK/ENESCIL).​ Supervisora contratada ​ - Estrutura da ponte concluída | ASV emitida em 17/10/2024, entretanto não foi emitida a Abio.​ Necessidade de revisão do Projeto Geométrico do acesso do lado de MT | Obter Abio até 30/04/25 (em análise no IBAMA)​ Aprovar o projeto geométrico até mar/25 (acesso do lado do MT)​ Concluir acesso MT e GO: 31/08/25 | O acesso do lado de MT (600m) será realizado nesse contrato.
2019 | BR-010/MA – Travessia Urbana de Imperatriz | Adequação da Travessia Urbana de Imperatriz - BR-010/MA | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MA | 13X5 | 0000 | 0638 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 32 | Não |  | 2014-09-16 | 2028-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entrega de 4,5 km em 31/10/2024.​ Projeto do remanescente aprovado. |  | Publicar edital dos remanescentes (10 km) até 31/12/2024​ Contratar o remanescente até 31/03/2025​ SEPAC: discutir valor no GEPAC | a) O valor informado considerou apenas o pavimento finalizado, 32% (Dez/2023).​ b) o valor de 47% de execução era do contrato com um todo, para a mês de Out/Nov/2023. Será feito um remanescente da travessia urbana a ser licitada em 2024.​ Contrato anterior consumiu R$ 170mi. Remanescente estimado em R$ 296mi​ As obras contemplam 4,5 quilômetros de duplicação na via principal, a construção de 9 quilômetros de vias marginais, três pontes sobre o Rio Cacau, dois viadutos, oito pontos de ônibus e 9 quilômetros de faixas de ciclovias e pedestres. Também estão sendo executados serviços de drenagem profunda e superficial e instalação e barreiras de segurança (New Jersey).
2020 | BR-226/MA - Pavimentação Timon – Baú | Construção da BR-226/MA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MA | 7V00 | 0000 | 0021 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 90 | Não |  | 2023-03-04 | 2025-07-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato nº 15 00039/2023 – Consórcio – BR 226 e BR 316/MA). (Km 0,00 – km 100)​ Concluídos 62 km de obras em abril/2024. Entregues 37,3km antes do PAC (faltam concluir 11km do contorno e 700m da interligação da rodovia com o contorno) |  | Aguardando remoção da linha de transmissão. Houve acordo entre DNIT e Equatorial, com cronograma de atendimento até 31/12/2024​ Conclusão da obra do contorno em 31/07/2025 | Contrato abrange a pavimentação e o Contorno de Timon.
2021 | BR-135/MA – Adequação com Duplicação Estiva – Miranda do Norte – Lote 2 | Duplicação da BR-135/MA -Estiva – Miranda do Norte - (02 lotes) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MA | 7W84 | 0000 | 0021 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 33.8 | Sim | Outros | 2017-09-06 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído 16 km de duplicação (km 51,3 – km 67,3) anteriormente ao PAC. | Comunidades Quilombolas. Bloqueio parcial da LI. | Os estudos dos componentes quilombolas então em tratativas. Sendo realizadas reuniões semanais com a participação do INCRA, MIR, MT e Casa Civil pra possibilitar o início dos estudos. Ficou acertado uma reunião em uma das comunidades no dia 10/01/2025 pra apresentação do projeto e possivelmente definição de uma data para iniciar os estudos.​ O Projeto das obras remanescentes já está concluído, mas poderá ser alterado em função dos resultados dos estudos e da apresentação às Comunidades Quilombolas.​ A retomada das obras ocorrerá após a resolução da questão quilombola. | Após a entrega dos 16km, a obra foi paralisada em junho/23 para aguardar a conclusão dos estudos do componente quilombola e liberação do seg. restante bloqueados (26,6 km).​ A retomada das obras ocorrerá após a resolução da questão quilombola.​ Acompanhamento em Sala ambiental.
2022 | BR-135/MA – Adequação com Duplicação Estiva – Miranda do Norte – Lote 3 | BR-135/MA – Adequação com Duplicação Estiva – Miranda do Norte – Lote 3 | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MA | 7W84 | 0000 | 0021 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 5 | Não |  | 2024-10-31 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato nº 15 00627/2023 – Consórcio LCM-ÓTIMA) Km 95,60 – 127,80.​ Ordem de início 01/04/2024, porém só iniciou serviços em 31/10/2024, após liberação do IPHAN. | Rede de energia no trecho. Projeto e orçamento elaborado pelo DNIT e apresentado à concessionária Equatorial, para anuência, visto que a contração será realizada pelo DNIT.​ - Desapropriações seguem sendo levantadas pela Supervisora, após parecer da PFE, para formalizar o mapeamento dos cadastros das ocupações. | Rede de energia - DNIT publicar edital até 28/02/2025, contratar serviço até 31/06/2025.​ Entregar 10km até 31/07/2025 | -
2023 | BR-365/MG – Adequação Travessia Urbana Uberlândia | Adequação da Travessia Urbana de Uberlândia - BR-365/MG | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MG | 1K23 | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 86 | Sim | Outros | 2016-01-07 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Execução física de 86% relativa a obras realizadas no passado.​ | Falta contratar o projeto para execução do trevo Oswaldo de Oliveira​ Municipalização do segmento urbano - Não foi aceito pela Prefeitura​ | MT irá verificar sobre a continuidade do empreendimento no PAC | O que está no PAC é apenas o Trevo Osvaldo de Oliveira em Uberlândia ​ Não há previsão de elaboração desse projeto pelo DNIT
2024 | BR-381/MG - Duplicação - Gov. Valadares – Belo Horizonte Lote 3.1 | Duplicação da BR 381/MG - Gov. Valadares – Belo Horizont - 2 lotes | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MG | 10IX | 0000 | 0031 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2016-08-17 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato nº 00 00412/2016 - Consórcio Brasil – Mota - Engesur)​ Lote 3.1 executado 26 km de pavimento rígido​ - Restante será realizado pela na concessão. | Trecho com acidente geológico. |  | Manter este ID e criar dois novos ID para os lotes 8A e 8B (8A = 18 KM e 8B = 13,4 KM - necessidade de autorização do CGPAC). MT encaminhará justificativa da inclusão dos novos lotes até o dia 11/03/2024. Verificar compatibilidade do novo PER.
2025 | BR-381/MG - Duplicação - Gov. Valadares – Belo Horizonte Lote 7 | BR-381/MG - Duplicação - Gov. Valadares – Belo Horizonte - Lote 7 | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MG | 10IX | 0000 | 0031 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2013-11-20 | 2023-07-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Obra concluída em 27/07/2023​ - Trecho na concessão. |  |  | -
2026 | BR-367/MG – Pavimentação - Salto da Divisa – Almenara | Construção da BR-367 - Salto da Divisa – Almenara | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MG | 13XG | 0001 | 0031 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 5 | Não |  | 2022-03-10 | 2027-04-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Exército está executando 15,32 km dos 61,6 km originais. | Obras Remanescentes​ Exército executando obras em ritmo lento | TED Exército:​ - Exército entregar 2 km de obras até 31/12/2024 e 13,32 km de obras 31/12/2025.​ Reduzir o escopo do TED para 15,32 km (Remanescente terá alteração de projeto para nova contratação)​ Remanescente (42,6km):​ DNIT vai contratar a supervisora para elaboração do anteprojeto até XXXXXX.​ Contratar obras (tem projeto executivo) até 30/04/2025​ Concluir as obras até 30/04/2027.​ Novo projeto - alteração de traçado (4km):​ DNIT vai contratar a supervisora para elaboração do anteprojeto até 30/04/2025.​ Concluir o Anteprojeto até 31/12/2025.​ Contratar o remanescente até 31/08/2026 (Contratação Integrada).​ Concluir projeto executivo até 28/02/2027. ​ Concluir obra até 30/04/2027 | -
2028 | BR-135/MG – Construção - Div BA/MG - Manga – Itacarambi | Construção da BR-135/MG | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA, MG | 10IW | 0000 | 0031 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 1.8149 | Não |  | 2024-01-06 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 134893.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada por RDC integrado em fase de elaboração de projeto​ Licença de Instalação nº 1501/2024 emitida para os 20 km (entre Manga e São João das Missões) e bloqueio do restante do segmento | Aguardando Licença de Instalação (pedido protocolado em dez/23)​ licenciamento ambiental trecho com interferência em área indígena, quilombola e área de proteção de cavernas. | IBAMA precisa de anuência dos intervenientes, em especial, da FUNAI. Projeto geométrico aprovado com ressalvas, aguardando estudos arqueológicos para envio ao IBAMA. Previsão até 29/11/2024.​ Aguardando manifestação do INCRA sobre a necessidade de ECQ. Manifestado apenas com relação à Comunidade de Bebedouro. Já foi manifestado ao DNIT quanto à dispensa do ECQ.​ Dnit deverá enviar à SEPAC um esquema com o trecho de 20km com possibilidade de obras e status das questões ambientais.​ Secretaria Adjunta de Meio Ambiente (SADJ-I) fazer reunião com IBAMA para alinhar cronograma.​ Empreendimento em Sala de Situação Licenciamento Ambiental realizada em 26/11/2024. | Em auditoria pelo TCU​ ​
2029 | BR-265/MG – Construção - Alpinópolis – Jacuí | Construção da BR-265/MG (Alpinópolis – Jacuí) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MG | 7XJ0 | 0000 | 0031 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 40 | Não |  | 2023-06-13 | 2026-07-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras remanescentes em 6 segmentos.​ 4 km concluídos.​ Segmento 2 e 3: revisão de projeto (drenagem) realizado pela supervisora | 2 km em solo mole (necessidade de revisão do projeto) | Concluir 4km até 31/12/2025 (exceção do trecho de solo mole)​ Contratar anteprojeto dos 2 km (reforço em função do solo mole), contratação de obra até 28/02/2025, início das obras em 31/07/25 e conclusão em 31/07/2026. | -
2030 | BR-267/MS - ACESSO À NOVA PONTE SOBRE RIO PARAGUAI EM PORTO MURTINHO | Adequação e Construção do acesso à Nova ponte sobre o rio Paraguai em Porto Murtinho - BR-267/MS | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MS | 7XG6 | 0000 | 0054 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução (CI) | 2.2759 | Não |  | 2024-01-10 | 2027-11-18 | 17900000 | 14664274.02 | 272746.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra e projetos contratados (Contrato nº 758/2023) – Contratação Integrada​ Ordem de início para elaboração dos projetos em 19/12/2023.​ Ordem de início para a obra em 01/10/2024. | Não há | Aprovar Projeto Executivo até 31/03/2025​ Concluir obra até 18/11/2027 | -
2031 | BR-262/158/MS - CONTORNO DE TRÊS LAGOAS | Construção do Contorno de Três Lagoas - BR-158/262/MS | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MS | 7X34 | 0000 | 5275 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 40 | Não |  | 2021-01-20 | 2026-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato nº 19 00934/2020 - Consórcio Contorno de Três Lagoas).​ Na BR-262 - 16,20 km (km 0,00 ao km 16,20)​ Na BR-158 - 10,30 km (km 0,00 ao km 10,30) | Não há | Entregar 10,1 km de pavimento rígido da BR-262 e 2 viadutos até 31/12/2024​ Entregar 5,1 km e pavimento rígido da BR-158 até 31/12/2024. | -
2033 | BR-419/MS - LOTE 4 - CONSTRUCAO RIO VERDE DE MATO GROSSO –AQUIDAUANA | Construção da BR-419/MS (Rio Verde do Mato Grosso – Aquidauana) (lote 4) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MS | 7S57 | 0000 | 0054 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 58.2601 | Não |  | 29/06/2021 | 06/01/2026 | 8794566 | 0 | 8247815.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato nº 19 00194/2021 - Consórcio Caiapó/MME-BR-419/MS), trecho do km 189,3 ao km 244 (inclui o contorno de Aquidauana)​ Executados 40 km (está liberado ao tráfego, mas ainda será colocada a capa de CBUQ final) | Dificuldade na obtenção de brita.​ Rede de energia: A OS para remoção da rede foi paga há 1 ano, e o serviço de remanejamento ainda não foi totalmente realizado. Está atrasando a obra (Energisa). | Concluir Contorno de Aquidauana até 31/12/2025 (12km)​ Concluir a pavimentação dos 40km e mais 2,7km até 31/12/2025​ DNIT solicitou a dispensa do título minerário à ANM 17/12/2024. Aguardar a liberação. | -
2035 | BR-070/MT - CONTORNO RODOVIÁRIO DE BARRA DO GARÇAS | Construção do contorno de Barra do Garças - BR-070/MT | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | GO, MT | 7S80 | 0000 | 0051 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2017-01-06 | 2023-11-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluídos 9,9km de implantação, construção, duplicação e oae com abertura do tráfego em 30/11/2023 |  | Obra concluída mas necessita de recursos de R$ 9 mi para realizar pequenas contenções. | -
2036 | BR-070/163/364/MT - CONTORNO RODOVIÁRIO DE CUIABÁ | Construção do contorno de Cuiabá - BR-070/163/364/MT | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MT | 12KY | EIND | 5314 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 15 | Não |  | 2012-11-15 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termo de Compromisso nº TC-764/2011-00 com o Governo do MT. Objeto: Contorno Norte de Cuiabá e Várzea Grande.​ Obra dividida em dois lotes:​ Lote 1 - 21,5 km (km 0,0 – km 21,5 km) - Obra em andamento, execução de drenagem, OAE e terraplenagem​ - 6 OAEs (3 viadutos, 2 passagens inferiores e uma ponte sobre o rio Cuiabá) e terraplenagem em andamento junto à SINFRA/MT.​ Lote 2 – 30,21 km (Km 21,5 – km 51,71) – Anteprojeto em execução. | Desapropriação (a ser realizada pelo governo do estado, com recurso estadual) | Concluir as obras da Ponte sobre o Rio Cuiabá até 31/03/2025​ Concluir as obras do Lote 1 (21,5 km) até 31/12/2025​ Anteprojeto do Lote 2 em análise na DPP. Entregue pela Secretaria (SINFRA) em dez/2023.​ Licitar as obras do lote 2 até 31/12/2025 (Contratação Integrada a ser executada pela SINFRA) | -
2037 | BR-158/MT - CONSTRUCAO DIVISA PA/MT - RIBEIRAO CASCALHEIRA | Construção da BR-158/MT (02 lotes) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MT | 11VA | 0000 | 0051 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução (CI) | 5 | Não |  | 2024-01-31 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 2336512.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato nº 11 00485/2020 - Consórcio Construcap/EGIS) - RDCI​ Obra em andamento em trecho de 12 km (1,5km concluídos)​ Em licitação a contratação da Gestão Ambiental para o lote A.​ - DNIT entregou as complementações solicitadas pelo IBAMA e atendeu as solicitações da FUNAI em 13/12/2024 para todo os 94km.​ - Contorno do Alto Boa Vista (15km, em desenvolvimento de projeto). | - LI liberada para 12km. Para o restante ainda não há licença ambiental, mas está em tratativas a liberação de mais 30 km.​ Não há licença de Instalação (LI) do km 12 ao km 94.​ 72 km sem LI. Segundo a Funai, será liberado somente 30km. O restante somente após o início da execução do PBAi. | - Conclusão das obras dos 12km até 30/06/2025​ - Previsão obter LI até 31/12/2024 – Assunto está na pauta da sala de situação ambiental da SEPAC | -
2038 | BR-158/MT - CONSTRUCAO DIVISA PA/MT - RIBEIRAO CASCALHEIRA | BR-158/MT - Construção divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MT | 11VA | 0000 | 0051 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução (CI) | 5 | Não |  | 16/05/2022 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem previsão de início de obra​ Obra contratada (Contrato nº 11 00159/2022 - Consórcio Bandeirantes/Destesa/RTA) - Lote B - RDCI​ Em fase de análise de projetos executivos. Etapa necessária ao licenciamento ambiental.​ LP emitida.​ Segmento subdividido em:​ 2A - 51 km – projeto adiantado​ 2B - 50 km – em fase inicial | Aguardando Licenciamento Ambiental.​ Início da obra depende de emissão de licença pelo IBAMA | Solucionar as pendências de projeto e ambientais. ​ MT/DNIT Concluir projeto do segmento 2A até 30/06/2025. | -
2039 | BR-242/MT - Construção da BR-242/MT (Gaucha do Norte - Santiago do Norte) | Construção da BR-242/MT - Gaucha do Norte - Santiago do Norte | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MT | 10KK | 0000 | 0051 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não | Outros | 2025-06-30 | 24/06/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote A (km 486,32 – km 575,23 = 88,91) Contrato nº 11 00960/2015 - Consórcio ENPA/CAVALCA/SAB/CONTÉCNICA. Ordem de paralisação emitida em Dez/23 (este é o lote que está no PAC com possibilidade de execução)​ Projeto básico aprovado para 48km (não contínuos), exceto trecho das cavernas (41km). ​ Estudos ambientais em andamento (DPP/DNIT). | - Não há Licença Prévia e de Instalação.​ - DNIT solicitou a fragmentação da licença, mas o IBAMA não aceitou. | - Necessária revisão do projeto do trecho com cavernas​ - Necessária a complementação do EIA/RIMA.​ DNIT apresentar ECI à FUNAI até 31/07/2025​ DNIT concluir os estudos ambientais até 30/04/2025 (Novo traçado)​ - Necessária a manutenção do trecho de terra até que se obtenha as licenças definitivas para a pavimentação. SEPAC/MT agendar Reunião com o IBAMA para tratar sobre a anuência do traçado para fins de realização de manutenção neste trecho. O lote B já tem manutenção básica pelo estado coincidente com a rodovia estadual 324. | PAC contempla apenas o Lote A. LP solicitada para os lotes A e B. Poderá ser solicitada a fragmentação da LI.​ Lote A deve ter alteração de traçado devido a solicitação do indígenas. Em relação ao Lote B, a alteração do traçado é maior, logo deve ser necessário nova licitação após a liberação da LP. O Lote C, deve ser executado apenas fora da aldeia indígena, sendo necessário uma RPFO com redução de aproximadamente 30% do escopo. Execução após a liberação da licença ambiental.
2040 | BR-316/PA - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - CASTANHAL - SANTA MARIA DO PARA - TREVO DE SALINOPOLIS - DIVISA PA/MA | Adequação da BR-316/PA | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PA | 7W07 | 0000 | 0015 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 30 | Não |  | 2021-06-09 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termo de Cooperação entre DNIT e o Governo do Estado (Equatorial) para a realocação dos postes de rede elétrica assinado. Equatorial apresentou o projeto de realocação dos postes ao Governo do Estado.​ ​ Contratada empresa Vector Engenharia e OS emitida em 18/11/2024 para realizar os levamentos das desapropriações. | Desapropriação e rede elétrica (+- 150 postes, entre alta e baixa tensão), já sendo tratadas. | Previsão de conclusão da realocação dos postes para agosto de 2025. ​ - Rede elétrica em levantamento pela supervisora, executar realocação pelo ACT-433/2023 com estimativa de concluir esses serviços em agosto/2025.​ - Entregar 16km até 31/12/2024. Segmentos descontínuos.​ - Entregar a infra e mesoestrutura da Ponte sobre o Rio Jeju até ​ 31/07/2025.​ - SEPAC/CC agendar reunião com o Governo do Estado sobre a rede elétrica. | Obra importante para a COP30
2041 | BR-230/PA - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - MEDICILÂNDIA - RURÓPOLIS | Construção da BR-230/PA - Medicilândia-Rurópolis | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PA | 110I | 0000 | 0015 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 10 | Não |  | 2012-12-28 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A Supervisora (Contrato 592/2024) está trabalhado na atualização dos projetos dos 3 lotes e supervisionará as Obras de execução de 15 Pontes, contrato 02 00261/2024​ Extensão dos 3 lotes 248,99 km.​ Lote 01 (Km 728 ao Km 811,10, totalizando 83,10km)​ Lote 02 (Km 811,10 ao Km 894,22, totalizando 83,12km)​ Lote 03 (Km 894,22 ao Km 976,99, totalizando 82,77km)​ Licença de Instalação emitida | Existe impedimento ambiental na Licença de Instalação n. 1336/2020, 84km (lote 1 e parte do lote 2), nas TI Arara, TI Cachoeira Seca e TI Kararaô, o que impede o avanço dos serviço de pavimentação e de execução de OAEs no segmento em comento. O DNIT informou que a previsão de conclusão do PBAI é até 30/06/2025. | Supervisora entregar os projetos até 31/05/2025. ​ O DNIT informou que a previsão de conclusão do PBAI é até 30/06/2025.​ Licitar 3 lotes DE OBRAS até 30/09/2025. | 84,4(km) de 250(km) (03 lotes)​ A meta de 84 km foi devido a possibilidade de conclusão da meta até 31/12/2026. Os trechos que puderem ser antecipados, poderão ser objeto de análise para inclusão no PAC.
2042 | BR-163/PA - LOTE 1.7 - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA MT/PA - SANTAREM (RURÓPOLIS) | Construção da BR-163/PA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PA | 1490 | 0001 | 0015 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-07-31 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato 02 00263/2023 de acessos a OAE’s com previsão de conclusão até 27/04/2025. | Contrato 00 00035/2013 com tratativas rescisão finalizada. Será contratada uma supervisora para realizar levantamento dos remanescentes de 30km (Atualização do projeto) e em seguida supervisionar o novo contrato que será firmado. | MT/DNIT publicar edital para contratar a supervisora para realizar a atualização do projeto das obras remanescentes até 31/12/2024.​ Contratar empresa para elaborar projeto executivo (remanescente) até 31/07/2025.​ Concluir projeto até 31/12/2025.​ Lançar edital de obra até 31/01/2026.​ Contratar obra até 31/07/2026. | Trata-se do remanescente entre as cidades de Rurópolis e Itaituba. O segmento entre o entroncamento da BR-230/PA com a BR-163/PA (até a divisa com MT) encontra-se concessionado. O segmento entre Rurópolis e Santarém já está concluído, restando apenas o segmento entre Rurópolis e Itaituba, numa extensão de 35 km, a ser pavimentado.​ O edital foi publicado no ano de 2023, contudo, foi revogado, devido a questionamentos do TCU.
2043 | BR-230/PA - CONSTRUCAO DE PONTES NO TRECHO RODOVIARIO - ALTAMIRA - RURÓPOLIS | Construção de Pontes na BR/230 (Altamira – Rurópolis) | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | PA | 110I | 0000 | 0015 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Não |  | 2024-06-13 | 2027-10-09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratação Integrada - Contrato nº 02 00261/2024 assinado com a Planeje em 13/06/2024, em fase de elaboração de projetos executivos, (15 pontes). | Há uma questão indígena entre os km 750 e 851, atingindo 7 das 15 OAEs do contrato 02 00261/2024 .​ Existe impedimento ambiental na Licença de Instalação n. 1336/2020, a qual não autoriza obras no segmento entre os km 750 e 851,10 (TI Arara, TI Cachoeira Seca e TI Kararaô), o que impede o avanço dos serviço de pavimentação e de execução de OAEs no segmento em comento. O DNIT informou que a previsão de conclusão do PBAI é até 30/06/2025. | DNIT (CGMAB) irá realizar tratativas junto à FUNAI para resolver os entraves de cunho indígena ao contrato 02 00261/2024 . ​ Iniciar 6 OAEs até 31/12/2025​ Concluir 15 pontes até 15/12/2026 | 12 OAEs concluídos entre 2020 até abril de 2024 (Contrato finalizado nº 851/2016 - não está na nova meta)
2044 | BR-230/PA - PONTE RIO XINGU - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PA/TO - ALTAMIRA | Construção da Ponte sobre Rio Xingu - BR-230/PA | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | PA | 161U | 161U - 0000 10KR - 0000, 0001, 0002 | 0015 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução (CI) | 22 | Não |  | 2021-08-16 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mutirão de desapropriação realizado com todas as questões resolvidas.​ Obra (Ponte) contratada (Contratação Integrada) com Contrato assinado em 25/05/2021 (empresa Construbase). OS emitida em 16/08/2021.​ Projeto Executivo dos acessos contratados sendo executados pela Supervisora. |  | Entregar 30% da obra da Ponte até 31/12/2024.​ Concluir projeto dos acessos até 31/07/2025.​ Licitar a obra dos acessos até 30/10/2025. | Ponte e acessos em dois contratos.
2045 | BR-230/PA - LOTE 2 - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PA/TO - ALTAMIRA | Construção da BR-230/PA (Novo Repartimento - Pacajá) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PA | 10KR | 0000 | 0015 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2010-05-07 | 2024-07-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída em 14/07/2024, contrato 582/2010 |  | Em fase de recebimento de Obra pelo DNIT | Obra concluída.
2046 | BR-422/PA - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - NOVO REPARTIMENTO - TUCURUI | Construção da BR-422/PA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PA | 7S61 | 0000 | 0015 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 67 | Não |  | 2022-06-07 | 2026-06-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra em andamento.​ Concluídos 42km | Sem impedimento. | Entregar 19,3 km de pavimentação até 31/12/2024 | -
2047 | BR-308/PA - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - VISEU - BRAGANCA | Construção da BR-308/PA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PA | 7S62 | 0000 | 0015 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 8.3 | Não |  | 2024-01-07 | 2026-01-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra em andamento lote 1 (km 203,27 – km 239,27 = 36 km) contrato 02 00341/2024​ Obra em andamento lote 2 (km 239,27 – km 318,9 = 79,73 km)contrato 02 00342/2024 | O período de chuvas irá reduzir o ritmo de obras | Contratar supervisão com os estudos de desapropriação de desapropriação até 30/04/2025. | -
2048 | BR-230/PB - Adequação Campina Grande - Patos | Duplicação da BR-230/PB (Campina Grande - Farinha) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PB | 13YE | 0000 | 0025 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução (CI) | 24.222 | Não |  | 2018-01-02 | 2028-12-31 | 16325269 | 0 | 30176010.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada RDCI (Contrato nº 13 00938/2017 – Consórcio LCM/CCL/PRODEC BR 230/PB). (Km 152,30 – km 183,90): ​ Seg. 1 (km 152,3 – km 154,04) ​ Seg. 2 (km 154,04 – km 163,84) de duplicação incluído no PROFAS. ​ Seg. 3 (km 163,84 – km 177, 14): Variante pista nova de Campina Grande​ Seg 4 (km 177.14 – 183,90)​ Seg 5 (km 163,84 - 177,14): Restauração pista antiga variante​ ASV emitida em julho/2023.​ Licenciamento delegado à SUDEMA | Segmento 2: Interferência com adutora. ​ Segmento 3, variante de Campina Grande a ser implantado (km 163,84 – km 177,14 = 13,1), em processo de elaboração de TR para contratação do EIA/RIMA. Aguardando autorização da SUDEMA para estudos de Fauna. | - Projeto de remoção da adutora do Seguimento 2 está em revisão pela construtora. Previsão de Temo Aditivo até 28/02/2025.​ Previsão de entrega do TR para contratação do EIA/RIMA do Seguimento 3 até 31/01/2025 (variante).​ Entregar 4,8km de duplicação (do acesso a Pocinhos até a BR-412, Segmento 4) até 31/12/2024. (Indicação de visita) | -
2049 | BR-230/PB - Adequação Cabedelo – Oitizeiro | Adequação da BR-230/PB (Cabedelo – Oitizeiro) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PB | 7T98 | 0000 | 0025 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução (CI) | 15 | Não |  | 2023-12-09 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entregue 3 km vias locais + 4 viadutos até 31/12/2022​ 1ª Etapa (km 2 – km 13: 11km): R$ 150 Mi​ - Contratação integrada (já tem projeto executivo e está em obra) ​ Contrato 13 00434/2023: Entregue 1,7 km de pista nova + 2,1 km de marginal direita + 1,7 km de marginal esquerda até 30/10/2024​ Tem LI​ Concessionária Energisa já iniciou o remanejamento das redes de energia que causam interferência às obras. ​ 2ª Etapa (km 13 ao km 28: 15km ): R$ 280 Mi ​ Em elaboração de anteprojeto para CI | Orçamento contingenciado pelos cortes | 1ª Etapa: Concluir até 31/12/2025.​ 2ª Etapa:​ Licitar CI até 30/06/2025​ Contratar obra até 30/08/2025​ Elaborar Projeto executivo até 28/02/2026​ Iniciar obras até 31/03/2026 ​ Conclusão das obras até 31/12/2028 | os valores das etapas 1 e 2 superiores ao valor do Novo PAC
2050 | BR-407/PE e BR-428/PE - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE PETROLINA | Adequação da Travessia Urbana de Petrolina - BR-407/428/PE | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PE | 7X42 | 0000 | 1689 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução (CI) | 45 | Não |  | 2022-10-13 | 2025-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RDCI 240/2022-04 com OS emitida em 13/10/2022 (Contrato nº 0520/2022)​ Projeto executivo concluído em outubro de 2023.​ Obra em execução com extensão descontínua, na BR-407/PE: ​ Segmento 01 - 115,50 ao 124,60 = 9,10 km​ Segmento 02 - 126,30 ao 128,50 = 2,20 km​ - 4,9 km executados até 31/09/2024.​ ASV emitida em 11/10/2024.​ Viaduto de entroncamento do BR407/428/PE e ponte sobre o Rio Vitória concluídos (indicativo de visita)​ - Solucionada as interferências com rede de energia | Realocação da rede de esgoto da COMPESA, parte do segmento já concluído e restará 1km em via marginal que ficará para contrato remanescente.​ Manutenção do cronograma dependerá de disponibilidade orçamentária. | Resolver as questões da rede de esgoto até 31/03/2025.​ - Remanescente de obras será objeto de novo contrato | O segmento 2 tem a BR-407 como coincidente à BR-235/PE. OAE faz encontro entre a BR-407 e BR-428/PE.​
2053 | BR-423/PE-DUPLICAÇÃO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-232 (SAO CAETANO) - LAJEDO | Duplicação da BR-423/PE - São Caetano - Lajedo | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PE | 14X0 | 0000 | 0026 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução (CI) | 0.74658 | Não |  | 16/08/2021 | 29/09/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratados os estudos ambientais (EIA/RIMA/PBA/PBAI/ASV) km 18,2 – km 86,12 = 67,92 km.​ Lote 1​ Segmento 01 – km 18,2 (São Caetano) ao 38,2 (Cachoeirinha)​ Obra contratada: Contrato nº SR/PE nº 260/2021.​ Assinada Ordem de início de serviços em 08/11/2023 em evento com o PR no Palácio do Planalto ​ Supervisão contratada, em 11/07/2024​ Emitida LP e LI para todo o segmento (CPRH - Agência Estadual de Meio Ambiente) ​ Segmento 02 – km 38,2 ao 48,2​ Supervisão contratada, em 11/07/2024​ LP emitida​ Segmento 03 – km 48,2 ao 60,0 (Lajedo)​ LP emitida​ - DPP está atuando na contratação da Gerenciadora Ambiental, processo 50600.015720/2024-64 (Isso é URGENTE): TR está na PFE para seguir para CGMAB para atender às recomendações e depois seguir para CGCL para licitar. Previsão publicação edital em 31/01/25. | Segmento 1: necessária a realocação de rede elétrica. Executora segue em tratativa junto à Neoenergia.​ Segmento 2 e 3: pendente a emissão de 3 ASVs para segmento km 38,2 ao 60,0​ - Pendente na CPRH: autorização Terraplenagem (processo CPRH nº 013783/2024), ASV e intervenção em APP (necessidade de projeto de LEI ALEPE - processo CPRH nº 015769/2024)​ - Pendente CPRH: ASV fora APP e ASV CAI (processo CPRH nº 016492/2024) | Segmento 1:​ - Executar 7 km de obras até 31/12/2025. ​ Segmento 2 e 3:​ - Aprovar o Projeto Executivo do trecho de Cachoeirinha a Lajedo até 31/12/2025. ​ - DNIT apresentar informações detalhadas com relação ao processo das ASVs e LI. ​ - DNIT enviar os protocolos do processo de licenciamento ambiental.​ | Valor estimado para todo o lote 1 obra R$ 330,4 (Mi) ( valor atualizado maio/24)
2054 | BR-104/PE - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO PE-160 - ENTRONCAMENTO PE-149 (KM 19,8 AO 71,2) | Adequação da BR-104/PE | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PE | 7M88 | 0000 | 0026, 0056 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 85 | Não |  | 2008-08-07 | 2025-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entregues 8km de duplicação e 10,5km de restauração em 03/07/2024 |  | Entrega de dois viadutos até 31/01/2025​ - Desapropriação da Vila Canaã sendo executada pelo Estado até 31/12/2024.​ - Interseção km 19,8 e duplicação km 19,8 a 20,8. Implantação do km 28,8 a 33,0, Vila Canaã, até 30/06/2025. | Convênio com o Estado de Pernambuco. TC-04 266/2007​
2055 | BR-316/PI – Duplicação Teresina - Demerval Lobão | Duplicação da BR-316/PI (Teresina - Demerval Lobão) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PI | 7X75 | 0000 | 0022 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2020-07-01 | 2024-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída | Não há.​ | Não há.​ | -
2056 | BR-343/PI – Construção - Teresina - Parnaíba | Adequação da Ladeira do Uruguai na BR BR-343/PI | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PI | 7W95 | 0000 | 0022 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2022-06-13 | 2024-09-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra Concluída - (Contrato nº 18 00131/2022) iniciado em 13/06/2022 e conclusão em 30/09/2024​ https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/2024/09/renan-filho-inaugura-passagem-na-br-343-que-desafoga-o-transito-no-coracao-da-capital-teresina ​ ​ Obra inaugurada pelo Ministro dos Transportes em 03/09/2024. |  | Concluir calçadas e ciclovias | -
2057 | BR-330/PI – Construção – Ponte de Ribeiro Gonçalves/PI a Tasso Fragoso/MA | Construção da Ponte de Ribeiro Gonçalves/PI a Tasso Fragoso/MA - BR-330/PI | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | MA, PI | 7XM5 | 0000 | 0022 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 90 | Não |  | 2022-09-26 | 2025-07-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato iniciado em 2022 – RDCI​ Obras iniciadas em 02/01/2024​ Ponte concluída​ 60% dos acessos concluídos (4km)​ Licenciamento ambiental delegado ao Estado. | Necessidade de desapropriação de 5 propriedades para os acessos. | SEPAC transportes: alterar o nome no Governa.​ Concluir os acesso à ponte (3,9 km) até 31/07/2025. | -
2058 | BR-235/PI – Construção - Div. PI/MA - Div. PI/BA | Construção da BR-235/PI | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PI | 7N22 | 0000 | 0022 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 61 | Sim | Outros | 2007-12-31 | 2025-10-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convênio com o estado nº 3/2007 (Lote 3).​ Obra retomada em 2019 com 92km entregues e novamente paralisada em set/2022. | Projeto do remanescentes não aprovado (Governo do Estado). DNIT recebeu a atualização do projeto executivo (provavelmente será básico ou até anteprojeto), entretanto ainda há pendências​ Pendências com IPHAN (próximo à Serra das Confusões). | Estado entregar a revisão do projeto até 31/01/2025​ Se o projeto for considerado anteprojeto, será realizada contratação integrada, se for projeto básico, será semi-integrada.​ Expectativa de retomar as obras somente após o recebimento do projeto (a licitação será a cargo do estado - estado informar a data)​ Estado atualizar informações com relação às tratativas com o IPHAN.​ Estado confirmar data de conclusão. | O que está paralisado é o contrato da empresa com o estado. O Convênio tá vigente até 26/10/2026. Continuidade das obras depende de revisão ser desenvolvida e aprovada.​ Valor total do empreendimento sofrerá aumento expressivo
2059 | BR-163/PR - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - CASCAVEL - MARECHAL CANDIDO RONDON | Duplicação da BR-163/PR (Cascavel – Marechal Rondon) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PR | 12JL | 0000 | 0041 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2014-07-10 | 2024-02-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída, restando medição final. Foi entregue em 2023. Liberada ao tráfego em janeiro de 2024.​ ​ Contrato nº 09 00837/2014 - Consórcio Castilho/Técnica Viária. Em tratativas para emissão do Termo de Recebimento Definitivo. Extensão de 38,9 km​ CD-717/2020 (Estado) - (km 201 – km 205,79) - Contorno Oeste de Cascavel. Extensão de 4,79 km​ CD-717/2020 (estado) - (km 191,3 – km 205,58) - Contorno Oeste de Cascavel. Extensão de 14,28 km |  |  | -
2060 | BR-163/PR - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-277 (ACESSO CASCAVEL) - MARMELANDIA | Duplicação da BR-163/PR (Acesso Cascavel – Marmelândia) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PR | 7U22 | 0000, EBAN, EBMP | 0041 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 75.7 | Sim | Outros | 2014-01-10 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Contrato de obras (Contrato nº 09 00836/2014) foi rescindido.​ - DNIT publicou edital (349/2024) de projeto básico/executivo – não houve vencedor.​ - Concluídos 48,6 km de obras (anterior ao Novo PAC) e faltam 26,3km | Segmento também contemplado nos estudos do Lote 6 de Concessões do Paraná. Decisão sobre exclusão ainda pendente.​ Necessidade de retificação ou emissão de nova licença. | MT/DNIT contratar as obras até 30/09/2026​ MT/DNIT concluir as obras até 31/12/2027​ MT/DNIT irá republicar o edital até o dia 31/01/2025 (obras remanescentes mais contorno de Lindoeste)​ Leilão agendado para o dia 19/12/2024. SNTR verificar a necessidade de manutenção desta ação após a concessão. | O lote 6 faz parte da concessão. Projeto em desenvolvimento, concomitantemente com ao processo de concessão. ​
2061 | BR-277/PR CONSTRUCAO DA SEGUNDA PONTE SOBRE O RIO PARANA (BINACIONAL) E ACESSOS | Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Paraná (Binacional) e Acessos - BR-277/PR | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | PR | 110O | 0000 | 0041 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 90 | Não |  | 2019-10-05 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Obra contratada (Contrato TT-00211/2019 - Governo do Paraná).​ obra realizada pelo DER/PARANÁ (com recurso de Itaipu)​ - Ponte concluída.​ - Executando acessos e aduanas. | - Se liberar o tráfego na ponte sem as aduanas do lado brasileiro, o acesso ao tráfego será restrito a apenas caminhões vazios até a conclusão das aduanas.​ - Ponte sem controle de fronteira do lado brasileiro. | - Concluir as obras do acessos e aduanas até 31/12/2025 (Conforme acordo judicial). ​ - Possibilidade de antecipar as obras dos acessos para 31/03/2025.​ Necessidade de atuação junto ao Ministério da Defesa para guarnecer a fronteira até a abertura do acesso provisório​ MT informar os contatos realizados para que se possam buscar os intervenientes responsáveis pela resolução | Obra executada com recurso oriundo da Itaipu Binacional - Royalties da construção da usina para desenvolvimento da região​ Para a liberação provisória o controle de fronteiras poderá ser realizada pela Aduana Argentina, mas somente para veículos sem carga.
2062 | BR-376/PR - CONTORNO RODOVIÁRIO SUL DE MARINGÁ (PAIÇANDU - SARANDI - MARIALVA) | Construção do contorno sul de Maringá - BR-376/PR | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PR | 7M91 , 7V25 | 0000 | 0041 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0.28766 | Não |  | 2025-12-01 | 2030-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada por RDCI (Contrato nº 09 00070/2022 - Consórcio Bandeirantes/Tucumann/Engemin) –​ Projetos em análise na DPP (Analisando desapropriação).​ LI estadual emitida pelo IAT em 03/12/2024 | Não há | - MT/DNIT aprovar projeto executivo até 31/07/2025 ​ - MT/DNIT iniciar as obras até 31/08/2025 | -
2063 | BR-469/PR - CONTORNO RODOVIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU (ACESSO BR 277/PR À NOVA PONTE BRASIL - PARAGUAI) | Construção do Contorno de Foz do Iguaçu - BR-469/PR (Acesso BR-277 à Nova Ponte Brasil - Paraguai) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PR | SEM AÇÃO | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 10 | Não | Outros | 2020-03-11 | 2025-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Segmento da duplicação da Rodovia das Cataratas com obras em andamento.​ Obra realizada pelo DER/PARANÁ (com recurso de Itaipu)​ Contrato nº TT-599/2020 - Governo do Paraná.​ Obras paralisadas. Construtora está solicitando reequilíbrio financeiro.​ CCR apresentou proposta de alteração do projeto. Retirar de uma alça no viaduto que dá retorno para Foz do Iguaçu. Neste caso, o retorno seria a 1,6 km à frente do local projetado.​ Ainda sem definição, aguardando liberação da área por parte da CCR. | Trecho do acesso ao aeroporto de Foz do Iguaçu: pendente de liberação da área pela CCR e ANAC. | Estado rever as datas de conclusão e próxima entrega.​ Estadoencaminhar o Briefing para subsidiar reunião da SAM/CC com a ANAC para resolver a questão. | Obra executada com recurso oriundo da Itaipu Binacional - Royalties da construção da usina para desenvolvimento da região​ Obra delegada. Encerramento do convênio em Novembro de 2025 Foz do Iguaçu BR-469/PR.​ Da Argentina até as Cataratas – duplicação (Reunião da ANAC em 07/03/24) Ponto que tangencia os porto aeroportuário, entraria no sítio do aeroporto.​ Concessionara avaliou 26.000 m2 – iria influenciar negativamente a exploração de publicidade do aeroporto. Sugeriu uma nova proposta, deslocando o retorno em 500m ou 900 m, passaria apenas a 18.000 m2.
2066 | BR-304/RN – Construção - Reta Tabajara (4 viadutos e marginais) | Duplicação da BR-304/RN - Reta Tabajara | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RN | 7S75 | 0000 | 0024 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 84.8394 | Não |  | 2016-01-21 | 2027-12-31 | 2550000 | 0 | 5299007.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reta Tabajara: 21km + 20km de marginais​ -Obra contratada (Contrato nº 00 00939/2015 - Ivaí Engenharia de Obras S/A)​ - Duplicados: 19km (4,9km entregues antes do Novo PAC e 14,1km no Novo PAC) ​ - Entregue as OAEs da travessia de Macaíba e das marginais do trecho duplicado. ​ - Anteprojetos de Engenharia das obras remanescentes concluídos e em análise pela SR/DNIT;​ - Licença ambiental emitida (exceção para a Ponte sobre o Rio Pitimbú – ASV) | Licença ambiental bloqueada na Ponte do rio Pitimbú (IDEMA)​ Restam: 2,4km de duplicação da Travessia Urbana de Macaíba (remanescente do contrato) | - IDEMA emitir a Autorização de Supressão Vegetal - ASV, que permitirá a execução da Ponte sobre o Rio Pitimbú.​ - Solução para os 2,4km de duplicação da Travessia Urbana de Macaíba (remanescente do contrato) e as ruas laterais: parte será concluída pelo contrato existente e parte por 2 novos contratos ​ No contrato atual: 5 viadutos e 2 pontes​ Remanescente 1) Travessia Urbana de Macaíba (2,4km) e o novo viaduto de acesso ao aeroporto - concluir análise do remanescente 1 até 31/12/2024. Publicar edital até 10/01/2025, contratar até 31/07/2025​ Remanescente 2) Marginais dos segmentos já duplicados (20km, 10km de cada lado) concluir análise do remanescente 2 até 30/06/2025. Publicar edital até 30/08/2025, contratar até 28/02/2026.​ Com a conclusão do anteprojeto, DNIT informar valor das obras remanescentes | -
2067 | BR-406/RN – Construção -Tunel em Y | Construção do Tunel em Y - BR-406/RN | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | RN | 7W67 | 0000, 0001, EBAN | 0024 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2026-07-31 | 2031-12-31 | 0 | 0 | 183832.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edital RDC Eletrônico nº 285/2023 para atualização/elaboração de projetos básico e executivo de engenharia visando construção de túnel em "Y" no entroncamento da BR-101 com a RN-160 (Gancho de Igapó), para fins da melhoria na mobilidade urbana da Região Metropolitana de Natal publicada em 25/08/2023.​ Licitação foi fracassada. |  | Licitação do projeto Básico/Executivo postergada para 31/07/2025.​ Iniciar as obras do túnel até 31/12/2025.​ Concluir as obras até 31/12/2027. | Viaduto do Gancho foi conlcuído .​ Túnel Y: A licitação do projeto foi fracassada.​ MT/DNIT avaliar o escopo da obra, possibilidade de inclusão do túnel Y nas obras de adequação da BR-406 (~70km).​ SS: Alteração do nome do empreendimento.
2068 | BR-319/RO - ADEQUAÇÃO URBANA NA BR 319/RO (IMPLANTAÇÃO DE OAE NO TREVO DO ROQUE) | Adequação da Travessia Urbana de Porto Velho na BR 319/RO (Trevo do Roque) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RO | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 5 | Não |  | 2024-01-08 | 09/05/2026 | 0 | 0 | 35586.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Contratado Lote 1 Subtrecho: Início pista dupla (Porto Graneleiro) – Porto Velho (Entr. Av. Jorge Teixeira) Segmento: km 138,4 ao km 141,3 Extensão: 2,9 km R$ 1.692.650,00. Prazo: 180 dias. Contrato nº 98/2024 assinado em fevereiro de 2024. (BRG Engenharia Ltda.)​ Projeto Contratado Lote 2 Subtrecho: Porto Velho (Entr. Av. Jorge Teixeira) – Entr. BR 364 (Porto Velho (Trevo do Roque)) Segmento: km 141,3 ao km 144,9 Extensão: 3,6 km C R$ 1.632.000,00. Prazo: 180 dias. Contrato nº 99/2024 assinado em fevereiro de 2024. (BRG Engenharia Ltda.) |  | Concluir projeto lote 1 até 08/02/2025 (99/2024)​ Concluir projeto lote 2 até 31/08/2025 (98/2024)​ SR/RO informar andamento do processo até 31/01/2025 | -
2070 | BR-425/RO - CONSTRUCAO DE PONTES (RIO ARARAS E RIO RIBEIRÃO) | Construção de pontes na BR-425/RO (rio Araras e rio Ribeirão) | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | RO | 7X64 | 0000 | 0011 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2021-02-02 | 2024-04-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pavimentação e obras complementares concluídas | Não há | Não há | -
2071 | ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE JARU - NA BR-364/RO | Adequação da Travessia Urbana de Jaru e Duplicação da Ponte sobre o Rio Jaru na BR-364/RO | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RO | 7XX3, 7XA3 | 0000 | 0011 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 80 | Não |  | 2020-02-10 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ponte sobre Rio Jaru em execução pelo DNIT concluída a mesoestrutura e iniciada a superestrutura, com expectativa de montagem das treliças. Contrato nº 22 00794/2021 iniciado em 04/01/2022).​ O Exército executa o encabeçamento da ponte e ruas laterais. (TED 656/2020 iniciado em 02/10/2020).​ Supervisora contratada | Necessidade de remanejamento de rede de energia (já pago pelo DNIT). | Conclusão da ponte nova até 31/01/2025.​ Conclusão da Travessia urbana até 31/12/2025.​ Concluir a reabilitação da ponte existente até 31/12/2025.​ Apoio do MT e Casa Civil em relação ao remanejamento | -
2072 | BR-364/RO - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE JI PARANÁ | Adequação da Travessia Urbana de Ji-Paraná na BR-364/RO | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RO | 7P87 , 7XM7 | 0000 | 7XM7 - 0011 7P87 - 01111 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 59.6549 | Não |  | 20/01/2021 | 26/07/2025 | 0 | 0 | 3371813.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato nº SR-RO-1.0.0902/2020-00 - Consórcio Meta-Vetor)​ Projeto foi adequado para diminuir conflitos para a desapropriação.​ Aprovado as disciplinas de Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem em 09/05/2024. | Necessidade de remanejamento de rede de Energisa (Não pago pelo DNIT) nos 2 segmentos.​ Questão de desapropriações no segmento 2. | - Conclusão segmento 1 (1,0km + viaduto) até 31/12/2024. ​ - Conclusão Segmento 2 (5,0 km) a ser concluído em 25/07/2025. | Trata-se de contratação integrada, razão pela qual há execução concomitante com a elaboração de projetos
2074 | BR-401/RR - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - BONFIM - NORMANDIA | Construção da BR-401/RR (Bonfim – Normandia) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | RR | 7V99 | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-09-30 | 2027-09-30 | 0 | 0 | 3365.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado em 05/01/2022 (Contrato nº 26 00728/2021), iniciado em 05/01/2022​ Projeto executivo concluído (falta licença para aprovação)​ Licenciamento ambiental requerido em 05/01/2022.​ LP requerida em 26/12/2023. | licenciamento ambiental | Aguardar posicionamento do DNIT na interlocução com o estado e com relação a delegação de competência do processo de licenciamento ambiental​ Licitar obras até 31/01/2025​ Iniciar obras até 31/03/2025 | -
2076 | BR-472/RS - ADEQUAÇÃO DA PONTE SOBRE RIO IBICUÍ | Construção da ponte sobre rio Ibicuí - BR-472/RS | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | RS | 7XI8 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-09-30 | 2027-05-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratada empresa supervisora (Contrato nº 588/2023 - Nova Engevix Engenharia e Projetos S/A) assinado 09/11/2023. Ordem de início dos serviços de supervisão emitida em 01/12/2023 (desapropriação, gestão ambiental e atualização do projeto)​ Licença Prévia nº 631/2015-DL (Validade: 18/12/2015 - 18/12/2017) – FEPAM​ Requerida Licença simplificada emitida junto ao IBAMA, por se tratar de uma obra pontual. | Pendente de LI​ | - Projeto em revisão para lançar edital até abril de 2025 (Contratação integrada).​ - Contratar projeto e obra até 31/07/2025.​ - Ibama emitir licença até 31/08/2025​ - Iniciar obra até 30/09/2025.​ - Concluir obra até 31/05/2027. | Inclui construção da ponte (1,6km) e novo traçado da rodovia (4,5km)
2077 | BR-285/RS - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE IJUÍ | Adequação da travessia urbana de Ijuí - BR-285/RS | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RS | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Projeto Executivo concluído | 100 | Não |  | 2023-12-31 | 19/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Executivo concluído.​ Contrato de obra nº 10 00717/2023 assinado em Dezembro/2023, com início contratual na dia 27/12/2023, Ordem de início emitida em 08/07/2024. e término em 11/12/2026.​ | Somente projeto está no Novo PAC | Definir a inclusão ou não no Novo PAC | -
2079 | BR-290/RS - LOTE 1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTR. BR-116 (P/GUAIBA) - ENTR. BR-471 (PANTANO GRANDE) | Duplicação da BR-290/RS (04 lotes) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 123U | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 6.1 | Sim | Outros | 2014-03-13 | 2027-10-21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LI de Eldorado a Pântano Grande, venceu em 18/06/2024. Solicitada renovação em fevereiro de 2024. Verificar se já foi emitida.​ PBAI licitado para os 4 lotes. Edital 0348/24-00 em fase de análise de propostas.​ Está em estudo a alteração da composição do consórcio para retomada da obra. | A obra se encontra paralisada.​ Obra diretamente afetada pelo evento climático ocorrida em maio/2024. Necessidade de reavaliar o projeto quanto ao greide e sistema de drenagem | Efetivar alteração do consórcio e retomar a obra até 31/03/2025.​ | -
2080 | BR-290/RS - LOTE 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTR. BR-116 (P/GUAIBA) - ENTR. BR-471 (PANTANO GRANDE) | BR-290/RS - Lote 2 - Adequação de trecho rodoviário - Entr. BR-116 (P/ Guaíba) - Entr. BR-471 (Pantano Grande) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 123U | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 10 | Sim | Outros | 2014-03-13 | 2027-10-21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratação integrada com algumas disciplinas de projeto aprovadas.​ Está em estudo a alteração da composição do consórcio para retomada da obra.​ PBAI licitado para os 4 lotes. Edital 0348/24-00 em fase de análise de propostas.​ | Obra paralisada.​ | Projeto sendo analisado pela SR/RS-DNIT. (Consórcio Toniolo – Transterra – empresa anterior)​ Efetivar alteração do consórcio e retomar a obra até 31/03/2025.​ | -
2081 | BR-290/RS - LOTE 3 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTR. BR-116 (P/GUAIBA) - ENTR. BR-471 (PANTANO GRANDE) | BR-290/RS - Lote 3 - Adequação de trecho rodoviário - Entr. BR-116 (P/ Guaíba) - Entr. BR-471 (Pantano Grande) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 123U | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 18 | Não |  | 2014-03-13 | 2026-08-18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 km de duplicação entregues em novembro/2024 (ainda sem liberação ao tráfego)​ | Não há | Entregar 6 km, entre a Ponte do Rio Francisquinho e o km 199, até 31/03/2025​ | -
2082 | BR-290/RS - LOTE 4 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTR. BR-116 (P/GUAIBA) - ENTR. BR-471 (PANTANO GRANDE) | BR-290/RS - Lote 4 - Adequação de trecho rodoviário - Entr. BR-116 (P/ Guaíba) - Entr. BR-471 (Pantano Grande) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 123U | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 49 | Não |  | 2014-03-13 | 2025-10-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 km de pista duplicada entregues em novembro/2024 (liberada ao tráfego), inclui a Travessia de Pantano Grande (foto ao lado) | Não há.​ - Necessidade de remoção do ponto de Pantano Grande | Firmar TED com a PRF até 31/03/2025 (depende de liberação de recursos LOA 2025) ​ - Concluir obra até 31/12/2025​ | -
2083 | BR-116/RS - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - NOVO HAMBURGO | Adequação da BR-116/RS (Porto Alegre - Novo Hamburgo) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 7XI6 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 48 | Não |  | 2020-04-22 | 2026-06-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Viaduto de Scharlau está concluído em agosto 2024.​ 14,5 km de alargamento de pista entregue em novembro/2024.​ | Obra diretamente impactado pelo evento climático de maio/2024. ​ Passagem subterrânea da Rua Domingos Martins em Canoas depende dos acessos a serem realizados pela prefeitura (acordo realizado com a prefeitura).​ - Caso não haja recursos orçamentários, a obra não concluirá em 24/06/2026.​ | Avaliar a necessidade de ajuste de projeto (greide) em função dos eventos climáticos até 31/03/2025, após informar ao MT e SEPAC novo valor.​ Prefeitura deverá informar o DNIT o cronograma de obras para que não haja descompasso entre as obras dos acessos e as obras da passagem subterrânea (aguardar janeiro de 2025)​ - Necessidade de recursos do valor de R$ 120 mi para 2024 e R$ 350mi para 2025 | Vai precisar de mais valor PAC, que será ajustado após revisão do projeto.
2084 | BR-116/RS - LOTES 1 E 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | Duplicação da BR-116/RS (Porto Alegre – Pelotas) (10 lotes) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 7L04 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 80 | Sim | Outros | 2018-12-19 | 2027-05-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 km de duplicação concluídos anterior a 2023.​ - Entregues 6km em novembro de 2024​ Licença ambiental vigente.​ | Obra afetada pelo evento climático de maio/2024.​ - Exército pediu rescisão do TED tendo em vista que os equipamentos e profissionais estarem sendo utilizados para atender as recuperações em estradas vicinais do RS e não tem condições de atender às obras previstas no TED. Foi paralisado o TC em razão da operação Taquari 2.​ | Relicitar a Travessia Urbana de Guaíba e trecho remanescente do Exército.​ - Atualizar orçamento até 28/02/2025 (Projeto Executivo)​ - Publicar edital de obras até 30/04/2025​ - Contratar as obras até 30/06/2025. ​ - Iniciar as obras até 31/08/2025. ​ - Concluir as obras até 31/05/2027​ | Paralisado em decorrência da rescisão do TED com o EB. Situação de calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul comprometeu o prazo de entrega. Sem definição no momento​
2085 | BR-116/RS - LOTE 3 E 4 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 3 E 4 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 7L04 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 95 | Não |  | 2018-12-31 | 2026-05-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras dos lotes 3 e 4 concluídas (95%) anterior a 2023.​ ​ | Não há. | Licitar 1,5 km de pista principal, viaduto de acesso a Tapes, ruas laterais do lote 3 e remanescentes do lote 4 (pequenas intervenções) até 31/03/2025​ ​ | -
2086 | BR-116/RS - LOTE 5 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 5 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 7L04 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 70 | Não |  | 2022-03-21 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entregues 15 km de duplicação em maio de 2023​ Entregue 2,5 km em 17/12/2024​ Licença de Instalação emitida.​ | Obra afetada pelo evento climático de maio/2024.​ Obra foi afetada pelo transbordamento do arroio Duro que abastece Camaquã em 2023 e 2024.​ | Concluir 10 km de duplicação, incluindo a travessia urbana de Camaquã até 30/06/2025​ | -
2087 | BR-116/RS - LOTE 6 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 6 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 7L04 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 76 | Não |  | 2023-11-27 | 2026-11-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluídos 17,8 km de duplicação antes do PAC​ - Obras remanescentes licitadas e contratadas em novembro/2023, inclui 8,2 km de duplicação e a travessia urbana de Cristal.​ | Não há​ | Concluir 4km até 30/06/2025​ | -
2088 | BR-116/RS - LOTE 7 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 7 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 7L04 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 93 | Não |  | 2012-07-26 | 2025-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluídos 20 km de duplicação antes do PAC. Resta somente um viaduto e vias marginais.​ Sem restrição de licenciamento ambiental.​ | Não há.​ | DNIT concluir o remanescente do viaduto de São Lourenço até 30/04/2025 e concluir as marginais da Vila dos Coqueiros até 30/06/2025 | -
2090 | BR-285/RS - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO JOSE DOS AUSENTES - DIVISA RS/SC | Construção da BR-285/RS | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | RS, SC | 7X78 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 5 | Não |  | 2021-07-15 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (Contrato 94/2021)​ - Iniciada as obras da ponte sobre o Rio das Antas​ - Emissão da renovação da LI em 26/08/2024​ | Não há​ | Conclusão dos 8,8km de construção e pavimentação até 31/12/2026​ ​ | -
2091 | BR-116/290/RS - CONSTRUCAO DE ACESSOS À SEGUNDA PONTE SOBRE O RIO GUAIBA | Construção de acessos à 2ª ponte sobre o rio Guaíba - BR-116/290/RS | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | RS | 14PC | 0000, 0001, ECON | 0043 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 30 | Sim | Outros | 2014-03-31 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras principais da ponte concluídas e operacionais.​ - Obra diretamente afetada pelo evento climático de maio/2024.​ - Considerando a nova portaria da compra assistida, está sendo tratado junto a PMPOA o enquadramento das famílias para o programa.​ | Necessidade de reassentamento das famílias na área dos acessos da ponte. Considerando a nova portaria da compra assistida, está sendo tratado junto a PMPOA o enquadramento das famílias para o programa.​ | MT precisa iniciar processo de licitação (selagem) do local.​ SNTR definir se será obra pública ou concessão (discutir na reunião).​ Cadastro de 2024 da Prefeitura abrange 992 famílias. Portaria publicada para compra assistida restringe às famílias residentes na área da ponte. Com as chuvas algumas famílias saíram e não voltaram para o local por estar recebendo o bônus da Prefeitura, mas outras estão retornando. Existem famílias que não se enquadram no MCMV.​ As obras se referem às alças e os dolfins que não estavam previstos no projeto.​ R$ 157 Mi para acessos e dolfins e R$ 200 para os reassentamentos junto ao Mcid.​ Publicar edital de obras até 31/03/2025 condicionada à resolução da questão do reassentamento. Iniciar as obras até 31/07/2025 e concluir as obras até 31/07/2026. ​ Assunto em sala de situação na SAM. Pegar resumo com Petula​ | Ponte concluída. Faltam apenas os acessos para serem executados. (necessidade de reassentar familias. Valor estimado em R$ 110 milhões). O ID considera somente a construção dos acessos do lado de Porto Alegre, o restante da ponte está concluído e em operação. Após a reunião da Sala de situação, nos foi informado que reasentamento mais obras está estimado em 350 milhões. Acessos considerados paralisados até a contratação de nova empresa. O ID trata da Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Guaíba e acessos. Na BR-116/290/RS. A ponte encontra-se concluída, faltando apenas os acessos. O início futuro trata apenas das obras dos Acessos.​
2092 | BR-392/RS - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO URUGUAI (BRASIL - ARGENTINA) NO MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER | Construção da Ponte Sobre o rio Uruguai em Porto Xavier - BR-392/RS | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | RS | 7X96 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2024-12-31 | 2028-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em andamento as discussões para criação da Comissão Mista para tratar das pontes internacionais com a Argentina​ | Contrato rescindido (falência da empresa)​ - A execução das aduanas foi excluída do escopo de obras.​ | Ponte, acesso e aduanas (projeto):​ - Publicar edital de projeto, estudos ambientais e obras até 31/12/2024 (Contratação Integrada)​ - Contratar projeto, estudos ambientais e obras até 31/05/2025.​ - Concluir projeto e estudos ambientais até 30/11/2026.​ - Ponte e acesso (obra):​ - Concluir obra até 30/06/2028.​ - Aduanas​ Publicar edital de obras até 31/01/2027​ Concluir obras até 30/06/2028 | -
2093 | BR-101/SC - TRAVESSIA URBANA DE ARARANGUÁ | Adequação da Travessia Urbana de Araranguá - BR-101/SC | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 7XW7 | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-09-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Projeto elaborado pela Prefeitura de Araranguá​ - Projeto entregue e em análise pelo DNIT |  | - MT/DNIT aprovar projeto executivo até 31/03/2025.​ - MT/DNIT publicar edital de obras até 31/05/2025​ - MT/DNIT contratar obra até 30/09/2025.​ - MT/DNIT concluir obras até 31/12/2026.​ Após a conclusão da obra o trecho será municipalizado | -
2094 | BR-282/SC - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE MARAVILHA | Adequação da travessia urbana de Maravilha - BR-282/SC | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 7XW6 | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Básico em elaboração | 0 | Não |  | 2024-12-23 | 2028-07-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Projeto Executivo concluído (construção de marginais, 3km de cada lado)​ - Contrato de obra assinado​ - LI emitida: Prefeitura de Maravilha (Confederação dos Municípios do Extremo Oeste de SC).​ - Projeto executivo de duplicação da via principal contratado (6km) | Não há | - Emitir OS para vias marginais em 23/12/2024​ MT/DNIT concluir as obras das vias marginais até 31/07/2026.​ Emitir OS para início do projeto executivo da pista principal até 31/01/2025, e concluir até 30/06/2026.​ Concluir as obras da pista principal até 31/07/2028 | -
2095 | BR-282/SC - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - FLORIANOPOLIS - SAO MIGUEL DO OESTE | Adequação da BR-282/SC | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 7XJ5 | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2024-12-31 | 2029-12-31 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O trecho inicial do PAC entre Chapecó e São Miguel do Oeste teve o contrato encerrado.​ Novo projeto: ​ São três editais com 13 lotes de projeto básico/executivo;​ Primeiro edital: Palhoça – Lajes (8 lotes de projeto) – em trâmites de assinatura de contrato.​ Segundo edital: Lajes – São Miguel D’oeste (4 lotes de projeto) - todos os lotes contratados​ Terceiro edital: Contorno de Santo Amaro (1 lote de projeto) – contratado. | Não tem | MT e DNIT vai priorizar dentro do novo projeto a meta do PAC que é de ~48,4km e R$ 152mi (como se trata de prioridade estadual, o estado deverá encaminhar comunicação com a concordância)​ Aprovar projeto executivo até 31/03/2026​ Contratar obra até 31/07/2026​ Concluir obra até 31/07/2028​ SEPAC verificar se há necessidade de encaminhamento ao GEPAC | -
2097 | BR-470/SC - LOTE 1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL | Duplicação da BR-470/SC (Navegantes – Rio do Sul) (04 lotes) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 7530 | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 93 | Não |  | 2014-03-17 | 2025-07-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada - Contrato nº 16 01093/2013 (Consórcio Planaterra-Azza-Sogel).​ Viaduto do km 7 entregue em 30/05/2024 ​ Viaduto do km 2 entregue em 18/12/2024​ Executados 16 km (entregues 6km em 2023 e 2024) | Aguardando a estabilização geotécnica dos viadutos (viaduto do km 4) | MT/DNIT concluir a obra até 31/07/2025. (último viaduto e acessos - km 4) | -
2098 | BR-470/SC - LOTE 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL | BR-470/SC - Lote 2 - Adequação de trecho rodoviário - Navegantes - Rio do Sul | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 7530 | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 95 | Não |  | 2014-06-13 | 2025-07-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Obra contratada - Contrato nº 16 00355/2014 (Consórcio Ivaí-SETEP)​ - Viaduto de Acesso a Gaspar liberado em maio/22. ​ - Entrega de 1 viaduto no km 36 em julho/2023​ - Concuida a Duplicação de 34km (15km no Novo PAC) | - Aguardando a estabilização dos taludes do km 35 e km 39. | - MT/DNIT concluir a obra até 31/07/2025. (execução dos viadutos do km 35 e do km 39) | -
2099 | BR-470/SC - LOTE 3 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL | BR-470/SC - Lote 3 - Adequação de trecho rodoviário - Navegantes - Rio do Sul | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 7530 | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 41 | Não |  | 2013-07-30 | 2026-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Obra contratada - Contrato nº 16 00703/2013 (Consórcio SULCATARINENSE-MIN/ART/CIM/BRI/CONS)​ - Entregue a Interseção do km 48 (Fortaleza) em 18/12/2024.​ - Entregue 5,0 km de pista duplicada até 18/12/2024. | - Necessidade de remanejamento de rede de energia elétrica.​ - Necessidade de remanejamento da rede de gás (Empresa de Economia Mista – 51% Estado). | - MT/DNIT entregar:​ Interseção do km 45 (Segalas) até 30/06/2025​ Interseção do km 57 (Badenfurt) até 30/04/2025​ Entregar 2,0 km até 31/03/2025​ - MT/DNIT acionar o estado (reunião) para discutir a questão do remanejamento do gás.​ Concluir até 30/06/2026 | -
2100 | BR-470/SC - LOTE 4 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL | BR-470/SC - Lote 4 - Adequação de trecho rodoviário - Navegantes - Rio do Sul | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 7530 | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 40 | Não |  | 2013-07-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Obra contratada - Contrato nº 16 00603/2013 ( Consórcio SULCATARINENSE-MIM/ART/CIM/BRI/CONS)​ - Concluídos 6 km de duplicação (pista nova)​ - Concluídas OAEs dos km 67, km 68, km 70, km 71, km72 | - Necessidade de remanejamento da rede de gás (Empresa de Economia Mista – 51% Estado). | Entregar OAE do km 66 até 30/05/2025​ Concluir até 31/12/2026 | -
2101 | BR-280/SC - LOTE 1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO FRANCISCO DO SUL - JARAGUA DO SUL | Duplicação da BR-280/SC (São Francisco do Sul – Jaraguá do Sul) (03 lotes) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 10JQ | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | EVTEA em elaboração | 0 | Sim | Outros | 2018-11-04 | 2030-12-31 | 2000000 | 0 | 3590965.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Obra contratada - Contrato nº 16 00967/2014 (Consórcio Construcap-CCPS- Engenharia e Comércio S/A) – Rescindido.​ - Supervisora está elaborando o projeto de remanescentes para retomada das obras do contorno de são Francisco do Sul e interseção com IFSC (17km)​ - Contratação do novo projeto (19km) em fase de elaboração de TR na DPP para contratação de projeto | - Obras paralisadas por problemas de desapropriação. | ​ - MT/DNIT retomar o remanescente até 31/07/2025 e concluir 17 km de obras até 30/06/2027​ - MT/DNIT publicar edital para projeto básico e executivo até 31/01/2025 (19 km)​ - MT/DNIT contratar projeto até 30/06/2025.​ - MT/DNIT concluir projeto até 31/12/2026.​ - MT/DNIT publicar edital de obras até 28/02/2027​ - MT/DNIT contratar as obras até 31/07/2027​ - MT/DNIT concluir as obras até 31/07/2030 | A meta poderá ser alterada em função do projeto
2102 | BR-280/SC - LOTE 2.1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO FRANCISCO DO SUL - JARAGUA DO SUL | BR-280/SC - Lote 2.1 - Adequação de trecho rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 10JQ | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 51 | Não |  | 2024-03-17 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Concluídos 7,5 km de pista nova até outubro de 2024. | Cobrança de Licenças de Operação pelo IBAMA para trechos liberados ao tráfego​ IBAMA solicitou estudos adicionais para a liberação da Ponte sobre o Rio Piraí | - MT/DNIT entregar 1 km até 31/03/2025​ - A próxima entrega planejada é a conclusão da obra até 31/12/2025. ​ - Aguardar análise do IBAMA quanto aos complementos entregues pelo DNIT em relação aos pilares a serem executados dentro do Rio. Prazo de manifestação impacta na conclusão das obras.​ - Se IBAMA liberar até 31/01/2025, prazo da obra permanece até 31/12/2025. | -
2103 | BR-280/SC - LOTE 2.2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO FRANCISCO DO SUL - JARAGUA DO SUL | BR-280/SC - Lote 2.2 - Adequação de trecho rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SC | 10JQ | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 28 | Não |  | 2014-03-17 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Obra contratada - Contrato nº 16 00614/2013 (Empresa CETENCO Engenharia S/A.)​ - Concluídos 3,3 km (em operação) em 2024​ - Concluídos 4 km (sem operação) em 2024​ - Em execução do túnel duplo Antônio Carlos (2km) | - Pendências ambientais com relação a ASV de 2 viadutos (DNIT já entregou os estudos ao IBAMA) | - IBAMA emitir ASV​ Concluir 10 km até 31/12/2025​ Concluir a obra até 31/12/2026 | O valor da obra no PAC inclui os túneis
2104 | BR-163/SC - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO MIGUEL DO OESTE - DIVISA SC/PR | Adequação da BR-163/SC | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PR, SC | 12KF | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 95 | Não |  | 2019-06-08 | 2025-07-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Obra contratada - Contrato nº 16 00192/2019 (TORC – Terraplenagem, Obras Rodoviárias Construção Ltda)​ - Concluídos e Liberados 45 km (pavimento rígido) | Viaduto de Guaraciaba e Guarujá do Sul com ajuste de projeto.​ Desapropriação de 20 propriedades impactam o andamento da obra (processo já judicializado) | MT/DNIT concluir as obras até 30/07/2025. | -
2105 | BR-285/SC - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - TIMBE DO SUL - DIVISA SC/RS | Construção da BR-285/SC | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | SC | 7N85 | 0000 | 0042 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 97 | Não |  | 2013-11-29 | 2026-03-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluídos 21 km de pavimentação. | 150 m de rupturas (deslizamentos) que ensejou alteração do projeto. | Contratação emergencial de serviços para a contenção e pavimentação nos segmentos em que ocorreram escorregamentos até 28/02/2025​ SEPAC ajustar o valor da obra (~R$ 70mi) | A postergação da data da obra se deu face ao deslizamento de grande monta, o que impactará também no custo da obra (mais R$ 70mi)
2106 | BR-101/SE - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA BA/SE - ENTRONCAMENTO BR-235 e CONTORNOS | Duplicação e Construção de Contornos na BR-101/SE | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SE | 110R | 0000 | 0028 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | em planejamento | 0 | Não |  | 19/05/2020 | 17/04/2026 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anteprojeto do Lote 5.1 (15 km de Estância para a Div. Bahia) concluído e com previsão de aprovação 16/12/2024, valor estimado R$ 192mi | Existe LI para todo o segmento, entretanto há alguns bloqueios relacionados à alterações de geometria. | Licitar por Contratação Integrada até 31/01/2025. Emitir OS até 31/07/2025.​ Lote 5.2 (27 km, incluindo 7km do Contorno de Umbaúba). Aprovar o anteprojeto até 31/03/2025.​ Lote 5.3 (23km, incluindo 5km de Contorno de Cristinápolis). Aprovar o anteprojeto até 31/03/2025.​ Contorno de Estância (~R$400mi) publicar do edital de projeto até 31/01/2025. Delegado à SR.​ DNIT irá apresentar os anteprojetos dos lotes 5.2 e 5.3 e solicitar ao IBAMA o desbloqueio – até 31/03/2025​ Levar para discussão do GEPAC a inclusão do valor de todos os lotes mais o contorno de Estância (valor total R$ 1,1 Bi) | Ofício nº 164/2019/COTRA/C GLIN/DILIC, de 21/02/19 prorroga todas as licenças do empreendimento até manifestação final do Ibama. Existe necessidade de revisão do anteprojeto para licitação.​ - Valor estimado superior ao que está previsto no novo PAC.
2109 | BR-153/TO - CONSTRUÇÃO DE OAE SOBRE RIO ARAGUAIA EM XAMBIOÁ | Construção da ponte sobre rio Araguaia na BR 153/TO (Xambioá) | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | PA, TO | 7L92 | 0000 | 0548 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução (CI) | 87 | Não |  | 2017-09-14 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 536923.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ponte: 99,2% concluída (Contrato nº 23 00217/2017);​ Acessos à Ponte: 0,4% concluídos (Contrato nº. 23 00658/2023);​ Execução Total (Ponte + Acessos): 87% concluídos | Desapropriação: está em análise na Procuradoria Jurídica do DNIT - Orçamentária: No PLOA 2025 a Funcional nº. 26.782.3106.7L92.0548 tem 10 milhões de reais. Estima-se que sejam necessários mais R$ 5mi para empenho em 2024.​ O CBOQ em cima da ponte só será realizada após os encabeçamentos concluídos | Aprovação de projeto até 28/02/2025 (acessos definitivos);​ Conclusão dos encabeçamentos e acessos provisórios até 31/03/2025​ Conclusão dos acessos definitivos até 31/07/2025 | Com os encabeçamentos concluídos há possibilidade de liberação do tráfego na ponte ​ Contratação integrada, projeto em análise na SRE/TO
2110 | BR-010/TO - CONSTRUCAO - ENTR. TO-020 (APARECIDA DO RIO NEGRO) - DIVISA TO/MA (GOIATINS) | Construção da BR-010/TO (Entr. TO-020 - Div. TO/MA/Goiantins) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | TO | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em planejamento | Em planejamento | 0 | Não |  | 31/12/2025 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Estudos ambientais não iniciados. Em discussão no DNIT sobre a forma de execução e competência. | Licitação do projeto até 31/03/2025 (325,7km, Trechos: Aparecida do Rio Negro a Santa Maria) ​ Segundo o DNIT temos 52km definido com trecho prioritário impossível de ser realizado ate 31/12/2026. | Projeto sob a responsabilidade da SR/TO ​ O trecho de Santa Maria a Itacajá (48,2km) ainda em discussão sobre o melhor traçado.
2111 | BR-242/TO - Construção - Lote 5 | Construção da BR-242/TO | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | TO | 5E15 | 0000, 0001 | 0017, 0056 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 10 | Sim | Outros | 2014-12-02 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudos espeleológicos concluídos pelo DNIT e protocolado no IBAMA em 20/06/2024.​ Em 13/08/2024, Ibama aprovou o estudo de classificação de cavidades e solicitou ao DNIT apresentação de estudo técnico detalhando os impactos das obras ao patrimônio espeleológico e formas de mitigação para continuidade do processo | Restrições ambientais relacionados a existência de cavernas | DNIT apresentar ao IBAMA estudo técnico sobre impacto das obras ao patrimônio espeleológico e respectivas formas de mitigação até 15/12/2024​ Manifestação do IBAMA até 15/01/2025​ Após a decisão sobre a licença, DNIT decidirá sobre a necessidade de atualização do projeto para contratação da obra.​ Contrato de obra encerrado. Será realizada nova licitação após a obtenção da licença. | Restam 8,0 km de remanescentes de obras do lote 5.
2114 | BR-316/AL - Adequação Pilar - Palmeira dos Índios | Adequação da BR-316/AL (Pilar – Palmeira dos Índios) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | AL | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 5 | Não |  | 2024-04-04 | 21/07/2026 | 0 | 0 | 40652.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em elaboração de Projeto km 147,9 ao km 251,4 Delegado à SR/AL. Contrato nº 00637/2023 (MKS Engenharia Ltda.) assinado em 22/02/2024. Ordem de início dos serviços emitida em 04/04/2024. |  | Entrega parcial até 31/03/2025 (Trecho Pilar a Marimbondo.) DNIT verificar a necessidade de licenciamento em consulta ao IBAMA. Enviar consulta até 31/12/2024. | Entrega reprogramada para março
2120 | RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-116 ENTRE O KM 144 E 287 COM EXTENSÃO TOTAL DE 133 km | Restauração da BR-116/CE - Km 144 - Km 287 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | CE | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-05-31 | 04/07/2027 | 0 | 0 | 94764.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Empreendimento está com projeto executivo de restauração em elaboração​ - Trecho dividido em dois lotes km 114,6 ao 190,4 e 190,4 a 287,9 | Não há | Entrega do Projeto Executivo até 31/03/2025.​ Licitar obras até 30/06/2025.​ MT/DNIT detalhar as entregas e prazos.​ Avaliar se é possível fracionar os projetos. | -
2141 | ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA BR-463 ENTRE O KM 0 E 7,4 COM EXTENSÃO TOTAL DE 7,4 km - TRAVESSIA URBANA DE DOURADOS | Adequação da travessia urbana de Dourados | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MS | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 72 | Não |  | 2021-08-23 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído 4km (acesso ao Hospital Regional está concluído e operacional, incluindo viadutos e acessos) | Tem muita interferência urbana (poderá ser necessária a revisão de projeto de 1,4km)​ Necessidade de remoção de adutora de água (SANESUL) que está embaixo do viaduto. | Concluir 1,4km (viaduto e acessos) até 31/12/2025 | -
2174 | MANUTENCAO E RESTAURAÇÃO RODOVIARIA NACIONAL 2023 | Manutenção Rodoviária 2023 - DNIT | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | 219Z - 218S - 108X - 2325 | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Inclui Gerenciamento de obras (218S) e Postos de Pesagem (108X e 2325)
2491 | BR-156/AP - PAVIMENTAÇÃO COM MELHORIAS LOTE ÚNICO (KM 210,18 AO KM 271,28) | Construção da BR-156/AP (Lote 4) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | AP | 13YK | 0000 | 0016 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 5 | Não |  | 2020-12-20 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LI vigente TED nº 884/2020 – Execução Lote 4 DEC – Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro – 8º BEC Vigência: 10/12/2020 à 10/12/2025 Contrato nº 00 00512/2022 – Supervisão de Contratos de Pavimentação Trafecon Engenharia Ltda Vigência: 07/11/2022 à 21/10/2025 Contrato nº 00 00009/2022 – Elaboração de Projetos Trafecon Engenharia Ltda Vigência: 29/03/2022 à 22/06/2025 | Em ritmo lento | Supervisora irá realizar os ensaios especiais nos segmentos dos solos moles e as pontes em separado do TED (2025), na SR/AP. Prazo estimado de execução das obras até 2027. Entregar as obras dos segmentos (sem solos moles e as pontes) com o Exército até 31/12/2026. | o EB irá realizar as obras no trecho de solo mole e as pontes via superintendência
2493 | BR-156/AP - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 01 A 03, INCLUI ADEQUAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA DO LARANJAL DO JARI | Construção da BR-156/AP (Lotes 1 a 3) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | AP | 13YK | 0000 | 0016 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 84.8578 | Não |  | 2024-11-24 | 2028-03-19 | 0 | 0 | 174914.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato nº 00 00075/2022 – Elaboração de Projetos (lotes 2 e 3 – BR-156/AP Sul) Trafecon Engenharia Ltda Vigência: 31/01/2020 à 01/03/2025 Contrato nº 00 00402/2024 – Execução Lote 1 (BR-156/AP - Sul) LB Construções Ltda Ordem de Serviço emitida pelo Ministro Renan em 25/11/2024. Vigência do Contrato: 19/09/2024 à 19/03/2028 | Falta LI para o Lote 1 (atualizar com a SADJ-I) Lotes 2 e 3: Projetos em elaboração. Em tratamento quanto às questões das jazidas (Lotes 1 e 2 – interferências na Resex Cajari) e interferências com Quilombolas. | Conclusão de contratação de empresa supervisora (Edital 236/2024-25). Emissão de Licenciamento Ambiental (ver previsão com a SADJ-I). | -
2494 | BR-437/CE/RN - Implantação da pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da segurança | Adequação da BR-437/CE | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | CE, RN | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Projeto Executivo concluído | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 24/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto concluído (Contrato nº 00 00696/2020 - Geossistemas Engenharia e Planejamento Ltda.)​ Projetos básico e executivo aprovado em 30/10/2023.​ Rodovia/UF: BR-437/RN/CE; Subtrecho: Entr. BR-405/RN-116 (Jucurí) - Entr. BR-116/CE-266; Segmentos: Segmento 1 (BR-437/RN: km 0,00 - km 32,00) e Segmento 2 (BR437/CE: km 0,00 - km 48,50). Extensão: 80,50 km.​ LP obtida em 11/12/2022. | Há pendência com relação ao licenciamento.​ Aguardando emissão de ABIO.​ No PAC é só projeto | SR/RN e DNIT/Sede avaliar a enviar solicitação ao MT para incluir como obra no PAC.​ Mesma situação do empreendimento da BR-437/RN | No PAC é Projeto
2495 | BR-153/RS - Pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos | Construção da BR-153/RS | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RS | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 61.8063 | Não |  | 11/02/2020 | 17/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado - em fase final de conclusão (Contrato nº 00 000097/2020 - Rudra Engenharia Ltda.)​ - MT/DNIT solicitou à FEPAM a emissão de licença unificada (LP e LI)​ | Licenciamento ambiental pelo órgão Estadual (FEPAM), definiu que deverá ser feito EIA/RIMA para o licenciamento.​ | Aguardar manifestação da FEPAM quanto ao licenciamento ambiental​ Concluir projeto até 28/02/2025 (projeto, licenciamento ambiental depende do órgão ambiental)​ Encaminhar para monitoramento em Sala de Situação Ambiental​ | -
2496 | BR-448/RS - Implantação em pista dupla do prolongamento da rodovia até o entroncamento com a ERS-240 | Construção do prolongamento da BR-448/RS | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RS | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Básico em elaboração | 3.7793 | Não |  | 27/12/2022 | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado (Contrato nº 00 00707/2022 - Consórcio MAGNA-Enecon) em 01/02/2023.​ -IBAMA emitiu TR​ -Estudos ambientais em andamento​ - Definido que o projeto será concluído na fase básica para subsidiar contratação semi-integrada.​ | Face as questões climáticas do RS, o projeto encontra-se em revisão de soluções de engenharia considerando a resiliência climática, o que postergará a data de conclusão ​ -Existência de locais com alagadiços ​ -Dificuldade de licenciamento ambiental​ | MT/DNIT concluir o projeto básico até dezembro de 2025​ Encaminhar para sala de situação ambiental​ | -
2498 | BR-365/MG - Estudos e Projetos de Obras de Adequação de Capacidade, Melhoria de Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos - Lote Único. | Adequação da BR-365/MG | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MG | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 79.3621 | Não |  | 18/01/2021 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 537289.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote 1 e 2: adequação, projeto executivo aprovado em fevereiro/2024.​ Lote 3: duplicação do km 418,3 ao 521,6, Projeto Executivo em andamento (Patos – Patrocínio). |  | Conclusão projeto executivo do lote 3 até 31/12/2024 | -
2499 | BR-156/AP/PA - PONTE SOBRE O RIO JARI E SEUS RESPECTIVOS ACESSOS (LARANJAL DO JARI/AP AO DISTRITO DE MONTE DOURADO/PA) | Construção da ponte sobre rio Jari e acessos - BR-156/AP | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | AP | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-03-30 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em tratativas para doação do projeto pela Vale. | Ainda sem projeto. | Concluir as tratativas de tramitação para doação do projeto. Analisar e aprovar projeto até 31/12/2025 | A ponte iniciada pela Prefeitura encontra-se somente com alguns pilares inacabados, provavelmente não será utilizado para o novo projeto.
2500 | BR-364/AC - RESTAURAÇÃO - SENA MADUREIRA (KM 274,20) AO RIO LIBERDADE (KM 682,90), TRECHO: DIV. RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA) (BR-364/AC); SUBTRECHO: ENTR. AC-339 SENA MADUREI | Restauração da BR 364/AC | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 5 | Não |  | 2026-03-30 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 296375.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto iniciado em 06/06/2022 (Contrato n° 00 00172/2022 Empresa Geossistema Engenharia e Planejamento Ltda.). | Dificuldade logística de material. | Concluir Projeto executivo até 09/05/2025. Contratar obras até o final de 2025 (31/12/2025) e iniciar as obras até 30/06/2026 | Execução de no máximo 40 km por verão, por empresa (duas empresas). Sem restrição ambiental – PROFAS (Regularização).
2501 | BR-364/AC - RESTAURAÇÃO - SENA MADUREIRA (KM 274,20) AO RIO LIBERDADE (KM 682,90), TRECHO: DIV. RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA) (BR-364/AC); SUBTRECHO: ENTR. BR-409/AC - 170 (FE | BR-364/AC - Restauração - Sena Madureira (km 274,20) ao Rio Liberdade (km 682,90), Trecho: Div. RO/AC - Fronteira Brasil/Peru (Boqueirão da Esperança) (BR-364/AC) | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | não iniciado | Projeto Básico em elaboração | 5 | Não |  | 2026-03-30 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 296375.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto iniciado em 06/06/2022 (Contrato n° 00 00173/2022 - Empresa Geossistema Engenharia e Planejamento Ltda.). |  | Concluir Projeto executivo até 13/06/2025. - Contratar obras até o final de 2025 (31/12/2025) e iniciar as obras até 30/06/2026 | Execução de no máximo 40 km por verão, por empresa (duas empresas). Sem restrição ambiental – PROFAS (Regularização).
2502 | Construção da BR-235/TO (Pedro Afonso - Entr BR-153) | Construção da BR-235/TO/MA (Div. MA/TO - Pedro Afonso) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | MA, TO | SEM AÇÃO |  |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Básico em elaboração | 0 | Não |  | 2026-06-30 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratado projeto (Contrato nº 00 00351/2022 - Oliveira, ERA e CIA Engenharia Ltda.)​ Como se trata de trecho já pavimentado, DNIT entende que poderá ser dispensada a licença (regularização ambiental, Portaria nº 01/2020) |  | MT/DNIT aprovar do projeto até 30/06/2025​ MT/DNIT contratar a obra até 30/09/2025​ | Lote C é pavimentado, mas necessita de alargamento de plataforma. Por isso foi considerado no PAC como Construção. SEPAC alterar para Adequação no PAC.​ Lote A: 78,2km, não pavimentado; Lote B: 80,6km, não pavimentado, rescisão contratual, em processo de assinatura de contrato; Lote C: pavimentado, 47km, restauração.
2503 | BR-230/MA - Adequação, Melhoria das Segurança Lote 01: Barão de Grajaú - São Domingos do Azeitão | Adequação da BR-230/MA | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MA, PI | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 42 | Não |  | 2021-01-22 | 27/09/2025 | 0 | 0 | 155914.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto executivo contratado (Contrato n° 00 00720/2020 – PROSUL – Projetos Super. Planej, Ltda. (Km 0,0 – km 214,90).​ Iniciado em 22/01/2021 | DNIT questionou o IBAMA acerca da possibilidade de dispensa da licença em função do tipo de obra. Estudos ambientais em execução. - sem resposta | - Previsão de entrega de todas as disciplinas do projeto é janeiro de 2025 (Prazo do contrato).​ - DNIT aprovar o Projeto executivo até o dia 30/06/2025. | Cada lote de projeto, são 4 lotes de obras.​ DNIT questionou o IBAMA acerca da possibilidade de dispensa da licença em função do tipo de obra. Estudos ambientais em execução.​ DIR verificar a ação de obra que será utilizada.
2504 | BR-235/MA - Implantação da pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança | Construção da BR-235/MA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 25.2436 | Não |  | 2022-01-09 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado (Contrato nº 00 00352/2022 – Egetra Engenharia Ltda.​ Iniciado em 01/09/2022.​ Licença ambiental requerida em 01/09/2022​ Processo IBAMA: 02001.012966/2020-67 e Processo IPHAN: 01450.003100/2020-12 | Alteração do traçado | Projeto iniciado em 01/09/2022.​ Previsão de conclusão do projeto em 28/10/2025. | -
2505 | Construção da BR-235/TO/MA (Div. MA/TO - Pedro Afonso) | Construção da BR-235/TO (Pedro Afonso - Entr BR-153) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MA, TO | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Paralisada | Paralisada | 4.6215 | Sim | Rescisão unilateral – Uma das partes pede o fim como penalidade/descumprimento | 23/08/2022 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Licenciamento ambiental requerido em 12/09/2022.​ Licitação concluída | Contrato rescindido (inexecução contratual) | DNIT está em tratativas para contratação de próxima colocada no certame​ MT/DNIT contratar nova empresa até 31/03/2025. | Lote A: 78,2km, não pavimentado.​ Lote B: 80,6km, não pavimentado.
2506 | BR-230/MA - Adequação, Melhoria das Segurança Lote 02: São Domingos do Azeitão - Balsas | BR-230/MA - Adequação, Melhoria das Segurança Lote 02: São Domingos do Azeitão - Balsas | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MA, PI | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 62 | Não |  | 20/11/2020 | 27/09/2025 | 0 | 0 | 496278.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado em 22/01/2021 (Contrato nº 00 00721/2020 – PROSUL – Projetos Super. Planej. Ltda. (Km 214,90 – km 405,10)​ Iniciado em 22/01/2021.​ Vigência 18/01/2025.​ Licença Prévia obtida em 12/01/2023​ SR/MA-DNIT informou ter solicitado ao IBAMA um parecer sobre a inclusão da obra no âmbito da Regularização ambiental. | licenciamento ambiental | DNIT informar processo de licenciamento ambiental.​ DNIT aprovar o Lote 2 A até o dia 31/12/2024.​ Os demais lotes serão aprovados até o dia 30/06/2025. | -
2507 | BR-010/GO – Construção - Entr. GO-118 - Div. GO/TO | Construção da BR-010/GO (Entr. GO-118 - Div. GO/TO) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | GO | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 39.0995 | Não |  | 13/07/2020 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 1215.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado em 24/07/2020 (Contrato nº 00 00435/2020 - Início em 24/07/2020 e previsão de término em 31/12/2025​ Requerimento do Licenciamento Ambiental em 24/07/2020. | Não tem LP (Só tem TR emitido - IBAMA)​ Não tem LI | - Concluir projeto executivo até 31/12/2025.​ - SEPAC/CC adequar meta ao segmento (32,3 km) e Descrição (somente segmento A) no estado de Goiás. | Em elaboração projeto/anteprojeto - Projeto para Implantação e Construção - Entr. GO-118 - Div. GO/TO (Segmento A (Entr. GO-118 - Div. GO/TO (Rio Paranã) com 32,3 km (GO) e Segmento B (Div. GO/TO (Rio Paranã) – Entr. BR-242) com 93,8 km (TO).
2508 | BR-316/MA - Duplicação e ampliação de capacidade | Duplicação da BR-316/MA (Teresina – Caxias) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MA, PA | 163G, SEM AÇÃO 2025 | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2026-03-31 | 2028-06-30 | 0 | 0 | 26613.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Básico e Executivo contratado (Contrato nº 00 00733/2022 – Consórcio Trafecon Engesur). (Km 544,00 – km 609).​ Projeto iniciado em 01/02/2023. | Dia 01/10/2024 o DNIT (SR) solicitou o TR à SEMA. Ainda sem resposta. | Concluir Projeto até 28/05/2025.​ Licitar obra até 30/07/2025.​ Contratar obra até: 30/09/2025. | -
2509 | BR-020/GO - Adequação de Capacidade, Duplicação, Restauração e Eliminação de Pontos Críticos | Adequação da BR-020/GO | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | BA, GO | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 47.91 | Não |  | 2022-07-11 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 1146257.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado em 07/11/2022 (Contrato nº 00 00486/2022)​ Requerimento do Licenciamento Ambiental (RLI) em 07/11/2022 (IBAMA).​ Projeto em andamento​ - Abio emitida em maio/2024 |  | Concluir Projeto Executivo até 28/02/2026.​ Concluir estudos ambientais até 31/01/2025. | -
2510 | BR-230/222/155/PA - ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE COM IMPLANTAÇÃO, DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO, MELHORIAS - COMPLEXO RODOVIÁRIO DO PERÍMETRO URBANO DE MARABÁ/PA | Adequação do Perímetro Urbano de Marabá/PA - BR-155/222/230/PA | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 49.0079 | Não |  | 20/11/2020 | 2026-05-03 | 0 | 0 | 14521.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto básico/executivo em andamento | Não há | Aprovar projeto até 05/03/2026​ MT/DNIT atualizar a extensão após a conclusão dos estudos. | Projeto será desenvolvido em várias etapas (inclui restauração, adequação, duplicação, obra de arte (ponte sobre o rio Tocantins), novo contorno)
2511 | BR-222/MA – Restauração | Restauração da BR-222/MA | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MA, PI | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Projeto Executivo concluído | 100 | Não |  | 18/08/2020 | 20/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contrato em 18/09/2020 (Contrato nº 00 00502/2020 – Ecoplan Engenharia Ltda. (km 251,1 – km 408,3).​ Início em 18/09/2020. Vigência 11/05/2024 ???​ Licença Prévia emitida em 08/09/2022. PROFAS.​ Contratação de obra delegada à SR-MA/DNIT (Portaria nº 2308, de 08/05/2024).​ Projeto concluído, aprovado em 12/03/2024.​ Se encontra em fase de licitação para obras. |  | DNIT informou que o projeto é restauração com melhoria da geometria, não contemplando adequação.​ Assim, a obra está contemplada no escopo da ação de manutenção, contemplada no Novo PAC, não necessitando de solicitação de inclusão | Restauração com melhoria da geometria, não tem adequação.​
2512 | BR-020/BA - LOTES 4 E 5 - ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE - DIV. GO/BA - LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | Adequação da BR-020/BA (Div. GO/BA – Luís Eduardo Magalhães) (2 Lotes) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | BA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 8.72 | Não |  | 2022-11-19 | 19/02/2026 | 0 | 0 | 1146257.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado (Contrato nº 00 00521/2022 - Agritop - Topografia Geodésia e Projetos Ltda.​ Licenciamento ambiental requerido em 16/11/2022 (IBAMA).​ Projeto iniciado em 16/11/2022. |  | Conclusão do projeto previsto para até 07/09/2025. | -
2513 | BR-230/AM - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO MUCUIM | Construção da ponte sobre rio Mucuim - BR-230/AM | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | AM | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 90 | Não |  | 2023-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto executivo concluído em 2022. DNIT solicitou a LI ao IBAMA em 27/09/2024. | Licenciamento (a ponte se encontra próxima ao limite da Floresta Nacional de Balata Tufari) | Concluir projeto até 31/03/2025 Levar para Sala Ambiental (SEPAC) | O processo de concessão da licença ambiental está complicado. Ponto de Atenção
2515 | BR-174/AM - RESTAURAÇÃO, TRECHO: DIVISA MT/AM - DIVISA AM/RR, SUBTRECHO: INÍCIO TERRA INDÍGENA (RIO SANTO ANTÔNIO DO ABONARÍ) - DIV AM/RR (RIO ALALAÚ), SEGMENTO: KM 1093,30 - KM 1140,20 | Restauração da BR-174/AM - Km 1093 - Divisa AM/RR | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AM, RR | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 7.1574 | Não |  | 2024-12-11 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra concluída Obra emergencial realizada no trecho, estando agora em bom estado de conservação. DNIT realizou vistoria independente do estado a pista se encontra com fincionalidade estabecida e em boas condições até a entrada da Reserva Indígena. | Não há | Vistoria realizada pelo Estado em abril/2024 e entregue em julho/2024 | Foi contratado projeto de restauração e adequação de capacidade para todo trecho Manaus a divisa com Roraima (Contrato nº 00 00738/2023)Extensão 255km.
2516 | BR-230/AM - Melhoramento da Segurança Viária e da Adequação da Capacidade da Travessia Urbana do município de Lábrea/AM | Adequação da travessia urbana de Lábrea - BR-230/AM | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | AM | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 37.68 | Não |  | 2023-01-01 | 18/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado em 15/01/2020 (Contrato nº 01 00890/2019 - Rudra Engenharia Ltda.) Licença Prévia obtida em 04/01/2022 Licença de Instalação obtida em 28/06/2023 – SEPAC confirmar |  | Projeto Executivo em análise pela SR/AM com previsão de conclusão até 31/03/25. | Projeto em análise na SRE/AM
2517 | BR-122/BA - LOTE 01 - ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E CONSTRUÇÃO DE SEGMENTOS | Adequação da BR-122/BA (Entr. BR-324 – Ourolândia) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | BA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 73.0837 | Não |  | 2023-01-01 | 24/07/2025 | 0 | 0 | 267756.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Projeto contratado (Contrato nº 05 00151/2022 - Geossistemas Eng. E Planejamento Ltda.​ - Licenciamento ambiental requerido em 27/06/2022.​ - Projeto e orçamento já em nível de executivo: ~ R$ 869 milhões lote 01 e ~ 434 milhões lote 02.​ - FC aberta aguardando emissão de TR do IBAMA. | Falta licença ambiental para aprovar o projeto básico e executivo. | - Tratativas com INEMA para delegação do processo de licenciamento ambiental.​ - Aprovação do projeto executivo em 30 dias após a emissão da licença.​ - Sugestão de delegação do licenciamento ao estado. (SEPAC verificar, mas não é obra no PAC) | Projeto atrasado por causa do licenciamento ambiental com possibilidade​ do estado avocar o licenciamento estadual​ + Ou - 1 bi de orçamento
2518 | BR-285/RS - AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE, DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA DUPLICAÇÃO DA BR-285/RS, EM PASSO FUNDO | Duplicação da BR-285/RS (Passo Fundo) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RS | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 36.2128 | Não |  | 2023-01-01 | 27/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto básico/executivo contratado em 09/05/2022 (Contrato nº 10 00149/2022 - SD Consultoria e Engenharia Ltda.).​ - Licenciamento ambiental (estadual - FEPAM) requerido em 09/05/2022. | Não há.​ | MT/DNIT entregar projeto básico/executivo até 30/06/2025 | -
2519 | BR-174/MT - IMPLANTAÇÃO PORTO SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS DIVISA MT/AM | Construção da BR-174/MT | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MT | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 13.7092 | Não |  | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado (Contrato nº 11 00930/2020 - Trafecon Engenharia Ltda.)​ Delegado a SR/MT​ TR para realização dos estudos ambientais emitido pelo IBAMA.​ Estudos ambientais em andamento. |  | MT/DNIT concluir os estudos ambientais até 30/06/2026. | -
2520 | BR-259/ES – Adequação João Neiva – Colatina - Aimorés | Duplicação da BR-259/ES (João Neiva – Colatina – Aimorés) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | ES, MG | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 17.43 | Não |  | 2023-01-06 | 27/12/2025 | 0 | 0 | 332234.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto básico/executivo contratado em 01/12/2021 (Contrato nº 17 00657/2021 - Estratégica Engenharia Ltda.)​ Projeto Básico em desenvolvimento.​ Projeto delegado à SR/ES . Análise pela CGDESP/DPP. |  | Em tratativas com o IEMA para licença estadual (estudo ambiental em andamento)​ Projeto dividido em 3 lotes:​ Lote 1 – Concluir projeto executivo até maio/2025​ Lote 2 – Concluir projeto executivo até maio/2025​ Lote 3 – km 64 até à Divisa (só restauração) – licenciamento simplificado. ​ Aprovar projeto executivo do lote 3 até maio/2025 | Possibilidade de contratação de obras até dezembro/2025
2521 | BR-316/PI - Duplicação – Demerval Lobão - Monsenhor Gil | Duplicação da BR-316/PI - Demerval Lobão-Monsenhor Gil | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PI | 163E |  |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 206630.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Projeto contratado (Contrato nº 18 00165/2021 - Contécnica Consultoria e Planejamento Eireli).​ - Projeto delegado à SR/PI.​ - Projeto básico concluído em março de 2024​ - Licença Prévia emitida | Não há. | DNIT/PI concluir Projeto Executivo até 31/12/2024​ Publicar edital de obras até 28/02/2025​ Emitir LI até 31/01/2025, alinhado com a SEMARH​ Concluir obras até 31/05/2027 | -
2526 | BR-116/RS - Construção Ponte Fronteira Brasil-Uruguai - Jaguarão | Construção da Ponte Fronteira Brasil-Uruguai (Jaguarão - BR-116/RS) | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | RS | 112N | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Não |  | 2024-07-31 | 2028-04-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato assinado em 28/07/2024 (Contrato nº 375/2024 - Consórcio Construtora Cidade Ltda, Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda e Única Consultores de Engenharia Ltda - R$ 210.008.065,29) – Contratação integrada (Projeto da ponte, acesso e aduana e obra, ponte e acesso)​ | Emissão da LP pelo IBAMA (estudos entregues)​ - Necessidade de reativação da comissão binacional (Acordo Brasil-Uruguai)​ | Ponte, acesso e aduanas (projeto):​ - Concluir projeto e estudos ambientais (para emissão da LI) até 31/07/2025​ - Ponte e acesso (obra):​ - Concluir obra até 04/03/2028.​ - Aduanas​ Publicar edital de obras até 30/09/2025​ Concluir obras até 04/03/2028​ - SNTR informar sobre a comissão binacional​ | Edital RDC eletrônico nº 394/2023-00 foi publicado em 31/08/2023, aberto em 16/10/2023 e declarada fracassada em 01/12/2023.​ Novo Edital RDC Eletrônico nº 609/2023-00 foi publicado em 21/12/2023 e suspenso em 05/02/2024.​ Publicado reabertura do edital em 20/03/2024 com prazo para abertura das propostas para o dia 03/05/2024.​
2529 | BR-364/MG – Construção - Gurinhatã – Div GO/MG | Construção da BR-364/MG (Gurinhatã – Div. GO/MG) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MG | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 13.49 | Não |  | 10/03/2023 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Projeto Básico/executivo contratado (Contrato nº 06 00139/2023 - Consol Engenherios Consultores Ltda.)​ - Km 189,9 - km 202,1​ Competência estadual, licenciamento simplificado, com estudos em andamento (como se trata de obras remanescentes, 12 km, o órgão estadual aceitou fazer o licenciamento simplificado). |  | Concluir projeto executivo até 31/03/2025 | -
2531 | BR-080/DF- Adequação de Taguatinga - Div DF-GO | Adequação da BR-080/DF | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | DF, GO | 7XT1 | 0000 | 0053 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | obra em execução | 73 | Não |  | 2017-05-31 | 2027-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote 1: ​ Projeto executivo (km 0,0 – km 24,6) aprovado em 18/10/2022.​ - Obras contratadas em 23/12/2023, km 0,0 ao km 24,6, Valor de R$ 314.078.480,66. Ordem de Serviço em 13/06/2024 com início em 14/06/2024. ​ - Contrato de supervisão assinado em 18/06/2024. ​ ASV para o lote 1 emitida em 02/08/2024.​ - Lote 2: Projeto executivo (km 24,6 ao km 40,9) aprovado em 19/02/2024. Edital de obras publicado (Edital nº 391/2024-12)​ - Licenciamento ambiental com o IBRAM.​ - Solução do pavimento definida no projeto: pavimento rígido. | Não há | Lote 1: concluir as obras até 31/12/2025​ Lote 2: ​ Contratar as obras no 31/03/2025.​ Iniciar as obras até31/06/2025.​ 18 meses de obra. Concluir obra até 31/12/2026. | Considerando que o valor dos lotes 1 e 2 somados é superior ao valor programado no PAC, faz-se necessário discussão do cronograma da obra, bem como solicitação do MT à Casa Civil para aumento do valor do PAC em R$ 152 mi (R$ 368,6 Mi).​
2532 | BR-153/GO – Construção - Ponte sobre Rio Paranaíba | Construção da ponte sobre rio Paranaíba - BR-153/GO | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | GO, MG | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Projeto Executivo concluído | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto aprovado em 2019 (SRE/GO)​ Vai ser licitada a obra por contratação semi-integrada utilizando o projeto que será atualizado devido a necessidade de atualização do normativos.​ Em atualização dos estudos ambientais (licença ambiental). | IBAMA solicitou a atualização dos estudos ambientais. | - Dnit entregar os estudos ao IBAMA em28/02/25.​ - MT enviar NT para solicitar inclusão no PAC obra. | -
2533 | BR-158/PA - RESTAURAÇÃO DE CASA DE TÁBUA - REDENÇÃO, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE 6 PONTES | Restauração da BR 158/PA (Casa de Tábua - Redenção) | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PA | 20VK | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Projeto Executivo concluído | 100 | Não |  | 02/01/2018 | 30/05/2027 | 11000000 | 7816977.66 | 3293171.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído |  |  | -
2534 | BR-153/GO – Construção - Anel Viário de Goiânia | Construção do Contorno de Goiânia - BR-153/GO | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | GO | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Anteprojeto em elaboração | 0 | Não |  | 01/01/2024 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto entregue ao DNIT pela ANTT/GOINFRA.​ Projeto em processo de doação.​ Projeto encontra-se em condição de ser aprovado como anteprojeto.​ O trecho está em análise no TCU para otimização do contrato da Triunfo com previsão de decisão até 31/12/2024.​ Foi incluída ação no PLOA/2025 para a construção do contorno: Ação 165I (RP2) | - Doação do Projeto ao DNIT (necessidade de aprovação do DNIT).​ - Não foi definida se será obra pública ou privada | DNIT aprovará como anteprojeto a depender de diretriz do ministério. Em caso de obra pública.​ Em estudo pelo BNDES para incluir na nova concessão, resolver questão.​ Necessária decisão se o contorno será obra pública ou privada | -
2535 | BR-262/MG – Adequação - João Monlevade – Div. ES/MG | Adequação de capacidade da BR--262/MG (João Monlevade - Div. MG/ES) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MG | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | 0 | Não |  | 2025-06-30 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído. Km 0,00 – km 195,80 |  | Publicação de edital de Projeto Básico/executivo de adequação até 31/01/2025. ​ DNIT abrir processo de licenciamento ambiental até 30/06/2025. | -
2536 | BR-352/MG – Construção - Div. GO/MG – Patos de Minas | Construção da BR-352/MG (Coromandel – Patos de Minas) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | GO, MG | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Publicar edital até 31/07/2025.​ Contratar até 31/12/2025. | Projeto delegado à SR/MG. (Km 66,9 - km 165,6)
2539 | BR-101/BA - DUPLICAÇÃO EUNÁPOLIS - MUCURI/ITABATÃ | Duplicação da BR-101/BA (Eunápolis - Mucuri/Itabatã) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | BA, ES | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em elaboração de estudo ou projeto | EVTEA em elaboração | 10 | Não |  | 28/04/2022 | 28/10/2026 | 2000000 | 0 | 3590965.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA iniciado em outubro de 2024. | Necessário EVTEA e projeto para a duplicação – licenciamento complexo.​ Empreendimento tem histórico por região ser complicada para realização de obras.​ Considerar os estudos indígenas e quilombolas no EVTEA. | Concluir EVTEA até Outubro de 2025​ Contratar projeto até julho/2026 (prazo médio de 2 anos para elaboração do projeto (julho/2028).​ -MT/DNIT avaliar a situação dos prazos (redução) devido a ser prioridade estadual. | -
2542 | BR-155/PA - Requalificação do Entr BR-158 em redenção até Marabá | Restauração da BR-155/PA (Redenção – Marabá) | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 10 | Não |  | 2024-01-31 | 2025-07-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Executivo em execução | Não há | Concluir projeto executivo até 31/07/2025 | -
2543 | BR-080/MT - PAVIMENTAÇÃO | Construção da BR-080/MT | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | GO, MT | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 72.7367 | Não |  | 2023-01-01 | 15/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto básico/executivo e estudos ambientais em andamento.​ - Lote 1 (100km) – tem LP​ Lote 1A: acesso a ponte e mais 28km, solicitada LI pelo DNIT, tem ASV (trecho passível de LI mais célere)​ Lote 1B: 72km​ Lote 2: 100km – tem LP | Licença ambiental.​ Data de conclusão do projeto depende da emissão da licença ambiental. | Aguardar manifestação do IBAMA para emissão da LI para os 28km​ Com a obtenção da LI, MT solicitar a inclusão dos 28km como PAC obras e criar rubrica orçamentária.​ Encaminhar para a sala de situação ambiental | Ponto de atenção para as questões ambientais. Obra extremamente importante para a abertura do tráfego da ponte Luiz Alves e interligação com a BR-158.
2544 | BR-222/PA Duplicação entre Marabá e Dom Eliseu (ENTRONCAMENTO COM BR-010) | Duplicação da BR-222/PA | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 01/01/2025 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudo do PNCT aponta VMD de 1400, não passível de duplicação. |  | DNIT sugeriu retirada do PAC . MT encaminhar formalização. | -
2545 | BR-242/BA - DUPLICAÇÃO - BARREIRAS – LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | Duplicação da BR-242/BA (Barreiras – Luís Eduardo Magalhães) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | BA | 163F |  |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-05-31 | 2027-05-31 | 0 | 0 | 1146257.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Projeto Executivo: Ordem de início emitida em 16/02/2023 – conclusão 30/11/2025. (lote 1 trecho rural e lote 2 travessia de Barreiras)​ - Estudos ambientais em andamento. ​ - ABIO Emitida​ |  | - DNIT avaliar os segmentos possíveis para serem priorizados dentro dos 30 km.​ - Aprovar projeto executivo até 30/11/2025 para os 112 km.​ - DNIT concluir os estudos do EIA até 31/01/2024 (mesmo ID 2512).​ - Sugestão de delegação do licenciamento ao estado. (SEPAC verificar)​ - MT priorizar os trechos de obras do PAC – 30 km | Valor total da obra é R$ 850 mi e extensão total é 112. Foi definido em reunião com Ministros em 20/06/23 que haveria redução do escopo para 30 km.​ Projeto dividido em dois lotes (lote 1 trecho rural e lote 2 travessia de Barreiras,)​ Em condições para debater com o estado para definir a localização da extensão dos 30 km.​
2546 | BR-135/PI – Restauração - Bom Jesus - Gilbués | Restauração da BR-135/PI (Bom Jesus – Gilbués) | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PI | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2020-01-04 | 2024-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra 100 km concluída. Reforço da pista mais a construção dos acostamentos. |  | Aguardando sinalização | -
2547 | BR-230/PB - Adequação com Duplicação Farinha - Cajazeiras | Adequação da BR-230/PB (Patos – Cajazeiras) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PB | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em planejamento | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-07-31 | 2027-02-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tem EVTEA para o Km 184,6 – km 499,90 = 315,3 km (Farinha – Patos - Cajazeiras). Entretanto o que está no PAC é Patos – Cajazeiras (176km). |  | Em elaboração de TR para contratar projeto executivo. Finalizar até 31/03/2025.​ Contratar projeto até 31/07/2025.​ Concluir projeto até 28/02/2027 | -
2548 | BR-242/BA - ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE - MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO – DISTRITO DE JAVI – (BA-172) E IBOTIRAMA (BA-161) | Adequação de capacidade da BR-242/BA (Muquém do São Francisco - Ibotirama) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | BA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | 0 | Não |  | 31/07/2025 | 2027-12-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - LP obtida em 27/02/2022​ - LI obtida em 21/08/2023​ - EVTEA concluído e aceito.​ - Projeto contratado (Contratação delegado à SR/BA) |  | - Início da Elaboração do Projeto Básico/Executivo previsto para 28/01/2025.​ - Aprovação do Projeto (30/12/2027). | SEPAC mudar para ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE
2552 | BR-407/PE - DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Duplicação da BR-407/PE | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PE, PI | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2024-01-31 | 2028-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Tem EVTEA, mas conclusão não indicou necessidade de duplicação.​ - Projeto não iniciado. |  | - DNIT avaliar sobre a necessidade de atualizar EVTEA e quanto a viabilidade do projeto para duplicação em 2025 e informar à SEPAC/CC.​ - MT irá sugerir a exclusão do PAC. | Em andamento projeto da duplicação da Travessia de Afrânio, cerca de 3,5 km, mas que não faz parte desta ação PAC.
2553 | BR-262/ES - Duplicação - Viana – Div ES/MG | Duplicação da BR-262/ES | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | ES | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 7.2201 | Não |  | 07/07/2023 | 2026-12-31 | 2500000 | 0 | 444347.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto básico/executivo contratado em 10/07/2023 (Contrato nº 17 00308/2023 - Consórcio Pedra Azul).​ Projeto delegado à SR/ES.​ - Projeto de 187 km (diferença de extensão se deve à alteração de traçado). Traçado em validação na DPP. Novo traçado de Viana a Venda Nova (subdividido em 2 lotes aprox. 90 km). Possibilidade de 5 lotes de obras.​ - Estudos ambientais no mesmo contrato do projeto. | Não há | Antecipar a conclusão do projeto de 1 lote até 31/08/2025.​ MT definir se será obra pública ou privada (Comissão formada, em estudo). | Projeto em desenvolvimento concomitante com o estudo para concessão.​ -Existe possibilidade de aporte de um bilhão (Acordo de Mariana).
2555 | BR-424/PE - Implantação, Pavimentação e Restauração. | Construção da BR-424/PE | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PE | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-07-31 | 2027-07-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído em 14/05/2024.​ Em elaboração do TR para contratar o projeto (Básico/Executivo). |  | - MT/DNIT concluir elaboração do TR até 31/01/2025.​ - MT/DNIT publicar Edital do projeto até 31/03/2025.​ - MT/DNIT contratar o projeto até 31/07/2025.​ - MT/DNIT concluir os projetos até 31/07/2027. | -
2557 | BR-163/PR - IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO DE GUAÍRA (LESTE) | Construção do Contorno Leste de Guaíra - BR-163/PR | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PR | 163I | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-03 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DER licitou a obra mas o projeto não teve condições de execução. |  | - MT precisa definir quem será o executor do projeto e obra.​ - Necessidade de atualização do projeto. | Convênio. Licitação realizada pelo convenente fracassou. Convênio foi encerrado.​ Para continuidade do empreendimento, é necessária contratação de projetos pela DPP.​ Licenciamento estadual (DNIT informar status). Obra inicialmente alocada para a Itaipu, porém divergências relacionadas ao valor. Necessidade de definição de executor (se for OGU tem complementar a rubrica). SAM deverá retomar as discussões com Itaipu. SAM separar todas as fichas de obras financiadas pela Itaipu.
2558 | BR-363/PE - Implantação, Pavimentação e Restauração | Construção da BR-363/PE (Fernado de Noronha) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PE | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2024-01-31 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Há indicativo de inviabilidade ambiental. | DNIT emitir manifestação formal confirmando ou não a inviabilidade ambiental do projeto e da obra e apresentar à SEPAC/CC.​ MT/DNIT informações as ações e cronogramas.​ - MT irá sugerir a exclusão do PAC. | Em desenvolvimento um projeto de restauração pela DPP. A complementação da construção do restante da BR-363/PE enfrentará significativos entraves ambientais. Assim, o DNIT prossegue somente com o projeto de restauração cuja manutenção já tem previsão no PAC. Concordamos com a exclusão da ação.
2559 | RECUPERAÇÃO DA PONTE AYRTON SENNA (GUAÍRA) E ACESSOS | Restauração da Ponte Ayrton Senna (Guaíra) e Acessos – BR-163/PR | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MS, PR | 20UA | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Projeto Executivo concluído | 100 | Não |  | 12/06/2017 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Executivo aprovado | - No PAC está somente como projeto​ - Necessidade de refazer o Orçamento. | Vai incluir no PAC como Obra?​ DIR verificar se consta no PROARTE | Convênio com o Estado do PR/Itaipu???​
2563 | BR-232/PE - Restauração, Duplicação e Triplicação | Duplicação da BR-232/PE | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PE | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto a ser realizado pelo Estado mediante Acordo de Cooperação Técnica com o DNIT. Estado enviou minuta de acordo ao DNIT em 29/11/2024. | Não há | - Firmar ACT entre DNIT e Estado para doação do projeto ao DNIT. Previsão até 31/01/2025.​ - Estado informar cronogramas e datas. | Triplicação: A triplicação já foi realizada, entre Recife ao Entr. da BR-408 (aprox. 6,5 km). Restauração: O Estado executará projeto de restauração para o segmento no entr. da BR-408 e São Caetano (entr. BR-423), a ser celebrado convênio junto ao DNIT.​ Duplicação: A duplicação ocorrerá entre São Caetano (entr. BR-423) e Arcoverde, cujo projeto será doado pelo Estado.​ ​ Trecho 1 – Moreno – São Caetano (Manutenção será PAC) – 115 km (Trecho delegado ao Governo do estado)​ Trecho 2 - São Caetano – Arcoverde – Ent. BR-110/PE (PAC Projeto) - 130 km​ Trecho 3 - Ent. BR-110/PE – Serra Talhada - Não está no PAC – 150 km
2566 | BR-343/PI – Construção – Contorno de Teresina | Construção do Contorno de Teresina - BR-343/PI | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PI | 7W95 | 0000 | 0022 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 20 | Não |  | 2019-05-16 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato original concluiu o viaduto do Mercado do Peixe (inaugurado em 01/09/2023) e iniciou 3 viadutos ferroviários (50% executados). Contrato encerrado e licitado o remanescente.​ Aprovado o Projeto Executivo das obras remanescentes em 14/05/2024. Subtrecho: Acesso a Teresina (Fim da Pista Dupla) – Início da Ponte sobre o Rio Poti Segmento: Km 341,50 – Km 346,72 Extensão: 5,22 Km, Lote 1.​ Possui Licença de Instalação.​ Obra contratada (novo contrato, Construtora Hidros, R$ 132mi) e iniciada em 11/11/2024 |  | Entregar 3,0 km até 31/07/2025. ​ Concluir até 31/12/2027 | -
2568 | BR-476/PR - AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE ENTRE CURITIBA E ADRIANÓPOLIS | Adequação da BR-476/PR | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PR | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | 0 | Não |  | 31/12/2025 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído, aprovado em setembro de 2016.​ |  | MT/DNIT elaborar TR, publicar edital até 31/07/2025.​ Contratar projeto até 31/12/2025.​ MT/DNIT concluir projeto até 31/12/2027. | Em licitação. O edital está previsto ainda este ano, provavelmente em 31 de dezembro/24​
2569 | BR-290/RS - REQUALIFICAÇÃO DA PONTE URUGUAIANA - PASSO DE LOS LIBRES | Restauração da Ponte Uruguaiana – Passo de Los Libres - BR-290/RS | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RS | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sendo tratado no âmbito do PROARTE – DIR (Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas).​ | Precisa do aval da Argentina para contratar o projeto​ | MT Contatar MRE para buscar o aval da Argentina para o projeto.​ - DNIT enviar, ao MT, a documentação enviada para a Argentina.​ - MT avaliar e acionar a SAM se for preciso.​ | Existe um projeto em nível básico elaborado pela INCORP, gestão da SR/RS que depende de atualização e aprovação pela Argentina. A execução futura deve levar em consideração a possibilidade de concessão da Ponte Internacional, cujo projeto está em concepção no âmbito do MT​ DNIT informou que o Ministro MRE vai montar uma Comissão Mista para tratar do assunto.​
2570 | BR-163/SC - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO URUGUAI | Construção da ponte sobre rio Uruguai - BR-163/SC | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RS, SC | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Básico em elaboração | 17.0955 | Não |  | 18/10/2022 | 23/03/2026 | 0 | 0 | 43155.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Contratado (Contrato n° 00 00522/2022 - Empresa: Única Consultores de Engenharia Ltda)​ Projeto Executivo em elaboração: ponte e acesso pela BR-163​ O projeto vai se encerrar na fase básica para contratar projeto executivo e obra por contratação semi-integrada. | Face os estudos exigidos pelo IBAMA no TR, o DNIT levará 1 ano para concluir os estudos (estudos já contratados) | MT/DNIT concluir projeto básico até 31/03/2025​ Concluir estudos ambientais até 31/12/2025​ | -
2572 | BR-163/PR - AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE ENTRE MARMELÂNDIA E BARRACÃO | Adequação da BR-163/PR | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PR | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em planejamento | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído​ Contornos Barracão, Santo Antônio e Capanema​ Do Km 0,0 - km 123 |  | MT/DNIT elaborar TR, publicar edital até 31/07/2025.​ Contratar projeto até 31/12/2025.​ MT/DNIT concluir projeto até 31/12/2027. | DNIT PR recebeu ação judicial para executar as obras
2573 | BR-235/SE - DUPLICAÇÃO ARACAJU/SE - ITABAINA/SE | Duplicação da BR-235/SE | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | SE | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em licitação / Leilão | Em contratação | Projeto Executivo em contratação | 0 | Não |  | 31/06/2025 | 2026-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - EVTEA concluído em 30/04/2024 - Projeto de Engenharia delegado à SR/SE.​ - Edital nº 00 0050/2024-21 - elaboração dos projetos básico e executivo publicado em 02/04/2024 (edital prevê restauração também entre Itabaiana e divisa com a Bahia, 40km de duplicação e 60 km de restauração)​ - Em fase de análise das propostas técnicas até 17/01/2025. | - Existe interferência com o Parque Nacional da Serra de Itabaiana. O Decreto excluiu dos seus limites apenas o leito pavimentado à época (2,12 km). | Alinhamento com a área de concessão com vistas à inclusão dos trechos da BR-235 - SEPAC​ - Assinatura do contrato até 28/02/2025.​ Necessidade de tratativas do MT/ICMbio quanto a possibilidade de duplicação do trecho que atravessa o parque até dia 05/08/24.​ Abrir FCA no IBAMA até 31/12/2024. Avaliar a possibilidade de delegação de competência do licenciamento para o estado.​ Encaminhar para sala de situação ambiental (Parque Nacional) | Trecho também está em estudo pelo BNDES para fins de concessão, juntamente com os estudos da BR-101/SE.​ Está no PAC somente como projeto.​ Na proposta de projeto o lote está subdividido nos trechos:​ Saída de Aracaju - Trecho duplicado, com ampliação de cap. de 2 faixas para 3 faixas​ Do km 8 ao km 44 - Duplicação em pav. flexível​ Do km 44 ao km 64 - restauração do trecho existente + variante em pista simples (aprox. 22km de extensão a ser definida em projeto - em Itabaiana).​ Do km 64 ao km 106 - restauração de pav. Flexível com implantação de terceira faixa.​ ​
2575 | BR-153/PR - IMPLANTAÇÃO TRECHO ALTO DO AMPARO - IMBITUVA | Construção da BR-153/PR | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PR | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MT/DNIT elaborar TR, publicar edital até 31/07/2025.​ Contratar projeto até 31/12/2025.​ MT/DNIT concluir projeto até 31/12/2027. | -
2577 | BR-408/PE - Conservação, Restauração e Duplicação | Duplicação da BR-408/PE | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PE | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em planejamento | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2027-07-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tem EVTEA concluído de Juripiranga até Carpina (km 0,0 – km 64). |  | - DNIT elaborar TR e publicar edital até 31/01/2025.​ - MT/DNIT publicar Edital do projeto até 31/03/2025​ - Para definição dos estudos ambientais, aguardar definições do projeto. | Implantação com duplicação do km 0 ao km 20,3 (Div. PE/PB – Timbaúba).​ Do km 20,3 ao km 64 - duplicação
2578 | BR-174/RR - Restauração de Trecho Rodoviário - Div. RR/AM - Rorainópolis | Restauração da BR-174/RR (Div. RR/AM – Rorainópolis) | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RR | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 11 | Não |  | 04/10/2025 | 23/05/2028 | 0 | 0 | 1504087.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trecho está atendido com contrato de manutenção.​ | Não há. | Priorizar projeto dentro do contrato existente. ​ Aprovar projeto até 31/03/2026​ Licitar obras até 30/04/2025​ Iniciar obras até 30/06/2026 | Datas de obras muito elásticas.​ Obs.: O trecho está no PAC com previsão de manutenção e restauração.​ Do km 0,0 ao km 200, trecho com contratos vigentes de manutenção, tendo boa trafegabilidade em 80% e 20% situação regular (os contratos estão atuando neste segmento)​ KM 0 ao KM 73 dentro da reserva indígena Walmiri-Atroari​
2586 | BR-101/AL - Adequação lote 06 | Duplicação da BR-101/AL (lote 6) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | AL | 7624 | 0000 | 0027 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0.22581 | Não |  | 2024-10-14 | 2026-06-19 | 0 | 0 | 207150.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anteprojeto concluído. - Publicado edital para contratação da supervisora dos serviços remanescentes em 1/07/2024 (Edital de Concorrência nº 9023/2024). Contrato assinado, nº 636/2024, contratação integrada, em fase de elaboração do projeto básico. Ordem de início em 14/10/2024. | Não há. | Aprovar projeto até 31/06/2025 - Iniciar obras até 31/07/2025 | 6km remanescentes entre os km 170,3 e 212,13 duplicados antes do Novo PAC.
2589 | BR-104/AL - Adequação com Duplicação Messias - São José da Laje | Adequação da BR-104/AL (Messias – São José da Laje) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | AL | SEM AÇÃO |  |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-10-30 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Executivo em execução | Não há. | Aprovar projeto de todo o segmento até 02/06/2026. Trecho de Messias a União dos Palmares - duplicação (57,9km): Publicar edital de obras até 30/09/2026. Iniciar as obras até 30/11/2026 Concluir até 28/02/2028 Trecho União dos Palmares a São José da Laje - adequação (7,6km): Publicar edital de obras até 28/02/2027 Iniciar as obras até 30/04/2027 Concluir obra até 30/06/2028 | Duplicação de Messias até União dos Palmares. Adequação no restante do segmento.
2590 | BR-316/424/AL - Arco Metropolitano de Maceió - Duplicação da BR-424 | Duplicação do Arco Metropolitano de Maceió - BR-316/424/AL | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | AL | 163V , 161N | 0000 | 0027 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo concluído | 0 | Não |  | 2024-03-31 | 2029-12-31 | 0 | 0 | 92324.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BR-424 (AL-101 – Ent BR-316): 16,4 km, Km. 92,0 - Km 108,2 Obra Contratada (Edital nº 90216/2024, Contrato nº 676/2024) assinado em 18/11/2024. OS emitida em 11/12/2024. LI emitida pelo IMA para a BR-424/AL. BR-316 (Pilar - Ent BR-424- PRF/Maceió): Projeto em execução (Edital 0080/22-20 e Contrato n° 20 00580/2022). Estudos ambientais iniciados pelo DNIT (Licenciamento Estadual). | BR-424: As obras só poderão ser iniciadas após a atualização do orçamento (durante a licitação o DNIT decidiu pela manutenção do cronograma da licitação, publicando um aviso aos licitantes do ajuste de cronograma e aceito pela CGU). BR-316: - Licenciamento Ambiental Estadual não iniciado (16/05/2024) - Início das obras depende de licença ambiental. - Ponto de atenção com relação a obtenção de LI. | BR-424: concluir a revisão do orçamento conforme consta do Edital e iniciar as obras até 31/01/2025 - BR-316 : Concluir Projeto executivo até 31/01/2025, licitar obras até 30/03/25. -Dnit informar a situação dos estudos ambientais. | -
2928 | Construção da BR-135/BA (Correntina – Jaborandi) | Construção da BR-135/BA (Correntina – Jaborandi) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | 1C09 | 0001 | 0029 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-07-31 | 2028-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote 3​ Projeto executivo concluído, mas em atualização de orçamento​ Tem LP e LI (IBAMA)​ Lote 1 (remanescente) | Lote 3: Necessidade de atualização de orçamento​ - Lote 1 (remanescente 8 km ): Dificuldades Ambientais | Lote 3:​ Atualizar orçamento até 31/12/2024​ Publicar edital de obra 28/02/2025​ Contratação da obra até 30/06/2025​ Início de obra até 31/07/2025​ ​ - Lote 1 (remanescente 8 km ): SEOAC Incluir na sala de Meo Ambiente | -
2930 | Duplicação da BR-304/RN - Mossoró - Entr. RN-016 19,2 km | Duplicação da BR-304/RN - Mossoró - Entr. RN-016 | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RN | 161S |  |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-01-31 | 2027-01-31 | 0 | 0 | 183832.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado (Edital n° 0554/22-00) publicado em dezembro/2022 ( assinatura do contrato em agosto/2023 e OS em 01/09/2023). | Processo de licenciamento ambiental em estágio inicial. | Concluir projetos dos sub-lotes 1a próximo a Mossoró até 31/12/2024​ IDEMA solicitou delegação para licenciamento. DNIT irá informar o número do processo. Com a delegação da licença para o estado, este deverá informar a previsão da emissão da LP e LI (para os 50km de obras)​ Antecipar Início de obras até 30/06/2025 ( depende da licença e do projeto aprovados) | Obs: Faz parte do Lote 1 de projeto que vai da Div CE/RN – Entr RN-263(B) (Angicos); Segmento: km 0,0 ao km 148,5 (148,5 km): RTA Engenheiros Consultores Ltda.​ Valor: R$ 5,99 milhões​ - Obs.: Dos 148,5 km o DNIT deve priorizar 19,2 km referente às obras do Novo PAC​ * Na reunião de Ministros (17/04/2024) e com a Governadora foi informado que esse segmento terá o projeto aprovados e as obras licitadas ainda em 2024. Na reunião de Ministros, o Ministro e o DG DNIT confirmaram essas datas. A avaliação SAM-T é que essa informação se contradiz com o atual estágio do projeto. Situação delicada.​ ** Valor a ser aferido quando da aprovação do projeto.
2935 | BR-487/PR - Construção - Serra dos Dourados – Cruzeiro do Oeste | Construção da BR-487/PR (Serra dos Dourados – Cruzeiro do Oeste) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PR | 7K23 | 0000 | 0041 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0.17491 | Não |  | 2023-04-17 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 33669.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Obra contratada – RDCI (Contrato nº 09 00397/2021 - Consórcio Neovia/Castilho/STE).​ - Iniciado em 17/04/2023​ - Em fase de projeto | Necessidade de conclusão do inventário (processo federalização)​ Não tem LP | - MT/DNIT aprovar projetos Básico até 28/02/2025 e Executivo até ???​ - Concluir inventário para federalização do segmento até 31/03/2025​ Consórcio protocolará até dia 31/01/2025 as respostas da LP solicitadas pelo órgão ambiental IAT (90 pendências)​ Iniciar obra até XXXXXX | -
2940 | BR-425/RO - Construção da Ponte Guajará - Mirim | Construção da ponte internacional de Guajará-mirim - BR-425/RO - BR-425/RO | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | RO | 7XZ8 | 0000 | 0011 | 2025-04-30 | Em licitação / Leilão | Não iniciado | Em contratação (CI) | 0 | Não |  | 2024-06-30 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edital para contratação de obras publicado em 16/11/2023 (Edital n° 0539/23-00)​ Licitação realizada em dezembro/2023 para projeto, estudos ambientais e obras.​ Uma vez realizada a contratação, a duração da etapa de elaboração de projetos é estimada em 12 meses.​ DNIT informou que a cota da UHE Ribeirão Mamoré não irá interferer na cota da ponte. | - A assinatura do contrato estava prevista abril /2024, com início em julho/2024. Porém, TCU suscitou questionamentos sobre a inabilitação da 1ª colocada. Com base no questionamento do TCU, o DNIT informou àquela Corte de Contas que o processo de contratação encontra-se suspenso até a decisão de mérito. ​ CGU fazendo auditoria no empreendimento questionando a razão da ponte não ter previsto a construção da UHE Ribeirão no Rio Mamoré.​ - DNIT informou ao TCU que aguardará contratação até a decisão de mérito da Corte de Contas. | Assinatura do Contrato (Aguardando decisão de mérito do TCU). | -
2943 | BR-482/ES - Construção do Contorno de Cachoeiro do Itapemirim | Construção do Contorno de Cachoeiro do Itapemirim – BR-482/ES | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | ES | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em planejamento | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído em dez/2024 (abrangem também corredor 484 e 393).​ Km 10,00 – km 15,00 |  | Publicação do edital de projeto até 31/07/2025.​ Contratar projeto Básico/Executivo até 31/12/2025.​ Estimativa de conclusão do projeto de 2 anos. | -
2947 | BR-343/PI – Duplicação Teresina - Altos | Duplicação da BR-343/PI (Teresina – Altos) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | PI | 7W95 | 0000 | 0022 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2016-11-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 272360.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LP foi emitida.​ LI requerida​ Projeto Básico aprovado em 29/11/2024. | Não há | DNIT/PI concluir Projeto Executivo até 31/12/2024​ Publicar edital até 28/02/2025​ Iniciar as obras até 31/05/2025​ Emitir LI até 31/01/2025, alinhado com a SEMARH​ Concluir até 30/05/2027 | -
3003 | BR-101/AL - Adequação lote 02 | Duplicação da BR-101/AL (Novo Lino - Joaquim Gomes) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | AL | 7624 | 0000 | 0027 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Não |  | 2024-08-31 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gestão ambiental do PBAi em execução desde dez/2023. - Publicado edital para contratação da supervisora dos serviços remanescentes em 1/07/2024 (Edital de Concorrência nº 9023/2024). - Obra contratada, Contratação Integrada nº 608/2024, em fase de elaboração do projeto básico. Ordem de início em 14/10/2024. | não há | Aprovar projeto até 31/06/2025 Iniciar obras até 31/07/2025 | -
3005 | BR-101/AL - Adequação lote 07 | Duplicação da BR-101/AL e acesso a Porto Real do Colégio | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | AL | 7624 | 0000 | 0027 | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-10-03 | 2024-10-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra do viaduto de acesso a Porto Real do Colégio entregue dia 03/12/2024. |  |  | -
3027 | BR-251/MG – Adequação de Capacidade Montes Claros – Francisco de Sá | Adequação da BR-251/MG (Montes Claros – Francisco de Sá) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MG | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2027-11-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Publicar edital de projeto básico/executivo até 31/07/2025. ​ Contratação do projeto até 30/11/2025 | Elaboração do projeto concomitante com estudos para concessão.​ DNIT está considerando como EVTEA os estudos para concessão.
3029 | Estudos e Projetos Rodoviários | Estudos e Projetos Rodoviários | ESTUDOS E PROJETOS - Diversos | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 25 | Não |  | 2023-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3030 | BR-020/GO-Adequação Travessia Urbana de Formosa​ | Adequação da travessia urbana de Formosa - BR-020/GO | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | GO | 7R82 | 0000 | 0052 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 5 | Não |  | 2024-06-30 | 2026-03-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada (TRIER ENGENHARIA S/A)​ Supervisora contratada​ Ordem de início dos serviços assinada em 13/08/2024.​ R$ 192.903.462,41 (Prazo: 540 dias)​ ASV emitida em 03/12/2024 |  | Concluir as obras até 31/03/2026 | -
3084 | BR-101/392/RS - Construção e ligação à seco entre São José do Norte e Rio Grande/RS | Construção de ponte entre São José do Norte e Rio Grande - BR-101/392/RS | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RS | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | 0 | Não |  | 2025-07-31 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído em 21/03/2023.​ |  | Publicar edital (projeto básico) até 31/01/2025​ Contratar projeto até 31/05/2025​ Concluir projeto até 31/12/2026 | -
3085 | BR-101/SE - LOTE 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PEDRA BRANCA - DIVISA SE/AL | Duplicaçao da BR-101/SE | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | SE | 110Q | 0000 | 0028 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 0 | Não |  | 2022-01-06 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 624603.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - km 0 até o 52 concluído antes do Novo PAC ((Novo PAC, km 52 ao km 77)​ - Serviços retomados em jan/2023, com entrega de 5,7 km em out/2023 (do km 71 ao km 77) e 5,3 em out/2024 (km 60 ao Km 65)​ | Não há | - Concluir 3,2 km até 28/02/2025​ - Conclusão da obra até 31/12/2025 | Trechos entregues:​ - Lote 1.1 (Propriá – Capela): 40 km (concluído em jun/2022);​ - Lote 1.2 Ponte sobre o São Francisco: concluída em jan/2021;​ - Lote 2.0 (Capela – Carmópolis): 11,8 km (concluído fev/2020 - BEC);​ Trechos em andamento​ Lote 2.1 e 2.2 (Carmópolis – Maruim - Laranjeiras): (25,5 km)​ Lote 2.1: Abrange as obras de duplicação do trecho . Contratado em maio/2019 (TORC), porém foi rescindido em abr/2021. Construtora Luiz Costa (CLC) assumiu a obra em ago/2021. Valor Remanescente: R$ 199,0 mi (R$37,6 mi pago) .​ Lote 2.2: REMANESCENTE de obras (R$25 Mi), abrange passagens inferiores, passarelas e serviços complementares de OAE’s. Em andamento. Previsão de conclusão até 31/07/2025
3870 | BR-010/MA - Duplicação e Adequação e Capacidade | Duplicação da BR-010/MA | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | MA | SEM AÇÃO |  |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2020-07-24 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Projeto executivo contratado.​ - DNIT formalizou consulta ao IBAMA para saber se a competência é estadual ou federal – Resp Competência de licenciamento estadual. | Dia 01/10/2024 o DNIT (SR) solicitou o TR à SEMA. Ainda sem resposta. | MT/DNIT concluir projeto executivo até 09/05/2025​ Licitar obra até 30/08/2205​ Contratar obra até 31/10/2025 ​ Necessidade de avaliação de disponibilidade orçamentária para a antecipação do cronograma de obra (31/12/2027) | -
3871 | BR-230/361/PB - Alça Oeste de Patos | Construção da Alça Oeste de Patos - BR-230/361/PB | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PB | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 6.4983 | Não |  | 25/03/2024 | 15/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tem EVTEA para o Km 23,02 – km 31,01​ Projeto executivo em andamento​ Projeto foi delegado à SR/PB.​ Projeto já tem Licença Prévia |  | Concluir projeto executivo até 15/09/2025​ MT/DNIT avaliar e informar o % de execução física representado pelo EVTEA no escopo da ação no Novo PAC. | -
3872 | BR-101/408/PE - Variante Arco Metropolitano de Recife | Construção da variante do contorno de Recife BR-101/408/PE | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PE | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Básico em elaboração | 50 | Não |  | 2023-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Lote 1 (Arco Norte) – BR-101 a BR-408 cruzava APA Aldeia-Beberibe e não foi viabilizado. Traçado indefinido. Não há resultados – ainda incipiente. Estado contratou nova consultoria para estudar novo traçado do lote 1 para obter licença Ambiental.​ - Lote 2 (Arco Sul): subdividido em dois segmentos. Liga a BR-408 (Paudalho), a BR-232 (Moreno) e a BR-101 (Cabo de Santo Agostinho) – Projeto Básico em análise pelo Estado (finalizando análise) - tem LP. | - Questões ambientais – Lote 1 | - Firmar ACT entre DNIT e Estado para doação do projeto ao DNIT​ - Estado entregar projeto básico do lote 2 até 31/08/2024 (Dois segmentos).​ - Estado informar cronogramas e datas. | Estado tem previsão de alocação de R$ 600 Mi para execução das obras​ No PAC é Projeto
3893 | BR-020/BA - Construção Campo Alegre de Lourdes – Div BA/PI | Construção da BR-020/BA (Campo Alegre de Lourdes – Div BA/PI) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | 7V18 | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 5 | Não |  | 2024-01-03 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada em 20/02/2024 (Contrato nº SR-05/00105/2024, COSAMPA Projetos e Construções Ltda., subtrecho: Entr. BR-235 (p/ Campo Alegre de Lourdes) – Div. BA/PI, segmento: km 775,50 – km 787,30, extensão de 11,8 km.​ Ordem de início dos serviços emitida em 08/03/2024 com início a partir de 25/03/2024.​ Obra em andamento km 775,5 ao 784,3 com terraplenagem e OAC, ainda sem pavimentação. ​ DNIT entregou os estudos ambientais para emissão da LI e ASV | Trecho inicial da obra, com extensão de 3 km (km 784,3 ao 787,3) não tem LI e ASV (necessidade de alteração de traçado para diminuição da desapropriação) | SEPAC corrigir a descrição de Campo Alto de Lourdes para Campo Alegre de Lourdes.​ Conclusão da revisão de Projeto para alteração de traçado dos 3km até 31/01/2025​ Inema emitir LI e ASV até xxxx (SEPAC verificar com o estado) | -
3894 | BR-230/MA – Construção Contorno de Balsas | Construção do contorno de Balsas - BR-230/MA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 62 | Não |  | 20/11/2020 | 27/09/2025 | 0 | 0 | 496278.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado em 22/01/2021 (Contrato nº 00 00721/2020 – PROSUL – Projetos Super. Planej. Ltda. (Km 214,90 – km 405,10)​ Iniciado em 22/01/2021.​ Vigência 18/01/2025.​ Licença Prévia obtida em 12/01/2023​ SR/MA-DNIT informou ter solicitado ao IBAMA um parecer sobre a inclusão da obra no âmbito da Regularização ambiental. | licenciamento ambiental | DNIT informar processo de licenciamento ambiental.​ DNIT aprovar o Lote 2 A até o dia 31/12/2024.​ Os demais lotes serão aprovados até o dia 30/06/2025. | Mesmo contrato do ID 2506 (Lote 2D).
3951 | BR-158/PR - Pavimentação Campo Mourão - Roncador | Construção da BR-158/PR (02 lotes) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PR | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MT/DNIT elaborar TR, publicar edital até 31/07/2025.​ Contratar projeto até 31/12/2025.​ MT/DNIT concluir projeto até 31/12/2027.​ Será contratado junto com o ID 3952. | -
3952 | BR-158/PR - Pavimentação Roncador - Palmital | BR-158/PR - Pavimentação Roncador - Palmital | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PR | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MT/DNIT elaborar TR, publicar edital até 31/07/2025.​ Contratar projeto até 31/12/2025.​ MT/DNIT concluir projeto até 31/12/2027.​ Será contratado junto com o ID 3951. | -
3954 | BR-110/316/PE - Construção Petrolândia - Inajá | Construção da BR-110/316 | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PE | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 50 | Não |  | 2021-04-15 | 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Formalizado TED-123/2021 com o Exército* para elaboração dos projetos​ - Comunidade Indígena oficiou o DNIT o desejo da pavimentação.​ - LP emitida em 05/04/2024​ - Projeto básico aprovado em dez/2023​ - Projeto executivo em andamento ​ - DNIT está elaborando os estudos ambientais. | Aguardando emissão de ABIO.​ Necessária manifestação por parte da FUNAI. | - DNIT concluir Projeto Executivo até 31/12/2024​ - DNIT entregar os estudos ambientais ao IBAMA 8 meses após emissão de ABIO. | Segmento: BR-110/PE - (km 148 ao 219,6); BR-316/PE (km 410 ao 434), totalizando os 95,6 km.​ - * ExB também está fazendo conservação do trecho.
4109 | BR-070/MT - DUPLICAÇÃO TREVO DO LARGATO A LIVRAMENTO E TRAV. URBANA DE CÁCERES - ADEQUAÇÃO DA SERRA DO MANGANAL | Adequação da BR-070/MT | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MT | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 42.1264 | Não |  | 22/08/2023 | 2026-02-22 | 0 | 0 | 46360.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto em andamento, em elaboração pela SR/MT.​ Lote 1: adeq. Trevo do Lagarto até livramento = ~11km​ Lote 2: adeq. Cap. Travessia Urbana de Cárceres= ~9km | Não há | Conclusão dos projetos executivos dos dois lotes até 22/07/2025. | Lote 1: o projeto consiste em na restauração da pista existente mais a duplicação do mesmo segmento acrescido de duas vias marginais e uma OAE.​ Lote 2: o projeto consiste em na restauração da pista existente mais a duplicação do mesmo segmento acrescido de duas vias marginais e quatro OAEs.
4110 | BR-116/CE - Adequação com duplicação Boqueirão do Cesário – Tabuleiro do Norte | Duplicação da BR-116/CE (Boqueirão do Cesário – Tabuleiro do Norte) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | CE | SEM AÇÃO | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 94764.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratação de Projeto Básico e Executivo (DNIT), contrato 212/2024 - Norconsult/MKS - Trecho Entroncamento com a BR-304 (Boqueirão do Cesário) e o Entroncamento com a BR-226(A)/CE-275(A), totalizando 195,50 km. Valor R$ 10.845.740,97. Assinado em 20/05/2024. Vigência 04/07/2027.​ Contrato do projeto vai até Jaguaribe (km 309,6). | Não há. | MT informar se houve alinhamento acerca da repriorização das obras estaduais​ SEPAC convocar reunião com o estado para discutir as questões relativas ao financiamento e projeto da BR-020​ MT/DNIT vai verificar com relação aos prazos e executor da obra.​ DNIT priorizar os 23 km a partir de Boqueirão para 31/03/2026.​ Sem data de início de obra​ Financiamento – SEPAC verificar. | -
4111 | BR-402/MA - Implantação da pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança | Construção da BR-402/MA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 16.3688 | Não |  | 07/03/2023 | 18/07/2026 | 5500000 | 0 | 673469.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Básico/Executivo contratado em 24/03/2023 (Contrato nº 00 00109/2023 – Estratégica Engenharia Ltda.). (Km 0,00 – km 306,20)​ Iniciado em 24/03/2023. ​ Vigência 18/07/2026​ IBAMA emitiu TR em 28/02/2024. DNIT está elaborando os estudos ambientais mas aguarda a emissão da ABIO. |  | DNIT concluir os estudos ambientais 8 meses após emissão da ABIO. | -
4112 | BR-415/BA - Contorno de Ilheús | Construção do Contorno de Ilhéus - BR-415/BA | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | BA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Básico concluído | 100 | Não |  | 01/01/2024 | 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Delegado à SR/BA.​ - Projeto doado pelo Estado (Termo de Doação ACT nº 44/2024 firmado em 16/09/2024)​ Tem licença ambiental – Estado DNIT informar se é LP ou LIN( |  | DNIT concluir a análise e aprovação do projeto até 31/01/2025​ Licença ambiental – informar se é LP ou LI | Termo de Doação ACT nº 44/2024 firmado em 16/09/2024.​
4113 | BR-158/GO - Restauração de trecho rodoviário entre Aragarças e Jataí | Restauração da BR-158/GO (Aragarças - Jataí) | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | GO | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4114 | BR-419/MS - Construção - Rio Verde do Mato Grosso – Aquidauana - Lotes 2 e 3​ | Construção da BR-419/MS (Rio Verde do Mato Grosso – Aquidauana) (2 lotes) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MS | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em licitação / Leilão | Em contratação | Projeto Básico em contratação | 0 | Não |  | 2025-06-30 | 2027-01-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delegado à SR/MS (Licitação)​ Edital Concorrência nº 90155/2024 publicado em 02/07/2024 - Projeto Básico de Engenharia das obras de implantação e pavimentação da BR-419/MS (lote 02 e lote 03), no estado do Mato Grosso do Sul, tendo em vista a relevância da BR-419/MS como corredor de escoamento logístico de interseção entre a BR-163/MS, a BR-262/MS, a BR-060/MS e a BR-267/MS.​ Em análise de habilitação. |  | Contratar projeto básico/executivo até 31/01/2025.​ Concluir projeto básico/executivo até 31/01/2027 | -
4115 | BR-330/PI - Construção - Entr. BR 235/PI - Ribeiro Gonçalves (Entr. PI-392 - Entr. PI-397) | Construção da BR-330/PI - Div PI/MA - Entr. PI-392 | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PI | 163K | 0000 | 0022 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo concluído | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Executivo concluído - subtrecho: Entr. PI-392 (A) – Rio Uruçuí Preto Segmento: km 1,34 - km 115,78 Extensão: 114,44 km em 05/06/2024.​ Tem LI em nome do DER/PI​ Assinado Termo de Compromisso com o Governo do Estado |  | Obra a ser executada com Convênio com o Estado (114 km – lote 2). ​ Previsão do Governo do Estado licitar as obras até 30/01/2025​ Previsão do estado contratar a obra até 31/05/2025 | Valor total da obra é R$ 1,1 Bi e extensão total é 209,5. Foi definido em reunião com Ministros em 20/06/23 que haveria redução do escopo para incluir nas obras.​ Ponto de controle com o estado.
4117 | Programa Nacional de Substituição de Pontes de Madeira - Pontes Semi-Permanentes | Construção de pontes semi-permanentes para substituição de pontes de madeira | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | AM, PA | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-06 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DNIT vai contratar empresa para projetar a fundação e executar as obras até 30/06/2025. MT/DNIT fazer uma proposta com a forma de monitoramento até 28/02/2025 (Projeto, estudos ambientais e obras). | Somente pontes na BR 230 - 44 pontes de madeira a serem substituídas.​ Superestrutura já se encontra modelada, empresa fará o projeto da fundação.
4118 | BR-343/PI - Duplicação Altos - Piripiri | Duplicação da BR-343/PI (Altos – Piripiri) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PI | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Básico em licitação | 0 | Não |  | 2025-01-31 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído para todo o trecho. (Gov)​ Subtrecho Altos - Campo Maior – delegado à SR/PI​ Subtrecho Campo Maior - Piripiri com EVTEA.​ Licença Prévia emitida em 30/04/2020​ Licença de Instalação emitida em 22/10/2021 | Foi definido em reunião com Ministros em 20/06/23 que essa ação é projeto (Gov) | Licitação do projeto básico/executivo publicado em 04/09/2024 (Altos – Campo Maior, 26 km)​ Contratação do projeto (Altos – Campo Maior) até 31/01/2025​ Conclusão do projeto (Altos – Campo Maior) até 31/01/2026​ Segmento de Campo Maior a Piripiri (97 km) ​ DNIT elaborar TR e publicar edital até 31/07/2025. | -
4119 | BR-020/CE - Adequação de capacidade e Melhoria da segurança entre Caucaia e Div. CE/PI | Adequação da BR-020/CE | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | CE | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em elaboração de estudo ou projeto | EVTEA em elaboração | 54.6687 | Não |  | 28/04/2022 | 28/10/2026 | 2000000 | 0 | 3590965.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA contratado (Contrato nº 00 00119/2022 - PROSUL – Projetos Super. Planej. Ltda.) Iniciado em 19/03/2023. |  | Em análise último produto do EVTEA. Aprovar até 31/03/2025​ Contratar projeto até 31/12/2025​ Concluir projeto até 31/12/2027 | -
4120 | BR-030/BA - Construção Cocos – Div BA/GO | Construção da BR-030/BA - Div. GO/BA - Cocos | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | 163J | 0000 | 0029 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Não |  | 2024-03-31 | 2029-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra contratada em 10/07/2025 (Contratação integrada)​ -Lote 1: Consórcio BR 030 (empresas Construtora Caiapó Ltda e Multimodal Estratégia MME Ltda). (km 0,0 – km 90+600)​ -Lote 2: Consórcio Rodovia BR 030 (Gaé Construção e Comércio Ltda; SVC Construções Ltda; Paviservice Serviços de Pavimentação aLtda; e Basitec Projeto e Construções Ltda. (km 90+600 – km 190+805,24)​ -Valot total: R$ 817.738.184,54 - Prazo de execução dos dois lotes: 1080 dias.​ TR para estudos ambientais emitido pelo IBAMA em 02/05/2024. | Aguarda emissão de ABIO pelo IBAMA para campanhas de fauna. | Aprovar projeto até 31/12/2025​ Expectativa de início das obras até 31/12/2025​ Sugestão de delegação do licenciamento ao estado. (SEPAC verificar)​ | Valor total da obra é R$ 1 Bi e extensão total é 191. Foi definido em reunião com Ministros em 20/06/23 que haveria redução do escopo para 30 km.​ Edital 557/2023. Abertura de propostas em 09/01/2024.​
4121 | BR-104/PB - Adequação Campina Grande - Divisa RN - Norte | Adequação da BR-104/PB | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PB | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 19.7198 | Não |  | 26/03/2024 | 2027-01-28 | 0 | 0 | 77779.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído para o Km 0,00 – km 128,10​ Delegado à SR/PB​ Contratado Projeto Básico e Executivo de Adequação de Capacidade e estudos ambientais da Rodovia BR-104/PB (Norte) contemplando a implantação dos Contornos dos municípios de Remígio/PB, Esperança/PB e São Sebastião de Lagoa de Roça/PB e Alça Nordeste de Campina Grande/PB com OS emitida em 01/04/2024. | Sem licença ambiental | Concluir projeto executivo dos contornos até 16/09/2025.​ Elaborar TR e publicar edital até 31/07/2025 para o restante do segmento. | Aguardando contratação de projetos para início do processo de licenciamento ambiental.​
4123 | BR-104/PB - Adequação Campina Grande - Divisa PB/PE - Sul | BR-104/PB - Adequação Campina Grande - Divisa PB/PE - Sul | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PB | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em licitação / Leilão | Em contratação | Processo licitatório em instrução | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto Executivo concluído (Km 128,10 – km 199,50), mas está desatualizado (2014).​ Projeto delegado à SR/PB. | Projeto desatualizado | DNIT definir junto ao MT se o trecho será incluído no PAC como obras e definir se será feito contratação integrada ou contratação para atualização do projeto. | -
4125 | BR-267/MS - Adequação Porto Murtinho - Alto do Caracol | Adequação da BR-267/MS | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MS | 7XG6 | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 75 | Não |  | 20/12/2022 | 04/03/2026 | 2330603 | 0 | 6370902.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Obra contratada – Contratação Integrada (Contrato nº 19 00695/2022 - Construtora Caiapó Ltda.). Contrato assinado em 10/01/2023.​ - Projeto executivo concluído em 09/02/2024. Concluir no PAC. SEPAC resolver​ - Obra iniciada em março de 2024.​ - Delegado à SR/MS. | - PAC é apenas projeto.​ - Obra contratada (R$240mi) | - MT/DNIT verificar e informar à SEPAC/CC, pois no PAC é apena projeto.​ - SEPAC/CC corrigir o código da ação (20UC). 7XG6 refere-se ao acesso a Ponte em Porto Murtinho. | -
4126 | BR-356/RJ - Adequação Divisa RJ/MG - Nova São João da Barra | BR-356/RJ - Adequação Divisa RJ/MG - Nova São João da Barra | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RJ | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em planejamento | Em planejamento | 5 | Não |  | 31/07/2025 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído.​ LP obtida em 20/02/2023 (Processo estadual)​ Contratado o projeto Básico/Executivo do Contorno de Itaperuna (Contrato nº 0109/2024 - PACS – Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistemas S. A.) para o segmento: km 25,5 – km 39,7, total de 16,88 km (Contorno de Itaperuna). | Parte do EVTEA deu inviável. | DNIT vai informar sobre o processo de licenciamento ambiental.​ DNIT definir com base no EVTEA os trechos que serão objeto de adequação.​ Contorno de Itaperuna iniciado em 30/01/2023 e previsão de conclusão até 31/12/2026​ MT definir se obra será pública ou privada. | Contorno de Itaperuna. O restante está em definição pelo DNIT. Até a definição do estudo de EVTEA, a meta de 220 será mantida. Trecho incluído no estudo de concessão.​
4237 | BR-364/RO - Adequação de Trecho Rodoviário – Cacoal – Porto Velho | BR-364/RO - Adequação de Trecho Rodoviário – Cacoal – Porto Velho | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RO | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 33.121 | Não |  | 30/08/2023 | 31/12/2025 | 8319.38 | 0 | 1423537.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato nº 22 00489/2023 - Spazio Consultoria e Projetos Ltda: 240,8km.​ Contrato nº 22 00490/2023 - Spazio Consultoria e Projetos Ltda.: 260,1 km.​ São 12 lotes de projeto com início em Pimenta Bueno até Porto Velho, incluindo adequação/contornos e travessias urbanas (ver tabela). | Não há. | MT precisa definir sobre a continuidade do projeto de duplicação​ Verificar se no contrato de concessão há cláusula que autorize o Dnit a executar obra de duplicação. Agendar reunião CC e MT. | A solução de pavimento definida será Whitetopping.​
4238 | BR-392/RS - Implantação Santa Maria - Santo Ângelo | Construção da BR-392/RS | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RS | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em licitação / Leilão | Em contratação | Projeto Executivo em contratação | 0 | Não |  | 2025-07-31 | 2027-07-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - EVTEA concluído​ - Publicado edital 06/2024 (Primeiro edital técnica e preço)​ - Abertura da propostas em 05/08/2024.​ -EIA/RIMA concluído​ -LP 692/2024 emitida em 22/04/2024 (IBAMA) |  | - Contratar projeto até 28/02/2025​ - Concluir projeto até 31/12/2026 | Entrega mantida.​
4239 | BR-437/RN - Implantação Entr. BR-405 - Div. RN/CE | Construção da BR-437/RN (Entr. BR-405/RN – Div. RN/CE) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RN | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Projeto Executivo concluído | 100 | Não |  | 19/10/2020 | 24/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto concluído (Contrato nº 00 00696/2020 - Geossistemas Engenharia e Planejamento Ltda.)​ Projetos básico e executivo aprovado em 30/10/2023.​ Rodovia/UF: BR-437/RN/CE; Subtrecho: Entr. BR-405/RN-116 (Jucurí) - Entr. BR-116/CE-266; Segmentos: Segmento 1 (BR-437/RN: km 0,00 - km 32,00) e Segmento 2 (BR437/CE: km 0,00 - km 48,50). Extensão: 80,50 km.​ Licenciamento ambiental (LI) em andamento (expectativas de 6 meses para obtenção de LP, LI e ASV). | No PAC é só projeto | SR/RN e DNIT/Sede avaliar a enviar solicitação ao MT para incluir como obra no PAC.​ Mesma situação do empreendimento da BR-437/CE | -
4240 | BR-104/RN - Implantação e Adequação de Capacidade | Construção da BR-104/RN | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | RN | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 3.3166 | Não |  | 18/12/2023 | 30/04/2026 | 0 | 0 | 1724.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado em 19/12/2023 (Contrato nº 00 00739/2023). Extensão (total): 207,10 km. Edital RDC Eletrônico nº 0366/2023-00.​ - LOTE 1 – SUBTRECHO: ENTR BR-406(A) /RN-118(A) (MACAU) - ENTR BR-304(A) Segmento: km 0,00 – km 87,7 Extensão: 87,7 km Subdivididos em 1a (48,1 km) e 1b (39,9 km)​ - LOTE 2 - SUBTRECHO DA OBRA Subtrecho: ENTR BR-304(A) - ENTR RN-042 (D) ENTR BR-304(A) - ENTR RN-042 (D) Segmento: km 87,7 – km 148,60 Extensão: 60,9 km . Subdividido em 2a e 2b;​ - LOTE 3 - SUBTRECHO DA OBRA Subtrecho: ENTR RN-042 (D) - DIV RN/PB Segmento: km 148,60 a km 207,1 Extensão: 58,5 km Subdividido em 3a e 3b.​ - FCA aberta no IBAMA, aguardando emissão de TR. |  | Concluir projeto executivo até 30/04/2026 | Meta física alterada de 218 km para 207,1 km de acordo com o Contrato nº 00 00739/2023.
4241 | BR-262/MG - Restauração entre BR 381/MG e Divisa MG/ES | Restauração da BR-262/MG (João Monlevade – Div. ES/MG) | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MG | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-06-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Lote 1: km 0,0 ao km 50,8 - Projeto executivo aprovado​ - Lote 2; 50,8 ao km 96 - Projeto executivo aprovado​ - Lote 3: km 96 ao km 196 – projeto em andamento​ - Publicado edital de obras lotes 1 e 2 (Edital 360/2024-00) | Edital 360/2024-00 – edital suspenso para correção de orçamento – CGU. | Iniciar obras dos lotes 1 e 2 até 30/06/2025 ​ Lote 3 aprovar projeto até 31/01/2025. | Valor estimado em 670 Mi.
4242 | BR-174/AM - Adequação com restauração da pista existente – Manaus – Pres. Figueiredo | Adequação da BR-174/AM (Manaus - Presidente Figueiredo) | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | AM | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 7.1574 | Não |  | 18/12/2023 | 23/04/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado (Contrato n° 00 00738/2023 - Início: 15/01/2024. Fim de contrato: 24/04/2027) inclui Estudos de Viabilidade e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia. Segmentos: Segmento 01 – Entr. AM-010 – Igarapé Veados (Presidente Figueiredo) - 107,3 km; Segmento 02 – Igarapé Veados (Presidente Figueiredo) – Início Terra Indígena (Rio Santo Antônio da Abonarí) (exclusive) - 101,5 km; Segmento 03 – Início Terra Indígena (Rio Santo Antônio do Abonarí) (inclusive) – Div AM/RR (Rio Alalaú) - 46,9 km (será somente restauração, não precisa de aprovação no CGPAC). | Necessidade de conclusão do EVTEA para saber a extensão de duplicação na saída de Manaus (o restante será adequação). | Entrega do EVTEA: 31/03/2025. DNIT aprovar projetos até 24/04/2027. DNIT irá priorizar a entrega de pelo meno 1 lote até 31/12/2025. | Contrato para adequação de capacidade Verificar a possibilidade de incluir o trecho Manaus até a divisa.
4243 | BR-174/RR - Restauração de Trecho Rodoviário – Entr. RR-400 – Div BR/Venezuela (Serra de Pacaraima) | Restauração da BR-174/RR (Entr. RR-400 – Fronteira Brasil/Venezuela) | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RR | 219Z | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 88 | Não |  | 2015-11-16 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trecho está atendido com contrato de manutenção.​ Concluídos 78 km de restauração (Foi executado o trecho de restauração e o trecho de contenções na Serra de Pacaraima. Restam 10 km.​ Ordem de serviço emitida em Março/2024, para a Supervisora fazer os levantamentos para fins de elaboração do projeto do remanescente de 10 km | Não há. | - Concluir projeto executivo do remanescente até 15/01/2025​ Licitar obras até 30/04/2025​ Iniciar obras até 30/06/2025​ - SR-RO/DNIT vai fazer levantamento de todo o trecho e irá informar planejamento e programação de obras para o subtrecho de Boa Vista a Pacaraima) | -
4244 | BR-432/RR – Construção OAE (16 pontes) | Construção de Pontes na BR-432/RR(16 Pontes) | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | RR | 7242 | 0000 | 0014 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Não |  | 21/06/2024 | 29/03/2028 | 0 | 0 | 66050.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - RDCI - Projeto básico/executivo contratado - Edital RDC nº 640/2023-00, implantação de 16 pontes de concreto e seus encabeçamentos na BR-432/RR, do Km 0,0 ao Km 117,3.​ - Valor da proposta R$ 3.170.000,00 (três milhões cento e setenta mil reais). |  | DNIT priorizará a entrega do projeto até 31/12/2025​ Iniciar obras até 31/03/2026 | -
4245 | BR-210/RR – Construção OAE (5 pontes) | Construção de Pontes na BR-210/RR (5 Pontes) | OAE - Obras de Arte Especiais | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | OAE - Obras de Arte Especiais | MT | SNTR | RR | 15ZV | 0000 | 0014 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 21 | Não |  | 2024-03-31 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Trecho está atendido com contrato de manutenção.​ - Rodovia está com situação de conserva regular.​ - Trecho não pavimentado Convênio com Estado (SUDAM).​ - Obra contratada Contrato nº 008/2024 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA​ - Valor de R$ 54.127.643,2587.​ - Obras contratadas (5 pontes e 2 bueiros):​ Pontes: sobre o Igarapé São Francisco (km 161, sobre o Igarapé Areal (km 135,5); sobre o Igarapé Taboca (km 92,1); sobre o Rio Caroebe (km 83,7); sobre o Igarapé Rococó (km 78,6) ​ Bueiro no Igarapé São Luiz Anauá (km 132,0); Bueiro no Igarapé São João da Baliza (km 112,9);​ - Ordem de Início emitido para a execução dos bueiros e pontes (março/2024).​ - Supervisão das obras sendo executadas por uma Comissão | Necessidade de contratação da supervisora. | Em andamento licitação da Supervisora por meio do Edital 0323/2024-00 – Em fase de análise das propostas. ​ - Entregar a ponte sobre o Igarapé Areal até 28/02/2025.​ - Entregar a ponte sobre o Igarapé Taboca até 30/06/2025.​ - Obras do Bueiro João Baliza iniciadas. | -
4246 | BR-135/316/MA - Duplicação com Adequação de trecho Rodoviário - Miranda do Norte - Caxias | Duplicação da BR-135/316/MA (Miranda do Norte – Caxias) | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MA | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2027-01-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVTEA concluído (Contrato nº 00 00940/2014 – PROSUL – Projetos Super. Planej. Ltda.) (km 127,6 – km 224,8)​ Alterada a meta física de 230 km para 227,1 km de acordo com o SNV 202310A​ Elaborando TR para contratar os projetos. |  | Publicar edital do Projeto Básico/Executivo até 28/01/2025.​ Contratar Projeto Básico/Executivo até 30/03/2025. | -
4247 | BR-010/TO – Pavimentação Paranã – Divisa TO/GO | Construção da BR-010/TO (Div. TO/GO - Paranã) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | TO | 15ZW | 0000 | 0017 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 1215.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado em 24/07/2020 (Contrato nº 00 00435/2020 - Início em 24/07/2020 e previsão de término em 31/12/2025). ​ Requerimento do Licenciamento Ambiental em 24/07/2020. | Não tem LP (Só tem TR emitido - IBAMA)​ Não tem LI | Concluir projeto executivo até 31/12/2025.​ DNIT elaborar e apresentar estudos no âmbito do licenciamento ambiental (Processo 02001.030511/2019-90) | Mesmo contrato da BR-010 em Goiás, ID 2507
4250 | BR-210/AP - CONSTRUÇÃO DO TRECHO ENTRE PORTO GRANDE E SERRA DO NAVIO (PERIMETRAL NORTE) | Construção da BR-210/AP | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | AP | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em planejamento | Em planejamento | 0 | Não |  | 30/06/2025 | 2027-01-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não há | Não há | Publicar edital de contratação de projeto até 31/12/25 | Projeto delegado à SRE/AP para elaboração do Termo de Referência (em fase de elaboração de TR para contratação de empresa especializada para a elaboração de estudos e projetos básico e executivo de engenharia, visando a execução das obras de implantação, pavimentação e adequação da rodovia BR-210/AP, referente ao trecho entre o KM 106,20 ao KM 193,00)​
4361 | BR-304/RN - Duplicação entr. BR-226 – Mossoró – Div RN/CE​ | Adequação da BR-304/RN -Div. RN/CE – Mossoró - Entr. BR-226 | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | CE, RN | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 4.728 | Não |  | 18/08/2023 | 01/01/2026 | 0 | 0 | 183832.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Projeto contratado (Edital n° 0554/22-00) publicado em dezembro/2022. ​ A abertura do certame ocorreu em 19/01/2023, homologação em março/2023 e assinatura do contrato em agosto/2023. ​ – Ordem de Início para o projeto: 01/09/2023.​ Lote 1 Div CE/RN – Entr RN-263(B) (Angicos); Segmento: km 0,0 ao km 148,5(148,5 km): RTA Engenheiros Consultores Ltda. ​ - Valor: R$ 5,99 milhões​ Subdivididos em 3 sublotes: 1a (48,8 km), 1b (57,6 km), 1c (42,10 km)​ Lote 2 Entr RN-263(B) (Angicos) - Entr BR-226(A); Segmento: km 148,5 a km 280,1(131,6 km): RTA Engenheiros Consultores Ltda.​ - Valor: R$ 4,87 milhões​ -Subdivididos em 4 sublotes: 2a (3 5km), 2b (36 km), 2c (22,5 km), 2d (38,10 km) | Processo de licenciamento ambiental em estágio inicial. | Concluir projetos dos sub-lotes 1a e 2d até 31/12/2024​ Concluir os demais sub-lotes até 31/12/2025​ IDEMA solicitou delegação para licenciamento. DNIT irá informar o número do processo. Com a delegação da licença para o estado, este deverá informar a previsão da emissão da LP e LI (para os 50km de obras) | Valor total da obra estimado é R$ 2,2 Bi com extensão total é 280,1. ​ Foi definido em reunião com Ministros em 20/06/23 que haveria redução do escopo para incluir nas obras (total de 50 km).
4630 | Duplicação da BR-304/RN - Entr. ENTR RN-120(B) - ENTR BR-226 31,4​ km | Duplicação da BR-304/RN - Entr. RN-120(B) - Entr BR-226 | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RN | 161S |  |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2024-01-06 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 163364.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto contratado (Edital n° 0554/22-00) publicado em dezembro/2022 ( assinatura do contrato em agosto/2023 e OS em 01/09/2023). | Processo de licenciamento ambiental em estágio inicial. | Concluir projetos dos sub-lotes 1a próximo a Mossoró até 31/12/2024​ IDEMA solicitou delegação para licenciamento. DNIT irá informar o número do processo. Com a delegação da licença para o estado, este deverá informar a previsão da emissão da LP e LI (para os 50km de obras)​ Antecipar Início de obras até 30/06/2025 ( depende da licença e do projeto aprovados) | Trecho compreendido dentro do Lote 2 de projeto que vai da Entr RN-263(B) (Angicos) - Entr BR-226(A); Segmento: km 148,5 a km 280,1(131,6 km): RTA Engenheiros Consultores Ltda.​ - Valor: R$ 4,87 milhões​ - Obs.: Dos 131,6 km o DNIT deve priorizar 31,4 km referente às obras do Novo PAC​ * Na reunião de Ministros (17/04/2024) e com a Governadora foi informado que esse segmento terá o projeto aprovados e as obras licitadas ainda em 2024. Na reunião de Ministros, o Ministro e o DG DNIT confirmaram essas datas. A avaliação SAM-T é que essa informação se contradiz com o atual estágio do projeto. Situação delicada.​ ** Valor a ser aferido quando da aprovação do projeto.
4631 | Duplicação da BR-316/PI - Monsenhor Gil - Estaca Zero | Duplicação da BR-316/PI - Monsenhor Gil - Estaca Zero | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PI | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-05-31 | 2026-05-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Licitação delegada à SR/PI. |  | Licitar projeto básico até 31/01/2025​ Contratar projeto básico até 31/05/2025.​ Entregar projeto básico até 31/05/2026 | -
4632 | BR-330/PI - Construção - Entr. BR 235/PI - Ribeiro Gonçalves (Entr. PI-392 - Entr. PI-397) | Construção da BR-330/PI - Entr. PI-392 - Entr. PI-397 | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PI | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Projeto Executivo concluído | 100 | Não |  | 01/04/2008 | 10/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto delegado à SR/PI.​ Projeto Executivo concluído em 23/02/2023.​ Licença Prévia obtida em 28/06/2023.​ Refere-se ao lote 1 da BR-330/PI | Foi definido em reunião com Ministros em 20/06/23 que essa ação é projeto. | Conferir com a SR, o valor da obra. | Valor total da obra é R$ 1,1 Bi e extensão total é 209,5. Foi definido em reunião com Ministros em 20/06/23 que haveria redução do escopo.​
4634 | Anel Rodoviário de Belo Horizonte BRs/040/262/381 | Adequação do Anel Rodoviário de Belo Horizonte BRs/040/262/381 | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | MG | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | 11.9974 | Não |  | 22/06/2021 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 13484.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 viadutos: Projeto Executivo - Prefeitura/MRV concluído e em análise pelo DNIT ( 1 viaduto no km 533 - BR-040 e 1 viaduto no km 534 - BR 040) ​ Trecho – Entr. BR-040(a) – Entr. BR-381 - Projeto executivo contratado DNIT em 08/07/2021 (Contrato nº 00 00170/2021 - Engesur-Consult. e Est. Técnicos Ltda.) – (km 456 – km 467,4 = 11,4km) - BR 381/MG​ Trecho Entr. BR-040(a) – BR-356 – saída RJ (trecho recém retirado da concessão) | O trecho que o DNIT assumiu, oriundo da Concessionária, não tem projeto para as adequações (durante o período de concessão não houve nenhuma adequação). | ​ Assinar convênio com a prefeitura até 30/01/2025​ Aprovar projeto dos 2 viadutos até 30/03/2025 (Projeto da prefeitura)​ Projeto (norte) em elaboração no DNIT, aprovar até 30/09/2025.​ MT e DNIT definir se iniciará projeto para o trecho sul, considerando a possibilidade de alienação ao município.​ Acompanhar processo de alienação ao município.​ SEPAC aprovar alteração do empreendimento como Obra (previsão de entrar na próxima reunião da CGPAC – dezembro/2024. Após aprovação, assinar convênio.​ O convênio prevê repasse de 65 Mi para as obras (pedido de inclusão no PAC Obras) | -
4635 | Adequação do Anel Rodoviário de Fortaleza - BR-020/CE | Adequação do Anel Rodoviário de Fortaleza - BR-020/CE | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | CE | SEM AÇÃO |  |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 62 | Não |  | 2024-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trecho estadualizado em 2022, fora do SNV Federal. (Convênio entre o DNIT e a Superintendência de Obras Públicas (SOP), órgão vinculado ao Governo do Ceará. (https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2021/02/anel-viario-de-fortaleza-tem-novos-segmentos-liberados).​ Recurso repassado para o Estado (R$ 84 Mi) | Não há | SEPAC/CC verificar com estado as informações, pois DNIT não tem mais informações. | Obra sob responsabilidade do Governo Estadual. Foi realizado repasse de 80 milhões para concluir a doação do trecho ao estado. Esse trecho foi estadualizado em 2022, não sendo rodovia federal. Do ponto de vista federal a meta do PAC foi concluída. Entretanto, o estado solicita financiamento para concluir o restante do trecho. O complexo do anel tem 32 km, sendo que o DNIT concluiu 20 km. Conforme reunião com o estado o mesmo irá informar o cronograma para conclusão das obras restantes. Meta foi alterada de 20 km para 32 km (se esse monitoramento for continuar no PAC). Meta DNIT foi concluída.​ Trecho estadual (Financiamento)​
4636 | Duplicação da BR-242 - Santo Antonio - Nazaré das Farinhas | Duplicação da BR-242 - Santo Antônio - Nazaré das Farinhas | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | BA | SEM AÇÃO |  |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | 0 | Não |  | 2025-03-31 | 2030-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Segmento estadual - Financiamento​ Empresa contratada e ordem de início será emitida em abril. (Governo da Bahia: - Informar datas) | Definição do financiamento.​ Estado Informar cronograma até 30/04/2024 – Não recebemos | Estado definir financiamento junto ao BNDES​ Estado: Informar cronograma, datas, valores Status e mapa do trecho até 30/12/2024 | Trecho estadual (Financiamento)​ Governo da Bahia: previsão de lançamento do edital de Projeto até julho de 2024. A conclusão do projeto executivo está prevista para dezembro/2026. Posterior a isso, haverá a contratação da obra. (SEPAC verificar)​ Situação ambiental: Não iniciada​ Adjacente ao empreendimento temos a Duplicação da BR-242 – Castro Alves - Santo Antônio, que está com as fases de execução prevista para andar juntamente com este empreendimento.
4637 | Construção da BR-242 - Castro Alves -Santo Antonio | Construção da BR-242 - Castro Alves -Santo Antonio | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | BA | SEM AÇÃO |  |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | 0 | Não |  | 2026-03-31 | 2028-07-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Segmento estadual - Financiamento​ Empresa contratada e ordem de início será emitida em abril. (Governo da Bahia: Informar datas) | Definição do financiamento.​ Estado Informar cronograma até 30/04/2024 – Não recebemos | Estado definir financiamento junto ao BNDES​ Estado: Informar cronograma, datas, valores Status e mapa do trecho até 30/12/2024 | Trecho estadual (Financiamento)​ Previsão de lançamento do edital de Projeto até agosto de 2024. A conclusão do projeto executivo está prevista para dezembro/2026. Posterior a isso, haverá a contratação da obra.​ Situação ambiental: Não iniciada​ Adjacente ao empreendimento temos a Duplicação da BR-242 - Santo Antônio - Nazaré das Farinhas. Que está com as fases de execução prevista para andar juntamente com este empreendimento.
4641 | Construção do Arco Metropolitano de João Pessoa | Construção do Arco Metropolitano de João Pessoa | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | PB | SEM AÇÃO |  |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | 0 | Não |  | 2025-12-31 | 2030-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra assumida integralmente pelo Estado (Projeto e obra).​ Obra em execução pelo DER/PB.​ Obra iniciada em janeiro de 2024.​ DNIT está acompanhando os locais que tem interferência com as rodovias federais. |  | Estado pretende que após a obra o trecho estadual da PB-016 seja federalizado.​ Os projetos e normas devem estar sendo executados de acordo com as normas do DNIT com vistas à possível federalização do segmento em tela.​ Estado informar se o projeto foi concluído para conclusão da ação no PAC. | -
4668 | DUPLICAÇÃO DA BR-423/PE - Lajedo - Garanhuns | Duplicação da BR-423/PE - Lajedo - Garanhuns | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PE | 14X0 | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | 0 | Não |  | 2025-07-31 | 2027-07-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Contratados os estudos ambientais (EIA/RIMA/PBA/ASV), km 60 – km 93,8 (mesmo contrato dos lotes 1, ID 2053)​ - LP emitida do km 60 ao 93,8​ - LI emitida até o km 86,12 (em andamento a LI até o km 93,8) | Não há. | MT/DNIT publicar Edital do projeto até 31/03/2025 | -
100002 | BR-116/RS - LOTE 8/9 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 8/9 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 7L04 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 81 | Não |  | 2023-01-09 | 2026-08-15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluídos 27,1 km de duplicação em 2022.​ Viaduto de Turuçú concluído em Dezembro/2023​ Concluídos 6,8 km do contrato das obras remanescente, entregues em dezembro de 2024.​ | Não há.​ | DNIT concluir 7,8 km de pista principal, finalizando a duplicação, até 15/08/2026.​ | -
100003 | BR-116/RS - LOTE 10 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 10 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | DUPLICAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | RS | 7L04 | 0000 | 0043 | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Obra em execução | 60 | Não |  | 2021-03-22 | 2025-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto executivo aprovado.​ Ponte sobre o Rio Camaquã com as fundações e pilares em andamento, vigas em produção com 40% concluída. | Obra diretamente afetada pelo evento climático de maio/2024.​ ​ | Concluir as obras até 30/06/2025.​ | -
100007 | Estudo de viabilidade para implantação e pavimentação da BR-101/PR | Implantação e pavimentação da BR 101/PR | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Planejamento, Estudos e Projetos | MT | SNTR | PR, SP | 20UC | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2025-01-31 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNIT tem estudo de viabilidade preliminar​ Governo do Estado está contratando EVTEA ( licitação em novembro de 2024 Concorrência eletrônica163/2024 SEIL, abertura da 09/12/2024​ Itaipu demonstrou interesse em financiar o projeto | Atravessa Mata atlântica | Casa Civil resolver junto à Itaipu se há possibilidade de financiamento desse empreendimento. | Itaipu demonstrou interesse em financiar o projeto
119569 | MANUTENCAO E RESTAURAÇÃO RODOVIARIA NACIONAL 2024 | Manutenção Rodoviária 2024 - DNIT | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | 219Z - 163Q - 218S - 108X - 2325 | 0000 |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Inclui Gerenciamento de obras (218S) e Postos de Pesagem (108X e 2325)
119596 | MANUTENCAO E RESTAURAÇÃO RODOVIARIA NACIONAL 2025 | Manutenção Rodoviária 2025 - DNIT | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | 219Z - 163Q - 218S - 108X - 2325 | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Inclui Gerenciamento de obras (218S) e Postos de Pesagem (108X e 2325)
119623 | MANUTENCAO E RESTAURAÇÃO RODOVIARIA NACIONAL 2026 | Manutenção Rodoviária 2026 - DNIT | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | 219Z - 163Q - 218S - 108X - 2325 | 0000 |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Inclui Gerenciamento de obras (218S) e Postos de Pesagem (108X e 2325)
123662 | BR-116/CE - Adequação Pacajus – Boqueirão do Cesário | Adequação da BR-116/CE Pacajus – Boqueirão do Cesário | ADEQUAÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação/Adequação | MT | SNTR | CE | 13X6 | 0000 | 0023 | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Em planejamento | 0 | Não |  | 2024-03-22 | 2030-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Empreendimento composto por 2 lotes (delegados à SR):​ Lote 01 (km 53,4 a km 75,5): do Acesso Sul de Pacajus a Timbaúba dos Marinheiros.​ | No contrato está previsto recurso para elaboração de laudos, mas não da indenização da desapropriação.​ Necessidade de Cadastro de 80 imóveis (base em 2014) a serem desapropriados.​ Emissão da ASV do 52km ao 112 (3 lotes) impactada pelo atraso nos projetos.​ | Obter ASV até XXXXXXx​ Não consta o valor da desapropriação no PAC (está em desenvolvimento o cadastro dos imóveis. Informar o valor tão logo se tenha a estimativa)​ Concluir Obra até 31/12/2030​ | * Pacajus – Chorozinho: Projeto concluído – licitação em 2023​ * Chorozinho – Boqueirão do Cesário: Em elaboração de projeto/anteprojeto – Licitação foi fracassada e precisou atualizar o projeto, abertura do certame para 19/01/2024​
123663 | Pavimentação da BR-319/AM (Manaus - PortoVelho) - Lote C (km198 - km 250) | Pavimentação da BR-319/AM(Manaus - PortoVelho) - Lote C (km198 - km 250) | CONSTRUÇÃO | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção | MT | SNTR | AM |  |  |  | 2025-04-30 | Em execução | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | 0 | Não |  | 2022-08-01 | 2027-03-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123856 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC | 219Z | 00AC |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123857 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AL | 219Z | 00AL |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123858 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AM | 219Z | 00AM |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123859 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AP | 219Z | 00AP |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123860 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | BA | 219Z | 00BA |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123861 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | CE | 219Z | 00CE |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123862 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | DF | 219Z | 00DF |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123863 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | ES | 219Z | 00ES |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123864 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | GO | 219Z | 00GO |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123865 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MA | 219Z | 00MA |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123866 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MG | 219Z | 00MG |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123867 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MS | 219Z | 00MS |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123868 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MT | 219Z | 00MT |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123869 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PA | 219Z | 00PA |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123870 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PB | 219Z | 00PB |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123871 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PE | 219Z | 00PE |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123872 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PI | 219Z | 00PI |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123873 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PR | 219Z | 00PR |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123874 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RJ | 219Z | 00RJ |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123875 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte- 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte- 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RN | 219Z | 00RN |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123876 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RO | 219Z | 00RO |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123877 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RR | 219Z | 00RR |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123878 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RS | 219Z | 00RS |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123879 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SC | 219Z | 00SC |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123880 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SE | 219Z | 00SE |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123881 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SP | 219Z | 00SP |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123882 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2023 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | TO | 219Z | 00TO |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123883 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC | 219Z - 163Q | 00AC |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123884 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AL | 219Z - 163Q | 00AL |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123885 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AM | 219Z - 163Q | 00AM |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123886 | Manutenção e Restauração Rodoviária -Amapá - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária -Amapá - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AP | 219Z - 163Q | 00AP |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123887 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | BA | 219Z - 163Q | 00BA |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123888 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | CE | 219Z - 163Q | 00CE |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123889 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | DF | 219Z - 163Q | 00DF |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123890 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | ES | 219Z - 163Q | 00ES |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123891 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | GO | 219Z - 163Q | 00GO |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123892 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MA | 219Z - 163Q | 00MA |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123893 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MG | 219Z - 163Q | 00MG |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123894 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MS | 219Z - 163Q | 00MS |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123895 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MT | 219Z - 163Q | 00MT |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123896 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PA | 219Z - 163Q | 00PA |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123897 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PB | 219Z - 163Q | 00PB |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123898 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PE | 219Z - 163Q | 00PE |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123899 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PI | 219Z - 163Q | 00PI |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123900 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PR | 219Z - 163Q | 00PR |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123901 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RJ | 219Z - 163Q | 00RJ |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123902 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RN | 219Z - 163Q | 00RN |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123903 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RO | 219Z - 163Q | 00RO |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123904 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RR | 219Z - 163Q | 00RR |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123905 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RS | 219Z - 163Q | 00RS |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123906 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SC | 219Z - 163Q | 00SC |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123907 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SE | 219Z - 163Q | 00SE |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123908 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SP | 219Z - 163Q | 00SP |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123909 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2024 | Manutenção/Restauração | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | TO | 219Z - 163Q | 00TO |  | 2025-04-30 | Concluído | Concluído | Obra concluída | 100 | Não |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123910 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC | 219Z - 163Q | 00AC |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123911 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AL | 219Z - 163Q | 00AL |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123912 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AM | 219Z - 163Q | 00AM |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123913 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AP | 219Z - 163Q | 00AP |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123914 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | BA | 219Z - 163Q | 00BA |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123915 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | CE | 219Z - 163Q | 00CE |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123916 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | DF | 219Z - 163Q | 00DF |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123917 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | ES | 219Z - 163Q | 00ES |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123918 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | GO | 219Z - 163Q | 00GO |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123919 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MA | 219Z - 163Q | 00MA |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123920 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MG | 219Z - 163Q | 00MG |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123921 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MS | 219Z - 163Q | 00MS |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123922 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MT | 219Z - 163Q | 00MT |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123923 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PA | 219Z - 163Q | 00PA |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123924 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PB | 219Z - 163Q | 00PB |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123925 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PE | 219Z - 163Q | 00PE |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123926 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PI | 219Z - 163Q | 00PI |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123927 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PR | 219Z - 163Q | 00PR |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123928 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RJ | 219Z - 163Q | 00RJ |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123929 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RN | 219Z - 163Q | 00RN |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123930 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RO | 219Z - 163Q | 00RO |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123931 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RR | 219Z - 163Q | 00RR |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123932 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RS | 219Z - 163Q | 00RS |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123933 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SC | 219Z - 163Q | 00SC |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123934 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SE | 219Z - 163Q | 00SE |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123935 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SP | 219Z - 163Q | 00SP |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123936 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2025 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | TO | 219Z - 163Q | 00TO |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123937 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AC | 219Z - 163Q | 00AC |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123938 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AL | 219Z - 163Q | 00AL |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123939 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AM | 219Z - 163Q | 00AM |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123940 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | AP | 219Z - 163Q | 00AP |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123941 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | BA | 219Z - 163Q | 00BA |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123942 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | CE | 219Z - 163Q | 00CE |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123943 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | DF | 219Z - 163Q | 00DF |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123944 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | ES | 219Z - 163Q | 00ES |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123945 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | GO | 219Z - 163Q | 00GO |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123946 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MA | 219Z - 163Q | 00MA |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123947 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MG | 219Z - 163Q | 00MG |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123948 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MS | 219Z - 163Q | 00MS |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123949 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | MT | 219Z - 163Q | 00MT |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123950 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PA | 219Z - 163Q | 00PA |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123951 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PB | 219Z - 163Q | 00PB |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123952 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PE | 219Z - 163Q | 00PE |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123953 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PI | 219Z - 163Q | 00PI |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123954 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | PR | 219Z - 163Q | 00PR |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123955 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RJ | 219Z - 163Q | 00RJ |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123956 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RN | 219Z - 163Q | 00RN |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123957 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RO | 219Z - 163Q | 00RO |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123958 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RR | 219Z - 163Q | 00RR |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123959 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | RS | 219Z - 163Q | 00RS |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123960 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SC | 219Z - 163Q | 00SC |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123961 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SE | 219Z - 163Q | 00SE |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123962 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | SP | 219Z - 163Q | 00SP |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123963 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2026 |  | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção/Restauração | MT | SNTR | TO | 219Z - 163Q | 00TO |  | 2025-04-30 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não iniciado | 0 | Não |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## pac-empreendimentos-rodoviários
Classificação | Nome do Empreendimento | Descrição | Extensão | UF | Natureza
Construção | BR-317/AC - CONTORNO RODOVIÁRIO DE BRASILÉIA | Construção do Contorno de Brasiléia - BR-317/AC | 10.2 | AC | Obra
OAE - Obras de Arte Especiais | BR-364/AC - CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JURUA COM ACESSO A RODRIGUES ALVES - LOTES 01A E 01B | Construção da Ponte sobre o Rio Juruá com Acesso a Rodrigues Alves - BR-364/AC | 1 | AC | Obra
OAE - Obras de Arte Especiais | BR-364/AC - PROLONGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO TARAUACA | Construção do Prolongamento da Ponte sobre o Rio Tarauacá - BR-364/AC | 1 | AC | Obra
Duplicação/Adequação | BR-101/AL - São Miguel dos Campos – Teotônio Vilela (78 km) - Duplicação dos Lotes 4 e 5 | Duplicação da BR-101/AL - 2 lotes | 78 | AL | Obra
Construção | BR-416/AL - Pavimentação Colônia Leopoldina - Ibateguara | Construção da BR-416/AL -Colônia Leopoldina – Ibateguara | 27.4 | AL | Obra
Construção | BR-156/AP - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - FERREIRA GOMES - OIAPOQUE (FRONTEIRA COM A GUIANA FRANCESA) | Construção da BR-156/AP - Calçoene - Oiapoque | 110 | AP | Obra
Duplicação/Adequação | BR-235/407/BA - ADEQUAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA DE JUAZEIRO | Adequação da travessia urbana de Juazeiro - BR-235/407/BA | 9 | BA | Obra
Duplicação/Adequação | BR-116/BA - LOTE 5 - ADEQUAÇÃO - DIV. PE/BA (IBÓ) - FEIRA DE SANTANA | Duplicação da BR-116/BA - 02 lotes | 53.2 | BA | Obra
Duplicação/Adequação | BR-116/BA - LOTE 6 - ADEQUAÇÃO - DIV. PE/BA (IBÓ) - FEIRA DE SANTANA | BR-116/BA - Lote 6 - Adequação - Div. PE/BA (Ibó) - Feira de Santana | 34.3 | BA | Obra
Duplicação/Adequação | BR-101/BA - LOTES 1 E 2 - ADEQUAÇÃO - DIV. SE/BA - ENTR. BR-324/BA | Duplicação da BR-101/BA - 04 lotes | 11 | BA | Obra
Duplicação/Adequação | BR-101/BA - LOTE 3 - ADEQUAÇÃO - DIV. SE/BA - ENTR. BR-324/BA | BR-101/BA - Lote 3 - Adequação - Div. SE/BA - Entr. BR-324/BA | 41 | BA | Obra
Duplicação/Adequação | BR-101/BA - LOTE 4 - ADEQUAÇÃO - DIV. SE/BA - ENTR. BR-324/BA | BR-101/BA - Lote 4 - Adequação - Div. SE/BA - Entr. BR-324/BA | 40.8 | BA | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-367/BA - ADEQUAÇÃO - ENTR. BA-001 (SANTA CRUZ DE CABRÁLIA) - ENTR. BA-001(B) (P/TRANCOSO) | Adequação da BR-367/BA | 31.4 | BA | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-101/BA - ADEQUAÇÃO - km 503 - km 509 (ITABUNA) | Adequação da BR-101/BA - km 503 - km 509/Itabuna | 6 | BA | Estudo / Projeto / Plano
Construção | BR-116/BA - CONTORNO OESTE DE FEIRA DE SANTANA | Construção do contorno de Feira de Santana - BR-116/BA | 6 | BA | Obra
Construção | BR-324/BA - CONTORNO NORTE/LESTE DE FEIRA DE SANTANA - | Construção do contorno de Feira de Santana - BR-324/BA | 7.2 | BA | Obra
Construção | BR-235/BA - LOTE 10 - CONSTRUÇÃO - DIV. PI/BA - DIV. BA/SE | Construção da BR-235/BA | 76 | BA | Obra
Construção | Construção da BR 030/BA (Cocos - Carinhanha) | Construção da BR 030/BA - Cocos - Carinhanha | 88.2 | BA | Obra
Construção | BR-030/BA - LOTE 3 - CONSTRUÇÃO - MARAÚ - ENTR. BR-101/BA | Construção da BR-030/BA (Maraú – Entr. BR-101/BA) | 52.9 | BA | Obra
Construção | Construção da BR-135/BA (Cocos – Div. BA/MG) | Construção da BR-135/BA - Cocos – Div. BA/MG | 22.9 | BA | Obra
Duplicação/Adequação | BR-222/CE – Adequação Caucaia – Acesso Pecém | Adequação da BR-222/CE - Caucaia – Acesso Pecém | 24.3 | CE | Obra
Duplicação/Adequação | BR-116/CE - Adequação Pacajus – Boqueirão do Cesário | Adequação da BR-116/CE Pacajus – Boqueirão do Cesário | 22.1 | CE | Obra
Construção | BR-447/ES - Construção e Adequação - Acesso Capuaba | Construção da BR-447/ES - Acesso a Capuaba | 4.3 | ES | Obra
Construção | BR-101/ES - Construção - Contorno de Serra (Mestre Álvaro) | Construção do Contorno de Serra - Mestre Álvaro - BR-101/ES | 19.7 | ES | Obra
Construção | BR-259/ES - Construção - Acesso Guandu | Construção da BR-259/ES - Acesso Guandu | 1 | ES | Obra
Construção | BR-070/GO – Construção - km 65 - km 187 | Construção da BR-070/GO | 72.2 | GO | Obra
Construção | BR-080/GO – Construção – Uruaçu - Div. GO/TO | Construção da BR-080/GO | 70 | GO | Obra
Construção | BR-080/GO – Construção - Ponte sobre o Rio Araguaia | Construção da Ponte sobre o Rio Araguaia - BR-080/GO | 4.1 | GO | Obra
Duplicação/Adequação | BR-010/MA – Travessia Urbana de Imperatriz | Adequação da Travessia Urbana de Imperatriz - BR-010/MA | 14.4 | MA | Obra
Construção | BR-226/MA - Pavimentação Timon – Baú | Construção da BR-226/MA | 100 | MA | Obra
Duplicação/Adequação | BR-135/MA – Adequação com Duplicação Estiva – Miranda do Norte – Lote 2 | Duplicação da BR-135/MA -Estiva – Miranda do Norte - (02 lotes) | 44.3 | MA | Obra
Duplicação/Adequação | BR-135/MA – Adequação com Duplicação Estiva – Miranda do Norte – Lote 3 | BR-135/MA – Adequação com Duplicação Estiva – Miranda do Norte – Lote 3 | 32.3 | MA | Obra
Duplicação/Adequação | BR-365/MG – Adequação Travessia Urbana Uberlândia | Adequação da Travessia Urbana de Uberlândia - BR-365/MG | 18.1 | MG | Obra
Duplicação/Adequação | BR-381/MG - Duplicação - Gov. Valadares – Belo Horizonte Lote 3.1 | Duplicação da BR 381/MG - Gov. Valadares – Belo Horizont - 2 lotes | 28.6 | MG | Obra
Duplicação/Adequação | BR-381/MG - Duplicação - Gov. Valadares – Belo Horizonte Lote 7 | BR-381/MG - Duplicação - Gov. Valadares – Belo Horizonte - Lote 7 | 37.5 | MG | Obra
Construção | BR-367/MG – Pavimentação - Salto da Divisa – Almenara | Construção da BR-367 - Salto da Divisa – Almenara | 61.6 | MG | Obra
Construção | BR-135/MG – Construção - Div BA/MG - Manga – Itacarambi | Construção da BR-135/MG | 57.4 | BA, MG | Obra
Construção | BR-265/MG – Construção - Alpinópolis – Jacuí | Construção da BR-265/MG (Alpinópolis – Jacuí) | 10 | MG | Obra
Duplicação/Adequação | BR-267/MS - ACESSO À NOVA PONTE SOBRE RIO PARAGUAI EM PORTO MURTINHO | Adequação e Construção do acesso à Nova ponte sobre o rio Paraguai em Porto Murtinho - BR-267/MS | 13 | MS | Obra
Construção | BR-262/158/MS - CONTORNO DE TRÊS LAGOAS | Construção do Contorno de Três Lagoas - BR-158/262/MS | 26.5 | MS | Obra
Construção | BR-419/MS - LOTE 4 - CONSTRUCAO RIO VERDE DE MATO GROSSO –AQUIDAUANA | Construção da BR-419/MS (Rio Verde do Mato Grosso – Aquidauana) (lote 4) | 54.7 | MS | Obra
Construção | BR-070/MT - CONTORNO RODOVIÁRIO DE BARRA DO GARÇAS | Construção do contorno de Barra do Garças - BR-070/MT | 9.9 | GO, MT | Obra
Construção | BR-070/163/364/MT - CONTORNO RODOVIÁRIO DE CUIABÁ | Construção do contorno de Cuiabá - BR-070/163/364/MT | 52.7 | MT | Obra
Construção | BR-158/MT - CONSTRUCAO DIVISA PA/MT - RIBEIRAO CASCALHEIRA | Construção da BR-158/MT (02 lotes) | 94 | MT | Obra
Construção | BR-158/MT - CONSTRUCAO DIVISA PA/MT - RIBEIRAO CASCALHEIRA | BR-158/MT - Construção divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira | 101 | MT | Obra
Construção | BR-242/MT - Construção da BR-242/MT (Gaucha do Norte - Santiago do Norte) | Construção da BR-242/MT - Gaucha do Norte - Santiago do Norte | 88.9 | MT | Obra
Duplicação/Adequação | BR-316/PA - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - CASTANHAL - SANTA MARIA DO PARA - TREVO DE SALINOPOLIS - DIVISA PA/MA | Adequação da BR-316/PA | 45 | PA | Obra
Construção | BR-230/PA - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - MEDICILÂNDIA - RURÓPOLIS | Construção da BR-230/PA - Medicilândia-Rurópolis | 84.4 | PA | Obra
Construção | BR-163/PA - LOTE 1.7 - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA MT/PA - SANTAREM (RURÓPOLIS) | Construção da BR-163/PA | 30 | PA | Obra
OAE - Obras de Arte Especiais | BR-230/PA - CONSTRUCAO DE PONTES NO TRECHO RODOVIARIO - ALTAMIRA - RURÓPOLIS | Construção de Pontes na BR/230 (Altamira – Rurópolis) | 15 | PA | Obra
OAE - Obras de Arte Especiais | BR-230/PA - PONTE RIO XINGU - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PA/TO - ALTAMIRA | Construção da Ponte sobre Rio Xingu - BR-230/PA | 1 | PA | Obra
Construção | BR-230/PA - LOTE 2 - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PA/TO - ALTAMIRA | Construção da BR-230/PA (Novo Repartimento - Pacajá) | 105 | PA | Obra
Construção | BR-422/PA - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - NOVO REPARTIMENTO - TUCURUI | Construção da BR-422/PA | 59.3 | PA | Obra
Construção | BR-308/PA - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - VISEU - BRAGANCA | Construção da BR-308/PA | 115.6 | PA | Obra
Duplicação/Adequação | BR-230/PB - Adequação Campina Grande - Patos | Duplicação da BR-230/PB (Campina Grande - Farinha) | 31.6 | PB | Obra
Duplicação/Adequação | BR-230/PB - Adequação Cabedelo – Oitizeiro | Adequação da BR-230/PB (Cabedelo – Oitizeiro) | 26 | PB | Obra
Duplicação/Adequação | BR-407/PE e BR-428/PE - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE PETROLINA | Adequação da Travessia Urbana de Petrolina - BR-407/428/PE | 11.3 | PE | Obra
Duplicação/Adequação | BR-423/PE-DUPLICAÇÃO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-232 (SAO CAETANO) - LAJEDO | Duplicação da BR-423/PE - São Caetano - Lajedo | 41.8 | PE | Obra
Duplicação/Adequação | BR-104/PE - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO PE-160 - ENTRONCAMENTO PE-149 (KM 19,8 AO 71,2) | Adequação da BR-104/PE | 51.4 | PE | Obra
Duplicação/Adequação | BR-316/PI – Duplicação Teresina - Demerval Lobão | Duplicação da BR-316/PI (Teresina - Demerval Lobão) | 20.2 | PI | Obra
Duplicação/Adequação | BR-343/PI – Construção - Teresina - Parnaíba | Adequação da Ladeira do Uruguai na BR BR-343/PI | 1 | PI | Obra
OAE - Obras de Arte Especiais | BR-330/PI – Construção – Ponte de Ribeiro Gonçalves/PI a Tasso Fragoso/MA | Construção da Ponte de Ribeiro Gonçalves/PI a Tasso Fragoso/MA - BR-330/PI | 1 | MA, PI | Obra
Construção | BR-235/PI – Construção - Div. PI/MA - Div. PI/BA | Construção da BR-235/PI | 150.7 | PI | Obra
Duplicação/Adequação | BR-163/PR - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - CASCAVEL - MARECHAL CANDIDO RONDON | Duplicação da BR-163/PR (Cascavel – Marechal Rondon) | 57.9 | PR | Obra
Duplicação/Adequação | BR-163/PR - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-277 (ACESSO CASCAVEL) - MARMELANDIA | Duplicação da BR-163/PR (Acesso Cascavel – Marmelândia) | 74.9 | PR | Obra
OAE - Obras de Arte Especiais | BR-277/PR CONSTRUCAO DA SEGUNDA PONTE SOBRE O RIO PARANA (BINACIONAL) E ACESSOS | Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Paraná (Binacional) e Acessos - BR-277/PR | 1 | PR | Obra
Construção | BR-376/PR - CONTORNO RODOVIÁRIO SUL DE MARINGÁ (PAIÇANDU - SARANDI - MARIALVA) | Construção do contorno sul de Maringá - BR-376/PR | 13.2 | PR | Obra
Construção | BR-469/PR - CONTORNO RODOVIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU (ACESSO BR 277/PR À NOVA PONTE BRASIL - PARAGUAI) | Construção do Contorno de Foz do Iguaçu - BR-469/PR (Acesso BR-277 à Nova Ponte Brasil - Paraguai) | 8.7 | PR | Obra
Duplicação/Adequação | BR-304/RN – Construção - Reta Tabajara (4 viadutos e marginais) | Duplicação da BR-304/RN - Reta Tabajara | 41 | RN | Obra
OAE - Obras de Arte Especiais | BR-406/RN – Construção -Tunel em Y | Construção do Tunel em Y - BR-406/RN | 1 | RN | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-319/RO - ADEQUAÇÃO URBANA NA BR 319/RO (IMPLANTAÇÃO DE OAE NO TREVO DO ROQUE) | Adequação da Travessia Urbana de Porto Velho na BR 319/RO (Trevo do Roque) | 6,5 | RO | Estudo / Projeto / Plano
OAE - Obras de Arte Especiais | BR-425/RO - CONSTRUCAO DE PONTES (RIO ARARAS E RIO RIBEIRÃO) | Construção de pontes na BR-425/RO (rio Araras e rio Ribeirão) | 2 | RO | Obra
Duplicação/Adequação | ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE JARU - NA BR-364/RO | Adequação da Travessia Urbana de Jaru e Duplicação da Ponte sobre o Rio Jaru na BR-364/RO | 7.4 | RO | Obra
Duplicação/Adequação | BR-364/RO - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE JI PARANÁ | Adequação da Travessia Urbana de Ji-Paraná na BR-364/RO | 0.1 | RO | Obra
Construção | BR-401/RR - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - BONFIM - NORMANDIA | Construção da BR-401/RR (Bonfim – Normandia) | 70.5 | RR | Obra
OAE - Obras de Arte Especiais | BR-472/RS - ADEQUAÇÃO DA PONTE SOBRE RIO IBICUÍ | Construção da ponte sobre rio Ibicuí - BR-472/RS | 1 | RS | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-285/RS - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE IJUÍ | Adequação da travessia urbana de Ijuí - BR-285/RS | 10.24 | RS | Estudo / Projeto / Plano
Duplicação/Adequação | BR-290/RS - LOTE 1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTR. BR-116 (P/GUAIBA) - ENTR. BR-471 (PANTANO GRANDE) | Duplicação da BR-290/RS (04 lotes) | 29.7 | RS | Obra
Duplicação/Adequação | BR-290/RS - LOTE 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTR. BR-116 (P/GUAIBA) - ENTR. BR-471 (PANTANO GRANDE) | BR-290/RS - Lote 2 - Adequação de trecho rodoviário - Entr. BR-116 (P/ Guaíba) - Entr. BR-471 (Pantano Grande) | 30.1 | RS | Obra
Duplicação/Adequação | BR-290/RS - LOTE 3 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTR. BR-116 (P/GUAIBA) - ENTR. BR-471 (PANTANO GRANDE) | BR-290/RS - Lote 3 - Adequação de trecho rodoviário - Entr. BR-116 (P/ Guaíba) - Entr. BR-471 (Pantano Grande) | 27 | RS | Obra
Duplicação/Adequação | BR-290/RS - LOTE 4 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTR. BR-116 (P/GUAIBA) - ENTR. BR-471 (PANTANO GRANDE) | BR-290/RS - Lote 4 - Adequação de trecho rodoviário - Entr. BR-116 (P/ Guaíba) - Entr. BR-471 (Pantano Grande) | 28.7 | RS | Obra
Duplicação/Adequação | BR-116/RS - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - NOVO HAMBURGO | Adequação da BR-116/RS (Porto Alegre - Novo Hamburgo) | 37.9 | RS | Obra
Duplicação/Adequação | BR-116/RS - LOTES 1 E 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | Duplicação da BR-116/RS (Porto Alegre – Pelotas) (10 lotes) | 50.8 | RS | Obra
Duplicação/Adequação | BR-116/RS - LOTE 3 E 4 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 3 E 4 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | 45.9 | RS | Obra
Duplicação/Adequação | BR-116/RS - LOTE 5 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 5 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | 25.1 | RS | Obra
Duplicação/Adequação | BR-116/RS - LOTE 6 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 6 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | 26 | RS | Obra
Duplicação/Adequação | BR-116/RS - LOTE 7 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 7 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | 21.6 | RS | Obra
Construção | BR-285/RS - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO JOSE DOS AUSENTES - DIVISA RS/SC | Construção da BR-285/RS | 8.8 | RS, SC | Obra
OAE - Obras de Arte Especiais | BR-116/290/RS - CONSTRUCAO DE ACESSOS À SEGUNDA PONTE SOBRE O RIO GUAIBA | Construção de acessos à 2ª ponte sobre o rio Guaíba - BR-116/290/RS | 1 | RS | Obra
OAE - Obras de Arte Especiais | BR-392/RS - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO URUGUAI (BRASIL - ARGENTINA) NO MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER | Construção da Ponte Sobre o rio Uruguai em Porto Xavier - BR-392/RS | 1 | RS | Obra
Duplicação/Adequação | BR-101/SC - TRAVESSIA URBANA DE ARARANGUÁ | Adequação da Travessia Urbana de Araranguá - BR-101/SC | 8 | SC | Obra
Duplicação/Adequação | BR-282/SC - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE MARAVILHA | Adequação da travessia urbana de Maravilha - BR-282/SC | 6 | SC | Obra
Duplicação/Adequação | BR-282/SC - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - FLORIANOPOLIS - SAO MIGUEL DO OESTE | Adequação da BR-282/SC | 48.4 | SC | Obra
Duplicação/Adequação | BR-470/SC - LOTE 1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL | Duplicação da BR-470/SC (Navegantes – Rio do Sul) (04 lotes) | 18.6 | SC | Obra
Duplicação/Adequação | BR-470/SC - LOTE 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL | BR-470/SC - Lote 2 - Adequação de trecho rodoviário - Navegantes - Rio do Sul | 36 | SC | Obra
Duplicação/Adequação | BR-470/SC - LOTE 3 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL | BR-470/SC - Lote 3 - Adequação de trecho rodoviário - Navegantes - Rio do Sul | 12.9 | SC | Obra
Duplicação/Adequação | BR-470/SC - LOTE 4 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL | BR-470/SC - Lote 4 - Adequação de trecho rodoviário - Navegantes - Rio do Sul | 15.4 | SC | Obra
Duplicação/Adequação | BR-280/SC - LOTE 1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO FRANCISCO DO SUL - JARAGUA DO SUL | Duplicação da BR-280/SC (São Francisco do Sul – Jaraguá do Sul) (03 lotes) | 36 | SC | Obra
Duplicação/Adequação | BR-280/SC - LOTE 2.1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO FRANCISCO DO SUL - JARAGUA DO SUL | BR-280/SC - Lote 2.1 - Adequação de trecho rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul | 14.1 | SC | Obra
Duplicação/Adequação | BR-280/SC - LOTE 2.2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO FRANCISCO DO SUL - JARAGUA DO SUL | BR-280/SC - Lote 2.2 - Adequação de trecho rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul | 23.8 | SC | Obra
Duplicação/Adequação | BR-163/SC - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO MIGUEL DO OESTE - DIVISA SC/PR | Adequação da BR-163/SC | 47.6 | PR, SC | Obra
Construção | BR-285/SC - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - TIMBE DO SUL - DIVISA SC/RS | Construção da BR-285/SC | 22 | SC | Obra
Duplicação/Adequação | BR-101/SE - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA BA/SE - ENTRONCAMENTO BR-235 e CONTORNOS | Duplicação e Construção de Contornos na BR-101/SE | 53.1 | SE | Obra
OAE - Obras de Arte Especiais | BR-153/TO - CONSTRUÇÃO DE OAE SOBRE RIO ARAGUAIA EM XAMBIOÁ | Construção da ponte sobre rio Araguaia na BR 153/TO (Xambioá) | 1 | PA, TO | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-010/TO - CONSTRUCAO - ENTR. TO-020 (APARECIDA DO RIO NEGRO) - DIVISA TO/MA (GOIATINS) | Construção da BR-010/TO (Entr. TO-020 - Div. TO/MA/Goiantins) | 325.7 | TO | Estudo / Projeto / Plano
Construção | BR-242/TO - Construção - Lote 5 | Construção da BR-242/TO | 8 | TO | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-316/AL - Adequação Pilar - Palmeira dos Índios | Adequação da BR-316/AL (Pilar – Palmeira dos Índios) | 103.5 | AL | Estudo / Projeto / Plano
Manutenção/Restauração | RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-116 ENTRE O KM 144 E 287 COM EXTENSÃO TOTAL DE 133 km | Restauração da BR-116/CE - Km 144 - Km 287 | 173.3 | CE | Obra
Duplicação/Adequação | ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA BR-463 ENTRE O KM 0 E 7,4 COM EXTENSÃO TOTAL DE 7,4 km - TRAVESSIA URBANA DE DOURADOS | Adequação da travessia urbana de Dourados | 5.5 | MS | Obra
Manutenção/Restauração | MANUTENCAO E RESTAURAÇÃO RODOVIARIA NACIONAL 2023 | Manutenção Rodoviária 2023 - DNIT | 58261.1 | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | Obra
Construção | BR-156/AP - PAVIMENTAÇÃO COM MELHORIAS LOTE ÚNICO (KM 210,18 AO KM 271,28) | Construção da BR-156/AP (Lote 4) | 61.1 | AP | Obra
Construção | BR-156/AP - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 01 A 03, INCLUI ADEQUAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA DO LARANJAL DO JARI | Construção da BR-156/AP (Lotes 1 a 3) | 183.2 | AP | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-437/CE/RN - Implantação da pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da segurança | Adequação da BR-437/CE | 48.5 | CE, RN | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-153/RS - Pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos | Construção da BR-153/RS | 68.4 | RS | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-448/RS - Implantação em pista dupla do prolongamento da rodovia até o entroncamento com a ERS-240 | Construção do prolongamento da BR-448/RS | 18.7 | RS | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-365/MG - Estudos e Projetos de Obras de Adequação de Capacidade, Melhoria de Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos - Lote Único. | Adequação da BR-365/MG | 327.5 | MG | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-156/AP/PA - PONTE SOBRE O RIO JARI E SEUS RESPECTIVOS ACESSOS (LARANJAL DO JARI/AP AO DISTRITO DE MONTE DOURADO/PA) | Construção da ponte sobre rio Jari e acessos - BR-156/AP | 1 | AP | Estudo / Projeto / Plano
Manutenção/Restauração | BR-364/AC - RESTAURAÇÃO - SENA MADUREIRA (KM 274,20) AO RIO LIBERDADE (KM 682,90), TRECHO: DIV. RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA) (BR-364/AC); SUBTRECHO: ENTR. AC-339 SENA MADUREI | Restauração da BR 364/AC | 218 | AC | Obra
Manutenção/Restauração | BR-364/AC - RESTAURAÇÃO - SENA MADUREIRA (KM 274,20) AO RIO LIBERDADE (KM 682,90), TRECHO: DIV. RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA) (BR-364/AC); SUBTRECHO: ENTR. BR-409/AC - 170 (FE | BR-364/AC - Restauração - Sena Madureira (km 274,20) ao Rio Liberdade (km 682,90), Trecho: Div. RO/AC - Fronteira Brasil/Peru (Boqueirão da Esperança) (BR-364/AC) | 192.3 | AC | Obra
Construção | Construção da BR-235/TO (Pedro Afonso - Entr BR-153) | Construção da BR-235/TO/MA (Div. MA/TO - Pedro Afonso) | 48.8 | MA, TO | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-230/MA - Adequação, Melhoria das Segurança Lote 01: Barão de Grajaú - São Domingos do Azeitão | Adequação da BR-230/MA | 214.9 | MA, PI | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-235/MA - Implantação da pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança | Construção da BR-235/MA | 110 | MA | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | Construção da BR-235/TO/MA (Div. MA/TO - Pedro Afonso) | Construção da BR-235/TO (Pedro Afonso - Entr BR-153) | 80.6 | MA, TO | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-230/MA - Adequação, Melhoria das Segurança Lote 02: São Domingos do Azeitão - Balsas | BR-230/MA - Adequação, Melhoria das Segurança Lote 02: São Domingos do Azeitão - Balsas | 190.2 | MA, PI | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-010/GO – Construção - Entr. GO-118 - Div. GO/TO | Construção da BR-010/GO (Entr. GO-118 - Div. GO/TO) | 32.3 | GO | Estudo / Projeto / Plano
Duplicação/Adequação | BR-316/MA - Duplicação e ampliação de capacidade | Duplicação da BR-316/MA (Teresina – Caxias) | 65 | MA, PA | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-020/GO - Adequação de Capacidade, Duplicação, Restauração e Eliminação de Pontos Críticos | Adequação da BR-020/GO | 252.4 | BA, GO | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-230/222/155/PA - ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE COM IMPLANTAÇÃO, DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO, MELHORIAS - COMPLEXO RODOVIÁRIO DO PERÍMETRO URBANO DE MARABÁ/PA | Adequação do Perímetro Urbano de Marabá/PA - BR-155/222/230/PA | 42.6 | PA | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-222/MA – Restauração | Restauração da BR-222/MA | 157.2 | MA, PI | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-020/BA - LOTES 4 E 5 - ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE - DIV. GO/BA - LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | Adequação da BR-020/BA (Div. GO/BA – Luís Eduardo Magalhães) (2 Lotes) | 209.5 | BA | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-230/AM - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO MUCUIM | Construção da ponte sobre rio Mucuim - BR-230/AM | 1 | AM | Estudo / Projeto / Plano
Manutenção/Restauração | BR-174/AM - RESTAURAÇÃO, TRECHO: DIVISA MT/AM - DIVISA AM/RR, SUBTRECHO: INÍCIO TERRA INDÍGENA (RIO SANTO ANTÔNIO DO ABONARÍ) - DIV AM/RR (RIO ALALAÚ), SEGMENTO: KM 1093,30 - KM 1140,20 | Restauração da BR-174/AM - Km 1093 - Divisa AM/RR | 46.9 | AM, RR | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-230/AM - Melhoramento da Segurança Viária e da Adequação da Capacidade da Travessia Urbana do município de Lábrea/AM | Adequação da travessia urbana de Lábrea - BR-230/AM | 2.3 | AM | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-122/BA - LOTE 01 - ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E CONSTRUÇÃO DE SEGMENTOS | Adequação da BR-122/BA (Entr. BR-324 – Ourolândia) | 145 | BA | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-285/RS - AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE, DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA DUPLICAÇÃO DA BR-285/RS, EM PASSO FUNDO | Duplicação da BR-285/RS (Passo Fundo) | 11.4 | RS | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-174/MT - IMPLANTAÇÃO PORTO SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS DIVISA MT/AM | Construção da BR-174/MT | 71 | MT | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-259/ES – Adequação João Neiva – Colatina - Aimorés | Duplicação da BR-259/ES (João Neiva – Colatina – Aimorés) | 106.3 | ES, MG | Estudo / Projeto / Plano
Duplicação/Adequação | BR-316/PI - Duplicação – Demerval Lobão - Monsenhor Gil | Duplicação da BR-316/PI - Demerval Lobão-Monsenhor Gil | 20.1 | PI | Obra
OAE - Obras de Arte Especiais | BR-116/RS - Construção Ponte Fronteira Brasil-Uruguai - Jaguarão | Construção da Ponte Fronteira Brasil-Uruguai (Jaguarão - BR-116/RS) | 1 | RS | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-364/MG – Construção - Gurinhatã – Div GO/MG | Construção da BR-364/MG (Gurinhatã – Div. GO/MG) | 12.2 | MG | Estudo / Projeto / Plano
Duplicação/Adequação | BR-080/DF- Adequação de Taguatinga - Div DF-GO | Adequação da BR-080/DF | 40.3 | DF, GO | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-153/GO – Construção - Ponte sobre Rio Paranaíba | Construção da ponte sobre rio Paranaíba - BR-153/GO | 1 | GO, MG | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-158/PA - RESTAURAÇÃO DE CASA DE TÁBUA - REDENÇÃO, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE 6 PONTES | Restauração da BR 158/PA (Casa de Tábua - Redenção) | 299.1 | PA | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-153/GO – Construção - Anel Viário de Goiânia | Construção do Contorno de Goiânia - BR-153/GO | 45 | GO | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-262/MG – Adequação - João Monlevade – Div. ES/MG | Adequação de capacidade da BR--262/MG (João Monlevade - Div. MG/ES) | 210 | MG | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-352/MG – Construção - Div. GO/MG – Patos de Minas | Construção da BR-352/MG (Coromandel – Patos de Minas) | 98 | GO, MG | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-101/BA - DUPLICAÇÃO EUNÁPOLIS - MUCURI/ITABATÃ | Duplicação da BR-101/BA (Eunápolis - Mucuri/Itabatã) | 221 | BA, ES | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-155/PA - Requalificação do Entr BR-158 em redenção até Marabá | Restauração da BR-155/PA (Redenção – Marabá) | 111 | PA | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-080/MT - PAVIMENTAÇÃO | Construção da BR-080/MT | 200 | GO, MT | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-222/PA Duplicação entre Marabá e Dom Eliseu (ENTRONCAMENTO COM BR-010) | Duplicação da BR-222/PA | 260 | PA | Estudo / Projeto / Plano
Duplicação/Adequação | BR-242/BA - DUPLICAÇÃO - BARREIRAS – LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | Duplicação da BR-242/BA (Barreiras – Luís Eduardo Magalhães) | 30 | BA | Obra
Manutenção/Restauração | BR-135/PI – Restauração - Bom Jesus - Gilbués | Restauração da BR-135/PI (Bom Jesus – Gilbués) | 164.6 | PI | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-230/PB - Adequação com Duplicação Farinha - Cajazeiras | Adequação da BR-230/PB (Patos – Cajazeiras) | 176 | PB | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-242/BA - ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE - MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO – DISTRITO DE JAVI – (BA-172) E IBOTIRAMA (BA-161) | Adequação de capacidade da BR-242/BA (Muquém do São Francisco - Ibotirama) | 47 | BA | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-407/PE - DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Duplicação da BR-407/PE | 166 | PE, PI | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-262/ES - Duplicação - Viana – Div ES/MG | Duplicação da BR-262/ES | 196 | ES | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-424/PE - Implantação, Pavimentação e Restauração. | Construção da BR-424/PE | 168.1 | PE | Estudo / Projeto / Plano
Construção | BR-163/PR - IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO DE GUAÍRA (LESTE) | Construção do Contorno Leste de Guaíra - BR-163/PR | 4.7 | PR | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-363/PE - Implantação, Pavimentação e Restauração | Construção da BR-363/PE (Fernado de Noronha) | 13.6 | PE | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | RECUPERAÇÃO DA PONTE AYRTON SENNA (GUAÍRA) E ACESSOS | Restauração da Ponte Ayrton Senna (Guaíra) e Acessos – BR-163/PR | 1 | MS, PR | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-232/PE - Restauração, Duplicação e Triplicação | Duplicação da BR-232/PE | 130 | PE | Estudo / Projeto / Plano
Construção | BR-343/PI – Construção – Contorno de Teresina | Construção do Contorno de Teresina - BR-343/PI | 9.7 | PI | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-476/PR - AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE ENTRE CURITIBA E ADRIANÓPOLIS | Adequação da BR-476/PR | 139 | PR | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-290/RS - REQUALIFICAÇÃO DA PONTE URUGUAIANA - PASSO DE LOS LIBRES | Restauração da Ponte Uruguaiana – Passo de Los Libres - BR-290/RS | 1 | RS | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-163/SC - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO URUGUAI | Construção da ponte sobre rio Uruguai - BR-163/SC | 1 | RS, SC | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-163/PR - AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE ENTRE MARMELÂNDIA E BARRACÃO | Adequação da BR-163/PR | 123.7 | PR | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-235/SE - DUPLICAÇÃO ARACAJU/SE - ITABAINA/SE | Duplicação da BR-235/SE | 55.4 | SE | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-153/PR - IMPLANTAÇÃO TRECHO ALTO DO AMPARO - IMBITUVA | Construção da BR-153/PR | 50.5 | PR | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-408/PE - Conservação, Restauração e Duplicação | Duplicação da BR-408/PE | 64 | PE | Estudo / Projeto / Plano
Manutenção/Restauração | BR-174/RR - Restauração de Trecho Rodoviário - Div. RR/AM - Rorainópolis | Restauração da BR-174/RR (Div. RR/AM – Rorainópolis) | 200 | RR | Obra
Duplicação/Adequação | BR-101/AL - Adequação lote 06 | Duplicação da BR-101/AL (lote 6) | 6 | AL | Obra
Duplicação/Adequação | BR-104/AL - Adequação com Duplicação Messias - São José da Laje | Adequação da BR-104/AL (Messias – São José da Laje) | 65.5 | AL | Obra
Duplicação/Adequação | BR-316/424/AL - Arco Metropolitano de Maceió - Duplicação da BR-424 | Duplicação do Arco Metropolitano de Maceió - BR-316/424/AL | 44 | AL | Obra
Construção | Construção da BR-135/BA (Correntina – Jaborandi) | Construção da BR-135/BA (Correntina – Jaborandi) | 38 | BA | Obra
Duplicação/Adequação | Duplicação da BR-304/RN - Mossoró - Entr. RN-016 19,2 km | Duplicação da BR-304/RN - Mossoró - Entr. RN-016 | 19.2 | RN | Obra
Construção | BR-487/PR - Construção - Serra dos Dourados – Cruzeiro do Oeste | Construção da BR-487/PR (Serra dos Dourados – Cruzeiro do Oeste) | 37.4 | PR | Obra
OAE - Obras de Arte Especiais | BR-425/RO - Construção da Ponte Guajará - Mirim | Construção da ponte internacional de Guajará-mirim - BR-425/RO - BR-425/RO | 1 | RO | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-482/ES - Construção do Contorno de Cachoeiro do Itapemirim | Construção do Contorno de Cachoeiro do Itapemirim – BR-482/ES | 5 | ES | Estudo / Projeto / Plano
Duplicação/Adequação | BR-343/PI – Duplicação Teresina - Altos | Duplicação da BR-343/PI (Teresina – Altos) | 29.1 | PI | Obra
Duplicação/Adequação | BR-101/AL - Adequação lote 02 | Duplicação da BR-101/AL (Novo Lino - Joaquim Gomes) | 10 | AL | Obra
Duplicação/Adequação | BR-101/AL - Adequação lote 07 | Duplicação da BR-101/AL e acesso a Porto Real do Colégio | 1.2 | AL | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-251/MG – Adequação de Capacidade Montes Claros – Francisco de Sá | Adequação da BR-251/MG (Montes Claros – Francisco de Sá) | 80 | MG | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | Estudos e Projetos Rodoviários | Estudos e Projetos Rodoviários | 12000 | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | Estudo / Projeto / Plano
Duplicação/Adequação | BR-020/GO-Adequação Travessia Urbana de Formosa​ | Adequação da travessia urbana de Formosa - BR-020/GO | 12 | GO | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-101/392/RS - Construção e ligação à seco entre São José do Norte e Rio Grande/RS | Construção de ponte entre São José do Norte e Rio Grande - BR-101/392/RS | 4.5 | RS | Estudo / Projeto / Plano
Duplicação/Adequação | BR-101/SE - LOTE 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PEDRA BRANCA - DIVISA SE/AL | Duplicaçao da BR-101/SE | 77 | SE | Obra
Duplicação/Adequação | BR-010/MA - Duplicação e Adequação e Capacidade | Duplicação da BR-010/MA | 81 | MA | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-230/361/PB - Alça Oeste de Patos | Construção da Alça Oeste de Patos - BR-230/361/PB | 8.8 | PB | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-101/408/PE - Variante Arco Metropolitano de Recife | Construção da variante do contorno de Recife BR-101/408/PE | 95 | PE | Estudo / Projeto / Plano
Construção | BR-020/BA - Construção Campo Alegre de Lourdes – Div BA/PI | Construção da BR-020/BA (Campo Alegre de Lourdes – Div BA/PI) | 11.8 | BA | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-230/MA – Construção Contorno de Balsas | Construção do contorno de Balsas - BR-230/MA | 10.5 | MA | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-158/PR - Pavimentação Campo Mourão - Roncador | Construção da BR-158/PR (02 lotes) | 64 | PR | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-158/PR - Pavimentação Roncador - Palmital | BR-158/PR - Pavimentação Roncador - Palmital | 46.5 | PR | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-110/316/PE - Construção Petrolândia - Inajá | Construção da BR-110/316 | 95.6 | PE | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-070/MT - DUPLICAÇÃO TREVO DO LARGATO A LIVRAMENTO E TRAV. URBANA DE CÁCERES - ADEQUAÇÃO DA SERRA DO MANGANAL | Adequação da BR-070/MT | 20.7 | MT | Estudo / Projeto / Plano
Duplicação/Adequação | BR-116/CE - Adequação com duplicação Boqueirão do Cesário – Tabuleiro do Norte | Duplicação da BR-116/CE (Boqueirão do Cesário – Tabuleiro do Norte) | 100 | CE | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-402/MA - Implantação da pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança | Construção da BR-402/MA | 360.2 | MA | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-415/BA - Contorno de Ilheús | Construção do Contorno de Ilhéus - BR-415/BA | 6 | BA | Estudo / Projeto / Plano
Manutenção/Restauração | BR-158/GO - Restauração de trecho rodoviário entre Aragarças e Jataí | Restauração da BR-158/GO (Aragarças - Jataí) | 276.9 | GO | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-419/MS - Construção - Rio Verde do Mato Grosso – Aquidauana - Lotes 2 e 3​ | Construção da BR-419/MS (Rio Verde do Mato Grosso – Aquidauana) (2 lotes) | 125 | MS | Estudo / Projeto / Plano
Construção | BR-330/PI - Construção - Entr. BR 235/PI - Ribeiro Gonçalves (Entr. PI-392 - Entr. PI-397) | Construção da BR-330/PI - Div PI/MA - Entr. PI-392 | 54 | PI | Obra
OAE - Obras de Arte Especiais | Programa Nacional de Substituição de Pontes de Madeira - Pontes Semi-Permanentes | Construção de pontes semi-permanentes para substituição de pontes de madeira | 2 | AM, PA | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-343/PI - Duplicação Altos - Piripiri | Duplicação da BR-343/PI (Altos – Piripiri) | 123 | PI | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-020/CE - Adequação de capacidade e Melhoria da segurança entre Caucaia e Div. CE/PI | Adequação da BR-020/CE | 406.6 | CE | Estudo / Projeto / Plano
Construção | BR-030/BA - Construção Cocos – Div BA/GO | Construção da BR-030/BA - Div. GO/BA - Cocos | 30 | BA | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-104/PB - Adequação Campina Grande - Divisa RN - Norte | Adequação da BR-104/PB | 123 | PB | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-104/PB - Adequação Campina Grande - Divisa PB/PE - Sul | BR-104/PB - Adequação Campina Grande - Divisa PB/PE - Sul | 75 | PB | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-267/MS - Adequação Porto Murtinho - Alto do Caracol | Adequação da BR-267/MS | 101.1 | MS | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-356/RJ - Adequação Divisa RJ/MG - Nova São João da Barra | BR-356/RJ - Adequação Divisa RJ/MG - Nova São João da Barra | 220 | RJ | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-364/RO - Adequação de Trecho Rodoviário – Cacoal – Porto Velho | BR-364/RO - Adequação de Trecho Rodoviário – Cacoal – Porto Velho | 500 | RO | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-392/RS - Implantação Santa Maria - Santo Ângelo | Construção da BR-392/RS | 225 | RS | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-437/RN - Implantação Entr. BR-405 - Div. RN/CE | Construção da BR-437/RN (Entr. BR-405/RN – Div. RN/CE) | 80.5 | RN | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-104/RN - Implantação e Adequação de Capacidade | Construção da BR-104/RN | 207.1 | RN | Estudo / Projeto / Plano
Manutenção/Restauração | BR-262/MG - Restauração entre BR 381/MG e Divisa MG/ES | Restauração da BR-262/MG (João Monlevade – Div. ES/MG) | 196 | MG | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-174/AM - Adequação com restauração da pista existente – Manaus – Pres. Figueiredo | Adequação da BR-174/AM (Manaus - Presidente Figueiredo) | 126 | AM | Estudo / Projeto / Plano
Manutenção/Restauração | BR-174/RR - Restauração de Trecho Rodoviário – Entr. RR-400 – Div BR/Venezuela (Serra de Pacaraima) | Restauração da BR-174/RR (Entr. RR-400 – Fronteira Brasil/Venezuela) | 88 | RR | Obra
OAE - Obras de Arte Especiais | BR-432/RR – Construção OAE (16 pontes) | Construção de Pontes na BR-432/RR(16 Pontes) | 16 | RR | Obra
OAE - Obras de Arte Especiais | BR-210/RR – Construção OAE (5 pontes) | Construção de Pontes na BR-210/RR (5 Pontes) | 5 | RR | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-135/316/MA - Duplicação com Adequação de trecho Rodoviário - Miranda do Norte - Caxias | Duplicação da BR-135/316/MA (Miranda do Norte – Caxias) | 227.1 | MA | Estudo / Projeto / Plano
Construção | BR-010/TO – Pavimentação Paranã – Divisa TO/GO | Construção da BR-010/TO (Div. TO/GO - Paranã) | 93.8 | TO | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-210/AP - CONSTRUÇÃO DO TRECHO ENTRE PORTO GRANDE E SERRA DO NAVIO (PERIMETRAL NORTE) | Construção da BR-210/AP | 86.8 | AP | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-304/RN - Duplicação entr. BR-226 – Mossoró – Div RN/CE​ | Adequação da BR-304/RN -Div. RN/CE – Mossoró - Entr. BR-226 | 280.1 | CE, RN | Estudo / Projeto / Plano
Duplicação/Adequação | Duplicação da BR-304/RN - Entr. ENTR RN-120(B) - ENTR BR-226 31,4​ km | Duplicação da BR-304/RN - Entr. RN-120(B) - Entr BR-226 | 31.4 | RN | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | Duplicação da BR-316/PI - Monsenhor Gil - Estaca Zero | Duplicação da BR-316/PI - Monsenhor Gil - Estaca Zero | 22.5 | PI | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | BR-330/PI - Construção - Entr. BR 235/PI - Ribeiro Gonçalves (Entr. PI-392 - Entr. PI-397) | Construção da BR-330/PI - Entr. PI-392 - Entr. PI-397 | 123 | PI | Estudo / Projeto / Plano
Planejamento, Estudos e Projetos | Anel Rodoviário de Belo Horizonte BRs/040/262/381 | Adequação do Anel Rodoviário de Belo Horizonte BRs/040/262/381 | 11.4 | MG | Estudo / Projeto / Plano
Duplicação/Adequação | Adequação do Anel Rodoviário de Fortaleza - BR-020/CE | Adequação do Anel Rodoviário de Fortaleza - BR-020/CE | 32 | CE | Obra
Duplicação/Adequação | Duplicação da BR-242 - Santo Antonio - Nazaré das Farinhas | Duplicação da BR-242 - Santo Antônio - Nazaré das Farinhas | 77 | BA | Obra
Construção | Construção da BR-242 - Castro Alves -Santo Antonio | Construção da BR-242 - Castro Alves -Santo Antonio | 77 | BA | Obra
Construção | Construção do Arco Metropolitano de João Pessoa | Construção do Arco Metropolitano de João Pessoa | 20 | PB | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | DUPLICAÇÃO DA BR-423/PE - Lajedo - Garanhuns | Duplicação da BR-423/PE - Lajedo - Garanhuns | 33.8 | PE | Estudo / Projeto / Plano
Duplicação/Adequação | BR-116/RS - LOTE 8/9 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 8/9 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | 41.7 | RS | Obra
Duplicação/Adequação | BR-116/RS - LOTE 10 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 10 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | 0.81 | RS | Obra
Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo de viabilidade para implantação e pavimentação da BR-101/PR | Implantação e pavimentação da BR 101/PR | 1 | PR, SP | Estudo / Projeto / Plano
Manutenção/Restauração | MANUTENCAO E RESTAURAÇÃO RODOVIARIA NACIONAL 2024 | Manutenção Rodoviária 2024 - DNIT | 58261.1 | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | Obra
Manutenção/Restauração | MANUTENCAO E RESTAURAÇÃO RODOVIARIA NACIONAL 2025 | Manutenção Rodoviária 2025 - DNIT | 58261.1 | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | Obra
Manutenção/Restauração | MANUTENCAO E RESTAURAÇÃO RODOVIARIA NACIONAL 2026 | Manutenção Rodoviária 2026 - DNIT | 58261.1 | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | Obra
Duplicação/Adequação | BR-116/CE - Adequação Pacajus – Boqueirão do Cesário | Adequação da BR-116/CE Pacajus – Boqueirão do Cesário | #N/A | CE | #N/A
Construção | Pavimentação da BR-319/AM (Manaus - PortoVelho) - Lote C (km198 - km 250) | Pavimentação da BR-319/AM(Manaus - PortoVelho) - Lote C (km198 - km 250) | #N/A | AM | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2023 | #N/A | AC | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2023 | #N/A | AL | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2023 | #N/A | AM | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2023 | #N/A | AP | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2023 | #N/A | BA | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2023 | #N/A | CE | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2023 | #N/A | DF | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2023 | #N/A | ES | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2023 | #N/A | GO | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2023 | #N/A | MA | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2023 | #N/A | MG | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2023 | #N/A | MS | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2023 | #N/A | MT | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2023 | #N/A | PA | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2023 | #N/A | PB | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2023 | #N/A | PE | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2023 | #N/A | PI | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2023 | #N/A | PR | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2023 | #N/A | RJ | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte- 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte- 2023 | #N/A | RN | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2023 | #N/A | RO | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2023 | #N/A | RR | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2023 | #N/A | RS | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2023 | #N/A | SC | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2023 | #N/A | SE | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2023 | #N/A | SP | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2023 | #N/A | TO | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2024 | #N/A | AC | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2024 | #N/A | AL | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2024 | #N/A | AM | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária -Amapá - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária -Amapá - 2024 | #N/A | AP | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2024 | #N/A | BA | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2024 | #N/A | CE | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2024 | #N/A | DF | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2024 | #N/A | ES | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2024 | #N/A | GO | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2024 | #N/A | MA | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2024 | #N/A | MG | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2024 | #N/A | MS | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2024 | #N/A | MT | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2024 | #N/A | PA | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2024 | #N/A | PB | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2024 | #N/A | PE | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2024 | #N/A | PI | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2024 | #N/A | PR | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2024 | #N/A | RJ | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2024 | #N/A | RN | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2024 | #N/A | RO | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2024 | #N/A | RR | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2024 | #N/A | RS | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2024 | #N/A | SC | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2024 | #N/A | SE | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2024 | #N/A | SP | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2024 | #N/A | TO | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2025 | #N/A | AC | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2025 | #N/A | AL | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2025 | #N/A | AM | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2025 | #N/A | AP | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2025 | #N/A | BA | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2025 | #N/A | CE | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2025 | #N/A | DF | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2025 | #N/A | ES | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2025 | #N/A | GO | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2025 | #N/A | MA | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2025 | #N/A | MG | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2025 | #N/A | MS | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2025 | #N/A | MT | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2025 | #N/A | PA | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2025 | #N/A | PB | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2025 | #N/A | PE | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2025 | #N/A | PI | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2025 | #N/A | PR | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2025 | #N/A | RJ | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2025 | #N/A | RN | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2025 | #N/A | RO | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2025 | #N/A | RR | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2025 | #N/A | RS | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2025 | #N/A | SC | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2025 | #N/A | SE | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2025 | #N/A | SP | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2025 | #N/A | TO | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2026 | #N/A | AC | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2026 | #N/A | AL | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2026 | #N/A | AM | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2026 | #N/A | AP | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2026 | #N/A | BA | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2026 | #N/A | CE | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2026 | #N/A | DF | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2026 | #N/A | ES | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2026 | #N/A | GO | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2026 | #N/A | MA | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2026 | #N/A | MG | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2026 | #N/A | MS | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2026 | #N/A | MT | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2026 | #N/A | PA | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2026 | #N/A | PB | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2026 | #N/A | PE | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2026 | #N/A | PI | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2026 | #N/A | PR | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2026 | #N/A | RJ | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2026 | #N/A | RN | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2026 | #N/A | RO | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2026 | #N/A | RR | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2026 | #N/A | RS | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2026 | #N/A | SC | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2026 | #N/A | SE | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2026 | #N/A | SP | #N/A
Manutenção/Restauração | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2026 | #N/A | TO | #N/A