[MISSING IMAGE: , ] Ministério da Economia / Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento / Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria / Subsecretaria de Planejamento Governamental		PPA 2020-2023 / Espelho do Monitoramento

PROGRAMA: 3004 - AVIAÇÃO CIVIL
Objetivo: 1211 - Incrementar a eficiência, a segurança e a qualidade da aviação civil.
Informações do Monitoramento
Análise Situacional do Objetivo: Ao longo de 2022, observou-se a consolidação da retomada dos movimentos de aeronaves, impulsionado pelo arrefecimento da pandemia de COVID-19 aliado ao processo massivo de vacinação. Também verificou-se uma flexibilização das políticas de restrição das fronteiras, o que levou a um aumento dos voos internacionais e um crescimento na malha doméstica. Entretanto, a malha aérea ainda não alcançou os patamares de 2019, que fora um ano de pico. O IDAC de 2022 atingiu a meta estabelecia no PPA, com destaque para a recuperação do IDRA (subíndice com maior peso no IDAC) que ultrapassou a meta do subíndice em 14%. Estavam previstas a conclusão de obras em sete aeroportos, sendo realizada a entrega do aeroporto de Joaçaba/SC no exercício e Congonhas/SP referente ao exercício de 2020. Os demais aeroportos estão com as obras em execução e a previsão de entrega é de dois em 2023, três em 2024 e um em 2025. Além disso, foram entregues quatro aeroportos com equipamentos instalados e homologados, sendo um Indicador de Percurso de Precisão (PAPI) no aeroporto de Rio Verde/GO e uma Estação Meteorológica Automática (EMS-A) nos aeroportos de Caruaru/PE, Carauari/AM e Tucuruí/PA. Também ocorreu a 7ª rodada de concessões aeroportuárias em que foram leiloados 15 aeroportos divididos em três blocos: Aviação Geral (Campo de Marte/SP e Jacarepaguá/RJ); Norte II (Belém/PA e Macapá/AP) e; SP/MS/PA/MG (Congonhas/SP, Campo Grande/MS, Corumbá/MS, Ponta Porã/MS, Santarém/PA, Marabá/PA, Parauapebas/PA, Altamira/PA, Uberlândia/MG, Montes Claros/MG e Uberaba/MG). A previsão de assinatura dos contratos das concessões é para o 1º trimestre de 2023.

Meta: 0512 - Melhorar o nível do Indicador de Desenvolvimento da Aviação Civil, passando de 0,55 para 0,66.
Informações básicas
Quantitativa:: Sim
Unidade de medida: --
Linha de base: 0,55
Data de referência da linha de base: 31/12/2018
Meta prevista para 2020: 0,6
Meta prevista para 2021: 0,66
Meta prevista para 2022: 0,66
Meta prevista para 2023: 0,66

Informações do Monitoramento
Quantidade alcançada: 0,668
Data de Referência: 31/12/2022
Restrições: Não Há Restrições
Justificativa para não regionalização da Meta: O IDAC é composto por vários subíndices e aferido nacionalmente. Devido a metodologia aplicada, a aferição regional é inexequível.

Indicador: 8677 - Índice de Desenvolvimento da Aviação Civil
Informações básicas
Unidade de medida: indicador mantido
Valor de referência: 0,55
Data de Apuração: 31/12/2018
Polaridade: Quanto maior melhor
Periodicidade: Anual

Informações do Monitoramento
Valor aferido: 0,668
Data do índice: 31/12/2022
Observação: Para medir os resultados do Programa ao longo dos anos, foi instituído o Índice de Desenvolvimento da Aviação Civil - IDAC. Para compor o IDAC, foram instituídos três subíndices: - IDRA: para o ano de 2022, foram considerados somente os aeroportos que tiveram operações por pelo menos 8 meses, conforme alteração procedida em 2020. Com isso, se encaixaram no critério 151 aeroportos e o resultado foi de 0,742. No cálculo deste indicador, deve-se considerar algumas mudanças necessárias na planilha para que todas as localidades em que aeroportos tiveram operações por mais de 8 meses pudessem ser contempladas. São elas: a) Inclusão da localidade e do Aeroporto de Una/Comandatuba-BA, sigla SBTC, IGBN 4,55852181740451, ausentes do rol de aeroportos; b) Inclusão da localidade e do Aeroporto de Barra Grande-BA, sigla SIRI, IGBN 1,87839324584279, ausentes do rol de aeroportos; c) Inclusão da localidade de Cairu-BA com o Aeroporto de Lorenzo-BA, sigla SNCL, IGBN 1,87839324584279, ausentes do rol de aeroportos; d) Em relação ao Aeroporto de Una/Comandatuba-BA (SBTC), para se evitar uma distorção no calculo do IDRA, uma vez que o IBGN de SBTC é o mesmo de Ilhéus (SBIL), o IBGN de SBTC foi excluído, contudo para fins de contagem dos aeroportos atendidos por operações regulares, SBTC foi mantido. e) Em relação ao aeroporto de Aeroporto de Lorenzo-BA (SNCL), para se evitar uma distorção no calculo do IDRA, uma vez que o IBGN de SNCL é o mesmo de Maraú (SIRI), o IBGN de SNCL foi excluído, contudo para fins de contagem dos aeroportos atendidos por operações regulares, SNCL foi mantido. f) Desde 2021 houve a inclusão do novo aeroporto de Vitória da Conquista-BA, sigla SBVC. Contudo, há alguns voos que foram registrados no aeroporto antigo, sigla SBQV, que está fechado. Para se evitar uma dupla contagem da localidade, uma vez que a mesma população não é duplamente atendida por se ter dois aeroportos, mas apenas se melhoras as condições anteriores de atendimento, as operações atribuídas para SBQV foram integralmente remanejadas para SBVC. - Indicador ISGP: A pesquisa de satisfação dos passageiros realizada pela SAC foi feita no primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2022, além do mês de outubro de 2022. Não foi possível a realização da pesquisa em todos os meses do quarto trimestre, porque foi necessário o lançamento de processo licitatório para nova seleção de uma empresa para prestação do serviço de pesquisa. Tal processo enfrentou diversos óbices de ordem burocráticas que impediram a realização da pesquisa nos meses de novembro e dezembro. Com isso, para fins metodológicos, será considerado o valor de outubro de 2022 para a apuração do quarto trimestre de 2022. O valor de satisfação anual foi de 4,43. Asso, o valor do ISGP foi de 0,544. - No que se refere ao Indicador ISAC, o parâmetro de busca no sítio do CENIPA da INTERNET com resultado de 1 acidente com operações regulares no ano de 2022 foi aplicado, e o resultado parcial foi de 0,667. Desta forma, após aplicadas as alterações pactuadas em 2020 e avaliando-se o resultado dos três indicadores e aplicando os devidos pesos, o resultado do IDAC para 2022 é 0,668.

Resultado Intermediário: 0002 - Concessões aeroportuárias realizadas.
Informações básicas
Unidade de medida: Unidade
Linha de base: 0
Data de referência da linha de base: 01/01/2020
Indicador: Número de concessões aeroportuárias realizadas por ano.
Meta prevista para 2020: 0,01
Meta prevista para 2021: 22
Meta prevista para 2022: 15
Meta prevista para 2023: 2

Informações do Monitoramento
Valor Apurado: 0
Data do valor apurado: 31/12/2022
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: O leilão referente à concessões dos 15 aeroportos da 7ª Rodada foi realizado no dia 18/08/2022. A previsão é que os contratos de concessão dos três blocos de aeroportos (SP/MS/MG/PA, Norte II e Aviação Geral), os quais abarcam os 15 aeroportos listados, sejam assinados em março de 2023. Como o critério de apuração é a partir do contrato assinado, a meta de 15 aeroportos para o ano não foi atingida.
Restrições: Outras
Restrição: Outras
Detalhamento da restrição: O intervalo de tempo entre o leilão e a assinatura do contrato de concessão tem afetado o desempenho deste resultado intermediário, pois nem sempre é possível pactuar os termos do contrato dentro do mesmo exercício do leilão. Assim, a previsão da meta (que é feita baseada nas datas dos leilões) acaba comprometida.
Providências implementadas para a superação da restrição: Atualização das datas de assinatura dos contratos que ficaram pendentes em eventos de monitoramento posteriores.
Notas do usuário: -

Regionalizações do Resultado Intermediário
Região	Meta prevista para 2020	Meta prevista para 2021	Meta prevista para 2022	Meta prevista para 2023	Valor Apurado	Data do valor apurado	Observação	Notas do usuário
Região Centro-Oeste	0	1	3	0	0	31/12/2022	Foram leiloados os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, todos no estado do Mato Grosso do Sul. Totalizando três aeroportos com previsão de assinatura do contrato em março/2023.	Não informado
Região Nordeste	0	4	0	0	0	31/12/2022	Não havia previsão de concessão aeroportuária nesta região.	Não informado
Região Norte	0	8	6	0	0	31/12/2022	Foram leiloados os aeroportos de Belém, Santarém, Marabá, Carajás e Altamira, todos no estado do Pará, além do aeroporto de Macapá, no estado do Amapá. Totalizando seis aeroportos com previsão de assinatura do contrato em março/2023.	Não informado
Região Sudeste	0	0	6	2	0	31/12/2022	Foram leiloados os aeroportos de Uberlândia, Montes Claros e Uberaba, do estado de Minas Gerais; os aeroportos de Campo de Marte e Congonhas, no estado de São Paulo; e o aeroporto de Jacarepaguá, no estado do Rio de Janeiro. Totalizando seis aeroportos com previsão de assinatura do contrato em março/2023.	Não informado
Região Sul	0	9	0	0	0	31/12/2022	Não havia previsão de concessão aeroportuária nesta região.	Não informado

Resultado Intermediário: 0003 - Aeroportos reformados.
Informações básicas
Unidade de medida: Unidade
Linha de base: 0
Data de referência da linha de base: 01/01/2020
Indicador: Reforma em aeroportos e/ou recuperação de pistas.
Meta prevista para 2020: 8
Meta prevista para 2021: 6
Meta prevista para 2022: 7
Meta prevista para 2023: 16

Informações do Monitoramento
Valor Apurado: 2
Data do valor apurado: 31/12/2022
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: Estavam previstas a conclusão de obras nos aeroportos de Passo Fundo/RS, Maringá/PR, Joaçaba/SC, Paracatu/MG, Caçador/SC, Araguaína/TO e Bom Jesus/PI, sendo que, dentre os sete aeroportos citados, um teve suas obras concluídas em 2022 (Joaçaba/SC), quanto aos demais, dois aeroportos estão com previsão de conclusão para 2023 (Paracatu/MG e Caçador/SC), três estão previstos para 2024 (Passo Fundos/RS, Maringá/PR e Bom Jesus/PI) e um está previsto para 2025 (Araguaína/TO). Com relação ao aeroporto de Sorriso/MT, que fazia parte da meta dos Resultados Intermediários de 2021, a entrega foi adiada para 2023 devido à rescisão contratual pela empresa contratada sem concluir as obras. Assim, será feita nova licitação para continuidade das etapas do pátio de aeronaves. Foi entregue a obra no aeroporto de Congonhas/SP relativa ao exercício de 2020.
Restrições: Insuficiência Orçamentária (falta de recursos orçamentários); Restrição de Pessoal (falta de pessoal ou falta de capacitação); Falhas de implementação
Restrição: Insuficiência Orçamentária (falta de recursos orçamentários)
Detalhamento da restrição: Houve falta de recursos para conclusão das obras nos aeroportos de Bom Jesus/PI e Caçador/SC.
Providências implementadas para a superação da restrição: Aporte de recursos para conclusão das obras.
Restrição: Restrição de Pessoal (falta de pessoal ou falta de capacitação)
Detalhamento da restrição: Houve troca do efetivo administrativo que conduzia o processo da obra do aeroporto de Paracatu/MG e no aeroporto de Araguaína/TO, verificou-se que houve falhas na execução da obra pela empresa executora e que a equipe de fiscalização foi ineficaz.
Providências implementadas para a superação da restrição: No aeroporto de Paracatu/MG, ocorreu a formalização da nova equipe responsável pela fiscalização do empreendimento. No aeroporto de Araguaína, houve reestruturação da equipe de fiscalização e da empresa contratada.
Restrição: Falhas de implementação
Detalhamento da restrição: Houve pendências na entrega dos projetos dos aeroportos de Maringá/PR e Passo Fundo/RS.
Providências implementadas para a superação da restrição: No aeroporto de Maringá/PR, a prefeitura do município está realizando licitação para contratação de empresa com expertise em equipamentos de navegação aérea para elaboração do projeto. No aeroporto de Passo Fundo/RS, será elaborado termo aditivo de supressão para retirada do item Seção Contra Incêndio - SCI do escopo da obra.
Notas do usuário: -

Regionalizações do Resultado Intermediário
Região	Meta prevista para 2020	Meta prevista para 2021	Meta prevista para 2022	Meta prevista para 2023	Valor Apurado	Data do valor apurado	Observação	Notas do usuário
Região Centro-Oeste	1	2	0	4	0	31/12/2022	Não havia previsão de entrega para esta região no ano, mas havia o aeroporto de Sorriso/MT da meta de 2021 que teve a entrega adiada para 2022. Entretanto, no primeiro semestre as obras se encontravam com a etapa de Pista de Pouso e Decolagem - PPD concluída e a etapa de pátio paralisada, com um total de 68% de execução física. A paralisação ocorreu devido a rescisão contratual por falência da empresa executora. Assim, devido à necessidade de realização de nova licitação, a conclusão da obra foi adiada para 2023.	Não informado
Região Nordeste	0	0	1	4	0	31/12/2022	Havia previsão de entrega do aeroporto de Bom Jesus/PI. No primeiro semestre de 2022, as obras da etapa de infraestrutura encontravam-se com 89% de execução física, que corresponde a 37% do total do escopo do empreendimento, que inclui o novo TPS e obras complementares. Entretanto, as obras de infraestrutura do Lado Ar não foram concluídas em 2022 devido a falta de recursos, assim, a conclusão foi adiada para maio de 2023. Quanto a etapa de edificações, o orçamento está sendo atualizado e a obra deve ter autorização de licitação até junho de 2023 e conclusão prevista para novembro de 2024.	Não informado
Região Norte	1	2	1	4	0	31/12/2022	Havia previsão de entrega do aeroporto de Araguaína/TO. Entretanto, as obras de drenagem não foram concluídas em 2022. Foram verificados atrasos na execução na última visita realizada pela equipe técnica devido a falhas da empresa executora, além disso, foi constatado que a equipe de fiscalização era ineficaz. Recentemente houve reestruturação da equipe de fiscalização e da empresa contratada. A previsão para a conclusão da obra de drenagem é março 2023. Já a entrega do empreedimento foi adiada para 2025.	Não informado
Região Sudeste	2	1	1	1	1	31/12/2022	Havia previsão de entrega do aeroporto de Paracatu/MG, entretanto, houve troca do efetivo administrativo que conduzia o empreendimento e consequente demora da nova equipe para ambientação quanto ao processo. Assim, os ajustes necessários ao projeto, principalmente da cerca operacional e portões, sofreram atraso, causando o adiamento na entrega do empreendimento para 2023. -Foi entregue a obra no aeroporto de Congonhas/SP relativa ao exercício de 2020. de acordo com o seguinte cronograma: -Reforma e ampliação da área de embarque remoto e área de vistoria - entrega em março de 2022. -Adequação das taxiways - entrega em março de 2022. -EMAS e obras complementares na PPD principal - entrega em junho de 2022. -Construção de coberturas metálicas no posto A-300 e portão oeste - entrega em julho de 2022. -Sinalização vertical RDR, RGL - entrega em outubro de 2022. -Adequações na PPD - entrega em dez/2022. Vale ressaltar que o andamento da obra foi impactado pela pandemia de COVID-19.	Não informado
Região Sul	4	1	4	3	1	31/12/2022	Houve a entrega do aeroporto de Joaçaba/SC. Além disso, estavam previstas obras em mais três aeroportos, a seguir detalhados: -Aeroporto de Passo Fundo/RS: as obras do Lado Ar foram concluídas e ficou pendente somente a obra da Seção Contra Incêndio - SCI. Está sendo analisada a possibilidade de retirada deste item do escopo da obra, com devolução do recurso correspondente, pois entende-se que neste momento o serviço não será necessário para o bom andamento do aeroporto. -Aeroporto de Maringá/PR: Contrato em execução, houve atraso na entrega devido a dificuldade da prefeitura de Maringá em realizar licitação para contratação de empresa para elaborar o projeto. Considerando a complexidade do empreendimento, bem como a restrição de profissionais na prefeitura de Maringá com expertise em equipamentos de navegação aérea, entende-se que o projeto deve ser concluído em 2023 e a obra em 2024. -Aeroporto de Caçador/SC: houve atraso na execução da obra devido a falta de recursos e também pela ocorrência de chuvas intensas na região. Após o replanejamento da obra, a previsão de conclusão ficou para junho de 2023.	Não informado

Resultado Intermediário: 0363 - Equipamentos instalados e homologados
Informações básicas
Unidade de medida: Unidade
Linha de base: 0
Data de referência da linha de base: 31/12/2021
Indicador: Número de equipamentos instalados e homologados
Meta prevista para 2020: 0
Meta prevista para 2021: 0
Meta prevista para 2022: 4
Meta prevista para 2023: 0

Informações do Monitoramento
Valor Apurado: 4
Data do valor apurado: 31/12/2022
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: A meta foi atingida integralmente.
Restrições: Não Há Restrições
Notas do usuário: -

Regionalizações do Resultado Intermediário
Região	Meta prevista para 2020	Meta prevista para 2021	Meta prevista para 2022	Meta prevista para 2023	Valor Apurado	Data do valor apurado	Observação	Notas do usuário
Região Centro-Oeste	0	0	1	0	1	31/12/2022	Houve instalação e homologação do equipamento PAPI - Precision Aproach Path Indicator (Indicador de Percurso de Precisão), sistema de ajudas visuais à navegação aérea, no aeroporto de Rio Verde/GO.	Não informado
Região Nordeste	0	0	1	0	1	31/12/2022	Houve a instalação e homologação de uma Estação Meteorológica Automática (EMS-A) no aeroporto de Caruaru/PE.	Não informado
Região Norte	0	0	2	0	2	31/12/2022	Houve instalação e homologação de duas Estações Meteorológicas Automáticas (EMS-A) na região Norte, uma no aeroporto de Carauari/AM e outra no aeroporto de Tucuruí/PA.	Não informado

PROGRAMA: 3005 - TRANSPORTE AQUAVIÁRIO
Objetivo: 1184 - Promover a eficiência, a qualidade e a segurança do sistema de transporte aquaviário, aumentando a sua disponibilidade e competitividade.
Informações do Monitoramento
Análise Situacional do Objetivo: O programa Transporte Aquaviário apresentou desempenho abaixo da meta para o ano, com forte queda dos subíndices de tempo médio para atracação, que refletem a eficiência logística portuária. O índice alcançou 81,17% da meta. Quanto aos resultados intermediários, foram realizadas manutenções em sete hidrovias, sendo uma na região Sul, duas na região Nordeste, duas na região Norte, uma na região Centro-Oeste e uma Nacional. Foram realizados três leilões de terminais portuários, dos quais dois tiveram os contratos assinados. Além disso, houve assinatura de sete contratos de terminais leiloados em 2021, e foi adicionado o processo de desestatização da Codesa, ocasionando na concessão de dois portos (Vitória e Barra de Riacho) no estado do Espírito Santo. Também foi realizada uma dragagem na região Nordeste. Todos os empreendimentos estão especificados nas abas de regionalização. Quanto aos financiamentos do Fundo da Marinha Mercante – FMM, foram entregues 108 embarcações com a seguinte regionalização: 49 obras realizadas na região norte; 2 na região nordeste; 42 na região sudeste; e 15 na região sul. Em relação ao enquadramento, essas obras entregues representam 51 reparos; 45 modernizações; 7 conversões; e 5 construções de embarcações. Ressalta-se que não se observou entregas de projetos de estaleiros em 2022. Entretanto, houve desembolso de recursos para uma obra de estaleiro, cuja entrega é estimada para 2023.

Meta: 0523 - Melhorar o nível do Indicador de Eficiência do Sistema de Transporte Aquaviário – IESTA, passando de 1,88 para 8,00.
Informações básicas
Quantitativa:: Sim
Unidade de medida: --
Linha de base: 1,88
Data de referência da linha de base: 19/06/2019
Meta prevista para 2020: 2,04
Meta prevista para 2021: 4
Meta prevista para 2022: 6
Meta prevista para 2023: 8

Informações do Monitoramento
Quantidade alcançada: 4,87
Data de Referência: 31/12/2022
Restrições: Outras
Justificativa para não regionalização da Meta: O IESTA é composto por vários subíndices e aferido nacionalmente. Devido a metodologia aplicada que utilizou series históricas a nível nacional, a aferição regional da meta é inexequível.
Restrição: Outras
Detalhamento da restrição: Necessidade de readequação das metas para os indicadores de tempo médio de atracação.
Providências implementadas para a superação da restrição: Estudos estavam sendo realizados para aprimoramento dos subíndices, porém após as mudanças institucionais, a previsão é que as melhorias sejam implementadas no PPA 2024-2027.

Indicador: 8696 - Índice de Eficiência do Sistema de Transporte Aquaviário
Informações básicas
Unidade de medida: pontos
Valor de referência: 1,88
Data de Apuração: 19/06/2019
Polaridade: Quanto maior melhor
Periodicidade: Anual

Informações do Monitoramento
Valor aferido: 4,87
Data do índice: 31/12/2022
Observação: Para medir os resultados do Programa foi instituído o Índice de Eficiência do Sistema de Transporte Aquaviário – IESTA, que busca avaliar os resultados e impactos da política de transporte aquaviário abordando as dimensões do Planejamento Estratégico Institucional – PEI (competitividade e satisfação do usuário). O IESTA é composto de oito indicadores setoriais ou subíndices, sendo que os quatro primeiros medem a quantidade de carga movimentada nas instalações portuárias públicas (1); na navegação de cabotagem (2); na navegação de longo curso (3); e na navegação interior (4), e os quatro últimos medem o tempo médio para atracação de navios que transportam contêineres (5); soja (6); minério de ferro (7); e petróleo bruto (8). O índice alcançou 81,17% da meta. Observou-se a necessidade de readequação dos indicadores do tipo "tempo médio de atracação", pois os valores projetados tem se mostrado inexequíveis. Estudos estavam sendo realizados, entretanto, após as mudanças institucionais, a previsão é que os subíndices sejam revistos somente no PPA 2024-2027.

Resultado Intermediário: 0004 - Concessões de Portos e Terminais Portuários.
Informações básicas
Unidade de medida: Unidade
Linha de base: 0
Data de referência da linha de base: 01/01/2020
Indicador: Número de concessões de Portos ou Terminais por ano.
Meta prevista para 2020: 7
Meta prevista para 2021: 11
Meta prevista para 2022: 11
Meta prevista para 2023: 0

Informações do Monitoramento
Valor Apurado: 11
Data do valor apurado: 31/12/2022
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: Nesse resultado intermediário, considera-se a entrega realizada a partir da assinatura do contrato. Assim, houve assinatura de 11 contratos de concessões de portos ou terminais portuários no período. Foram realizados dois leilões dos terminais previstos para o ano e um teve o contrato assinado: Suape/PE (SUA07). O outro terminal leiloado foi o de Paranaguá/PR (PAR32), destinado à movimentação de carga geral (açúcar ensacado), com R$ 30 milhões em outorgas e investimentos previstos de R$ 4,18 milhões, a assinatura do contrato está prevista para 2023. Também foram assinados mais sete contratos de terminais leiloados em 2021: Imbituba/SC (IMB05); Mucuripe/CE (MUC01); Maceió/AL (MAC13); Areia Branca/RN (TERSAB); Salvador/BA (SSD09) – não previsto na meta; Macapá/AP (MCP02) e Santos/SP (STS08A). Além disso, houve assinatura de mais um contrato do terminal do porto de Santos/SP (STS11), este terminal foi leiloado em 2022 e não estava previsto em nenhuma meta. Houve ainda a inclusão do projeto de desestatização da Codesa, que abrange os Portos de Vitória/ES e Barra do Riacho/ES, com assinatura do contrato em 05 de setembro de 2022. O detalhamento desses terminais e dos demais terminais previstos na meta de 2022, além do terminal de Santos/SP (STS08), da meta de 2021, estão especificados na regionalização.
Restrições: Outras
Restrição: Outras
Detalhamento da restrição: Necessidade de ajustes nos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica - EVTEA de oito terminais portuários que faziam parte da meta, o que causou o adiamento dos leilões.
Providências implementadas para a superação da restrição: Ajuste dos EVTEA.
Notas do usuário: -

Regionalizações do Resultado Intermediário
Região	Meta prevista para 2020	Meta prevista para 2021	Meta prevista para 2022	Meta prevista para 2023	Valor Apurado	Data do valor apurado	Observação	Notas do usuário
Região Nordeste	4	7	5	0	5	31/12/2022	Houve assinatura de cinco contratos de concessão de terminais portuários da região, sendo um relativo à meta de 2022, três que tinham ficado pendentes da meta de 2021 e outro que não fazia parte da meta e foi acrescentado ao resultado de 2022: -Suape/PE (SUA07): Destinado à movimentação de carga geral e granel mineral, com R$ 0,015 milhões em outorgas e investimentos previstos de R$ 59,8 milhões, contrato assinado em novembro de 2022 (meta de 2022). -Mucuripe/CE (MUC01): Destinado à movimentação de granel vegetal, com R$ 47,70 milhões em investimentos previstos. A assinatura do contrato ocorreu em 1 de abril de 2022 (meta de 2021). -Maceió/AL (MAC13): Destinado à movimentação de granel vegetal (açúcar), com R$ 0,015 milhões em outorgas e investimentos previstos de R$ 57,86 milhões. A assinatura do contrato ocorreu em 28 de junho de 2022 (meta de 2021). -Areia Branca/RN (TERSAB): Destinado à movimentação de granel mineral (sal), com R$ 0,1 milhão em outorgas e investimentos previstos de R$ 164,11 milhões. A assinatura do contrato ocorreu em 1 de julho de 2022 (meta de 2021). -Salvador/BA (SSD09): Destinado à movimentação de carga geral, com R$ 32 milhões em outorgas e investimentos previstos de R$ 17,73 milhões. A assinatura do contrato ocorreu em 14 de novembro de 2022 (acrescentado ao resultado de 2022). Quanto aos demais terminais que faziam parte da meta para a região no exercício, três no porto de Maceió/AL (MAC11, MAC12 e MAC14) e um no porto de Mucuripe/CE (MUC59), não foi possível realizar a licitação devido à necessidade de ajustes dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica - EVTEA.	Não informado
Região Norte	0	1	2	0	1	31/12/2022	Houve assinatura de um contrato de concessão de terminal portuário da região relativo à meta de 2021: -Macapá/AP (MCP02): Destinado à movimentação de farelo de soja, com R$ 5,8 milhões em outorgas e investimentos previstos de R$ 41,35 milhões. A assinatura do contrato ocorreu em 16 de maio de 2022. Quanto aos terminais que faziam parte da meta para o exercício de 2022, Vila do Conde/PA (VDC10 e VDC10A), não foi possível realizar a licitação devido a necessidade de ajustes dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica - EVTEA.	Não informado
Região Sudeste	2	2	1	0	4	31/12/2022	Houve assinatura de quatro contratos de concessão de portos ou terminais portuários da região, sendo um que tinha ficado pendente da meta de 2021 e três que não faziam parte da meta e foram acrescentados ao resultado de 2022: -Santos/SP (STS08A): Destinado à movimentação de combustíveis líquidos (GLP), com R$ 558,25 milhões em outorgas e investimentos previstos de R$ 678,33 milhões. A assinatura do contrato ocorreu em 1 de julho de 2022 (meta de 2021). -Santos/SP (STS11): Destinado à movimentação de granel vegetal, com R$ 10 milhões em outorgas e investimentos previstos de R$ 764,85 milhões. A assinatura do contrato ocorreu em 02 de setembro de 2022 (acrescentado ao resultado de 2022). -Houve a assinatura de dois contratos de concessão de portos com a inclusão do projeto de desestatização da Codesa, que abrange os Portos de Vitória/ES e Barra do Riacho/ES. A assinatura do contrato ocorreu em 05 de setembro de 2022 (acrescentados ao resultado de 2022). Quanto ao terminal que fazia parte da meta para a região em 2022, porto de Itaguaí/RJ (ITG03), não foi possível realizar a licitação devido a necessidade de ajustes dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica - EVTEA. Sobre o terminal de Santos/SP (STS08), que fazia parte da meta de 2021 e não foi entregue, ocorreu a tentativa de leilão, entretanto a licitação foi deserta e o projeto retornou à fase de estudos, sem previsão de nova licitação.	Não informado
Região Sul	1	1	3	0	1	31/12/2022	Houve assinatura de um contrato de concessão de terminal portuário da região relativo à meta de 2022: -Imbituba/SC (IMB05): Destinado à movimentação de granel líquido (Soda), com R$ 0,2 milhões em outorgas e investimentos previstos de R$ 25,1 milhões, contrato assinado em maio de 2022. Quanto aos demais terminais que faziam parte da meta para 2022, ambos no porto de Paranaguá/PR, o terminal (PAR32) foi leiloado em março de 2022, mas a assinatura do contrato não ocorreu devido a uma ação judicial que está tramitando no STJ. O outro terminal (PAR50) não foi licitado devido à necessidade de ajustes dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica - EVTEA.	Não informado

Resultado Intermediário: 0005 - Dragagens em portos organizados
Informações básicas
Unidade de medida: Unidade
Linha de base: 0
Data de referência da linha de base: 01/01/2020
Indicador: Número de dragagens em portos organizados realizadas
Meta prevista para 2020: 2
Meta prevista para 2021: 1
Meta prevista para 2022: 1
Meta prevista para 2023: 0

Informações do Monitoramento
Valor Apurado: 1
Data do valor apurado: 31/12/2022
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: Foi realizada a Dragagem do Porto de Recife/PE.
Restrições: Não Há Restrições
Notas do usuário: -

Regionalizações do Resultado Intermediário
Região	Meta prevista para 2020	Meta prevista para 2021	Meta prevista para 2022	Meta prevista para 2023	Valor Apurado	Data do valor apurado	Observação	Notas do usuário
Região Nordeste	0	0	1	0	1	31/12/2022	Foi realizado dragagem no Porto de Receife/PE com objetivo de estabelecer profundidade suficiente, facilitando a navegação e a chegada de navios de maior carga ao local. Os serviços incluíram os trabalhos de dragagem, de levantamentos hidrográficos inicial e final e de elaboração do projeto executivo. No total, foi dragado um volume de aproximadamente 1 milhão de metros cúbicos. (Entrega em abril/2022)	Não informado
Região Sudeste	1	0	0	0	0	31/12/2022	Não havia meta prevista para esta região no exercício de 2022.	Não informado
Região Sul	1	1	0	0	0	31/12/2022	Não havia meta prevista para esta região no exercício de 2022.	Não informado

Resultado Intermediário: 0006 - Manutenção hidroviária realizada
Informações básicas
Unidade de medida: Unidade
Linha de base: 0
Data de referência da linha de base: 01/01/2020
Indicador: Número de manutenções hidroviárias realizadas
Meta prevista para 2020: 7
Meta prevista para 2021: 8
Meta prevista para 2022: 7
Meta prevista para 2023: 7

Informações do Monitoramento
Valor Apurado: 7
Data do valor apurado: 31/12/2022
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: Ocorreram manutenções em sete hidrovias, conforme listadas abaixo: -início da Campanha de Dragagem da Hidrovia do Madeira; -manutenção das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte - IP4; -início da Campanha de Dragagem da Hidrovia do Taquari; -início da Campanha de Dragagem da Hidrovia do Paraguai; -desobstrução das Hidrovias da Bacia Hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental; -desobstrução das Hidrovias da Bacia Hidrográfica do Parnaíba; e -manutenção das Eclusas sob responsabilidade do DNIT. As intervenções realizadas em cada manutenção estão descritas na regionalização, exceto a de âmbito nacional, a seguir descrita: -Manutenção de eclusas sob responsabilidade do DNIT: Ao longo do ano todas as eclusas nacionais sob responsabilidade do DNIT estão sendo abrangidas com contratos de manutenção e operação. No final de 2021 foram assinados os novos contratos de Operação e Manutenção da Eclusa de Sobradinho e das Eclusas do Sul (Amarópolis, Anel de Dom Marco, Bom Retiro do Sul e Fandangos) para os próximos 05 anos. Em Janeiro/22 foi assinado o novo contrato de Operação e Manutenção da Eclusa de Tucuruí para os próximos 05 anos. Novos contratos de Operação e Manutenção das Eclusas de São Paulo (Três Irmãos e Jupiá) seguem em andamento e em fase de Análise de Propostas das empresas. Com estes serviços, são garantidas a disponibilidade completa destas eclusas, potencializando a navegação nas hidrovias brasileiras. A Eclusa de Três Irmãos está fora de operação desde janeiro de 2022 devido interrupção no abastecimento de energia elétrica em decorrência de incêndio na rede elétrica da eclusa. A Eclusa de Amarópolis está fora de operação desde o dia 06/06/2022 devido à necessidade de verificação das alças de barramento (sem previsão de retomada).
Restrições: Não Há Restrições
Notas do usuário: -

Regionalizações do Resultado Intermediário
Região	Meta prevista para 2020	Meta prevista para 2021	Meta prevista para 2022	Meta prevista para 2023	Valor Apurado	Data do valor apurado	Observação	Notas do usuário
Região Centro-Oeste	0	1	1	1	1	31/12/2022	Início da Campanha de Dragagem da Hidrovia do Paraguai: foram iniciados em junho de 2022 e seguem em andamento. Os serviços de dragagem estão sendo executados entre as cidades de Cáceres/MT e Corumbá/MS (Tramo Norte) e no Passo do Jacaré (Tramo Sul), numa extensão de 156 km. Estima-se um volume dragado de aproximadamente 500 mil m³ por ano. O empreendimento proporcionará melhores condições de navegabilidade e segurança, coerente com a elevada importância social e econômica da via para a região.	Não informado
Região Nordeste	2	2	2	1	2	31/12/2022	-Desobstrução das Hidrovias da Bacia Hidrográfica do Parnaíba: os serviços na região do Delta (municípios de Araioses/MA, Água Doce/MA, Tutóia/MA e Ilha Grande/PI) foram concluídos em março/2022 e contemplaram os serviços de destocamento/remoção de toras e galhadas de canais navegáveis bloqueados pela vegetação, numa extensão total de 157,87 km. As ações possibilitaram aos usuários trafego com segurança pela hidrovia, reduzindo o risco de acidentes com as embarcações. -Desobstrução das Hidrovias da Bacia Hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental: serviços de desobstrução/destocamento nas hidrovias do Mearim e Grajaú com contratos vigentes. A execução de obras e serviços a serem realizados na margens dos rios Mearim e Grajaú tem como objetivo dar continuidade nas condições de segurança e navegabilidade da região garantidas por contratos anteriores.	Não informado
Região Norte	2	2	2	2	2	31/12/2022	-Início da Campanha de Dragagem da Hidrovia do Madeira: Os serviços foram realizados em cinco locais diferentes do rio entre a cidade de Porto Velho/RO e Manicoré/AM. Os serviços buscam evitar a interrupção do transporte de cargas pelo rio durante o período da seca e garantir a utilização do transporte hidroviário da região, que é uma rota fundamental tanto para o escoamento da produção de grãos (soja e milho) dos estados do Mato Grosso e Rondônia, quanto para o deslocamento de pessoas, tornando-se via fluvial indispensável em função da quase inexistência de outros meios de transporte na região (Entrega em junho/2022). -Manutenção das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte - IP4 sob responsabilidade do DNIT: ao longo do ano estão sendo mantidas e operadas 48 IP4 na Região Norte, com previsão de 8 novas IP4 (seis no Pará e duas no Amazonas) entrarem em operação no início de 2023. Os terminais sob responsabilidade do DNIT apresentam instrumentos de Operação e Manutenção, de acordo com as suas características técnicas originais, proporcionando maior segurança e eficiência aos usuários. Estes serviços, garantem ainda, a manutenção da infraestrutura, inclusive edificações de apoio à operação portuária, gestão e operação do parque portuário, dos equipamentos de carga e descarga, da carga e descarga das embarcações e dos terminais de passageiros.	Não informado
Região Sudeste	0	1	0	1	0	31/12/2022	Não havia previsão de manutenção hidroviária para esta região no período.	Não informado
Região Sul	1	1	1	1	1	31/12/2022	-Início da Campanha de Dragagem da Hidrovia do Taquari: os serviços de dragagem foram iniciados em março de 2022 e seguem em andamento. Estão previstos um volume de 300 mil m³ de material dragado até o final do contrato em março/2026, uma média de 75 mil m³ por ano.	Não informado

Resultado Intermediário: 0368 - Construção/reforma de estaleiros/embarcações
Informações básicas
Unidade de medida: Unidade
Linha de base: 46
Data de referência da linha de base: 31/12/2021
Indicador: Entrega de empreendimentos financiados com recursos do Fundo da Marinha Mercante(FMM)
Meta prevista para 2020: 0
Meta prevista para 2021: 0
Meta prevista para 2022: 8
Meta prevista para 2023: 4

Informações do Monitoramento
Valor Apurado: 108
Data do valor apurado: 31/12/2022
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: No exercício de 2022, foi registrada a entrega de 108 embarcações com a seguinte regionalização: 49 obras realizadas na região norte; 2 na região nordeste; 42 na região sudeste; e 15 na região sul. Em relação ao enquadramento, essas obras entregues representam 51 reparos; 45 modernizações; 7 conversões; e 5 construções de embarcações. Ressalta-se que não se observou entregas de projetos de estaleiros em 2022. Entretanto, houve desembolso de recursos para uma obra de estaleiro, cuja entrega é estimada para 2023. Ademais, com a alteração do art. 26 da Lei 10.893, de 2004, no sentido de incluir obras de infraestrutura portuária e aquaviária no bojo das aplicações dos recursos do FMM, bem como a aprovação de concessão de prioridade de três projetos de infraestrutura portuária na 51º Reunião Ordinária do Conselho diretor do FMM, serão estimados montante de desembolso e entregas para esse tipo de enquadramento referente ao exercício de 2023.
Restrições: -
Notas do usuário: A maioria das obras financiadas com recursos do Fundo da Marinha Mercante são da iniciativa privada, que por sua vez, apresenta autonomia na tomada de decisão com relação a contratação dos financiamentos. Dessa forma, não existe gerência direta da equipe técnica em relação aos cancelados/adiamentos dos postulantes.

Regionalizações do Resultado Intermediário
Região	Meta prevista para 2020	Meta prevista para 2021	Meta prevista para 2022	Meta prevista para 2023	Valor Apurado	Data do valor apurado	Observação	Notas do usuário
Região Nordeste	-	-	0	1	2	31/12/2022	Há necessidade de redimensionamento da meta.	Não informado
Região Norte	-	-	0	1	49	31/12/2022	Há necessidade de redimensionamento da meta.	Não informado
Região Sudeste	-	-	7	1	42	31/12/2022	Há necessidade de redimensionamento da meta. Quanto às sete entregas previstas na meta, segue abaixo a situação: • Construção de 1 estaleiro de reparo: entrega adiada para dez/2023; • Construção de 2 balsas para transporte de óleo: obra cancelada. O tomador desistiu de financiar a obra com recursos do FMM; • Conversão/modernização de 1 embarcação: entrega adiada para dez/2023. O postulante busca renovar a concessão de prioridade; • Construção de 2 embarcações de apoio marítimo SDSV - SHALLOW DIVE SUPPORT VESSEL: obra cancelada. O tomador desistiu de financiar a obra com recursos do FMM. • Conversão de 1 barcaça oceânica em navio porta contêiner FEEDER 500 TEUS: obra cancelada. O tomador desistiu de financiar a obra com recursos do FMM.	Não informado
Região Sul	-	-	1	1	15	31/12/2022	Há necessidade de redimensionamento da meta. Quanto à entrega prevista na meta, segue abaixo a situação: Construção de 1 rebocador portuário com motor azimutal: entrega adiada para abr/2023.	Não informado

PROGRAMA: 3006 - TRANSPORTE TERRESTRE E TRÂNSITO
Objetivo: 1235 - Promover a eficiência do sistema de transporte terrestre e trânsito.
Informações do Monitoramento
Análise Situacional do Objetivo: O Índice de Eficiência do Sistema de Transporte Terrestre e Trânsito - IESTTT aferido foi de 5,72, atingindo 95,33% da meta para o ano. Dos subíndices que superaram a meta, destacou-se o indicador 3 - Quilômetros de rodovias concedidos no período de análise, que superou a pontuação máxima do índice para o período do PPA 2020-2023. Dez subíndices que integram o IESTTT tiveram medições abaixo das metas previstas e soluções estão sendo implementadas. No modal rodoviário, foram concedidos 2.362,22 km de rodovias, sendo 1.635,32 km referentes à assinatura dos contratos das BR-163/230/MT/PA (1.009,52 km) e BR-116/101/SP/RJ (625,8 km), trechos leiloados em 2021; e 726,9 km, correspondendo ao trecho da BR-116/465/493/RJ/MG, com leilão e assinatura do contrato em 2022. Também foram entregues 339,99 km de obras de construção/adequação rodoviárias, o que equivale a 97,14% da meta prevista para o ano. Quanto à manutenção rodoviária, a meta foi ultrapassada, tendo 57.820,53 km (94,40%) de um total de 61.249,66 km da malha rodoviária federal assegurados por serviços de manutenção, todos com cobertura contratual. Entretanto, ressalta-se que a restrição orçamentária tem implicado na mudança de contratos de manutenção estruturada (CREMA ou restauração e construção) para contratos de conservação tradicional, o que poderá impactar em uma maior velocidade de deterioração do pavimento, assim como maior investimento futuro para recuperação do ativo deteriorado. No modal ferroviário, a meta de construção de ferrovias alcançou somente 20,50% da meta, porém, foi identificada necessidade de ajuste da meta em função da subconcessão do trecho de 537 km da FIOL I em 2021. Após o ajuste (que será realizado na revisão do PPA que ocorrerá após este monitoramento), o valor obtido passará para 44,13% da meta, ainda aquém do esperado, porém com um resultado mais condizente com a realidade. Na agenda de trânsito, vale destacar que os dois subíndices do setor que compõem o IESTTT superaram as metas para o ano. Ainda que devido ao "delay" para consolidação dos dados do subíndice de morte no trânsito (foram utilizados dados do exercício de 2021), a melhora deste indicador setorial aliada à subida do número de municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito (indicador 15) reflete a melhoria gradual da segurança do trânsito brasileiro. Além disso, foi lançado o Painel PNATRANS - ferramenta desenvolvida com o objetivo de facilitar a implantação, a gestão e o monitoramento do PNATRANS. Por meio do Painel os órgãos e entidades de trânsito que possuem ações sob sua responsabilidade poderão consultá-las, o que poderá auxiliar tais órgãos no planejamento e na definição da estratégia de execução do PNATRANS, que conta ainda com um ambiente específico para o lançamento de resultados acerca do andamento das ações e produtos desenvolvidos, além de permitir o acesso a informações estratégicas e operacionais de monitoramento bem como outros documentos e novidades relacionadas ao tema.

Meta: 052B - Melhorar o nível do Indicador de Eficiência do Sistema de Transporte Terrestre e Trânsito – IESTTT, passando 1,59 para 8,00.
Informações básicas
Quantitativa:: Sim
Unidade de medida: pontos
Linha de base: 1,59
Data de referência da linha de base: 09/06/2019
Meta prevista para 2020: 2,01
Meta prevista para 2021: 4
Meta prevista para 2022: 6
Meta prevista para 2023: 8

Informações do Monitoramento
Quantidade alcançada: 5,72
Data de Referência: 31/12/2022
Restrições: Insuficiência Orçamentária (falta de recursos orçamentários)
Justificativa para não regionalização da Meta: O IESTTT é composto por vários subíndices e aferido nacionalmente. Devido a metodologia aplicada que utilizou series históricas a nível nacional, a aferição regional da meta é inexequível.
Restrição: Insuficiência Orçamentária (falta de recursos orçamentários)
Detalhamento da restrição: A maior ocorrência de restrições para os empreendimentos de transporte rodoviário ou ferroviário é a restrição orçamentária.
Providências implementadas para a superação da restrição: Aporte de recursos para retomada dos empreendimentos e normalização do ritmo das obras.
Valor da insuficiência de recursos: -

Indicador: 8699 - Índice de Eficiência do Sistema de Transporte Terrestre e Trânsito
Informações básicas
Unidade de medida: indicador mantido
Valor de referência: 1,59
Data de Apuração: 19/06/2019
Polaridade: Quanto maior melhor
Periodicidade: Anual

Informações do Monitoramento
Valor aferido: 5,72
Data do índice: 31/12/2022
Observação: Para medir os resultados do Programa durante o PPA 2020-2023, foi instituído o Índice de Eficiência do Sistema de Transporte Terrestre e Trânsito (IESTTT). O indicador busca avaliar os resultados e impactos da política nacional de transporte terrestre e trânsito, abordando as dimensões do Planejamento Estratégico Institucional – PEI (competitividade, segurança e satisfação do usuário). O IESTTT é composto de 15 indicadores setoriais ou subíndices, sendo: (1) evolução da malha rodoviária; (2) manutenção rodoviária; (3) concessões rodoviárias; (4) carga transportada em ferrovias; (5) velocidade média comercial - ferroviário; (6) eficiência energética - ferroviário; (7) morte no trânsito; (8) acidentes em rodovias federais; (9) vítimas fatais em acidentes em rodovias federais; (10) índice de acidentes ferroviários; (11) acidentes ferroviários com óbitos; (12) conflitos ferroviários solucionados; (13) acidentes ferroviários graves; (14) malha rodoviária federal não-concedida entre bom/ótimo estado de conservação; e (15) integração de municípios ao Sistema Nacional de Trânsito - SNT. Em 2022, observou-se que os subíndices 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 ficaram abaixo da meta. Apesar de dois terços dos subíndices do IESTTT terem ficado aquém do esperado, o resultado expressivo dos subíndices (2) manutenção rodoviária e (3) concessões rodoviárias, (7) Morte no trânsito, (12) conflitos ferroviários solucionados e (15) integração de municípios ao Sistema Nacional de Trânsito, impactou positivamente no valor apurado do ano, com um resultado de 5,72, equivalente a 95,33% da meta. Cabe ressaltar que o indicador setorial (12) conflitos ferroviários solucionados, que foi aprimorado em 2021, foi novamente aperfeiçoado este ano, entretanto, entendeu-se que a atualização metodológica para a utilização no IESTTT era inviável. Assim, o novo Índice de Conflitos Ferroviários Solucionados - ICFS será utilizado no PPA 2024-2027. Uma novidade na apuração dos indicadores desse ano foi a eliminação do "delay" do subíndice (14) malha rodoviária não-concedida entre bom/ótimo estado de conservação, graças ao esforço de toda a equipe do DNIT para coletar os dados e disponibilizá-los de forma tempestiva para este monitoramento. Além disso, houve a correção da metodologia de apuração do subíndice (3) concessões rodoviárias, porque em 2021 utilizou-se erroneamente como marco para a realização da concessão a data do leilão da rodovia, porém, o marco correto é a data de assinatura do contrato de concessão. Assim, o IESTTT de 2021 foi recalculado para 4,22, que equivale a suplantação da meta para o ano em 5,5%.

Investimento Plurianual: 0282 - BR-280/SC - Adequação - S. Francisco do Sul - Jaraguá do Sul
Informações básicas
Custo total: 1.363.211.040
Meta de execução física prevista até 2023: 100

Informações do Monitoramento
Valor da execução física: 10,83
Valor da execução financeira: 89.435.502,06
Data da informação: 31/12/2022
Detalhamento da execução física: O empreendimento tem 73,9 km de extensão e três lotes de obras. Em 2022, a execução física foi de 8 km, o que equivale a 10,83% do total do empreendimento, com execução financeira de R$ 89,44 milhões. Foram concluídas a limpeza e o desmatamento do lote 2.1 e foi dado início à terraplanagem no contorno de São Francisco do Sul. Estão em execução drenagem de Obra de Arte Complementar (OAC), drenagem superficial, obras complementares, obras geotécnicas, hidrossemeadura, recuperação de áreas degradadas, supressão vegetal, terraplenagem, sub-base, base, revestimento, sinalização e Obras de Arte Especiais (OAE). Pendências: poucos recursos disponíveis para o Lote 01; riscos de desapropriação nos Lotes 1, 2.1 e 2.2 e riscos ambientais no Lote 2.2. Além disso, riscos no Lote 2.2 com remanejamento da rede de gás, elétrica e comunicação.
Notas do usuário: -

Investimento Plurianual: 0284 - BR-470/SC - Adequação - Navegantes - Rio do Sul
Informações básicas
Custo total: 1.197.037.316
Meta de execução física prevista até 2023: 99,5

Informações do Monitoramento
Valor da execução física: 34,15
Valor da execução financeira: 27.911.343,4
Data da informação: 31/12/2022
Detalhamento da execução física: O empreendimento tem 73,2 km de extensão e cinco lotes de obras. Em 2022, a execução física foi de 25 km, o que equivale a 34,15% do total do empreendimento, com execução financeira de R$ 27,91 milhões. Estão em conclusão drenagem de OAC, drenagem superficial, obras complementares, obras de contenção, obras geotécnicas, hidrossemeadura, recuperação de áreas degradadas, supressão vegetal, terraplenagem, regularização sub-leito, sub-base, base, revestimento e sinalização. Pendências: existem riscos de desapropriação nos lotes 1, 2 (invasão da faixa de domínio) 3 e 4 (grande número de desapropriações pendentes). Riscos com pendências geotécnicas (rompimento de aterros construídos sobre solos com baixa capacidade de suporte) nos lotes 1 e 2. Nos Lotes 1, 3 e 4 há ainda riscos relacionados com a interferência e remanejamento da rede elétrica e de gás.
Notas do usuário: -

Investimento Plurianual: 0285 - BR-101/BA - Adequação - Divisa SE/BA - Entr. BR-324
Informações básicas
Custo total: 1.166.701.857
Meta de execução física prevista até 2023: 82

Informações do Monitoramento
Valor da execução física: 2,67
Valor da execução financeira: 24.629.437,54
Data da informação: 31/12/2022
Detalhamento da execução física: O empreendimento tem 166,5 km de extensão e quatro lotes de obras. Em 2022, a execução física foi de 4,44 km, o que equivale a 2,67% do total do empreendimento, com execução financeira de R$ 24,63 milhões. Estão em execução drenagem, OAC, obras geotécnicas, obras complementares, hidrossemeadura, regularização sub-leito, sub-base, supressão vegetal, terraplenagem, revestimento e sinalização. Pendências: riscos de desapropriação em todos os lotes, lotes 1 e 2 paralisados (empresa judicializou e solicita rescisão contratual), lotes 3 e 4 paralisados por falta de recursos.
Notas do usuário: -

Investimento Plurianual: 0286 - BR-381/MG - Duplicação - Gov. Valadares - Belo Horizonte
Informações básicas
Custo total: 4.699.255.814
Meta de execução física prevista até 2023: 89,7

Informações do Monitoramento
Valor da execução física: 0,3
Valor da execução financeira: 53.591.325,46
Data da informação: 31/12/2022
Detalhamento da execução física: O empreendimento tem 303,0 km de extensão e dois lotes de obras. Em 2022, a execução física foi de 0,92 km, o que equivale a 0,30% do total do empreendimento, com execução financeira de R$ 53,59 milhões. Foi concluído o projeto do lote 3.1 e a pavimentação do lote 7. Estão em execução drenagem, OAC, obras complementares, obras de contenção, hidrossemeadura, sub-base, terraplenagem, revestimento, sinalização, supressão vegetal e restauração. Pendências: indefinições quanto à concessão dos lotes remanescentes, obras paralisadas no lote 3.1 por causa da instabilidade de taludes e há trechos com problemas de desapropriação.
Notas do usuário: -

Investimento Plurianual: 0391 - BR-163/PA - Construção - Divisa MT/PA - Santarém
Informações básicas
Custo total: 2.550.293.633
Meta de execução física prevista até 2023: 16

Informações do Monitoramento
Valor da execução física: 0
Valor da execução financeira: 9.511.928,97
Data da informação: 31/12/2022
Detalhamento da execução física: O empreendimento tem 914,0 km de extensão e dois lotes de obras. Em 2022, não houve execução física e a execução financeira foi de R$ 9,51 milhões. Foram concluídos desmatamento, terraplenagem (lote 1.6), base, revestimento e sinalização. Estão em execução supressão vegetal, terraplenagem, drenagem, obras complementares, pavimentação e Obra de Arte Especial (OAE). Pendências: Licitação e contratação do remanescente da implantação e resolução das desapropriações devido a alteração de traçado.
Notas do usuário: -

Investimento Plurianual: 0396 - Porto de Pecém - Acesso Rodoviário - BR-222/CE
Informações básicas
Custo total: 210.944.150
Meta de execução física prevista até 2023: 100

Informações do Monitoramento
Valor da execução física: 70,83
Valor da execução financeira: 47.666.091,21
Data da informação: 31/12/2022
Detalhamento da execução física: O empreendimento tem 24,0 km de extensão e um lote de obras. Em 2022, a execução física foi de 17 km, o que equivale a 70,83% do total do empreendimento, com execução financeira de R$ 47,67 milhões. Estão em execução drenagem OAC, drenagem superficial, obras complementares, terraplenagem, sub-base, base, revestimento e sinalização. Foi identificado erro no lançamento dos exercícios anteriores, porque a camada final de pavimento só começou a ser executada em 2022, com 17 km realizados. Assim, entende-se que ainda que tenha havido execução física em todos os exercícios com obras preparatórias, como a unidade de medida é baseada em km de rodovia pavimentada, a execução física dos exercícios anteriores deverá ser zero.
Notas do usuário: -

Investimento Plurianual: 0397 - BR-163/MT - Adequação - Rondonópolis - Cuiabá - Posto Gil
Informações básicas
Custo total: 2.184.467.067
Meta de execução física prevista até 2023: 11,3

Informações do Monitoramento
Valor da execução física: 0
Valor da execução financeira: 19.437.114,02
Data da informação: 31/12/2022
Detalhamento da execução física: O empreendimento tem 403,0 km de extensão e três lotes de obras. Em 2022, não houve execução física e a execução financeira foi de R$ 19,44 milhões. Estão em execução terraplenagem, drenagem, base, revestimento, obras complementares e sinalização. Estão sendo feitas tratativas com a ANTT para que a concessão assuma os segmentos duplicados.
Notas do usuário: -

Investimento Plurianual: 0399 - BR-101/AL - Adequação - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE
Informações básicas
Custo total: 2.639.978.872
Meta de execução física prevista até 2023: 38,4

Informações do Monitoramento
Valor da execução física: 3,82
Valor da execução financeira: 83.546.770,99
Data da informação: 31/12/2022
Detalhamento da execução física: O empreendimento tem 248,4 km de extensão e dois lotes de obras. Em 2022, a execução física foi de 9,48 km, o que equivale a 3,82% do total do empreendimento, com execução financeira de R$ 83,55 milhões. Estão em execução terraplanagem, drenagem, obras correntes e revestimentos. Constatou-se que houve equívoco no cálculo da execução física de 2021, sendo o valor correto 7,31 km, equivalente a 2,94%.
Notas do usuário: -

Investimento Plurianual: 0408 - BR-116/RS - Adequação - Eldorado do Sul - Pelotas
Informações básicas
Custo total: 1.987.388.094
Meta de execução física prevista até 2023: 52,8

Informações do Monitoramento
Valor da execução física: 4,85
Valor da execução financeira: 123.452.579,52
Data da informação: 31/12/2022
Detalhamento da execução física: O empreendimento tem 227,0 km de extensão e nove lotes de obras. Em 2022, a execução física foi de 11,01 km, o que equivale a 4,85% do total do empreendimento, com execução financeira de R$ 123,45 milhões. Foi entregue o Contorno de Pelotas, no lote 1B. Estão em execução terraplenagem, base, revestimento, drenagem e sinalização. Pendências: 4 lotes em andamento, 1 lote em fase de elaboração de projetos e 4 lotes em fase de atualização do anteprojeto para licitação do remanescente (necessidade de aporte de recursos).
Notas do usuário: -

Investimento Plurianual: 0429 - BR-163/PR - Adequação - Cascavel - Guaíra
Informações básicas
Custo total: 601.995.484
Meta de execução física prevista até 2023: 46,4

Informações do Monitoramento
Valor da execução física: 9,67
Valor da execução financeira: 26.047.680,3
Data da informação: 31/12/2022
Detalhamento da execução física: O empreendimento tem 147,0 km de extensão e dois lotes de obras. Em 2022, a execução física foi de 14,21 km, o que equivale a 9,67% do total do empreendimento, com execução financeira de R$ 26,05 milhões. Obras paralisadas devido à insuficiência de recursos.
Notas do usuário: -

Investimento Plurianual: 0454 - BR-163/PR - Adequação Entr. BR-277 - Cascavel - Marmelândia
Informações básicas
Custo total: 735.151.010
Meta de execução física prevista até 2023: 46,4

Informações do Monitoramento
Valor da execução física: 0
Valor da execução financeira: 3.126.772,97
Data da informação: 31/12/2022
Detalhamento da execução física: O empreendimento tem 74,0 km de extensão, com um total de execução da obra de 70,68%. Porém, em 2022, a obra continuou paralisada e em função disso não houve execução física. A execução financeira foi de R$ 3,13 milhões. Contrato rescindido após paralisação unilateral das obras pela contratada, há necessidade de aporte de recursos para contratação do remanescente. Problemas de desapropriação no trecho urbano de Capitão Leonidas Marques
Notas do usuário: -

Investimento Plurianual: 0460 - Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Guaíba - nas BRs 116/290/RS
Informações básicas
Custo total: 927.156.451
Meta de execução física prevista até 2023: 23,2

Informações do Monitoramento
Valor da execução física: 0
Valor da execução financeira: 3.663.628,68
Data da informação: 31/12/2022
Detalhamento da execução física: Não houve execução física no exercício e a execução financeira foi de R$ 3,66 milhões. A empresa responsável pela execução da obra desmobilizou e recusou assinatura do Termo Aditivo de Prorrogação de prazo. Houve rescisão contratual. Assim, a obra não foi considerada concluída e não tem uma previsão de conclusão porque está em definição se o remanescente será executado pelo DNIT ou incluído na concessão da rodovia. Poderá ser incluída na licitação da concessão do trecho da BR-290 até Caçapava do Sul. Existem restrições orçamentárias, caso a obra seja concluída pelo DNIT.
Notas do usuário: -

Investimento Plurianual: 0508 - Construção da ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL (Ilhéus/BA - Barreiras/BA) - EF 334
Informações básicas
Custo total: 8.343.700.000
Meta de execução física prevista até 2023: 16,24

Informações do Monitoramento
Valor da execução física: 5,21
Valor da execução financeira: 314.367.055
Data da informação: 31/12/2022
Detalhamento da execução física: O empreendimento, com extensão total de 1.022 km, foi dividido em dois trechos, sendo FIOL I (Ilhéus/BA-Caetité/BA) e FIOL II (Caetité/BA – Barreiras/BA). Após a concessão da FIOL I, trecho com 537 km de extensão, o projeto passou a compreender somente o trecho da FIOL II, com 485 km de extensão. Em 2022, foram investidos R$ 314,37 milhões, gerando um avanço físico de 5,21% (percentual referente a todas as intervenções do empreendimento, como por exemplo terraplanagem, drenagem, superestrutura e assentamento de trilhos), resultando na entrega de 29 km de lançamento de trilhos. Assim, contando o acumulado somente da FIOL II, tem-se o total de 61,21% de avanço físico do empreendimento. Os avanços físicos por lote são os seguintes: lote 05 3,06%; lote 06EB 3,53%; lote 06A 13,73% e lote 07 10.70%. Durante o exercício foram apresentadas dificuldades para um adequado andamento do empreendimento, a principal foram os cortes orçamentários, gerando replanejamentos por parte das empreiteiras com diminuição do avanço das obras, mesmo com a recomposição do orçamento no fim do exercício, não foi possível a retomada das obras no ritmo planejado.
Notas do usuário: -

Resultado Intermediário: 0007 - Concessões rodoviárias realizadas.
Informações básicas
Unidade de medida: Km
Linha de base: 0
Data de referência da linha de base: 01/01/2020
Indicador: Quilômetro de rodovias concedido.
Meta prevista para 2020: 657,42
Meta prevista para 2021: 3.118,67
Meta prevista para 2022: 4.841
Meta prevista para 2023: 15.433,01

Informações do Monitoramento
Valor Apurado: 2.362,22
Data do valor apurado: 31/12/2022
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: Foram leiloados 726,9 km, correspondendo ao trecho da BR-116/465/493/RJ/MG, com assinatura do contrato em agosto de 2022. Além disso, foram assinados os contratos das BR-163/230/MT/PA (1.009,52 km) e BR-116/101/SP/RJ (625,8 km), trechos leiloados em 2021. Os demais empreendimentos previstos para leilão em 2022 não ocorreram devido à falta de tempo hábil para lançar o edital antes do período eleitoral, são eles: Rodovias Integradas do Paraná - lote 1 a 6, totalizando 3.350,39 km.
Restrições: Outras
Restrição: Outras
Detalhamento da restrição: O período de conformidade do processo no TCU demorou além do previsto.
Providências implementadas para a superação da restrição: Aprimoramento dos processos.
Notas do usuário: -

Regionalizações do Resultado Intermediário
Região	Meta prevista para 2020	Meta prevista para 2021	Meta prevista para 2022	Meta prevista para 2023	Valor Apurado	Data do valor apurado	Observação	Notas do usuário
Região Centro-Oeste	0	0	0	1.094	262,8	31/12/2022	Correspondendo ao trecho concedido da BR-163/230/MT/PA no estado do Mato Grosso.	Não informado
Região Nordeste	0	0	0	2.908,7	0	31/12/2022	Não existia previsão de entrega na região.	Não informado
Região Norte	0	0	0	0	746,72	31/12/2022	Correspondendo aos trechos concedidos da BR-163/230/MT/PA no estado do Pará.	Não informado
Região Sudeste	0	1.297,97	1.348	793	1.352,7	31/12/2022	- Concessão da rodovia BR-116/493/465/RJ/MG (Rio-Valadares) - 726,90 km; - Concessão da rodovia BR-116/101/SP/RJ - 625,8 km.	Não informado
Região Sul	220,42	0	3.493	3.820,81	0	31/12/2022	Estava previsto a entrega de 3.350,39 km de concessão para esta região, correspondendo às Rodovias Integradas do Paraná - lote 1 a 6, podem não houve tempo hábil para realização do leilão no exercício, a previsão do leilão está para o terceiro trimestre de 2023.	Não informado

Resultado Intermediário: 0008 - Concessões ferroviárias realizadas.
Informações básicas
Unidade de medida: Km
Linha de base: 0
Data de referência da linha de base: 01/01/2020
Indicador: Quilômetro de ferrovia concedido.
Meta prevista para 2020: 0,01
Meta prevista para 2021: 537
Meta prevista para 2022: 0
Meta prevista para 2023: 0

Informações do Monitoramento
Valor Apurado: 0
Data do valor apurado: 31/12/2022
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: Não existia previsão de concessão ferroviária para 2022.
Restrições: -
Notas do usuário: -

Regionalizações do Resultado Intermediário
Região	Meta prevista para 2020	Meta prevista para 2021	Meta prevista para 2022	Meta prevista para 2023	Valor Apurado	Data do valor apurado	Observação	Notas do usuário
Região Nordeste	0	537	0	0	0	31/12/2022	Não existia previsão de concessão ferroviária para 2022.	Não informado

Resultado Intermediário: 0009 - Construção ou Adequação de rodovias.
Informações básicas
Unidade de medida: Km
Linha de base: 0
Data de referência da linha de base: 01/01/2020
Indicador: Construção ou adequação de quilômetro de rodovia realizada por ano.
Meta prevista para 2020: 544,19
Meta prevista para 2021: 348,49
Meta prevista para 2022: 350
Meta prevista para 2023: 350

Informações do Monitoramento
Valor Apurado: 339,99
Data do valor apurado: 31/12/2022
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: Durante o período de 2022 foram executados 339,99 km de obras de construção/adequação rodoviária. Os empreendimentos executados foram regionalizados da seguinte forma: no Nordeste 166,14 km; no Sul 117,18 km; no Centro-Oeste 28,94 km; no Sudeste 16,32 km e no Norte 11,41 km. O total realizado corresponde a 97,14% da meta de 350 km para o exercício.
Restrições: Insuficiência Orçamentária (falta de recursos orçamentários)
Restrição: Insuficiência Orçamentária (falta de recursos orçamentários)
Detalhamento da restrição: Falta de recursos para execução das obras e/ou desapropriação.
Providências implementadas para a superação da restrição: Aporte de recursos e avanço nas negociações das desapropriações.
Notas do usuário: -

Regionalizações do Resultado Intermediário
Região	Meta prevista para 2020	Meta prevista para 2021	Meta prevista para 2022	Meta prevista para 2023	Valor Apurado	Data do valor apurado	Observação	Notas do usuário
Região Centro-Oeste	48,3	29,8	32	-	28,94	31/12/2022	• As principais interferências, além da restrição orçamentária do programa Transporte Terrestre e Trânsito, estão ligadas a licenciamento ambiental e rescisão contratual com a empreiteira.	-Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Rio Verde de Mato Grosso) - Entroncamento BR-262 (Aquidauana) - na BR-419/MS No Estado de Mato Grosso do Sul - 15,54 km. -Construção de Contorno Rodoviário em Jataí - na BR-060/GO - No Estado de Goiás - 2,00 km. -Construção do Contorno Rodoviário em Aragarças - na BR-070/GO - No Estado de Goiás - 5,00 km. -Construção de Contorno Rodoviário em Barra do Garças - na BR-070/MT - No Estado do Mato Grosso - 6,4 km.
Região Nordeste	159,84	143,84	143	-	166,14	31/12/2022	A meta para a região foi superada em 16,18%.	-Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - Divisa PI/MA - na BR-235/PI no Estado do Piauí - 1,02 km. -Adequação de Trecho Rodoviário - Pedra Branca - Divisa SE/AL - na BR-101/SE - No Estado de Sergipe - 3 km. -Adequação de Trecho Rodoviário - Div. PE/BA - Feira de Santana - na BR-116/BA - No Estado da Bahia - 7,16 km. -Adequação de Trecho Rodoviário - Div. SE/BA - Entr. BR-324 - na BR-101/BA - No Estado da Bahia - 4,44 km. -Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-226 - Entroncamento BR-101 (Reta Tabajara) - na BR-304/RN - No Estado do Rio Grande do Norte - 22,56 km. -Adequação de Trecho Rodoviário - Caucaia - Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - na BR-222/CE - No Estado do Ceará - 17,00 km. -Adequação de Trecho Rodoviário - Trecho Estiva - Entroncamento BR-222 (Miranda do Norte) na BR-135/MA No Estado do Maranhão - 8,36 km. -Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101/AL - No Estado de Alagoas - 56,08 km. -Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/SE - na BR-235/BA No Estado da Bahia - 14,32 km. -Adequação de Trecho Rodoviário - km 0 (Cabedelo) - km 28 (Oitizeiro) - na BR-230/PB No Estado da Paraíba - 3,79 km. -Adequação de Travessia Urbana em Imperatriz - na BR-010/MA - 7,87 km. -Adequação da Travessia Urbana de Petrolina nas BR’s-407/428/PE - 15,28 km. -Adequação de Trecho Rodoviário - Fim das obras de duplicação - Estádio Municipal (Demerval Lobão) - na BR-316/PI - 5,26 km.
Região Norte	127,59	57	76,2	-	11,41	31/12/2022	• As principais interferências, além da restrição orçamentária do programa Transporte Terrestre e Trânsito, estão ligadas a desapropriação, contratos paralisados, contratação de remanescentes, interferências com concessionárias de serviços públicos e licenciamento ambiental.	-Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432/RR - No Estado de Roraima - 11,41 km.
Região Sudeste	57,5	22,5	25	-	16,32	31/12/2022	• As principais interferências, além da restrição orçamentária do programa Transporte Terrestre e Trânsito, estão ligadas a desapropriação, contratação de remanescente, interferências com concessionárias de serviços públicos, licenciamento ambiental e instabilidade de taludes/encostas.	-Adequação de Trecho Rodoviário - Entr. BR-116/259/451 (Gov. Valadares) - Entr. MG-020 - na BR-381/MG - No Estado de Minas Gerais - 0,92 km. -Adequação de Trecho Rodoviário - Acesso ONDA VERDE - Entroncamento SP-355 - na BR-153/SP - No Estado de São Paulo - 1,22 km. -Construção de Acesso Rodoviário ao Terminal Portuário de Capuaba - na BR-447/ES No Estado do Espírito Santo - 0,26 km. -Construção de Contorno Rodoviário (Contorno de Mestre Álvaro) em Serra - na BR-101/ES No Município de Serra - ES - 13,92 km.
Região Sul	150,96	95,35	73,8	-	117,18	31/12/2022	A meta para a região foi superada em 66,69%.	-Adequação de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Pelotas - na BR-116/RS - No Estado do Rio Grande do Sul - 11,01 km. -Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392/RS - No Estado do Rio Grande do Sul - 2,96 km. -Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470/SC - No Estado de Santa Catarina - 25 km. -Adequação de Trecho Rodoviário - Cascavel - Guaíra - na BR-163/PR - No Estado do Paraná - 14,21 km. -Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280/SC - No Estado de Santa Catarina - 8 km. -Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo - Campo Mourão - na BR-487/PR No Estado do Paraná - 38 km. -Adequação de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163/SC - 18 km.

Resultado Intermediário: 0010 - Manutenção de rodovias.
Informações básicas
Unidade de medida: %
Linha de base: 88
Data de referência da linha de base: 01/01/2020
Indicador: Taxa de cobertura conservacional rodoviária.
Meta prevista para 2020: 90
Meta prevista para 2021: 90
Meta prevista para 2022: 90
Meta prevista para 2023: 90

Informações do Monitoramento
Valor Apurado: 94,4
Data do valor apurado: 31/12/2022
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: Atualmente, 57.820,53 km (94,4%) de um total de 61.249,66 km da malha rodoviária federal encontram-se assegurados por serviços de manutenção, sendo: - 86,43% cobertos por contratos de Conservação: tem como objetivo eliminar a existência de buracos e melhorar a qualidade do estado de conservação das rodovias federais; - 5,77% cobertos por contratos de Recuperação e Manutenção (CREMA): contratos de 3 a 5 anos de duração, projetos de engenharia otimizados, recuperação funcional e estrutural do pavimento, manutenção por padrões de desempenho, os níveis de serviço têm que ser garantidos durante todo o período do contrato conforme Instruções de Serviço vigentes; e - 2,2% cobertos por contratos de restauração ou construção: intervenção destinada a adaptar a rodovia, de uma forma permanente, às condições de tráfego atuais e futuras, prolongando seu período de vida.
Restrições: Insuficiência Orçamentária (falta de recursos orçamentários)
Restrição: Insuficiência Orçamentária (falta de recursos orçamentários)
Detalhamento da restrição: A restrição orçamentária tem implicado na mudança de Contratos de Manutenção Estruturada (CREMA ou Restauração e Construção) para Contratos de Conservação tradicional, o que poderá impactar em uma maior velocidade de deterioração do pavimento, assim como maior investimento futuro para recuperação do ativo deteriorado.
Providências implementadas para a superação da restrição: Necessidade de aporte de recursos para aumentar a cobertura por Contratos de Manutenção Estruturada.
Notas do usuário: -

Regionalizações do Resultado Intermediário
Região	Meta prevista para 2020	Meta prevista para 2021	Meta prevista para 2022	Meta prevista para 2023	Valor Apurado	Data do valor apurado	Observação	Notas do usuário
Região Centro-Oeste	-	90	90	90	95,64	31/12/2022	A cobertura contratual contemplou 8.699,70 km da malha rodoviária federal administrada pelo DNIT na região Centro-oeste, correspondendo a cerca de 95,64% da malha total de 9.096,20 km, sendo: - 88,01% cobertos por contratos de Conservação; - 8,13% cobertos por contratos de Recuperação e Manutenção (CREMA); e - 3,86% cobertos por contratos de restauração ou construção.	Não informado
Região Nordeste	0	90	90	90	95,45	31/12/2022	A cobertura contratual contemplou 20.361,20 km da malha rodoviária federal administrada pelo DNIT na região Nordeste, correspondendo a cerca de 95,45% da malha total de 21.331 km, sendo: - 94,74% cobertos por contratos de Conservação; - 4,87% cobertos por contratos de Recuperação e Manutenção (CREMA); e - 0,39% cobertos por contratos de restauração ou construção.	Não informado
Região Norte	-	90	90	90	94,93	31/12/2022	A cobertura contratual contemplou 13.142 km da malha rodoviária federal administrada pelo DNIT na região Norte, correspondendo a cerca de 94,93% da malha total de 13.843,20 km, sendo: - 87,33% cobertos por contratos de Conservação; - 6,44% cobertos por contratos de Recuperação e Manutenção (CREMA); e - 6,23% cobertos por contratos de restauração ou construção.	Não informado
Região Sudeste	-	90	90	90	84,65	31/12/2022	A cobertura contratual contemplou 5.949,73 km da malha rodoviária federal administrada pelo DNIT na região Sudeste, correspondendo a cerca de 84,65% da malha total de 7.028,46 km, sendo: - 91,92% cobertos por contratos de Conservação; - 7,60% cobertos por contratos de Recuperação e Manutenção (CREMA); e - 0,48% cobertos por contratos de restauração ou construção.	Não informado
Região Sul	-	90	90	90	97,16	31/12/2022	A cobertura contratual contemplou 9.667,90 km da malha rodoviária federal administrada pelo DNIT na região Sul, correspondendo a cerca de 97,16% da malha total de 9.950,80 km, sendo: - 93,55% cobertos por contratos de Conservação; - 5,58% cobertos por contratos de Recuperação e Manutenção (CREMA); e - 0,87% cobertos por contratos de restauração ou construção.	Não informado

Resultado Intermediário: 0011 - Construção de ferrovias.
Informações básicas
Unidade de medida: Km
Linha de base: 0
Data de referência da linha de base: 01/01/2020
Indicador: Quilômetro de ferrovia construída por ano.
Meta prevista para 2020: 0,01
Meta prevista para 2021: 68,81
Meta prevista para 2022: 141,48
Meta prevista para 2023: 22,97

Informações do Monitoramento
Valor Apurado: 29
Data do valor apurado: 31/12/2022
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: Na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), trecho entre Caetité/BA e Barreiras/BA, intitulado como FIOL II, foram investidos cerca de R$ 314,37 milhões, gerando um avanço físico de 5,21% (percentual referente a todas as intervenções do empreendimento, como, por exemplo terraplanagem, drenagem, superestrutura e assentamento de trilhos), resultando na entrega de 29 km de trilhos assentados. Sendo alcançado um percentual de 20,5% da meta. Entretanto, constatou-se que a meta estipulada para 2022 (cadastrada na revisão do PPA de 2021) está desatualizada, uma vez que foi considerado para o cálculo da meta 13,55% do total do empreendimento, que na época, correspondia a FIOL I, de 537 km de extensão e FIOL II, de 485 km de extensão. Assim, após a subconcessão do Trecho da FIOL I, a meta deveria ter sido ajustada para 65,72 km (13,55% de 485 km), o que torna o resultado alcançado de 44,13% da meta.
Restrições: Insuficiência Orçamentária (falta de recursos orçamentários)
Restrição: Insuficiência Orçamentária (falta de recursos orçamentários)
Detalhamento da restrição: Ocorreram cortes orçamentários ao longo do exercício que culminaram em constantes replanejamentos por parte das empreiteiras com diminuição do ritmo das obras. Houve recomposição do orçamento no fim do exercício, porém não foi possível retomar as obras no ritmo planejado no início do ano.
Providências implementadas para a superação da restrição: Aporte de recursos e retomada das obras no ritmo planejado.
Notas do usuário: -

Regionalizações do Resultado Intermediário
Região	Meta prevista para 2020	Meta prevista para 2021	Meta prevista para 2022	Meta prevista para 2023	Valor Apurado	Data do valor apurado	Observação	Notas do usuário
Região Nordeste	-	68,81	141,48	22,97	29	31/12/2022	Foi alcançado um percentual de 20,5% da meta. O valor abaixo do esperado se justifica principalmente devido à cortes orçamentários ao longo do exercício, que culminaram em constantes replanejamentos por parte das empreiteiras com diminuição do ritmo das obras.	Dentre os desafios ao desenvolvimento do empreendimento, pode-se citar: lote 05 - em elaboração os Estudos do Componente Quilombola e do Plano Básico Ambiental Quilombola para fins de liberação do trecho de 16,48 km por parte do IBAMA; ainda no lote 05, está em elaboração o Programa de Gerenciamento de Riscos e o Plano de Ação de Emergência para 12 km com a mesma finalidade junto ao IBAMA. Lote 06 EB: estão em andamento os estudos solicitados pelo IBAMA com respeito a questões relacionadas às cavernas no Morro do Bate Bate, com 1,9 km, além de reanalise por parte do IPHAN a respeito de um resgate arqueológico já realizado, cujo relatório foi encaminhado. Lote 06A: estão em andamento os estudos solicitados pelo IBAMA com às cavernas na Variante das Cavernas I com 10,1 km e a Variante das Cavernas II, resta pendente o resgate de fauna cavernícola e o levantamento arqueológico para a liberação do trecho de 9,95 km; aguarda-se decisão de liberação de trecho com 6,5 km, por parte do IBAMA, após a realização de estudos relacionados às cavernas solicitados e efetuados pela INFRA; Há desapropriação em andamento em 26,84 km do lote. Lote 07: está em andamento estudo de relevância das cavidades e definição de áreas de influência em 9,12 km para encaminhamento ao IBAMA.

Resultado Intermediário: 0304 - Adequações ferroviárias
Informações básicas
Unidade de medida: unidade
Linha de base: 0
Data de referência da linha de base: 01/01/2021
Indicador: Quantidade de adequações ferroviárias realizadas durante o ano
Meta prevista para 2020: 0
Meta prevista para 2021: 1
Meta prevista para 2022: 0
Meta prevista para 2023: 2

Informações do Monitoramento
Valor Apurado: 0
Data do valor apurado: 31/12/2022
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: Não existia previsão de entrega de adequação ferroviária para 2022.
Restrições: -
Notas do usuário: -

Regionalizações do Resultado Intermediário
Região	Meta prevista para 2020	Meta prevista para 2021	Meta prevista para 2022	Meta prevista para 2023	Valor Apurado	Data do valor apurado	Observação	Notas do usuário
Região Sudeste	-	0	0	2	0	31/12/2022	Não existia previsão de entrega de adequação ferroviária para 2022.	Não informado
Região Sul	-	1	0	0	0	31/12/2022	Não existia previsão de entrega de adequação ferroviária para 2022.	Não informado